## Sheet1
Свод бережливых проектов Государственной инспекции Забайкальского края за 2025 год
Количество выделенных квот План/Факт | Наименование проекта | Открытие проекта |  | Начало проекта | Карта текущего состояния | Карта идеального состояния | Анализ проблем | Карта целевого состояния | Kick-off | Реализация проекта | Мониторинг устойчивости | Закрытие проекта | Выполнение плана мероприятий, % | Эффективность по проекту, %
|  | Приказ | Паспорт
5/5 | Оптимизация работы с обращениями граждан | №27 о/д от 18.02.2025 | + | 2025-02-18 | 18.02.2025-14.03.2025 | 18.02.2025-14.03.2025 | 18.02.2025-14.03.2025 | 18.02.2025-14.03.2025 | 2025-03-27 | 28.03.2025-18.04.2025 | 19.04.2025-10.06.2025 | 2025-06-25 | 100% | 139%
| Оптимизация процесса проведения инвентаризации | №27 о/д от 18.02.2025 | + | 2025-04-14 | 16.05.2025-22.05.2025 | 16.05.2025-22.05.2025 | 16.05.2025-22.05.2025 | 16.05.2025-22.05.2025 | 2025-07-02 | 07.07.2025-29.07.2025 | 04.09.2025-22.09.2025 | 2025-09-30
| Оптимизация процесса мониторинга выполнения работ по проверке дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах | №27 о/д от 18.02.2025 | + | 2025-02-18 | 18.02.2025-01.05.2025 | 18.02.2025-01.05.2025 | 18.02.2025-01.05.2025 | 18.02.2025-01.05.2025 | 2025-05-14 | 01.05.2025-01.06.2025 | 01.06.2025-31.08.2025 | 2025-09-01
| Оптимизация услуги по получению справки о совершенных регистрационных действиях | №27 о/д от 18.02.2025 | + | 2025-02-18 | 24.03.2025-31.03.2025 | 24.03.2025-31.03.2025 | 24.03.2025-31.03.2025 | 27.03.2025-04.04.2025 | 2025-05-21 | 05.06.2025-18.07.2025 | 21.07.2025-20.08.2025 | 2025-08-20
| Оптимизация процесса обучения новых сотрудников отдела по строительному надзору | №27 о/д от 18.02.2025 | + | 2025-02-18 | 10.03.2025-10.04.2025 | 11.03.2025-11.04.2025 | 11.03.2025-11.04.2025 | 14.03.2025-14.04.2025 | 2025-05-21 | 02.06.2025-16.07.2025 | 06.06.2025-10.07.2025 | 2025-07-18

## Лист2
№ | Орган исполнительной власти Забайкальского края | Наименование проекта | Открытие проекта | Разработка карты текущего состояния, проведение хронометража, выявление проблем | Разработка карты идеального состояния | Анализ проблем | Разработка карты целевого состояния, разработка плана мероприятий | Kick-off | Реализация проекта | Мониторинг устойчивости | Закрытие проекта