## Slide 1: Государственная инспекция Забайкальского края
Итоговое совещание
И.о. начальника Государственной инспекции Забайкальского края
Голубенко Ирина Геннадьевна

## Slide 2: «Оптимизация работы с обращениями граждан»
Проект:

## Slide 3: Команда проекта: Владелец процесса: Заместитель начальника Инспекции – главный государственный инженер-инспектор – Ходаков Александр Николаевич. Руководитель проекта: Начальник отдела организационного, документационного обеспечения и информатизации Зеликова Людмила Олеговна. Команда проекта: Заместитель начальника отдела организационного, документационного обеспечения и информатизации Лацинник Дарья Викторовна; Документовед отдела организационного, документационного обеспечения и информатизации Ежинова Ксения Олеговна; Начальник отдела пресс-службы и информации Министерства развития гражданского общества, муниципальных образований и молодежной политики Забайкальского края Барадиева Елена Балдандоржиевна; Заместитель начальника отдела пресс-службы и информации Министерства развития гражданского общества, муниципальных образований и молодежной политики Забайкальского края Кузичев Алексей Геннадьевич; Менеджер по связям с общественностью АНО «АСИ «Даурия» Большешапова Светлана Андреевна; Менеджер по связям с общественностью АНО «АСИ «Даурия» Гоцуляк Анна Владимировна.

## Slide 7
Паспорт проекта

## Slide 8
Направление исполнителю через СЭД
Регистрация обращения
Проверка авторизации
Направление запросов РСО, УК; Проведение КНМ
Подготовка ответа на обращение
Регистрация ответа
Подготовка ответа неавторизованному гражданину с разъяснениями с разъяснениями подачи авторизованного обращения
Регистрация ответа
min 1 мин.
max 5 мин.
Звонок гражданину с предложением личного обращения или подачи авторизованного обращения
ВПП
Мin – 181 мин.
Max – 36990 мин.
Карта текущего состояния процесса
Поступление обращение
Ответ неавторизованному гражданину
Подписание ответа
1
Ответ гражданину
да
нет
Подписание ответа
Письмо на адрес электронной почты с предложением личного обращения или подачи авторизованного обращения
Авторизация при личном посещении Инспекции
Занесение сведений в журнал телефонограмм
Ожидание обратной связи, личного посещения для авторизации
В обращении указан номер телефона или адрес электронной почты
В обращении указан только почтовый адрес
Неавторизовался
нет
Поступление авторизованного обращение в Госинспекцию
min 120 мин.
max 21600 мин.
min 10 мин.
max 4320мин.
min 3 мин.
max 60 мин.
min 5 мин.
max 180 мин.
min 5 мин.
max 10 мин.
min 5 мин.
max 40 мин.
min 1 мин.
max 5 мин.
min 1 мин.
max 10080 мин.
min 5 мин.
max 180 мин.
min 5 мин.
max 180 мин.
min 3 мин.
max 60 мин.
min 5 мин.
max 180 мин.
min 1 мин.
max 5 мин.
min 1 мин.
max 5 мин.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
4
4
4
Отправка ответа
min 5 мин.
max 40 мин.
Отправка ответа
min 5 мин.
max 40 мин.
4
5
5

## Slide 9: Текущие проблемы:
Перечень проблем, выявленных в ходе составления карты текущего состояния процесса оформления транспорта для сотрудников Инспекции
Большое количество неавторизованных обращений;
Затраты времени на авторизацию граждан;
Длительное ожидание авторизации;
Трудозатраты на подготовку ответа неавторизованным гражданам;
Большие финансовые затраты на отправку ответов почтой России.
1
2
3
4
5

## Slide 10
Идеальная карта процесса
Поступление авторизованного обращение в Госинспекцию
Направление запросов РСО, УК; Проведение КНМ
Подготовка ответа на обращение
Регистрация ответа
Подписание ответа
min 120 мин.
max 21600 мин.
min 10 мин.
max 4320мин.
min 3 мин.
max 60 мин.
min 5 мин.
max 180 мин.
Ответ гражданину
ВПП
Мin – 145 мин.
Max – 26210 мин.
Регистрация обращения
min 1 мин.
max 5 мин.
Направление исполнителю через СЭД
min 1 мин.
max 5 мин.
Отправка ответа
min 5 мин.
max 40 мин.

## Slide 11: Большое количество неавторизованных обращений граждан
Выявление коренных причин методом «5 Почему?»
Коренная причина
Проблема
Большое количество обращений направляются нарочно и почтой России, в соответствии с законодательством ответ необходимо направлять тем же способом
Почему?
Почему?
Почему?
Низкая информированность населения об авторизованных способах подачи обращений
Почему?
Требование законодательства РФ о необходимости установления личности гражданина при осуществлении государственного контроля (надзора)
Большие финансовые затраты на отправку ответов почтой России

## Slide 12: Пирамида проблем
Федеральный уровень
Региональный уровень
Уровень организации
1
2
3
4
5
1

## Slide 13
Вклад в цель проекта
№ | ПРОБЛЕМА | Коренная причина | ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ | ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ
1 | Большое количество неавторизованных обращений | Низкая информированность населения об авторизованных способах подачи обращений | Создание шаблона бланка ответа на обращение граждан с QR-кодом для скачивания мобильного приложения Госуслуги.Дом; Подготовка всех ответов на обращения граждан на новом бланке; Еженедельное размещение новостей о мобильном приложении Госуслуги.Дом в интернете, социальных сетях; Рассылка информационного сообщения о возможностях мобильного приложения Госуслуги Дом на адреса электронных почт жителей Забайкальского края; Выступление на радио/ТВ о возможностях мобильного приложения Госуслуги.Дом; Информирование заявителей на портале Голос Забайкальца и платформе Инцидент-Менеджмент о возможности подачи обращения через мобильного приложения Госуслуги.Дом; Размещение QR-кода для скачивания мобильного приложения Госуслуги.Дом на стенде Госинспекции; Разработка раздаточного материала о возможностях мобильного приложения Госуслуги.Дом; Распространение раздаточного материала о возможностях мобильного приложения Госуслуги.Дом в МФЦ, банках, органах власти Провести на центральной площади им. Ленина информационную кампанию по популяризации мобильного приложения Госуслуги.Дом Направить информационные письма в органы власти и местного самоуправления | Сокращение неавторизованных обращений граждан с 30 до 20 % в мес., Увеличение количества установок мобильного приложения ГосуслугиДом с 30 тыс. до 50 тыс., Увеличение количества обращений, поступивших через мобильное приложение Госуслуги Дом с 15 до 25 % в мес.
2 | Затраты времени на авторизацию граждан | Требование законодательства РФ о необходимости установления личности гражданина при осуществлении государственного контроля (надзора) |  | 
3 | Длительное ожидание авторизации |  |  | 
4 | Трудозатраты на подготовку ответа неавторизованным гражданам |  |  | 
5 | Большие финансовые затраты на отправку ответов почтой России | Большое количество обращений направляются нарочно и почтой России, в соответствии с законодательством ответ необходимо направлять тем же способом |  | Сокращение финансовых затрат на отправку почтовых отправлений с 4-6 тыс. руб. до 3-4 тыс. руб. в мес.

## Slide 14
Подготовка к плану действий
Проблема | Решить полностью | Решить частично | Решение не планируется | Другое
Большое количество неавторизованных обращений |  |  |  | 
Затраты времени на авторизацию граждан |  |  |  | 
Длительное ожидание авторизации |  |  |  | 
Трудозатраты на подготовку ответа неавторизованным гражданам |  |  |  | 
Большие финансовые затраты на отправку ответов почтой России |  |  |  | 
Как мы хотим повлиять на выявленные при картировании текущего состояния проблемы в рамках текущего проекта?

## Slide 15
Целевая карта процесса
Направление исполнителю через СЭД
Регистрация обращения
Проверка авторизации
Направление запросов РСО, УК; Проведение КНМ
Подготовка ответа на обращение
Регистрация ответа
Подготовка ответа неавторизованному гражданину с разъяснениями с разъяснениями подачи авторизованного обращения
Регистрация ответа
min 1 мин.
max 5 мин.
Звонок гражданину с предложением личного обращения или подачи авторизованного обращения
ВПП
Мin – 181 мин.
Max – 36990 мин.
Поступление обращение
Ответ неавторизованному гражданину
Подписание ответа
1
Ответ гражданину
да
нет
Подписание ответа
Письмо на адрес электронной почты с предложением личного обращения или подачи авторизованного обращения
Авторизация при личном посещении Инспекции
Занесение сведений в журнал телефонограмм
Ожидание обратной связи, личного посещения для авторизации
В обращении указан номер телефона или адрес электронной почты
В обращении указан только почтовый адрес
Неавторизовался
нет
Поступление авторизованного обращение в Госинспекцию
min 120 мин.
max 21600 мин.
min 10 мин.
max 4320мин.
min 3 мин.
max 60 мин.
min 5 мин.
max 180 мин.
min 5 мин.
max 10 мин.
min 5 мин.
max 40 мин.
min 1 мин.
max 5 мин.
min 1 мин.
max 10080 мин.
min 5 мин.
max 180 мин.
min 5 мин.
max 180 мин.
min 3 мин.
max 60 мин.
min 5 мин.
max 180 мин.
min 1 мин.
max 5 мин.
min 1 мин.
max 5 мин.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
4
4
Отправка ответа
min 5 мин.
max 40 мин.
Отправка ответа
min 5 мин.
max 40 мин.
5
5
1
4
4

## Slide 16: План мероприятий по реализации проекта
№ | Мероприятия | Ожидаемый результат | Ответственные | Срок | Исполнение
1 | Создать шаблон бланка ответа на обращение граждан с QR-кодом для скачивания мобильного приложения Госуслуги.Дом | Информированность граждан, уменьшение неавторизованных обращений, сокращение расходов, увеличение кол-ва обращений через моб. прилож. | Лацинник Д.В. | Февраль 2025 г. | Исполнено
2 | Готовить все ответы на обращения граждан на новом бланке | Информированность граждан, уменьшение неавторизованных обращений, сокращение расходов, увеличение кол-ва обращений через моб. прилож. | Лацинник Д.В. | Февраль 2025 г. | Исполнено
3 | Еженедельно размещать новости о мобильном приложении Госуслуги.Дом в интернете, социальных сетях | Информированность граждан, уменьшение неавторизованных обращений, сокращение расходов, увеличение кол-ва обращений через моб. прилож. | Лацинник Д.В., Барадиева Е.Б., Кузичев А.Г., Большешапова .С.А.,Гоцуляк А.В. | Февраль – май 2025 г. | Исполнено
4 | Разослать информационное сообщение о возможностях мобильного приложения Госуслуги.Дом на адреса электронных почт жителей Забайкальского края | Информированность граждан, увеличение установок моб. прилож., увеличение кол-ва обращений через моб. прилож. | Большешапова .С.А., Гоцуляк А.В. | Февраль 2025 г. | Исполнено
5 | Выступить на радио/ТВ о возможностях мобильного приложения Госуслуги.Дом | Информированность граждан, увеличение установок моб. прилож., увеличение кол-ва обращений через моб. прилож. | Лацинник Д.В., Барадиева Е.Б., Кузичев А.Г., Большешапова .С.А.,Гоцуляк А.В. | Апрель 2025 г. | Исполнено
6 | Информировать заявителей на портале Голос Забайкальца и платформе Инцидент-Менеджмент о возможности подачи обращения через мобильное приложение Госуслуги.Дом | Информированность граждан, уменьшение неавторизованных обращений, сокращение расходов, увеличение установок моб. прилож., увеличение кол-ва обращений через моб. прилож. | Лацинник Д.В. | Апрель 2025 г. | Исполнено
7 | Разместить QR-код для скачивания мобильного приложения Госуслуги.Дом на стенде Госинспекции | Информированность граждан, уменьшение неавторизованных обращений, сокращение расходов, увеличение кол-ва обращений через моб. прилож. | Лацинник Д.В. | Февраль 2025 г. | Исполнено
8 | Разработать раздаточный материал о возможностях мобильного приложения Госуслуги.Дом | Информированность граждан, уменьшение неавторизованных обращений, сокращение расходов | Лацинник Д.В., Барадиева Е.Б., Кузичев А.Г., Большешапова .С.А., Гоцуляк А.В. | Март 2025 г. | Исполнено
9 | Распространить раздаточный материал о возможностях мобильного приложения Госуслуги.Дом в МФЦ, банках, органах власти | Информированность граждан, уменьшение неавторизованных обращений, сокращение расходов | Лацинник Д.В., Барадиева Е.Б., Кузичев А.Г., Большешапова .С.А., Гоцуляк А.В. | Апрель 2025 г. | Исполнено
10 | Провести на центральной площади им. Ленина информационную кампанию по популяризации мобильного приложения Госуслуги.Дом | Информированность граждан, уменьшение неавторизованных обращений, увеличение установок моб. прилож., сокращение расходов | Лацинник Д.В. | Июню 2025 г. | Исполнено
11 | Направить информационные письма в органы власти и местного самоуправления | Информированность граждан, увеличение установок моб. приложения | Зеликова Л.О. | Апрель 2025 г. | Исполнено
12 | Провести опрос по работе с мобильным приложением Госуслги.Дом | Анализ проведенных мероприятий | Лацинник Д.В. | Апрель-май 2025 г. | Исполнено

## Slide 17
Реализация проекта

## Slide 18
Создан шаблон бланка ответа на обращение граждан с QR-кодом для скачивания мобильного приложения Госуслуги.Дом. Бланк доведен до всех сотрудников Инспекции.
Увеличилось количество обращений через мобильное приложение Госуслуги.Дом.

## Slide 19
https://gosins.75.ru/novosti/410351
https://gosins.75.ru/novosti/408783
https://gosins.75.ru/novosti/406019
https://gosins.75.ru/novosti/404236
https://gosins.75.ru/novosti/399971
Еженедельно размещались новости о мобильном приложении Госуслуги.Дом в интернете, социальных сетях.
Увеличилось количество обращений через мобильное приложение Госуслуги.Дом, количество установок приложений, сократилось количество неавторизованных обращений.

## Slide 20
https://vk.com/wall-161873551_2632
https://vk.com/wall-161873551_2586
https://vk.com/wall-161873551_2579
https://vk.com/wall-161873551_2570
Еженедельно размещались новости о мобильном приложении Госуслуги.Дом в интернете, социальных сетях

## Slide 21
Направлено информационное сообщение о возможностях мобильного приложения Госуслуги Дом на адреса электронных почт жителей Забайкальского края.

## Slide 22
https://vk.com/wall-161873551_2579
Вышел сюжет на телеканале «Забайкалье» о полезных функциях мобильного приложения «Госуслуги.Дом»

## Slide 23
На портале Голос Забайкальца и платформе Инцидент-Менеджмент и Голос Забайкальца заявители информируются о возможности подачи обращения через мобильное приложение Госуслуги.Дом

## Slide 25
Размещены QR-коды для скачивания мобильного приложения Госуслуги Дом на стенде Госинспекции

## Slide 26
Разработан раздаточный материал о возможностях мобильного приложения Госуслуги.Дом

## Slide 27
Раздаточный материал о возможностях мобильного приложения Госуслуги.Дом размещен в МФЦ, банках и др. организациях

## Slide 28
На центральной площади им. Ленина проведена информационная кампания по популяризации мобильного приложения Госуслуги.Дом

## Slide 30
Направлены информационные письма в органы власти и органы местного самоуправления

## Slide 31
https://vk.com/wall-161873551_2574
Проведен опрос по работе с мобильным приложением Госуслги.Дом

## Slide 33
Chart: Пользуетесь ли Вы приложением ГосуслугиДом?
| Да | Нет | Хочу узнать подробнее о этом портале
 | 0.127 | 0.476 | 0.397
2023 год
2025 год
Chart: Пользуетесь ли Вы приложением ГосуслугиДом?
| Да | Нет | Хочу узнать подробнее о портале
 | 0.467 | 0.467 | 0.066
 | 0.127 | 0.476 | 0.397

## Slide 34
Было

## Slide 35
Стало

## Slide 36
Мониторинг устойчивости

## Slide 38
Chart: Количество установок мобильного приложения «Госуслуги Дом»
| 45658 | 45667 | 45670 | 45683 | 45698 | 45706 | 45714 | 45717 | 45724 | 45733 | 45739 | 45753 | 45757 | 45764 | 45783 | 45790 | 45797 | 45803 | 45810 | 45827
 | 30094 | 30662 | 30892 | 31992 | 33507 | 34377 | 34941 | 35285 | 35769 | 36478 | 36966 | 37987 | 38313 | 38791 | 39901 | 40521 | 41264 | 41644 | 42075 | 43532

## Slide 39
Chart: Количество поданных обращений
| январь | февраль | март | апрель | май
ГИС ЖКХ 2024 | 50 | 63 | 49 | 51 | 48
ГИС ЖКХ 2025 | 52 | 79 | 161 | 135 | 133
Неавторизованные 2024 | 179 | 189 | 157 | 147 | 149
Неавторизованные 2025 | 44 | 57 | 53 | 46 | 32

## Slide 40
Chart: 2025 год
| январь | февраль | март | апрель | май
Всего обращений | 452 | 535 | 463 | 485 | 351
Неавторизованных | 142 | 82 | 53 | 46 | 32
Chart: 2024 год
| январь | февраль | март | апрель | май
Всего обращений | 578 | 600 | 449 | 467 | 470
Неавторизованных | 179 | 189 | 157 | 147 | 149
Количество неавторизованных обращений от общего числа обращений

## Slide 41
Количество почтовых отправлений
Chart: 
| январь | февраль | март | апрель | май
2024 год | 180 | 145 | 132 | 140 | 150
2025 год | 143 | 117 | 103 | 99 | 85
Почтовые расходы = Количество почтовых отправлений * (стоимость конверта + стоимость отправки)
Почтовые расходы за январь 2025 г. = 143 * (5+33) = 5434
Почтовые расходы за май 2025 г. = 85 * (5+33) = 3230

## Slide 42
Chart: 2024 год
| январь | февраль | март | апрель | май
Всего обращений | 578 | 600 | 449 | 467 | 470
ГИС ЖКХ | 50 | 63 | 49 | 51 | 48
Chart: 2025 год
| январь | февраль | март | апрель | май
Всего обращений | 452 | 535 | 463 | 485 | 351
ГИС ЖКХ | 52 | 79 | 161 | 135 | 133
Количество обращений, поданных через мобильное приложение Госуслуги.Дом от общего числа обращений

## Slide 43
Достижение показателей
Наименование показателя | Текущий | Целевой | Фактический | Эффективность
Количество неавторизованных обращений граждан, %/мес. | 35-30 | 25-20 | 9-12 | 180%
Финансовые расходы на почтовые отправления, руб./мес. | 4000-6000 | 3000-4000 | 3200-3700 | 100%
Количество установок мобильного приложения «Госуслуги.Дом», шт. | 31000-32000 | 49000-50000 | 43532-44000 | 84,81%
Количество поступивших обращений через мобильное приложение «Госуслуги.Дом», %/мес. | 10-15 | 20-25 | 27-37 | 195%
Эффективность по проекту – 139,95%
Выполнение плана мероприятий составило 100 %

## Slide 44
Спасибо
за внимание!
25.06.2025
Начальник отдела организационного, документационного обеспечения и информатизации Зеликова Людмила Олеговна