## Slide 1: Государственная инспекция Забайкальского края
Итоговое совещание
Дашибалов Баясхалан Александрович
Начальник Государственной инспекции Забайкальского края

## Slide 2: «Оптимизация процесса осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью Забайкальского фонда капитального ремонта многоквартирных домов»
Проект:

## Slide 3: Организационно-распорядительные документы

## Slide 4: Команда проекта
Руководитель проекта: - начальник отдела лицензирования и капитального ремонта Маргарита Владимировна Прокушева Команда проекта: - заместитель начальника отдела лицензирования и капитального ремонта Анастасия Викторовна Конюкова - главный государственный инспектор отдела лицензирования и капитального ремонта Анна Сергеевна Левчук - главный государственный инспектор отдела лицензирования и капитального ремонта Ярослав Андреевич Хрустов

## Slide 5: Паспорт проекта

## Slide 6: Текущая карта процесса
Поступление обращения гражданина о нарушении ЗФКР требований к организации и проведению капитального ремонта
min 10 мин. - max 3 дня
Оценка доводов, изложенных в обращении
min 15 мин. - max 3 дня
Уточнение информации у поднадзорного лица по телефону
min 10 мин. - max 60 мин.
Составление текста решения о проведении КНМ, печать документа
min 15 мин. - max 1 день
Составление акта проверки, печать, подписание инспектором, сканирование акта
min 15 мин. - max 1 день
Составление текста предписания, печать, подписание инспектором, сканирование предписания
min 180 мин. - max 3 дня
Проведение выездного мероприятия
min 1 день - max 5 дней
Изучение полученных документов на соответствие изложенных в обращении доводов
min 3 дня - max 5 дней
Получение ответа на запрос от ЗФКР
min 5 мин. - max 10 мин.
Направление решения о проведении КНМ и запроса по электронной почте в ЗФКР
min 20 мин. - max 120 min
Подготовка текста запроса пояснений у ЗФКР/текста запроса документов, печать, подписание и сканирование документа инспектором
min 5 мин. - max 10 мин.
Подъем с этажа на этаж, сканирование решения
min 20 мин. - max 3 дня
Визирование у начальника отдела, подъем с этажа на этаж, ожидание очереди у руководителя, подписание решения
min 5 мин. - max 3 дня
Направление документов, изготовленных по результатам КНМ в адрес ЗФКР по электронной почте
min 60 мин. - max 3 дня
Подготовка, согласование, подписание, ответа заявителю
Восстановление нарушенных прав, направление ответа заявителю
min 30 мин. - max 120 мин.
Составление текста предостережения, печать документа
min 20 мин. - max 3 дня
Визирование у начальника отдела, подъем с этажа на этаж, ожидание очереди у руководителя, подписание предостережения
min 5 мин. - max 10 мин.
Подъем с этажа на этаж, сканирование предостережения, направление предостережения в ЗФКР
1
2
2
2
2
6
2
5
4
4
7
8
6
8
6
6
2
2
2
ВПП = min 140 мин - max 30 дней
3
4
6

## Slide 7: Текущие проблемы
1. Нестабильная работа сайта ЗФКР, неактуальные данные на сайте ЗФКР.
2. Потери времени, связанные с подготовкой, согласованием и подписанием документов.
3. Длительный срок получения ответа на запрос, наличие несоответствия сведений, представленных ЗФКР, сведениям, имеющимся в распоряжении Инспекции .
4. Сложность поиска ответственного исполнителя со стороны ЗФКР.
5. Длительное ожидание ответа от ЗФКР в ходе проведения КНМ.
6. Отсутствие у инспекторов полномочий по подписанию документов усиленной ЭЦП в системе СЭД-Дело.
7. Отсутствие свободных транспортных средств.
8. Длительный срок подготовки документов, имеющих отношение к проверочным мероприятиям (актов проверок, предписаний и т.д.)

## Slide 8: Идеальная карта процесса
Поступление обращения гражданина о нарушении ЗФКР требований к организации и проведению капитального ремонта
min 5 мин. - max 10 мин.
Оценка доводов, изложенных в обращении
min 5 мин. - max 10 мин.
Формирование решения о проведении КНМ, подписание, автоматическое направление решения в ЗФКР посредством системы
min 5 мин. - max 10 мин.
Формирование предостережения, подписание и автоматическое направление в ФКР посредством системы
min 10 мин. - max 60 мин.
Направление дрона для осмотра дома (с видеофиксацией), автоматически определяющего нарушения
min 15 мин - max 60 мин.
Проверка документов, формирование акта (при необходимости - предписания) в системе с автоматической отправкой в ЗФКР
min 10 сек - max 1 мин.
Формирование дроном акта (при необходимости - предписания) в системе с автоматической отправкой в ЗФКР и инспектору
min 10 мин. - max 60 мин.
Подготовка, согласование, подписание, ответа заявителю
Восстановление нарушенных прав, направление ответа заявителю
ВПП = min 15 мин. - max 140 мин

## Slide 9
Выявление коренных причин методом «5 Почему?»
Проблема
Длительный срок проведения контрольно-надзорных и профилактических мероприятий в отношении ЗФКР
Почему?
Почему?
Почему?
Длительный срок получения информации и документов от ЗФКР
Длительный срок согласования и подписания документов
Использование деловой переписки в качестве единственного способа обмена документами и информацией
Подготовка документов на бумажном носителе
Коренная причина
Коренная причина
Почему?
Большой объем НПА, содержащих требования к качеству проводимых работ по капитальному ремонту
Коренная причина
Длительный анализ представленных документов, установление соответствия выполненных работ проектной документации, а также требованиям законодательства
Длительный срок подготовки документов, имеющих отношение к проверочным мероприятиям (актов проверок, предписаний и т.д.)

## Slide 10: Пирамида проблем
Федеральный уровень
Региональный уровень
Уровень организации
2
3
6
7
8
1
4
5

## Slide 11
Подготовка к плану действий
№ п/п | Проблема | Решить полностью | Решить частично | Решение не планируется | Другое
1 | Нестабильная работа сайта ЗФКР, неактуальные данные на сайте ЗФКР |  |  |  | 
2 | Потери времени, связанные с согласованием и подписанием документов |  |  |  | 
3 | Длительный срок получения ответа на запрос, наличие несоответствия сведений, представленных ЗФКР, сведениям, имеющимся в распоряжении Инспекции |  |  |  | 
4 | Сложность поиска ответственного исполнителя со стороны ЗФКР. |  |  |  | 
5 | Длительное ожидание ответа от ЗФКР в ходе проведения КНМ |  |  |  | 
6 | Отсутствие у инспекторов полномочий по подписанию документов усиленной ЭЦП в системе СЭД-Дело |  |  |  | 
7 | Отсутствие свободных транспортных средств |  |  |  | 
8 | Длительный срок подготовки документов, имеющих отношение к проверочным мероприятиям (актов проверок, предписаний и т.д.) |  |  |  | 

## Slide 12
Вклад в цель проекта
Проблема | Первопричина | Предлагаемое решение | Вклад в достижение цели
Потери времени, связанные с подготовкой, согласованием и подписанием документов | Подготовка документов на бумажном носителе | Внедрение в электронный документооборот процесса согласования и подписания решения и предостережения | Сокращение ВПП
Длительный срок получения ответа на запрос, наличие несоответствия сведений, представленных ЗФКР, сведениям, имеющимся в распоряжении Инспекции | Использование деловой переписки в качестве единственного способа обмена документами и информацией | Создание рабочего чата с представителями ЗФКР | Повышение скорости взаимодействия со специалистами ЗФКР
Сложность поиска ответственного исполнителя со стороны ЗФКР |  |  | 
Длительное ожидание ответа от ЗФКР в ходе проведения КНМ |  |  | 
Длительный срок подготовки документов, имеющих отношение к проверочным мероприятиям (актов проверок, предписаний и т.д.) | Большое количество НПА, содержащих требования к качеству проводимых работ по капитальному ремонту | Создание справочника с описанием типовых нарушений и ссылками на правовые нормы, содержащие требования к качеству проводимых работ по капитальному ремонту | Сокращение ВПП

## Slide 13: Целевая карта процесса
Поступление обращения гражданина о нарушении ЗФКР требований к организации и проведению капитального ремонта
min 10 мин. - max 2 дня
Оценка доводов, изложенных в обращении
min 10 мин. - max 1 день
Уточнение информации у поднадзорного лица в чате
min 10 мин. - max 30 мин.
Подготовка текста решения о проведении КНМ, создание проекта документа в СЭД
min 10 мин. - max 360 мин.
Составление акта проверки, печать, подписание инспектором, сканирование акта
min 5 мин. - max 360 мин.
Составление текста предписания, печать, подписание инспектором, сканирование предписания
min 60мин. - max 3 дня
Проведение выездного мероприятия
min 1 день - max 5 дней
Изучение полученных документов на соответствие изложенных в обращении доводов
min 2 дня - max 4 дня
Получение ответа на запрос от ЗФКР
min 15 мин. - max 1 день
Визирование решения начальником отдела, подписание решения руководителем, направление решения в ЗФКР посредством СЭД
min 20 мин. - max 120 min
Подготовка текста запроса пояснений у ЗФКР/текста запроса документов, печать, подписание и сканирование запроса инспектором
min 5 мин. - max 1 день
Направление документов, изготовленных по результатам КНМ в адрес ЗФКР по электронной почте
min 60 мин. - max 3 дня
Подготовка, согласование, подписание, ответа заявителю
min 20 мин. - max 60 мин.
Подготовка текста предостережения, создание проекта документа в СЭД
min 10 мин. - max 1 день
Визирование предостережения начальником отдела, подписание предостережения руководителем, направление предостережения в ЗФКР посредством СЭД
1
2
2
2
4
7
2
2
ВПП = min 105 мин - max 20 дней
4
Восстановление нарушенных прав, направление ответа заявителю
6
5
4
3
8
6
8
6
6
3
2
3
3
3
1
1
2
2
1
1
 | Создание справочника с описанием типовых нарушений и ссылками на правовые нормы, содержащие требования к качеству проводимых работ по капитальному ремонту
 | Создание рабочего чата с представителями ЗФКР
 | Внедрение в электронный документооборот процесса согласования и подписания решения и предостережения
1
2
3

## Slide 14: План мероприятий по реализации проекта

## Slide 15: Реализация мероприятий

## Slide 16: Реализация плана мероприятий
БЫЛО:

## Slide 17: Реализация плана мероприятий
СТАЛО:
За счет внедрения в электронный документооборот процесса создания, согласования и подписания документов ВПП min сократилось на 20 мин., ВПП max на 2 дня

## Slide 18: Реализация плана мероприятий
За счет создания справочника с описанием типовых нарушений и ссылками на правовые нормы ВПП min сократилось на 15 мин., ВПП max на 3 дня

## Slide 19: Реализация плана мероприятий
За счет создание рабочего чата с представителями ЗФКР ВПП min сократилось
на 1 день и 125 мин,
ВПП max на 7 дней

## Slide 20
Мониторинг устойчивости (сроки проведения КНМ)
№ КНМ | Дата решения о проведении КНМ | Контрольный срок проведения | Фактический срок завершения | Длительность проведения
1 | 18.07.2024 | 18.07.2024 - 14.08.2024 | 05.08.2024 | 13 раб. дней
2 | 31.07.2024 | 31.07.2024 – 27.08.2024 | 19.08.2024 | 14 раб. дней
3 | 15.08.2024 | 15.08.2024 – 11 09.2024 | 28.08.2024 | 10 раб. дней
4 | 29.08.2024 | 29.08.2024 – 25.09.2024 | 05.09.2024 | 6 раб. дней
5 | 04.09.2024 | 04.09.2024 – 01.10.2024 | 19.09.2024 | 12 раб. дней
6 | 11.09.2024 | 11.09.2024 – 08.10.2024 | 19.09.2024 | 7 раб. дней
7 | 17.09.2024 | 18.09.2024 – 15.10.2024 | 02.10.2024 | 11 раб. дней
8 | 18.09.2024 | 18.09.2024 – 15.10.2024 | 25.09.2024 | 6 раб. дней
9 | 19.09.2024 | 19.09.2024 – 16.10.2024 | 23.09.2024 | 3 раб. дня
10 | 19.09.2024 | 19.09.2024 – 16.10.2024 | 25.09.2024 | 5 раб. дней

## Slide 21
Мониторинг устойчивости (cрок рассмотрения обращения)
Обращение | Дата поступления | Контрольный срок | Факт. рассмотрено | Длительность рассмотрения
1 | 16.07.2024 | 14.08.2024 | 07.08.2024 | 23 календ. дня
2 | 29.07.2024 | 27.08.2024 | 20.08.2024 | 23 календ. дня
3 | 13.08.2024 | 11.09.2024 | 30.08.2024 | 18 календ. дней
4 | 27.08.2024 | 25.09.2024 | 09.09.2024 | 14 календ. дней
5 | 02.09.2024 | 01.10.2024 | 27.09.2024 | 26 календ. дней
6 | 09.09.2024 | 07.10.2024 | 23.09.2024 | 15 календ. дней
7 | 13.09.2024 | 11.10.2024 | 02.10.2024 | 20 календ. дней
8 | 16.09.2024 | 15.10.2024 | 27.09.2024 | 12 календ. дней
9 | 17.09.2024 | 16.10.2024 | 30.09.2024 | 14 календ. дней
10 | 17.09.2024 | 16.10.2024 | 01.10.2024 | 15 календ. дней

## Slide 22
Достижение целевых показателей
Эффективность по проекту – 113,39%
Выполнение плана мероприятий составило 100%
Наименование показателя | Текущий | Целевой | Фактический | Эффективность
Сокращение срока рассмотрения обращения граждан о нарушении Забайкальским фондом капитального ремонта многоквартирных домов | 28-30 календ. дней | 20-22 календ. дней | 18 календ. дней | ~ 112,5 %
Сокращение сроков проведения контрольно-надзорных и профилактических мероприятий | 17-20 раб. дней | 10-13 раб.дней | 8-9 раб.дней | ~114,29 %

## Slide 23
Спасибо
за внимание
03.10.2024
Тел.: +7 (3022) 28 27 02 E-mail: hrustov@gosins.e-zab.ru
Конюкова Анастасия Викторовна
Заместитель начальника отдела лицензирования и капитального ремонта
Презентацию подготовил: Хрустов Ярослав Андреевич
Главный государственный инспектор отдела лицензирования и капитального ремонта