## Sheet1
Свод бережливых проектов Государственной инспекции Забайкальского края за 2026 год
Количество выделенных квот План/Факт | Наименование проекта | Открытие проекта |  | Начало проекта | Карта текущего состояния | Карта идеального состояния | Анализ проблем | Карта целевого состояния | Kick-off | Реализация проекта | Мониторинг устойчивости | Закрытие проекта | Выполнение плана мероприятий, % | Эффективность по проекту, %
|  | Приказ | Паспорт
2/2 | Оптимизация процесса проведения мониторинга качества предоставления государственных услуг | №28 о/д от 09.02.2026 | + | 2026-02-10 | 10.02.2026-22.02.2026 | 24.02.2026-28.02.2026 | 02.03.2026-05.03.2026 | 06.03.2026-10.03.2026 | 2026-03-19 | 20.03.2026-27.03.2026 | 01.04.2026-30.04.2026 | 2026-05-07 | 100% | 101.2%
| Оптимизация процесса контрольно-надзорных мероприятий в рамках строительного надзора | №41 о/д от 25.03.2026 | + | 2026-04-01 | 01.04.2026-29.05.2026 | 01.04.2026-01.06.2026 | 01.04.2026-01.06.2026 | 01.04.2026-01.06.2026 | 2026-06-02

## Лист2
№ | Орган исполнительной власти Забайкальского края | Наименование проекта | Открытие проекта | Разработка карты текущего состояния, проведение хронометража, выявление проблем | Разработка карты идеального состояния | Анализ проблем | Разработка карты целевого состояния, разработка плана мероприятий | Kick-off | Реализация проекта | Мониторинг устойчивости | Закрытие проекта