## Slide 1: Государственная инспекция Забайкальского края
Итоговое совещание
Ходаков Александр Николаевич
И.о. начальника Государственной инспекции Забайкальского края

## Slide 2: «Оптимизация процесса проведения мониторинга качества предоставления государственных услуг»
Проект:

## Slide 3: Организационно-распорядительные документы

## Slide 4: Команда проекта
Владелец процесса:
И.о. начальника Инспекции – Ходаков Александр Николаевич
Руководитель проекта:
И.о. начальника Инспекции – Ходаков Александр Николаевич
Команда проекта:
Начальник отдела государственного технического надзора и организационно-документационного обеспечения Государственной инспекции Забайкальского края – Зеликова Людмила Олеговна
Инженер отдела государственного технического надзора и организационно-документационного обеспечения Государственной инспекции Забайкальского края – Федорова Ангелина Андреевна
Документовед отдела государственного технического надзора и организационно-документационного обеспечения Государственной инспекции Забайкальского края – Пузыревич Татьяна Алексеевна

## Slide 5: Паспорт проекта

## Slide 6: Текущая карта процесса
Окончание оказания государственной услуги
Заполнение анкеты в бумажном варианте
Отправка заполненных анкет
Почта РФ
Курьер
Получение анкет и распределение между сотрудниками
Сбор результатов всех анкет
Получение результатов мониторинга
Подсчет итоговых результатов мониторинга
Подсчет результатов каждой анкеты вручную
Распечатка бланков анкеты
4
min 5 мин.
max 8 мин.
min 3 мин.
max 5 мин.
min 4320 мин.
max 10080 мин.
min 5 мин.
max 4320 мин.
min 20 мин.
max 60 мин.
min 480 мин.
max 960 мин.
min 5 мин.
max 10 мин.
min 20 мин.
max 30 мин.
1
2
3
5
5
7
6
8
7
8
7
6
8
ВПП
Мin – 4 853 мин.
Max – 11 153 мин.
9

## Slide 7: Текущие проблемы
1. Ошибки и исправления при заполнении анкет гражданами
2. Нет возможности отследить количество и качество заполненных анкет
3. Финансовые затраты на доставку
4. Финансовые затраты на распечатку
5. Возможные потери анкет
6. Возможные ошибки при подсчете баллов
7. Загруженность специалиста
8. Трудозатраты на обработку заполненных анкет
9. Длительность подсчета результатов мониторинга
1
8
6
7
2
5
3
4
9

## Slide 8: Идеальная карта процесса
Заполнение анкеты в онлайн форме
Получение результата онлайн
Автоматический подсчет баллов каждой пройденной анкеты
Подсчет итоговых результатов мониторинга
Получение результатов мониторинга
min 2 мин.
max 3 мин.
min 5 мин.
max 10 мин.
ВПП
Мin – 7 мин.
Max – 13 мин.

## Slide 9: Ошибки и исправления при заполнении анкет гражданами
Выявление коренных причин методом «5 Почему?»
Коренная причина
Проблема
Большое количество анкет в бумажном виде
Почему?
Почему?
Анкета заполняется в бумажном виде
Трудозатраты на обработку заполненных анкет
Отсутствуют инструменты, позволяющие заполнять анкету и производить подсчет оценки качества предоставления услуг в электронном виде

## Slide 10
Длительность подсчета результатов мониторинга
Измерение
Недостаточная автоматизация обработки данных
Формирование всей
документации на бумажном носителе
Отсутствие инструмента для автоматизации подсчета баллов анкет
Оборудование
Загруженность специалистов при обработке бумажных анкет
Сложность обработки бумажных анкет
Использование устаревших методов для сбора данных
Методы
Бумага, картриджи
Финансовые затраты на доставку заполненных анкет
Вовлечение больного количества специалистов в процесс
Менеджмент
Персонал
Ресурсы
Не организована система контроля
Трудозатраты на обработку заполненных анкет
Возможные ошибки сотрудников при подсчете баллов
Отсутствует контроль за качеством собранных данных

## Slide 11: Пирамида проблем
Федеральный уровень
Региональный уровень
Уровень организации
2
3
4
1
5
6
7
8
9

## Slide 12: Вклад в цель проекта
№ | ПРОБЛЕМА | КОРЕННАЯ ПРИЧИНА | ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ | ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ
1 | Ошибки и исправления при заполнении анкет гражданами | Анкета заполняется в бумажном виде | Создание электронной версии анкеты; Создание QR-кода для удобного перехода гражданам в онлайн-форму анкеты; Размещение QR-кода в отделе Гостехнадзора и на стенде Госинспекции; Размещение QR-кода на информационных порталах Государственной инспекции; Отправка QR-кода инспекторам в районы через мессенджеры, email; Применение встроенных инструментов платформы для подсчета баллов мониторинга; | Сокращение ошибок при прохождении анкетирования гражданами с 20-25% до 0-5%
2 | Нет возможности отследить количество и качество заполненных анкет | Отсутствуют инструменты, позволяющие заполнять анкету и производить подсчет оценки качества предоставления услуг в электронном виде |  | Сокращение финансовых затрат на изготовление анкет с 3000-5000 р. до 100-200 р.
3 | Финансовые затраты на доставку |  |  | 
4 | Финансовые затраты на распечатку |  |  | 
5 | Возможные потери анкет | Большое количество анкет в бумажном виде |  | 
6 | Возможные ошибки при подсчете баллов |  |  | 
7 | Загруженность специалиста | Большое количество анкет в бумажном виде |  | Внедрение онлайн опроса сократит объем бумажных анкет. Сокращение сроков получения результатов мониторинга с 4 853- 11 153 мин. до 168 – 4565 мин.
8 | Трудозатраты на обработку заполненных анкет |  |  | 
9 | Длительность подсчета результатов мониторинга |  |  | 

## Slide 13
Подготовка к плану действий
Как мы хотим повлиять на выявленные при картировании текущего состояния проблемы в рамках текущего проекта?
Проблема | Решить полностью | Решить частично | Решение не планируется | Другое
Ошибки и исправления при заполнении анкет гражданами |  |  |  | 
Нет возможности отследить количество и качество заполненных анкет |  |  |  | 
Финансовые затраты на доставку |  |  |  | 
Финансовые затраты на распечатку |  |  |  | 
Возможные потери анкет |  |  |  | 
Возможные ошибки при подсчете баллов |  |  |  | 
Загруженность специалиста |  |  |  | 
Трудозатраты на обработку заполненных анкет |  |  |  | 
Длительность подсчета результатов мониторинга |  |  |  | 

## Slide 14: Целевая карта процесса
Получение QR-кода для прохождения анкеты
Окончание оказания государственной услуги
Заполнение бумажной анкеты
Заполнение анкеты онлайн
Выгрузка данных заполненной анкеты
Автоматический подсчет баллов каждой пройденной анкеты
Отправка заполненных анкет
Отправка сканов через интернет
Курьер
Подсчет результатов каждой анкеты вручную
Получение анкет и распределение между сотрудниками
Сбор результатов всех анкет
Подсчет итоговых результатов мониторинга
Получение результатов мониторинга
min 1 мин.
max 2 мин.
min 2 мин.
max 3 мин.
min 3 мин.
max 5 мин.
min 3 мин.
max 5 мин.
min 5 мин.
max 4320 мин.
min 8 мин.
max 10 мин.
min 120 мин.
max 180 мин.
min 3 мин.
max 5 мин.
min 20 мин.
max 30 мин.
ВПП
Мin – 1 68 мин.
Max – 4565 мин.
Распечатка бланков анкеты
min 3 мин.
max 5 мин.
4
1
2
5
5
6
7
8
7
8
6
7
8
9
1
2

## Slide 15: Решения:
 | Создание электронной версии анкеты
 | Создание QR-код для удобного перехода гражданам в онлайн-форму анкеты
1
2

## Slide 16: План мероприятий по реализации проекта
№ | Предлагаемое решение | Ожидаемый результат | Ответственные | Срок | Исполнение
1 | Выбрать удобную онлайн платформу для проведения мониторинга | Внедрение инструментов, позволяющие производить подсчет оценки качества предоставления услуг в электронном виде; Сокращение расходов; Сокращение трудозатрат на обработку заполненных анкет; Сокращение ошибок. | Федорова А.А. | Февраль | Исполнено
2 | Создать электронную версию анкеты | Заполнение большего количества анкет заявителями; Сокращение расходов; Сокращение трудозатрат на обработку заполненных анкет; Сокращение ошибок. | Федорова А.А. | Февраль | Исполнено
3 | Создать баннер и визитку с QR-кодом для удобного перехода гражданам в онлайн-форму анкеты | Внедрение инструментов, позволяющие производить подсчет оценки качества предоставления услуг в электронном виде; Сокращение расходов; Сокращение трудозатрат на обработку заполненных анкет; Сокращение ошибок. | Федорова А.А., Пузыревич А.А. | Февраль | Исполнено
4 | Разместить баннер с QR-кодом в отделе Гостехнадзора и на стенде Госинспекции, разместить в соцсетях, на сайте | Внедрение инструментов, позволяющие производить подсчет оценки качества предоставления услуг в электронном виде; Сокращение расходов; Сокращение трудозатрат на обработку заполненных анкет. | Федорова А.А., Пузыревич А.А. | Март | Исполнено
5 | Отправить QR-код инспекторам в районы | Внедрение инструментов, позволяющие производить подсчет оценки качества предоставления услуг в электронном виде; Сокращение расходов; Сокращение трудозатрат на обработку заполненных анкет | Зеликова Л.О. | Март | Исполнено
6 | Проведение информационной кампании о возможности заполнения анкет в электронном виде | Сокращение расходов; Сокращение трудозатрат на обработку заполненных анкет; Сокращение ошибок | Пузыревич А.А. | Март-апрель | Исполнено

## Slide 17: Реализация проекта

## Slide 18
Создана электронная версия анкеты
https://forms.yandex.ru/u/69a2f013e010db3431fe4663

## Slide 19
Создан баннер с Qr-кодом для удобного перехода гражданам в онлайн-форму анкеты.
Создана визитка с Qr-кодом

## Slide 20
Опубликованы новости в социальных сетях, официальном сайте Государственной инспекции
Размещены баннеры с QR-кодом в кабинетах инспекторов.
Выданы визитки с QR-кодом гражданам.

## Slide 22
Было

## Slide 23
Стало

## Slide 24
Стало
Появилась возможность отследить количество заполненных анкет

## Slide 25
Мониторинг устойчивости
№ | Вид анкеты | Время на обработку
1 | Бумажная | 20 мин.
2 | Электронная | 3 мин.
3 | Электронная | 3 мин.
4 | Электронная | 6 мин.
5 | Электронная | 7 мин.
6 | Электронная | 3 мин.
7 | Электронная | 3 мин.
8 | Бумажная | 2890 мин.
9 | Бумажная | 13 мин.
10 | Бумажная | 1140 мин.
11 | Бумажная | 15 мин.
12 | Электронная | 5 мин.
13 | Электронная | 5 мин.
14 | Электронная | 3 мин.
15 | Электронная | 4 мин.
16 | Электронная | 3 мин.
17 | Электронная | 3 мин.
18 | Электронная | 3 мин.
19 | Электронная | 7 мин.
20 | Электронная | 3 мин.
Сократили:
Ошибки при заполнении анкет
Финансовые затраты на распечатку и доставку анкет
Трудозатраты на обработку
Chart: Количество пройденных анкет
| Электронная анкета | Бумажная анкета
Количество пройденных анкет | 193 | 5

## Slide 26
Достижение показателей
Наименование показателя | Текущий | Целевой | Фактический | Эффективность
Сокращение времени подсчета результатов мониторинга (мин.) | 4853-11153 | 168-4565 | 3-2890 | 101,76%
Сокращение финансовых расходов на изготовление анкет, отправку анкет (руб.) | 3000-5000 | 100-200 | 0-20 | 101,72%
Сокращение количества ошибок при заполнении анкет (%) | 20-25 | 0-5 | 0-0 | 100,00%
Выполнение плана мероприятий составило 100%
Эффективность по проекту – 101,16%

## Slide 27
Спасибо
за внимание!
07.05.2026
Федорова Ангелина Андреевна
Инженер отдела государственного технического надзора и организационно-документационного обеспечения Государственной инспекции Забайкальского края