Главе муниципального района

«Хилокский район»

Шишмареву Ю.Р.

**Аналитическая записка**

**о результатах реализации муниципальных программ**

**на территории муниципального района «Хилокский район»**

**в 2020 году**

В перечень программ муниципального района «Хилокский район» включены 13 муниципальных программ со сроком действия в 2020 году, пять из которых включают в себя несколько подпрограмм. Все программы проанализированы. Потребность их финансирования из всех источников в отчётном периоде составляет 756253,7 тыс. руб., в том числе из бюджета муниципального района – 394644,6 тыс. руб. Из них при формировании бюджета района на 20 год и плановый период 2020 и 2021 годов были предусмотрены денежные средства в сумме 580030,8 тыс. руб. Фактически из местного бюджета объём финансирования составил 342446,0 тыс. руб. (87% от потребности финансирования и 59% от заложенных в бюджете средств).

 В целом в 2020 году согласно представленным отчетам по 13 муниципальным программам, на исполнение их мероприятий привлечено 780470,7 тыс. руб. (в том числе 93845,5 тыс. руб. – из федерального бюджета, 337479,0 тыс. руб. – из регионального бюджета, 342446,0 тыс. руб. – из бюджета муниципального района, 0,0 тыс. руб. – из бюджетов поселений и 6700,2 тыс. руб. – средства внебюджетных источников). Направления использования указанных средств приведены в информации о результатах реализации муниципальных программ на территории муниципального района «Хилокский район» в 2020 году (прилагается). По причине отсутствия финансирования не реализовывалась подпрограмма «Поддержка и развитие агропромышленного комплекса» муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального района "Хилокский район» на 2018-2022 годы.

По результатам проведённого анализа эффективности использования бюджетных средств (прилагается) муниципальным программам даны следующие оценки:

1. «Очень высокая» дана семи муниципальным программам (отношение результата оценки достижения плановых значений целевых индикаторов к результату оценки бюджетного финансирования программы составило более 1,5):

- МП "Экономическое развитие муниципального района "Хилокский район" на 2018 - 2022 годы";

- МП "Территориальное развитие муниципального района "Хилокский район" на 2018-2022 годы";

- МП "Социальное развитие муниципального района "Хилокский район" на 2018-2022 годы";

- МП "Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения муниципального района "Хилокский район" при обращении с отходами производства и потребления на 2019-2022 годы";

- МП "Использование и охрана земель муниципального района "Хилокский район" на 2020-2023 годы";

- МП Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном районе "Хилокский район" на 2018-2022 годы;

- МП Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий муниципального района "Хилокский район" от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на 2018-2022 годы.

 2. «Высокая» дана одной муниципальной программе (отношение результата оценки достижения плановых значений целевых индикаторов к результату оценки бюджетного финансирования программы составило от 1,11 до 1,5):

- МП "Развитие образования муниципального района "Хилокский район" на 2018-2022 годы".

1. «Достаточная» оценка дана одной муниципальной программе (отношение результата оценки достижения плановых значений целевых индикаторов к результату оценки бюджетного финансирования программы составило от 0,91 до 1,1):

- МП "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района "Хилокский район" на 2018-2022 годы.

1. «Очень низкая» оценка дана одной муниципальной программе (отношение результата оценки достижения плановых значений целевых индикаторов к результату оценки бюджетного финансирования программы составило менее 0,5):

- МП «Культура муниципального района «Хилокский район» на 2018-2022 годы».

1. Оценить эффективность использования бюджетных средств по трём муниципальным программам не представляется возможным т.к. реализация мероприятий программ не требует финансовых затрат:

- МП «Противодействие коррупции в муниципальном районе «Хилокский район» на 2018-2022 годы»;

- МП «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидации последствий проявления терроризма на 2018-2022 годы»;

- МП «Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального контроля, осуществляемого администрацией муниципального района «Хилокский район» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы»;

 Коэффициент исполнения по целевым индикаторам муниципальных программ не требующих финансирования составил:

- МП «Противодействие коррупции в муниципальном районе «Хилокский район» на 2018-2022 годы» - 1,5;

- МП «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидации последствий проявления терроризма на 2018-2022 годы» - 1,04;

- МП «Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального контроля, осуществляемого администрацией муниципального района «Хилокский район» на 2020 год и плановый период 2020-2021 годы» - 1,2.

 Предложения по результатам проведённой оценки эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальных программ муниципального района «Хилокский район» в 2020 году:

Продолжить в очередном финансовом году реализацию муниципальных программ, со сроком действия в 2021 году.

Консультант по развитию предпринимательства

и потребительского рынка администрации

муниципального района «Хилокский район» Н.Е. Игнатова