Приложение № 2

к Порядку разработки

и корректировки муниципальных программ муниципального района «Хилокский район»,

осуществления мониторинга

и контроля их реализации, утверждённому постановлением

Главы муниципального района «Хилокский район»

от «29» декабря 2015 года № 1500

Согласовано: начальник отдела экономики

председатель Комитета по финансам и сельского хозяйства администрации

муниципального района «Хилокский район» муниципального района «Хилокский \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Миллер район» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А. Стремилова

Отчёт Отдела экономики и сельского хозяйства

(ответственный исполнитель муниципальной программы)

о реализации муниципальной программы Экономическое развитие

муниципального района «Хилокский район» на 2018-2022 годы

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Информация  об исполнении мероприятия | Финансовые затраты  на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Примечание  (причины низкого исполнения, неисполнения) |
|  | | |
| утверждённый план\* | уточнённый план\*\* | фактическое исполнение\*\*\* |
|  | Подпрограмма «Поддержка и развитие агропромышленного комплекса» | | | | |  |
|  | Организация забойной площадки | Отсутствие инициатора проекта. | всего 0  в том числе:  ФБ - 0  РБ -  БМР – 0  БП - 0  ВБИ - 0 | всего 0  в том числе:  ФБ - 0  РБ -  БМР – 0  БП - 0  ВБИ - 0 | всего 0  в том числе:  ФБ - 0  РБ - 0  БМР – 0  БП - 0  ВБИ - 0 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» | | | | |  |
| … | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат на реализацию инвестиционного проекта, возникающих в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг" в том числе проектов реализующихся в сфере туризма | Недостаточно средств в бюджете муниципального района. | всего 50,0  в том числе:  ФБ - 0  РБ -  БМР – 50,0  БП - 0  ВБИ - 0 | всего 0  в том числе:  ФБ - 0  РБ -  БМР – 0  БП - 0  ВБИ - 0 | всего 0  в том числе:  ФБ - 0  РБ - 0  БМР – 0  БП - 0  ВБИ - 0 |  |
|  | Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий | Организовано и проведено 41 сельскохозяйственных ярмарок. | всего 5,0  в том числе:  ФБ - 0  РБ -  БМР – 5,0  БП - 0  ВБИ - 0 | всего 0  в том числе:  ФБ - 0  РБ -  БМР – 0  БП - 0  ВБИ - 0 | всего 0  в том числе:  ФБ - 0  РБ - 0  БМР – 0  БП - 0  ВБИ - 0 |  |
|  | Обеспечивающая подпрограмма | | | | | |
|  | Обеспечение деятельности МУ Администрации муниципального района «Хилокский район» в установленной сфере деятельности |  | всего 22483,00  в том числе:  ФБ - 0  РБ -  БМР – 22483,00  БП - 0  ВБИ - 0 | всего 19028,70  в том числе:  ФБ - 0  РБ -  БМР – 19028,70  БП - 0  ВБИ - 0 | всего 32509,60  в том числе:  ФБ - 0  РБ -  БМР – 32509,60  БП - 0  ВБИ - 0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | х | всего 22538,00  в том числе:  ФБ - 0  РБ -  БМР – 22538,00  БП – 0  ВБИ - 0 | всего 19028,70  в том числе:  ФБ - 0  РБ -  БМР – 19028,70  БП - 0  ВБИ - 0 | всего 32509,60  в том числе:  ФБ - 0  РБ -  БМР – 32509,60  БП - 0  ВБИ - 0 | х |

Примечание:

утверждённый план\* - указывается объём финансирования, предусмотренный муниципальной программой на отчётный год

уточнённый план\*\* - указывается уточнённый объём финансирования муниципальной программы на отчётный год с учётом приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете муниципального района «Хилокский район»

фактическое исполнение\*\*\* - указываются фактические затраты на реализацию муниципальной программы

Перечень сокращений:

ФБ – федеральный бюджет

РБ – региональный бюджет

БМР – бюджет муниципального района

БП – бюджеты поселений

ВБИ – внебюджетные источники

Приложение № 4

к Порядку разработки

и корректировки муниципальных программ муниципального района «Хилокский район»,

осуществления мониторинга

и контроля их реализации, утверждённому постановлением

Главы муниципального района «Хилокский район»

от «29» декабря 2015 года № 1500

Согласовано: Начальнику отдела экономики

председатель Комитета по финансам и сельского хозяйства администрации

муниципального района «Хилокский район» муниципального района «Хилокский \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.П. Матвеева район» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А. Стремилова

*Таблица № 1.* Оценка основных целевых индикаторов муниципальной программы Экономическое развитие

муниципального района «Хилокский район» на 2018-2022 годы

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| *Базовое значение* | Утверждено  в муници-пальной программе | Достигнуто | Отклонение |
| Количество устных и письменных консультаций и публикаций размещенных в информационной сети Интернет | ед |  | 50 | 61 | +11 |
| Количество созданных крестьянско-фермерских хозяйств | ед |  | 1 | 1 |  |
| Увеличение посевных площадей | га |  | 60 | 61,5 | +1,5 |
| Увеличение объёмов реализации мяса | цн |  | 1 | 29,3 | +28,3 |
| Количество публикаций размещенных в СМИ и информационной сети Интернет | ед |  | 50 | 270 | +220 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | ед |  | 0 | 0 |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся поддержкой в целях возмещения части затрат на реализацию инвестиционного проекта, возникающих в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | ед |  | 0 | 0 |  |
| Количество проведенных выставочно-ярмарочных мероприятий | ед |  | 10 | 41 | +31 |
| Количество проведенных конкурсов между субъектами малого и среднего предпринимательства, информационных семинаров, круглых столов и иных мероприятий | ед |  | 8 | 10 | +2 |