Приложение № 2

к Порядку разработки

и корректировки муниципальных программ муниципального района «Хилокский район»,

осуществления мониторинга

и контроля их реализации, утверждённому постановлением

Главы муниципального района «Хилокский район»

от «29» декабря 2015 года № 1500

Согласовано: Начальник отдела экономики

Председатель Комитета по финансам и промышленности администрации

муниципального района «Хилокский район» муниципального района «Хилокский Миллер О.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ район» Стремилова О.А.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчёт Отдела территориального развития администрации муниципального района «Хилокский район»

о реализации муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном районе «Хилокский район»

на 2018-2021 год» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Информация  об исполнении мероприятия | Финансовые затраты  на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Примечание  (причины низкого исполнения, неисполнения) |
| утверждённый план\* | уточнённый план\*\* | фактическое исполнение\*\*\* |
| 1 | Разработка годовых межведомственных планов мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в учреждениях | разработан годовой межведомственный план мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в учреждениях совместно с ГИБДД | всего 0,0  в том числе:  ФБ  РБ  БМР  БП  ВБИ | всего 0,0  в том числе:  ФБ  РБ  БМР  БП  ВБИ | всего 0,0  в том числе:  ФБ  РБ  БМР  БП  ВБИ | мероприятие не требует финансовых затрат |
| 12 | Проведение в образовательных организациях пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения (акция "Безопасное колесо") | Проведены в образовательных организациях пропагандистские кампании, направленные на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения (акция "Безопасное колесо") | всего 28,0  в том числе:  ФБ  РБ  БМР 3,0  БП  ВБИ 25,0 | всего 28,0  в том числе:  ФБ  РБ  БМР 3,0  БП  ВБИ 25,0 | всего 0,0  в том числе:  ФБ  РБ 0,0  БМР  БП  ВБИ |  |
| …3 | Приобретение световозвращающих элементов и распространение их среди дошкольников и учащихся младших классов, а также жилеты для класса Отряд Юных Инспекторов Движения (ЮИД) | Приобретены световозвращающие элементы для дошкольников и учащихся младших классов | всего 125,0  в том числе:  ФБ  РБ  БМР  БП  ВБИ 125,0 | всего 125,0  в том числе:  ФБ  РБ  БМР  БП  ВБИ 125,0 | всего 30,0  в том числе:  ФБ  РБ 0,0  БМР  БП  ВБИ 30,0 |  |
| 34 | Оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием и средствами обучения безопасному поведению на дорогах (уголки Правил дорожного движения, компьютерные обучающие программы, обучающие игры) | Оформлены уголки Правил дорожного движения. | всего 5,0  в том числе:  ФБ  РБ 5,0  БМР  БП  ВБИ | всего 5,0  в том числе:  ФБ 0  РБ 5,0  БМР  БП  ВБИ | всего 0,0  в том числе:  ФБ  РБ 0,0  БМР  БП  ВБИ |  |
|  | Проведение уроков правовых знаний в образовательных организациях, в рамках Всероссийской акции «Внимание - дети!» и других оперативно-профилактических мероприятий | проведены уроки правовых знаний в образовательных организациях, в рамках Всероссийской акции «Внимание - дети!» и других оперативно-профилактических мероприятий | всего 0,0  в том числе:  ФБ  РБ  БМР  БП  ВБИ | всего 0,0  в том числе:  ФБ  РБ  БМР  БП  ВБИ | всего 0,0  в том числе:  ФБ  РБ  БМР  БП  ВБИ | мероприятие не требует финансовых затрат |
| **3** | **Итого по муниципальной подпрограмме** | **х** | **всего 158,0**  **в том числе:**  **ФБ**  **РБ 5,0**  **БМР 3,0**  **БП**  **ВБИ 150,0** | **всего 158,0**  **в том числе:**  **ФБ**  **РБ 5,0**  **БМР 3,0**  **БП**  **ВБИ 150,0** | **всего 30,0**  **в том числе:**  **ФБ**  **РБ**  **БМР**  **БП**  **ВБИ 30,0** | **х** |

Приложение № 4

к Порядку разработки

и корректировки муниципальных программ муниципального района «Хилокский район»,

осуществления мониторинга

и контроля их реализации, утверждённому постановлением

Главы муниципального района «Хилокский район»

от «29» декабря 2015 года № 1500

Согласовано: Начальник отдела экономики

председатель Комитета по финансам и промышленности администрации

муниципального района «Хилокский район» муниципального района «Хилокский Матвеева Н.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ район» Стремилова О.А.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Таблица № 1.* Оценка основных целевых индикаторов «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном районе «Хилокский район»

на 2018-2021 год» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| Базовое значение | Утверждено  в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение |
| Количество ДТП, с участием несовершеннолетних | ед. |  | 1 | 3 | +2 |
| Число детей, погибших в ДТП. | ед. |  | 0 | 1 | +1 |
| Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП | % |  | 100 | 100 | 0 |