|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № 2к Порядку разработки и корректировки муниципальных программ муниципального района «Хилокский район», осуществления мониторинга и контроля их реализации, утверждённому постановлением Главы муниципального района «Хилокский район»от «29» декабря 2015 года № 1500 |
| Согласовано: председатель Комитета по финансам муниципального района «Хилокский район» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |  |  |  |  | Начальнику отдела экономики и промышленности администрации МР "Хилокский район" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчёт МР "Хилокский район"(ответственный исполнитель муниципальной программы) о реализации муниципальной программы"Территориальное развитие МР "Хилокский район" на 2018-2022 годы" (название муниципальной программы) за 2021год |
|
| № пп | Наименование мероприятия | Информация об исполнении мероприятия | Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Примечание(причины низкого исполнения, неисполнения) |
|   | утверждённый план\* | уточнённый план\*\* | фактическое исполнение\*\*\* |
| 1 | Мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» |   | всего | 1 260,00 | 0,0 | 0,00 | отсутствие денежных средств |
| в том числе: |  |  |   |
| ФБ | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| РБ | 540,00 | 0,00 |  0,00 |
| БМР | 180,00 | 0,00 | 0,00  |
| БП | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Мероприятие: «Современный облик сельских территорий» |   | всего | 0,00 | 0,00 |  0,00 | отсутствие денежных средств |
| в том числе: |  |  |   |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Мероприятие: «Благоустройство сельских территорий» |   | всего | 0,00 | 1763,30 | 2233,48 |  |
| в том числе: |  |  |   |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 1532,04 |
| РБ | 0,00 | 1563,30 |  31,27 |
| БМР | 0,00 | 200,00 |  200,00 |
| БП | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| ВБИ | 0,00 | 0,00 |  470,17 |
| 4 | Мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома» |   | всего | 1588,00 | 3058,40 | 1853,40 | отсутствие денежных средств |
|   | в том числе: |  |  |  |
|   | ФБ | 156,00 | 1620,0 | 1620,00 |
|   | РБ | 200,00 | 103,40 | 103,40 |
|   | БМР | 200,00 | 130,00 | 130,00 |
|   | БП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | ВБИ | 1032,00 | 1205,00 | 0,00 |
| 5 | Мероприятие «Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, ТКО» |   | всего | 5600,00 | 8514,00 | 19698,05 | отсутствие денежных средств |
|   | в том числе: |  |  |   |
|   | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | РБ | 4950,00 | 8110,71 | 19447,51 |
|   | БМР | 650,00 | 403,5 | 250,54 |
|   | БП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Мероприятие «Совершенствование организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом» |   | всего | 150,00 | 0,00 | 0,00 | отсутствие денежных средств |
|   | в том числе: |  |  |   |
|   | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | БМР | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | БП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Мероприятие «Организация и проведение районных мероприятий по безопасности дорожного движения» |   | всего | 65,00 | 0,00 | 0,00 | отсутствие денежных средств |
|   | в том числе: |  |  |   |
|   | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | БМР | 65,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | БП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Мероприятие «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений» |   | всего | 18000,00 | 7877,00 | 29211,95 |  |
|   | в том числе: |  |  |   |
|   | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | РБ | 0,00 | 0,00 | 12073,54 |
|   | БМР | 18000,00 | 7877,00 | 17138,41 |
|   | БП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Мероприятие «Прочие расходы на содержание, ремонт объектов дорожного хозяйства, включая проектно-изыскательские работы и экспертизу проектов» |   | всего | 235,00 | 900,00 | 72,00 | отсутствие денежных средств |
|   | в том числе: |  |  |   |
|   | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | БМР | 235,00 | 900,00 | 72,00 |
|   | БП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Мероприятие «Освещение участков автомобильных дорог местного значения, расположенных в населенных пунктах» |   | всего | 10000,00 | 1000,00 | 2710,00 |  |
|   | в том числе: |  |  |   |
|   | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | БМР | 10000,00 | 1000,00 | 2710,00 |
|   | БП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Мероприятие «Осуществление контроля качества питьевой воды источников питьевого водоснабжения» |   | всего | 218,80 | 218,80 | 231,70 | отсутствие денежных средств |
|   | в том числе: |  |  |   |
|   | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | БМР | 218,80 | 218,80 | 231,70 |
|   | БП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Мероприятие «Разработка схемы территориального планирования муниципального района» |   | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | отсутствие денежных средств |
| в том числе: |  |  |   |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Мероприятие «Разработка нормативов градостроительного проектирования муниципального района и поселений» |   | всего | 400,00 | 235,00 | 0,00 | отсутствие денежных средств |
| в том числе: |  |  |   |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БМР | 400,00 | 235,00 | 0,00 |
| БП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Мероприятие «Внесение изменений в генеральные планы и Правила землепользования и застройки с описанием границ населённых пунктов территориальных зон поселений муниципального района «Хилокский район» |   | всего | 400,00 | 2000,00 | 1350,00 |  |
| в том числе: |  |  |   |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БМР | 400,00 | 1400,00 | 1350,0 |
| БП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБИ | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 15 | Мероприятие «Реализация обязательств собственника жилищного фонда относительно его технического состояния» |   | всего | 225,00 | 140,00 | 116,84 |  |
| в том числе: |  |  |   |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БМР | 225,00 | 140,00 | 116,84 |
| БП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Мероприятие «Управление муниципальной собственностью» |   | всего | 510,00 | 100,00 | 20,00 | отсутствие денежных средств |
| в том числе: |  |  |   |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БМР | 510,00 | 300,00 | 20,00 |
| БП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Мероприятие: «Управление и эффективное использование земельных ресурсов» |   | всего | 2086,00 | 290,00 | 130,80 | отсутствие денежных средств |
| в том числе: |  |  |   |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БМР | 2086,00 | 290,00 | 130,80 |
| БП | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Итого по муниципальной программе |   |  | 40737,80 | 26096,50 |  57628,22 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:
утверждённый план\* - указывается объём финансирования, предусмотренный муниципальной программой на отчётный год
уточнённый план\*\* - указывается уточнённый объём финансирования муниципальной программы на отчётный год с учётом приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете муниципального района «Хилокский район»
фактическое исполнение\*\*\* - указываются фактические затраты на реализацию муниципальной программыПеречень сокращений:
ФБ – федеральный бюджет
РБ – региональный бюджет
БМР – бюджет муниципального района
БП – бюджеты поселений
ВБИ – внебюджетные источники

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 4к Порядку разработки и корректировки муниципальных программ муниципального района «Хилокский район», осуществления мониторинга и контроля их реализации, утверждённому постановлением Главы муниципального района «Хилокский район»от «29» декабря 2015 года № 1500 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |
| Согласовано: председатель Комитета по финансам МР "Хилокский район" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Начальнику отдела экономики и промышленности администрации МР "Хилокский район" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
|  |
|  |  |  |  |  |
| Таблица № 1. Оценка основных целевых индикаторов муниципальной программы "Территориальное развитиеМР "Хилокский район" на 2018-2022 годы" за 2021год (название муниципальной программы) |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| Утвержденов муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение |
| 1. Показатель «Количество семей проживающих в сельской местности улучшивших жилищные условия посредством ввода и приобретения жилья» | ед | 0 | 0 | 0 |
| 2. Показатель: « Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий»  | ед | 0 |  0 | 0 |
| 3. Показатель: « Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий»  | ед | 1 | 2 | +1 |
| 4. Показатель: «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов)» | ед. | 4 | 4 | 0 |
| 5. Показатель «Протяженность замененных сетей» | км | 1,6 | 1,2 | -0,4 |
| 6. Показатель «Количество замененных котлов и котельного оборудования» | ед. | 3 | 10 | +7 |
| 7. Показатель «Количество построенных и отремонтированных скважин» | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 8. Показатель «Количество установленных павильонов» | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 9. Показатель «Сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП» | чел. | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 10. Показатель «Снижение аварийности в Хилокском районе» | % | 0 | 0 | 0 |
| 11. Показатель «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года» | км | 340 | 268,34 | -71,66 |
| 12. Показатель «Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях) к уровню 2016 года» | чел. | 3 | 6 | +3 |
| 13. Показатель «Количество отремонтированных колодцев» | ед. | 1 | 1 | 0 |
| 14. Показатель «Количество заключенных договоров с ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Заб.крае в Хилокском районе» | ед. | 1 | 1 | 0 |
| 15. Показатель «Количество проектов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения» | ед. | 1 | 0 | -1 |
| 16. Показатель «Количество оформленных лицензий» | ед. | 2 | 0 | -2 |
| 17. Показатель «Количество оформленных учетных карточек» | ед. | 5 | 0 | -5 |
| 18. Показатель «Количество составленных гидрогеологических характеристик» | ед. | 5 | 0 | -5 |
| 19. Показатель «Количество проектов нормативов допустимых сбросов веществ (НДС) и микроорганизмов со сточными водами для очистных сооружений» | ед. | - | - | - |
| 20. Показатель « Количество схем» | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 21. Показатель « Количество комплектов» | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 22. Показатель «Количество комплектов» | шт. | 8 | 6 | -2 |
| 23. Показатель «Количество отремонтированных муниципальных квартир и специализированного жилищного фонда (общежитие)» | ед. | 1 | 0 | -1 |
| 24. Показатель: «Количество установленных (замененных) приборов учета» | ед. | 2 | 0 | -2 |
| 25. Показатель «Повышение фактически оплаченных взносов собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» | % | 100 | 80 | -20 |
| 26. Показатель «Количество проведенных проверок муниципального жилищного контроля»  | ед. | 5 | 1 | -4 |
| 27. Показатель «Количество объектов, на которые проведена оценка муниципального имущества» | ед. | 5 | 4 | -1 |
| 28. Показатель «Количество объектов недвижимости, на которые оформлены кадастровые паспорта» | ед. | 35 | 0 | -35 |
| 29. Показатель «Количество переданных объектов в аренду, безвозмездное пользование, а также на правах оперативного управления, хозяйственного ведения и концессию» | ед. | 150 | 4 | -146 |
| 30. Показатель «Количество проведенных проверок инвентаризации муниципальных учреждений и предприятий муниципального района "Хилокский район» | ед. | 10 | 2 | -8 |
| 31. Показатель «Количество объектов капитального строительства (ЖКХ) внесенных в государственный кадастр недвижимости» | ед. | 12 | 13 | +1  |
| 32. Показатель: «Количество сформированных земельных участков под объектами капитального строительства (дороги)» | ед. | 32 | 0 | -32 |
| 33. Показатель: «Количество сформированных земельных участков под многоквартирными жилыми домами» | ед. | 79 | 0 | -79 |
| 34. Показатель: «Количество выявленных земельных участков используемых гражданами без правоустанавливающих документов» | ед. | 5 | 9 | +4 |
| 35. Показатель «Количество сформированных земельных участков для последующего предоставления бесплатно льготным категориям граждан» | ед. | 25 | 0 | -25  |