Согласовано:													Начальник отдела экономики

председатель Комитета по финансам администрации        			                                   и сельского хозяйства администрации

муниципального района «Хилокский район»								муниципального района «Хилокский район»

_________________О.В. Миллер 										__________________ О.А. Стремиловой

Отчёт__  МУ «Управление культуры и молодежной политики  муниципального района «Хилокский район» ______

(ответственный исполнитель Программы)

о реализации муниципальной программы ««Культура муниципального района

«Хилокский  район» на 2018-2022годы»  (в редакции постановления администрации муниципального района «Хилокский район» № 106 от 09.02.2018 года, постановления №13 от 16.01.2019 года, постановления №133 от 13.03.2020 года, постановления №442 от 27.07.2020 года, постановления № 63 от 16.02.2021 года, постановления  №584 от 09.09.2021)

(название Программы)

за 2021 год

Раздел 1. Мероприятия подпрограммы 1 "Библиотечная деятельность" муниципальной программы «Культура муниципального района «Хилокский район» на 2018-2022 годы

|  | Наименование мероприятия | Информация об исполнении мероприятия | Финансовые затраты на реализацию программы, тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утвержденный план | уточненный план | фактическое исполнение |  |
| 1 | Организация библиотечного обслуживания в Хилокском районе | Обслуживание читателей, проведение культурно-массовых мероприятий, комплектование библиотечных фондов и подписка периодических изданий (г/п «Хилокское» - городская библиотека №1, №2 г ., с/п «Закультинское», «Хушенгинское», «Харагунское»). Участие библиотек в 42-х мероприятиях международного, всероссийского и краевого уровня. | 14 859,4- БМР 161,1 - ВБ | 11 017,7- БМР 450,0 - ВБ | 158,1 - РБ 12 736,5 - БМР 311,7 - ВБ | Увеличение прошло по заработной плате, во исполнение указа Президента РФ № от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
|  | Итого |  | 14 859,4 - БМР 161,0 - ВБ итого: 15 020,4 | 11 017,7- БМР 450,0 - ВБ итого: 11 467,7 | 158,1 - РБ 12 736,5 - БМР 311,7 - ВБ итого: 13 206,3 |  |

Раздел 2. Мероприятия подпрограммы 2 «Культурно-досуговая деятельность» муниципальной программы «Культура Хилокского района на 2018-2022 годы»

|  | Наименование мероприятия | Информация об исполнении мероприятия | Финансовые затраты на реализацию программы, тыс.руб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утвержденный план | уточненный план | фактическое исполнение |  |
| 1 | Организация деятельности культурно-досугового учреждения Хилокского района. | 36 мероприятий общерайонного значения (2 в штатном режиме и 34 в режиме онлайн). Творческие коллективы, солисты и мастера декоративно-прикладного творчества приняли участие в 78 всероссийских, международных конкурсах и межрегиональных мероприятиях регионального значения (конкурсы проходили в основном в заочном формате). | 13 216,7 - БМР 368,5 - ВБ | 5 505,1 - БМР 200,0 - ВБ | 495,0 - РБ 9 305,0 - БМР 221,8 - ВБ |  |
|  | ИТОГО |  | 13 216,7 - БМР 368,5 - ВБ итого: 13 585,2 | 5 505,1 - БМР 200,0 - ВБ итого: 5 705,1 | 495,0 – РБ 9 305,0 - БМР 221,8 - ВБ итого: 10 021,8 |  |

Раздел 3. Мероприятия  подпрограммы    «Музейное дело»

муниципальной программы   «Культура муниципального района Хилокского района на 2018-2022 гг.»

|  | Наименование мероприятия | Информация об исполнении мероприятия | Финансовые затраты на реализацию программы, тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утвержденный план | уточненный план | фактическое исполнение |  |
| 1 | Организация деятельности музея Хилокского района | -13 выставок; - продолжается составление электронного каталога и инвентаризация фондов, работа по составлению совмещённых списков погибших земляков; - проведено 106 экскурсий, Общее число потребителей услуг – 102 111 человек, из них число посещений в музее – 1590 человек, число посетителей интернет сайта – 100 150 человек. | 3 746,6 - БМР 24,5 - ВБ | 1 413,5 - БМР 100,0 - ВБ | 300,0 - РБ 1 884,9 - БМР 33,8 - ВБ |  |
|  | ИТОГО |  | 3 746,6 - БМР 24,5 - ВБ Итого: 3 771,1 | 1 413,5 - БМР 100,0 - ВБ Итого: 1 513,5 | 300,0 - РБ 1 884,9 - БМР 33,8 – ВБ итого: 2 218,7 |  |

Раздел 4. Мероприятия  подпрограммы 4

«Дополнительное  образование»

муниципальной программы «Культура муниципального района Хилокского района  на 2018 -2022 гг».

|  | Наименование мероприятия | Информация об исполнении мероприятия | Финансовые затраты на реализацию программы, тыс.руб | Примечание (причины низкого исполнения, неисполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утвержденный план | уточненный план | фактическое исполнение |  |
| 1 | Развитие системы образования в сфере культуры МБУ ДО «Детская музыкальная школа», МБУ ДО «Хилокская детская художественная школа» | В школах обучается 321 ученик: ДМШ – 111, ДХШ – 210 детей. 89 учеников приняли участие в международных, всероссийских, краевых. | 23 601,4 - БМР 390,0 - ВБ | 13 915,6 - БМР 400,0 - ВБ | 300,0 - РБ 18 423,2 - БМР 397,3 - ВБ |  |
|  | ИТОГО |  | 23 601,4 - БМР 390,0 - ВБ итого: 23 991,4 | 13 915,6 - БМР 400,0 - ВБ итого: 14 315,6 | 300,0 – РБ 18 423,2 - БМР 397,3 - ВБ итого: 19 120,5 |  |

Раздел 5 мероприятия   подпрограммы 5

«Молодёжная политика» муниципальной программы «Культура Хилокского района на 2018-2022 годы»

|  | Наименование мероприятия | Информация об исполнении мероприятия | Финансовые затраты на реализацию программы, тыс.руб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утвержденный план | уточненный план | фактическое исполнение |  |
| 1 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики. | Проведение итогового совещания работников культуры, участие творческих объединений в краевых конкурсах, фестивалях. | 297,5 - БМР | 100,0 - БМР | 85,6 - БМР |  |
|  | ИТОГО |  | 297,5 - БМР | 100,0 - БМР | 85,6 - БМР |  |

Раздел 6 мероприятия  подпрограммы 6

«Обеспечение условий реализации Программы» муниципальной программы «Культура Хилокского района на 2018-2022 годы»

|  | Наименование мероприятия | Информация об исполнении мероприятия | Финансовые затраты на реализацию программы, тыс.руб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утвержденный план | уточненный план | фактическое исполнение |  |
| 1 | Развитие системы управления в сфере культуры | разработка нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры – подготовлено 21 постановление и распоряжение (реализация указов президента РФ); - контроль за качеством оказания муниципальных услуг (выполнение работ); Были приобретены зрительные кресла в количестве 114 шт для МБУК «Центр культуры, досуга. Проведен текущий ремонт здания МБУК «Социально-культурный центр «Энергия жизни» сельского поселения «Харагунское». Проведен капитальный ремонт здания муниципального учреждения культуры «Центр досуга «Гранит» сельского поселения «Жипхегенское». В рамках проекта «3000 добрых дел» для учреждений культуры было приобретено оборудование: театральные кресла, звуковое оборудование. - создание условий для широкого участия граждан и общественных организаций в контроле за реализацией Программы (организация работы общественного Совета) – проведена независимая оценка качества оказания муниципальных услуг (6 учреждений). | 5 801,6 - БМР | 5 162,6 - БМР | 7 795,7 - БМР |  |
| 4 | ИТОГО |  | 5 801,6 - БМР | 5 162,6 - БМР итого: 5 162,6 | 7 795,7 - БМР итого: 7 795,7 |  |
|  | ИТОГО по программе |  | 61 523,3 – БМР 944,0 – ВБ итого: 62 467,3 | 37 114,5 - БМР 1 150,0 - ВБ итого: 38 264,5 | 1 253,1 - РБ 50 230,9 - БМР 964,6 - ВБ итого: 52 448,6 |  |

Сводный отчёт

МУ «Управление культуры и молодежной политики

муниципального района «Хилокский район»

(ответственный исполнитель муниципальной программы)

о реализации муниципальной программы  ««Культура муниципального района «Хилокский  район» на 2018-2022 годы»

(название муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финанси-рования | Годы реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  |  |  | плановый объём финансирования*, тыс. руб. | фактический объём финансирования**, тыс. руб. | % выполнения | плановый объём финансирования*, тыс. руб. | фактический объём финансирования**, тыс. руб. | % выполнения | плановый объём финансирования*, тыс. руб. | фактический объём финансирования**, тыс. руб. | % выполнения |
| 1 | подпрограмма 1 "Библиотечная деятельность" муниципальной программы «Культура муниципального района «Хилокский район» на 2018-2022 годы | ФБ | - | - | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ | - | 158,1 | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БМР | 11 017,7 | 12 736,5 | 115,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БП | - | - | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБИ | 450,0 | 311,7 | 69,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 11 467,7 | 13 206,3 | 115,2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | подпрограмма 2 «Культурно-досуговая деятельность» муниципальной программы «Культура Хилокского района на 2018-2022 годы» | ФБ | - | - | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ | - | 495,0 | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БМР | 5 505,1 | 9 305,0 | 169,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БП | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБИ | 200,0 | 221,8 | 110,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 5 705,1 | 10 021,8 | 175,7 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | подпрограмма 3 «Музейное дело» муниципальной программы «Культура муниципального района Хилокского района на 2018-2022 гг.» | ФБ | - | - | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ | - | 300,0 | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БМР | 1 413,5 | 1 884,9 | 133,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БП | - | - | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБИ | 100,0 | 33,8 | 33,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 1 513,5 | 2 218,7 | 146,6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | подпрограмма 4 «Дополнительное образование» муниципальной программы «Культура муниципального района Хилокского района на 2018 -2022 гг». | ФБ | - | - | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ | - | 300,0 | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БМР | 13 915,6 | 18 423,2 | 132,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БП | - | - | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБИ | 400,0 | 397,3 | 99,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 14 315,6 | 19 120,5 | 133,6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | подпрограмма 5 «Молодёжная политика» муниципальной программы «Культура Хилокского района на 2018-2022 годы» | ФБ | - | - | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ | - | - | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БМР | 100,0 | 85,6 | 85,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БП | - | - | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБИ | - | - | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 100,0 | 85,6 | 85,6 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | подпрограмма 6 «Обеспечение условий реализации Программы» муниципальной программы «Культура Хилокского района на 2018-2022 годы» | ФБ | - | - | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ | - | - | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БМР | 5162,5 | 7 795,7 | 151,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БП | - | - | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБИ | - | - | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 5 162,5 | 7 795,7 | 151,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Итого по муниципальной программе | ФБ | - | - | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ | - | 1 253,1 | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БМР | 37 114,6 | 50 230,9 | 135,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БП | - | - | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБИ | 1 150,0 | 964,6 | 83,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 38 264,5 | 52 448,6 | 137,1 |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 1. Оценка основных целевых индикаторов

муниципальной программы  «Культура муниципального района

«Хилокский  район» на 2018-2022 годы»

за 2020  год

| № | Индикаторы | Достигнутый уровень 2019 | 2020 (запланированные) | 2020 (достигнутые) | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных с населением | 2307 | 2110 | 1187 | 2110 | 2110 |
| 2 | Доля населения, охваченного культурно-досуговыми мероприятиями | 60% | 60% | 37,0 | 60% | 60% |
| 3 | доля детского населения, охваченного услугами дополнительного образования | 4,2 | 5,0% | 7,7 | 5,0% | 5,0% |
| 4 | Количество посещений музея | 1936 | 2050 | 507 | 2050 | 2050 |
| 5 | Количество читателей межпоселенческой библиотеки | 7190 | 6 888 | 5963 | 6 888 | 6 888 |
| 6 | Количество документовыдач Межпоселенческой библиотеки | 171 606 | 162 617 | 111 188 | 162 617 | 162 617 |
| 7 | Доля молодых людей, участвующих в социально-значимых мероприятиях и проектах по направлениям подпрограммы. | 15,9 | 16,0 | 4,3 | 16,0 | 16,0 |
| 8 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по экономике в соответствующем регионе. | 85,9 | 80,9 | 65,4 | 80,9 | 80,9 |

Из-за введения ограничительных мероприятий в связи с новой коронавирусной инфекцией произошло резкое снижение показателей.

Таблица № 2. Динамика значений основных целевых индикаторов муниципальной программы

«Культура муниципального района

«Хилокский  район» на 2018-2022 годы»

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Годы реализации Программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г | 2020 г | 2021 г |
| Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных с населением | количество | 2307 | 1187 | 2069 |
| Доля населения, охваченного культурно-досуговыми мероприятиями | % | 60% | 37,0 | 470,5 |
| доля детского населения, охваченного услугами дополнительного образования | % | 4,2 | 7,7 | 8,4 |
| Количество посещений музея | количество | 1936 | 507 | 1950 |
| Количество читателей межпоселенческой библиотеки | количество | 7190 | 5963 | 7096 |
| Количество документовыдач Межпоселенческой библиотеки | количество | 171 606 | 111 188 | 159 825 |
| Доля молодых людей, участвующих в социально-значимых мероприятиях и проектах по направлениям подпрограммы. | % | 15,9 | 4,3 | 443 |
| Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по экономике в соответствующем регионе. | % | 85,9 | 65,4 | 75,7 |

Начальник Управления культуры и молодёжной политики                             Н.Г. Спиридонов