Приложение № 2

к Порядку разработки и корректировки муниципальных программ

муниципального района «Хилокский район», осуществления мониторинга

и контроля их реализации, утверждённому постановлением Главы муниципального района «Хилокский район»

от «29» декабря 2015 года № 1500

Согласовано: Начальнику отдела экономики

председатель Комитета по финансам и промышленности администрации

муниципального района «Хилокский район» муниципального района «Хилокский район»

 Миллер О.В. Стремиловой О.А.

Отчёт МКУ Комитет образования муниципального района «Хилокский район»

(ответственный исполнитель муниципальной программы)

о реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального района «Хилокский район» на 2018-2022гг)

(название муниципальной программы)

за 2021год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Информацияоб исполнении мероприятия | Финансовые затратына реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Примечание(причины низкого исполнения, неисполнения) |
| утверждённый план\* | уточнённый план\*\* | фактическое исполнение\*\*\* |
| **Подпрограмма №1 «Развитие дошкольного образования детей»** |
| 1.1 | Муниципальная поддержка малообеспеченных детей и детей-инвалидов | Бесплатное питание детей- инвалидов и детей из малообеспеченных семей(исполнено). | 131,0 БМР |  131,0 БМР  | 131,0 БМР | Уменьшилось количество детей малообеспеченной категории |
| 1.2 | Повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования | Прошли курсы повышения квалификации 14 педагогов (исполнено). | 50,0БМР | 50,0 БМР |  0, 0-БМБ |  |
| 1.3 | Создание условий для развития и воспитания детей в дошкольных образовательных учреждениях | Заработная плата работников (исполнено) | 32 569,6,00 БМР | 32 569,6,00 БМР |  33 768,1 БМР | Исполнение Указа Президента РФ по повышению минимальной заработной платы |
| 1.4 | Проведение капитального и текущего ремонта в дошкольных учреждениях | Текущий ремонт в 10 учреждениях | 300,0 БМР | 300,0 МР | 300,0 МР | Детские сады не попали в национальный проект |
| 1.5 | Реализация основных образовательных программ дошкольного образования | Заработная плата педагогических работников, учебные расходы(игрушки, компьютерная техника, спортивный инвентарь)(исполнено) | 44 059,1 РБ | 44 059,1 РБ | 45 106,7 РБ | Исполнение Указа Президента РФ по повышению заработной платы |
| 1.6 | Социальная поддержка семей с детьми посещающих дошкольные учреждения |  |  0,0 | 0,0  | **0** |  |
| 1.7 | Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях | Выплачена компенсация в размере:20%,50%,70%.  | 473,6,0 РБ |  473,6 РБ | 458,6-РБ | Перевод в статус малообеспеченных семей |
| 1.8 | Администрирование государственных полномочий по возмещению родительской платы | исполнено | 10,0 РБ | 10,0 РБ  | 0,0 РБ |  |
| 1.9 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | исполнено | 61 134,5 БМР | 61 116,5 БМР  | 61 116,5 БМР |  |
| **Подпрограмма №2 « Повышение качества образования и доступность общего образования»** |
| 2.1 | Обеспечение государственной итоговой аттестации | Закупка бумаги, картриджей. ГСМ, билеты | 201,5 БМР | 201,5 БМР | 201,5 БМР |   |
| 2.2 | Повышение квалификации и переподготовки педагогических кадров и обслуживающего персонала | Санитарно-гигиеническое обучение прошли 146 человек; курсовую переподготовку-32 человека;Единовременное выплаты молодых специалистов-6чел |  211, 1 БМР | 211,1 БМР | 211,1-БМР |  |
| 2.3 | Обеспечение государственных гарантий по социальной поддержке детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, находящихся в трудной жизненной ситуации | Питание детей из малообеспеченных семей осуществляется в учебное время |  25413.3 БМР | 25413,3 БМР | 25413,3 БМР23649,6 ФБ 5180,2 КБ2404,0 МБ | Питание детей1-4 клПитание малообеспеченных детей |
| 2.4 | Создание условий для обучения, развития и воспитания детей в образовательных учреждениях | Заработная плата работников из местного бюджета |  52 562,7 БМР | 52562,7 БМР | 54 567,3 БМР | Исполнение Указа Президента РФ по повышению минимальной заработной платы |
| 2.5 | Создание оптимальной инфраструктуры в образовательных учреждениях | Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 15 с Бада |  14914,2 | 14914,2 | 14914,2 13879,1 ФБ 885,9 РБ 149,1 МБ |  |
| 2.6 | Создание новых мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в ОУ, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия. Внедрение модели цифровой образовательной среды в ОУ в рамках ФП «ЦОС» |  |  0,0  | 0,0 | 0,0 | Национальный проект »Образование» |
| 2.7 | Обеспечение государственных гарантий по социальной поддержке детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, находящихся в трудной жизненной ситуации | Питание детей из малообеспеченных семей осуществляется в учебное время |  4045,2 РБ | 4045,2 РБ | 3670,7-РБ | Уменьшение числа детей, относящихся к категории малообеспеченных |
| 2.8 | Администрирование государственного полномочия по обеспечению бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Забайкальского края |  |  85,5 РБ | 85,5 РБ | 50,6-РБ |  |
| 2.9 | Реализация основных образовательных программ | Заработная плата педагогических работников школ –исполнено |  139747,6 РБ | 139747,6 РБ | 139747,6 РБ |  |
| 2.10  | Создание новых мест для реализациит основных и дополнительных общеобразовательных пронграмм..Внедрение цифровой образовательной среды в ОУ ФП «ЦОС» |  |  0,0 |  0,0 | 0,0 |  |
|  **Подпрограмма №3 «Повышение качества и доступности дополнительного образования детей»** |
| 3.1 | Обеспечение гарантий успешного развития, обучения и воспитания детей в учреждениях дополнительного образования | Заработная плата работникам-исполнено | 12622,9 МР | 12622,9 МР | 13022,6 МР | Рост показателя заработной платы |
| 3.2 | Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования | Обеспечение сертификата участнику дополнительного образования | 0,0 МБ |  0,0 МБ | 0,0 МБ |  |
| 3.3 | Грантовая поддержка учреждений дополнительного образования | Обеспечение некоммерческих организаций финансовыми средствами | 0,0 МБ |  0,0 МБ | 0,0-БМБ |  |
| **Подпрограмма №4 «Исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству»** |
| 4.1 | Осуществление мер, направленных на охрану прав детей и детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, и на обеспечение государственных гарантий при использовании различных форм устройства детей и детей-сирот, оставшихся без попечения родителей | Гарантированные выплаты денежных пособий, приемным детям, детям оставшихся без попечения, родителям и т.д-исполнено |  19525,4,4 РБ |  19525,4 РБ | 16419,8 РБ |  |
|  | 121 |  | 1 262,7 | 1262,70 | 1262,7 |  |
|  | 129 |  | 366,1 | 366,1 | 366,1 |  |
|  | 122 |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |
|  | 242 |  | 245,0 | 245,0 | 245,0 |  |
|  | 244 |  | 1338,7 | 1338,7 | 1338,7 |  |
|  | 853 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
|  |  |  | 3228,0 | 3228,0 | 3228,0 |  |
|  | 244 |  | 12,1 | 12,1 | 12,0 |  |
|  | 323 |  | 3 052,0 | 3052,0 | 3052,0 |  |
|  | 244 |  | 8,9 | 8,9 | 7,4 |  |
|  | 313 |  | 464,7 | 464,7 | 454,2 |  |
|  | 244 |  | 0,8 | 1,1 | 1,1 |  |
|  | 313 |  | 59,2 | 59,2 | 52,1 |  |
|  | 244 |  | 22,9 | 22,9 | 22,9 |  |
|  | 313 |  | 4585,1 | 4585,1 | 4585,1 |  |
|  | 244 |  | 40,1 | 40, 1 | 39,8 |  |
|  | 313 |  | 8050,8 | 8050,8 | 8969,0 |  |
| **Подпрограмма №5 «Летний отдых и оздоровление детей»** |
| 5.1 | Обеспечение комплекса мероприятий для отдыха и оздоровления детей | Проведение комплекса мер по подготовки лагерей:Приобретение технологического оборудования, посуда, медикаменты. | 400,0 БМР2 314,8 РБ | 400,0 БМР2314,8 РБ | 400,0 БМР2 314,8 РБ |  |
| **Подпрограмма №6 «Образование»** |
| 6.1 | Формирование и развитие творческих и интеллектуальных способностей учащихся | «Безопасное колесо»;Проведение районных олимпиад;Шаг в науку,  |  169,5 БМР |  169,5 БМР |  169.5-БМР | Часть мероприятий были отменены из-за каронавируса( военно-полевые сборы старшеклассников, «Сильные люди» и т.д)  |
| 6.2 | Осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности образовательных учреждений | Заправка огнетушителей, ремонт противопожарных систем. |  993,7 БМР |  867,2 БМР | 867.2 БМР |  |
| 6.3 | Создание условий для занятия физкультурой и спортом | Районная спартакиада, День допризывника, хоккей на валенках, осенний кросс, Лыжня России. |  0,0  |  0,0  | 0.0 | Отсутствие денежных средств в бюджете |
| 6.4 | Обновление материально-технической базы образовательных учреждений | Не исполнено |  0,0 БМР |  0,0 БМР | 0,0 БМР |  |
| 6.5 | Организация трудовой занятости несовершеннолетних | исполнено |  220.0 БМР | 218,7 БМР | 218.7- БМР | Оплата труда несовершеннолетних увеличилась |
| **Подпрограмма №7 «Обеспечивающая подпрограмма муниципальной программы** |
| 7.1 | Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления | Заработная плата специалистов, методистов и прочего персонала Комитета образования  |  2451,9 БМР | 2451,9 БМР |  2463,3 БМР |  |
| 7.2 | Содержание и обслуживание муниципальных учреждений | Заработная плата прочего персонала, администрирование полномочий, приобретение расходных материалов, оплата по муниципальным контрактам и договорам |  5636,7 БМР |  5636,7 БМР |  5636,7 БМР |  |
|  | Итого |  |  185835,9 БМР 337982,9 РБ 61667,8Общий объем финансирования:585486,6 |  185835,9 БМР 337982,9 РБ 61667,8Общий объем финансирования:585486,6 |  185835,9 БМР 337982,9 РБ 61639,8Общий объем финансирования:584657,6 |  |

уточнённый план\*\* - указывается уточнённый объём финансирования муниципальной программы на отчётный год с учётом приведения муниципальной программы в

соответствие с решением о бюджете муниципального района «Хилокский район»

фактическое исполнение\*\*\* - указываются фактические затраты на реализацию муниципальной программы

Перечень сокращений:

ФБ – федеральный бюджет. РБ – региональный бюджет БМР – бюджет муниципального района БП – бюджеты поселений ВБИ – внебюджетные источники

 Приложение № 3

к Порядку разработки и корректировки муниципальных программ

муниципального района «Хилокский район», осуществления мониторинга

и контроля их реализации, утверждённому постановлением Главы муниципального района «Хилокский район»

от «29» декабря 2015 года № 1500

Согласовано: Начальнику отдела экономики

председатель Комитета по финансам и промышленности администрации

муниципального района «Хилокский район» муниципального района «Хилокский

Миллер О.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. район» Стремиловой О.А.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сводный отчёт МКУ Комитет образования муниципального района «Хилокский район»

(ответственный исполнитель муниципальной программы)

о реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального района «Хилокский район»(2018-2022гг)

(название муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финанси-рования | Годы реализации муниципальной программы | Итого по муниципальной программе |
| 2019 год | 2020 год | 2021г |
| плано-вый объём финан-сирова-ния\*, тыс. руб. | факти-ческий объём финан-сирова-ния\*\*, тыс. руб. | % выпол-нения | плано-вый объём финан-сирова-ния\*, тыс. руб. | факти-ческий объём финан-сирова-ния\*\*, тыс. руб. | % выпол-нения | план | факт | % | плано-вый объём финан-сирова-ния\*, тыс. руб. | факти-ческий объём финан-сирова-ния\*\*, тыс. руб. | % выпол-нения |
| 1.1 | Муниципальная поддержка малообеспеченных детей и детей-инвалидов | БМР | 150,0-МБ | 349,6 Мб | 233 | 300,00 | 112 | 37 | 131 | 131 | 100 | 131 | 131 | 100 |
| 1.2 | Повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | БМР |  50.0 | 0  | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 1.3 | Создание условий для развития и воспитания детей в дошкольных образовательных учреждениях | БМР | 28 111,5 | 47792 | 170 | 45873,0 | 52674 | 114 | 66074,2 | 66038,4 | 100 | 66074,2 | 66074,2 | 100 |
| 1.4 | Проведение капитального и текущего ремонта | БМР | 0 | 404,7 | 404,7 | 100 | 1064,7 | 100% | 1 064,7 | 1064,7 | 100 | 300 | 300,0 | 100 |
| 1.5 | Реализация основных образовательных программ дошкольного образования | РБ | 47 752,9 | 65 105,7 | 140 | 70987,9 | 72748,4 | 102 | 70987,9 | 72748,4 | 102 | 71989 | 71989 | 100 |
| 1.6 | Социальная поддержка семей с детьми посещающих дошкольные учреждения | БР | 91,0 | 454,6 | 498 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 100 | 131 | 131 | 100 |
| 1.7 | Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях | БР | 454,6 | 454,6 | 100 | 273,8 | 273,8 | 100 | 473,6 | 458,6 | 98 | 473,6 | 458,6 | 98 |
| 1.8 | Администрирование государственных полномочий по возмещению родительской платы | БР | 2 | 0 | 0 |  0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2.1 | Обеспечение государственной итоговой аттестации | БМР | 288,5 | 288,5 | 100 | 350 | 158,7 | 45 | 201,5 | 201,5 | 100 | 201,5 | 201,5 | 100 |
| 2.2 | Повышение квалификации и переподготовки педагогических кадров и обслуживающего персонала | БМР | 100 | 0 | 0 | 90,1 | 115 | 127 | 50 | 0 | 0 | 50, | 0 | 0 |
| 2.3 | Обеспечение государственной гарантии по социальной поддержке детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, находящихся в трудной жизненной ситуации  | БМР | 150,0 | 50,0 | 33 | 0 | 12 | 100 | 4045,2 | 3670,7 | 91 | 4045,2 | 3670,7 | 91 |
| 2.4 | Создание условий для обучения, развития и воспитания детей в образовательных учреждений | БМР | 108047,1 | 111055,3 | 103 | 94693,7 | 49243,8 | 54 | 116812,5 | 116812,5 | 100 | 116812,5 | 116812,5 | 100 |
| 2.5 | Создание оптимальной инфраструктуры в образовательных учреждениях | БМР | 0 |  |  | 0-БМР | 1 081,0-БМРРБ-3015,699-ВБ-1970,0 | 100% | 0,0 | 46113,8 | 100 | 0,0 | 46113,8 | 100% |
| 2.6 | Создание новых мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в ОУ, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия. Внедрение модели цифровой образовательной среды в ОУ в рамках ФП «ЦОС» |  | 98,1 | 7095,2 | 100 | 43 | 8869,2 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Обеспечение государственной гарантии по социальной поддержке детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, находящихся в трудной жизненной ситуации | БР | 3850,4 | 4363,8 | 113 | 9024,8 | 5095,2 | 56,4 | 4045,2 | 3670,7 | 90,7 | 4045,2 | 3670,2 | 90,7 |
| 2.8 | Администрирование государственного полномочия по обеспечению бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Забайкальского края |  | 72 | 69,3 | 96 | 85,5 | 58,5 | 68,4 | 85,5 | 50,6 | 59 |  85,5 |  50,6 | 59 |
| 2.9 | Реализация основных образовательных программ | БР | 166237,5 | 190772 | 115 | 179583,2 | 151575,6 | 84,4 | 200548,2 | 200548,2 | 100 | 200548,2 | 200548,2 | 100 |
| 3.1 | Обеспечение гарантий успешного развития, обучения и воспитания детей в учреждениях дополнительного образования | БМР | 8529,5 | 13060,9 | 153 | 1864,2 | 13068,6 | 700 | 12622,9 | 12622,9 | 100 | 12622,9 | 12622,9 | 100 |
| 3.2 | Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования |  |  |  |  | 7804,9 | 2689,8 | 34,4 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Грантовая поддержка учреждений дополнительного образования |  |  |  |  | 273 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | ,0 | 0 |
| 4.1  | Осуществление мер, направленных на охрану прав детей и детей –сирот, оставшихся без попечения родителей, и на обеспечение гарантий при использовании различных форм устройства детей | БР | 17215,9 | 17214,9 | 100 | 15763,6 | 15753,9 | 100 | 16297,4 | 16297,4 | 100 | 16297,4 | 16297,4 | 100 |
| 5.1 | Обеспечение комплекса мероприятий для отдыха и оздоровления детей  | БМРРБ | 2714,8 | 2714,8 | 100 | 2714,8 | 2714,8 | 100 | 2714,8 | 2714,8 | 100 | 2714,8 | 2714,8 | 100 |
| 6.1 | Формирование и развитие творческих и интеллектуальных способностей детей | БМР | 150 | 162,5 | 108 | 250 | 64 | 25,6 | 169,5 | 169,5 | 100 | 169,5 | 169,5 | 100 |
| 6.2 | Осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности образовательных учреждений | БМР | 2000 | 200 | 100 | 200 | 200 | 100 | 993,7 | 867,2 | 84,2 | 993,7 | 867,2 | 84,2 |
| 6.3 | Создание условий для занятия физкультурой и спортом | БМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | Обновление материально-технической базы образовательных учреждений | БМРРБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6487,1 | 6487,1 | 100 | 6487,1 | 6487,1 | 100 |
| 6.5 | Организация трудовой занятости несовершеннолетних | БМР | 220,0 | 177,7 | 81 | 220,0 | 263 | 119 | 220,0 | 218,7 | 100 | 220,0 | 218,7 | 100 |
| 7.1 | Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления | БМР | 2584,4 | 3587,9 | 139 | 2812,7 | 5440,9 | 193 | 3627,1 | 3627,1 | 100 | 3627,1 | 3627,1 | 100 |
| 7.2 | Содержание и обслуживание муниципальных учреждений | БМР | 5333,1 | 7601,4 | 143 | 7006,51 | 2893,9 | 41,3 | 7972,3 | 7972,3 | 100 | 7972,3 | 7972,3 | 100 |

Примечание:

плановый объём финансирования\* - указывается уточнённый объём финансирования муниципальной программы на отчётный год с учётом приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете муниципального района «Хилокский район»

фактический объём финансирования\*\* - указываются фактические затраты на реализацию муниципальной программы

Перечень сокращений:

ФБ – федеральный бюджет, РБ – региональный бюджет, БМР – бюджет муниципального района, БП – бюджеты поселений, ВБИ – внебюджетные источники

 Приложение № 4

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ, их формирования,

утверждения, реализации и проведения оценки

эффективности их реализации

 в муниципальном районе «Хилокский район

*Таблица № 1.* Оценка основных целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие образования муниципального района

 «Хилокский район» (2018-2022гг) за 2021год

 (название муниципальной программы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| Базовое значениеБазовое значение | Утверждено в программе | Достигнуто | Отклонение |
| Показатель "Охват детей дошкольными образовательными учреждениями(отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающие дошкольные образовательные учреждения, к общей численности детей в возрасте от 2-х месяцев до 3хлет | % | 18% | 20% | 77% | +57% |
| Показатель. «Удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами» | % | 100 | 100 | 100 | 0% |
| Показатель. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг, процентов | % | 100 | 100 | 100 | 0% |
| Показатель. Доля дошкольных образовательных учреждений, работающих в социально-неблагоприятных условиях, процентов | % | 10 | 10 | 100 | 0 |
| Показатель. Численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогического работника, человек | кол-во | 13,5чел | 13,5 | 10 | -3 |
| Показатель. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной платы в сфере экономики в Забайкальском крае | % | 99,9% | 100% | 98,9% | -1,1% |
| Показатель. Удельный вес числа дошкольных образовательных учреждений, в которых имеются: пожарная сигнализация, дымовые извещатели, пожарные краны и рукава, в общем числе учреждений, процентов | % | 100% | 100% | 100% | 0 |
| Показатель. Удельный вес числа дошкольных образовательных учреждений, имеющих системы видеонаблюдения, в общем числе учреждений, процентов  | % | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Удельный вес числа дошкольных образовательных учреждений, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем числе дошкольных образовательных учреждений | % | 98% | 100% | 98% | -2% |
| Показатель. Внедрение системы независимой оценки качества образования | раз | 1раз в два года | 10 | 10 | 0 |
| Показатель. Удельный вес численности учителей ОУ в возрасте до 35 лет в общей численности учителей ОО, процентов | % | **50%** | 37% | 35% | -2% |
| Показатель. Удовлетворенность населения качеством образовательных услуг, процентов | % | 80% | 96% | 96% | +0% |
| Показатель. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся ОО, процентов | % | 100% | 88% | 88% | 0% |
| Показатель. Число обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования, человек | чел | 14 | 13% | 13,4 | +0,4% |
| Показатель. Удельный вес численности детей, обучающихся по программам начального , основного общего и среднего общего образования , участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровней, в общей численности , обучающихся в ОО, процентов | % | 45% | 48% | 76% | +28% |
| Показатель. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ОО общего образования, к средней заработной плате в соответствующем субъекте РФ организаций, процентов | % | 100% | 100% | 89,2% | -10,8% |
| Показатель. Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, процентов | % | 50% | 44% | 86% | 42% |
| Показатель. Удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, организованных на базе дневных ОО, в общей численности обучающихся в дневных ОО (в городских поселениях и сельской местности), процентов | % | 78% | 100% | 100% | 0% |
| Показатель. Удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных кружках, организованных на базе дневных ОО, в общей численности обучающихся в дневных ОО (в городских поселениях и сельской местности), процентов | % | 44% | 44% | 68% | +8% |
| Показатель. Удельный вес численности детей, занимающихся в организациях дополнительного образования спортивной- направленности, в общей численности детей от 5-18 лет, процентов | % | 68% | 60% | 60% | 0% |
| Показатель. Удельный вес числа ОУ, в которых имеются: пожарная сигнализация, дымовые извещатель, пожарные краны и рукава, в общем числе организаций, процентов  | % | 100% | 100% | 100% | 0 |
| Показатель. Удельный вес числа ОУ, имеющих системы видеонаблюдения, в общем числе организаций, процентов | % | 100% | 40% | 100% | +60% |
| Показатель. Удельный вес числа ОУ, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем числе соответствующих организаций (в городских поселениях и сельской местности), процентов | % | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Показатель. Удельный вес числа ОУ, имеющих скорость подключения к информационно-коммуникативной сети "Интернет" от 1 Мбит/с и выше, в общем числе ОУ | % | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Показатель. Доля педагогов в ОУ, участвующих в конкурсах различного уровня, процентов | % | 53% | 50% | 61% | +11% |
| Показатель. Профессиональная подготовка педагогических кадров | чел | 60ч | 60ч | 283чел | +220чел |
| Показатель. Внедрение системы независимой оценки качества образовательных услуг,  | Кол-во | 10 | 10 | 12 | +2 |
| Показатель. Удовлетворенность населения качеством образовательных услуг, процентов | % | 84% | 80% | 98% | +18% |
| Показатель. Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет), процентов | % | 75% | 65% | 68% | +3% |
| Показатель. Численность детей в образовательных организациях дополнительного образования, приходящихся на одного педагогического работника, человек | чел | 1162 | 1162 | 1162 | 55ч |
| Показатель. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Забайкальском крае, процентов | % | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Показатель. Удельный вес численности детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования технической направленности, в общей численности детей 5-18 лет, процентов | % | 16% | 13% | 13% | 0% |
| Показатель. Удельный вес числа организаций, в которых имеются: пожарная сигнализация, дымовые извещатели, пожарные краны и рукава, в общей численности организаций, реализующих дополнительные образовательные программы, процентов | % | 100% | 100% | 100% | 0 |
| Показатель. Удельный вес числа организаций, имеющих системы видеонаблюдения, в общем числе организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, процентов | % | 100% | 50% | 100% | 50% |
| Показатель. Удельный вес числа ОУ, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем числе соответствующих организаций (в городских поселениях и сельской местности), процентов | % | 100% | 50% | 100% | 50% |
| Показатель. Удельный вес числа ОУ, имеющих скорость подключения к информационно-коммуникативной сети "Интернет" от 1 Мбит/с и выше, в общем числе ОУ | % | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Показатель. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей, получивших выплаты на содержание, процентов | % | 100% | 100% | 100% | 0 |
| Показатель. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях, процентов | % | 40% | 0% | 0% | 0% |
| Показатель. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных бесплатными проездными билетами, человек | чел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель. Количество приемных родителей, получивших вознаграждение за воспитание приемного ребенка в семье, процентов | % | 100% | 100% | 100% | 0 |
| Показатель. Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи , процентов | % | 20% | 40% | 40% | 0% |
| Показатель. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, обеспеченных жилым помещением, процентов | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель. Охват детей различными формами отдыха и оздоровления, процентов  | % | 100% | 75% | 58% | -17% |
| Показатель. Количество ОУ, где созданы условия для отдыха и оздоровления детей, процентов | % | 60% | 60% | 60% | 0% |
| Показатель. Количество ОУ, где созданы производственные бригады, процентов | % | 60% | 60% | 60% | 0% |
| Показатель. Доплата молодым специалистам за стаж 20%, процентов | % | 100% | 100% | 100% | 0 |
| Показатель. Доплата педагогам, имеющим отраслевые награды и профессиональные звания, процентов | % | 100% | 12% | 8% | -4% |
| Показатель. Доля ОУ принятых к началу учебного года, процентов | % | 100% | 100% | 100% | 0 |
| Показатель. Доля ОУ, где произведен капитальный ремонт, процентов | % | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Показатель. Доля ОУ в аварийном состоянии, процентов | % | 0% | 4% | 4% | 0 |
| Показатель. Доля ОУ, оснащенных новым технологическим оборудованием, процентов | % | 50% | 30% | 32% | +2% |
| Показатель. Доля приобретенной мебели для столовых и медицинских кабинетов. | % | 20% | 100% | 0% | -100% |

*Таблица № 2.* Динамика значений

основных целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие образования муниципального района «Хилокский район»(2018-2022гг)

(название муниципальной программы)

*Таблица № 2.* Динамика значений основных целевых индикаторов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Годы реализации Программы |
| 2018г20 год | 2019 год | 2021год | отчётный год |
| Муниципальная поддержка малообеспеченных детей и детей-инвалидов | Тыс .руб | 150,0 | 150,0 | 300,0 | 131 |
|

|  |
| --- |
| Повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольных образовательных учрежденийных учрежденияхПовышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольных образовательных учреждений |
| Создание условий для развития и воспитания детей в дошкольных образовательных учреждениях |

 | Тыс.руб | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50 |
| Создание условий для развития и воспитания детей в дошкольных образовательных учреждениях | Тыс.руб | 28 111,5 | 45 376,6 | 45 873,0 | 33768,1 |
| Проведение капитального и текущего ремонта | Тыс.руб | 0,0 | 0,0 | 1 064,7 | 300,0 |
| Реализация основных образовательных программ дошкольного образования | Тыс.руб | 47 893,5 | 43 752,9 | 70 987,9 | 45106,7 |
| Социальная поддержка семей с детьми посещающих дошкольные учреждения | Тыс.руб | 730, | 91. | 0,0 | 0 |
| Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях | Тыс.р | 726, | 89.1 | 0,0 | 458,6 |
| Администрирование государственных полномочий по возмещению родительской платы | Тыс.р | 3,6 | 2, | 0,) | 0 |
| Обеспечение государственной итоговой аттестации | Тыс.р | 413,7 | 288, | 350,0 | 201,5 |
| Повышение квалификации и переподготовки педагогических кадров и обслуживающего персонала | Тыс.р | 0,0 | 100,0 | 90,1 | 0 |
| Обеспечение государственной гарантии по социальной поддержке детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, находящихся в трудной жизненной ситуации | Тыс.р | 150, | 150,0 | 0,0 | 3670,7 |
| Создание условий для обучения, развития и воспитания детей в образовательных учреждений | Тыс.р | 72 798,6 | 108 047.10 | 94 693,7 | 54567,1 |
| Создание оптимальной инфраструктуры в образовательных учреждениях | Тыс.р | 0 | 0,0 | 0,0 | 14914,2 |
| Создание новых мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в ОУ, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия. Внедрение модели цифровой образовательной среды в ОУ в рамках ФП «ЦОС» | Тыс.р | 0 | 0 | 43,0 | 0 |
| Обеспечение государственной гарантии по социальной поддержке детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, находящихся в трудной жизненной ситуации | Тыс.р | 4 252,0 | 3 850.4 | 9 024,8 | 5 095,8 |
| Реализация основных образовательных программ | Тыс.р | 151 554,5 | 166 237.5 | 179 583,2 | 151 575,6 |
| Обеспечение гарантий успешного развития, обучения и воспитания детей в учреждениях дополнительного образования | Тыс.р | 7 891,9 | 8 529.5 | 1 864,25 | 12622,9 |
| Осуществление мер, направленных на охрану прав детей и детей –сирот, оставшихся без попечения родителей, и на обеспечение гарантий при использовании различных форм устройства детей | Тыс.р | 2 726,1 | 2 658.2 | 3 020,4 | 16297,4 |
| Обеспечение комплекса мероприятий для отдыха и оздоровления детей | Тыс.р | 350,0 МБ0,0-РБ | 400,0МБ2 140.5РБ | 400,02 714,0 | 400,0МБ2714,0 РБ |
| Формирование и развитие творческих и интеллектуальных способностей детей | Тыс.р | 200,0МБ | 150,0 МБ | 250,0 | 169,5 МБ |
| Осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности образовательных учреждений | Тыс.р | 200,0МБ | 150,0МБ | 200,0 | 867,2 |
| Создание условий для занятия физкультурой и спортом | Тыс.р | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обновление материально-технической базы образовательных учреждений | Тыс.р | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6487,1 |
| Организация трудовой занятости несовершеннолетних | Тыс.р | 130,0 | 220,0МБ | 220,0 | 218,7 0МБ |
| Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления | Тыс.р | 2 788,3 | 2 584.4 | 2 812,7 | 3627,1 |
| Содержание и обслуживание муниципальных учреждений | Тыс.р | 6 654,6 | 5 333.1 | 7 006,5 | 7972,3 |

**10. Участие района в реализации национальных проектов, государственных программ**

 В рамках реализации федерального проекта «Современная школа», национального проекта «Образование» по созданиюцентров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» территории Забайкальского края открыты Центры Точки роста в МБОУ СОШ №10 г.Хилок, МБОУ СОШ №8 п/ст.Жипхеген,

 , оборудование на сумму 2877119,77 руб

**-** Федеральная программа «Школьный автобус»:

 МБОУ СОШ №15 с. Бада -ФБ-3358,0тыс.рублей.

МБОУ СОШ №18 с.Харагун –ФБ-2038,1 тыс.руб.

 В 2021 году выполнен в полном объеме капитальный ремонт кровли, полов, установка оконных блоков, капитальный ремонт инженерных систем отопления в МБОУ СОШ № 15 с. Бада. На ремонт школы было затрачено денежных средств 13 958 161,88 руб.

За счет средств ОАО РЖД в размере 3 768 051,82 руб. в МБОУ СОШ № 17 с. Хушенга была произведена замена оконных блоков.

За счет средств ОАО РЖД в размере 6 757 956 руб. производится капитальный ремонт кровли в МБОУ СОШ № 18 с. Харагун.

В рамках благотворительной акции «3000 добрых дел» произведена замена оконных блоков в мастерских МБОУ СОШ № 10 г. Хилок, МОУДО ЦДТ «Вдохновение», МДОУ № 2 «Светлячок» с. Бада в сумме 3 980 000,0 руб.

 За счет средств субвенции на учебные расходы в сумме 3843000 руб приобретены: учебники, мебель, спорт инвентарь и т.д.

 В рамках организации летней оздоровительной компании школьные столовые пополнены холодильниками (МБОУ НОШ № 11 г. Хилок, МБОУ СОШ № 10 г. Хилок, № 15 с. Бада, № 17 с. Хушенга, № 20 с. Линёво Озеро), электроплитами (МБОУ ООШ № 12 г. Хилок, МБОУ СОШ № 15 с. Бада), рециркуляторами (МБОУ ООШ № 24 с. Закульта, МБОУ СОШ № 10 г. Хилок), столами, посудой, дезинфицирующими средствами и т.д. На эти цели затрачено 400,0 тыс. руб. из местного бюджета. Однако проблема оснащения школьных столовых современными мебелью и технологическим оборудованием по-прежнему актуальна.

 Текущие ремонты школ и детских садов проведены силами учеников и их родителей, работников образовательных учреждений за счёт бюджета района (550,0 тыс. руб.) и внебюджетных источников.

* Организация бесплатного двухразового питания детей с ОВЗ ( с 01.01.2021г) в рамках исполнения ФЗ №273 от 28.12.2012гза счет муниципального бюджета по состоянию на 1 ноября 2021-1968308,57 руб.
* Организация бесплатного горячего питания для детей ,получающих начальное общее образование 16118368,15 руб (федеральный бюджет);
* Организация питания детей из малообеспеченных семей 3059557,17 руб (краевой бюджет);
* Организация питания детей инвалидов в ДОУ 70058 руб.(мун.бюджет)

 **В рамках благотворительной акции «3000 добрых дел»:**

- произведена замена оконных блоков в мастерских МБОУ СОШ № 10 г. Хилок, МОУДО ЦДТ «Вдохновение», МДОУ № 2 «Светлячок» с. Бада в сумме 3 980 000,0 руб. ;

-приобретены 11 комплектов мебели для 8 школ на сумму 909000 руб (8 ОУ);

-закуплен спортинвентарь на сумму 1852000 руб.(в 14 ОУ,ДЮСШ,4 ДОУ);

-приобретена звуковая техника на сумму 1785000 руб.(МБОУ СОШ №23 пгт. Могзон, МБУ ДО ДЮСШ г.Хилок, МБОУ НОШ №11 г.Хилок);

-приобретена хоккейная форма на сумму 383200 руб.(МБОУ СОШ №15 с.Бада);.