Врио. главы муниципального района

«Хилокский район»

Серову К.В.

**Аналитическая записка**

**о результатах реализации муниципальных программ**

**на территории муниципального района «Хилокский район»**

**в 2021 году**

В 2021 году велась реализация 13-ти муниципальных программ, 5 из которых объединили 31 подпрограмму. Анализ результативности их реализации выявил:

очень высокую степень эффективности использования бюджетных средств по 5-и программам,

высокую степень эффективности использования бюджетных средств по 1-й программе,

низкую степень эффективности использования бюджетных средств по 1-й программе,

очень низкую степень эффективности использования бюджетных средств по 1-й программе.

Эффективность использования бюджетных средств не оценивалась по 3-м муниципальным программам т.к. их реализация не требует финансирования и по 2-м муниципальным программам в связи с отсутствием финансирования.

Результаты анализа эффективности реализации муниципальных программ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Количество целевых индикаторов в муници-пальной программе | Количество целевых индика-торов, плановое значение которых достигнуто в отчётном году | Результат оценки бюджетного финанси-рования (коэффи-циент) [[1]](#footnote-1) | Результат оценки достижения плановых значений целевых индикаторов (коэффици-ент) [[2]](#footnote-2) | Оценка эффективности использования бюджетных средств (гр. 5 / гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Управление муниципаль-ными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Хилокский район» | 7 | 6 | 1,01 | 1,42 | 1,41 | высокая |
| Экономическое развитие муниципального района «Хилокский район» (3 подпрограммы) | 7 | 7 | 1,45 | 5,54 | 3,83 | очень высокая |
| Территориальное разви-тие муниципального рай-она «Хилокский район» (8 подпрограмм) | 32 | 8 | 1,44 | 0,67 | 0,47 | очень низкая |
| Социальное развитие муниципального района «Хилокский район» (6 подпрограмм) | 13 | 7 | 0,14 | 1,30 | 9,35 | очень высокая |
| Развитие образования муниципального района «Хилокский район» (7 подпрограмм) | 48 | 42 | 1,00 | 1,54 | 1,54 | очень высокая |
| Культура муниципально-го района «Хилокский район»(6 подпрограмм) | 8 | 1 | 0,83 | 0,70 | 0,84 | низкая |
| Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий муниципаль-ного района «Хилокский район» от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  | 1 | 1 | 0,00 | 1,00 | Х | Не оценивалась т.к. реализация мероприятия программы не финансировалась |
| Формирование законо-послушного поведения участников дорожного движения в муниципаль-ном районе «Хилокский район»  | 3 | 1 | 0,19 | 0,44 | 2.30 | очень высокая |
| Противодействие корруп-ции в муниципальном районе «Хилокский рай-он»  | 5 | 3 | х | 1,2 | х | Не оценивалась т.к. реализация мероприятия программы не требует финансирования |
| Обеспечение экологи-ческой безопасности ок-ружающей среды и населения муниципаль-ного района «Хилокский район» при обращении с отходами производства и потребления  | 3 | 1 | 0,00 | 0,33 | Х | Не оценивалась т.к. реализация мероприятия программы не финансировалась |
| Профилактика террориз-ма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на террито-рии муниципального района «Хилокский район»  | 3 | 2 | х | 0,63 | х | Не оценивалась т.к. реализация мероприятия программы не требует финансирования |
| Программа профилакти-ки нарушений обязатель-ных требований законо-дательства в сфере муниципального контро-ля, осуществляемого администрацией муници-пального района «Хилок-ский район»  | 4 | 4 | х | 2,25 | х | Не оценивалась т.к. реализация мероприятия программы не требует финансирования |
| Использование и охрана земель муниципального района «Хилокский район» | 2 | 2 | 5,0 | 38,00 | 7,60 | очень высокая |

Потребность в финансировании указанных выше программ из всех источников в отчётном году составляла 797852,1 тыс. руб., в том числе из бюджета муниципального района – 418561,3 тыс. руб.

При формировании бюджета района на 2021 год на реализацию муниципальных программ предусмотрено 316714,8,4 тыс. руб., а фактический объём финансирования составил 396437,8 тыс. руб.

В целом в 2021 году на реализацию муниципальных программ привлечено 805020,7 тыс. руб., в том числе 64791,7 тыс. руб. – из федерального бюджета, 341121,4 тыс. руб. – из регионального бюджета, 396437,8 тыс. руб. – из бюджета муниципального района и 2669,8 тыс. руб. – средства внебюджетных источников. Информация о реализации программ размещена на официальном сайте района.

Продолжить в очередном финансовом году реализацию муниципальных программ, со сроком действия в 2022 году.

Консультант по развитию предпринимательства

и потребительского рынка администрации

муниципального района «Хилокский район» Н.Е. Игнатова

1. Результат оценки бюджетного финансирования = фактическое финансирование муниципальной программы в 2021 году / плановое финансирование муниципальной программы на 2021 год [↑](#footnote-ref-1)
2. Результат оценки достижения плановых значений целевых индикаторов = фактически достигнутое значение целевых индикаторов муниципальной программы в 2021 году (в среднем по программе) / плановое значение целевых индикаторов муниципальной программы на 2021 год (в среднем по программе) [↑](#footnote-ref-2)