## Таблица 1
«УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального района "Хилокский район" от 5 сентября 2019 года № 5-п (в редакции администрации муниципального района "Хилокский район" от __________ 2022 года № ____)
Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, в муниципальном районе "Хилокский район" на период 2020-2022 годов
Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района "Хилокский район", в отношении которых на период 2020-2022 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [6 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе
[13 empty] | за счет средств бюджета Российской Федерации | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых исходя из установленного минимального размера взноса | за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых в размере, превышающим устновленный минимальный размер взноса
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
2021 год
Итого муниципальному району "Хилокский район": |  | X | X | X | X | X | X | 1151.6 | 1027.6 | 973.9 | 40 | 306591.84 | 0 | 0 | 0 | 306591.84 | 306591.84 | 0 | Х | X | X
в том числе по сельскому поселению "Бадинское": |  | X | X | X | X | X | X | 1151.6 | 1027.6 | 973.9 | 40 | 306591.84 | 0 | 0 | 0 | 306591.84 | 306591.84 | 0 | Х | X | X
1 | с. Бада, ул. Почтовая, д. 15 | общий счет регионального оператора | 1972 | X | Деревянные | 2 | 2 | 571.6 | 511.6 | 511.6 | 23 | 245941.2 | 0 | 0 | 0 | 245941.2 | 245941.2 | 0 | 480.7295 | 667.85 | 12.2021
2 | с. Бада, ул. Почтовая, д. 17 | общий счет регионального оператора | 1972 | 2014 | Деревянные | 2 | 2 | 580 | 516 | 462.3 | 17 | 60650.64 | 0 | 0 | 0 | 60650.64 | 60650.64 | 0 | 117.54 | 1547.54 | 12.2021
2022 год
Итого по муниципальному району "Хилокский район": |  | X | X | X | X | X | X | 3815.1 | 3144.97 | 3054.47 | 120 | 3401888.53 | 0 | 0 | 0 | 3401888.53 | 3401888.53 | 0 | Х | Х | X
в том числе по сельскому поселению "Бадинское": |  | X | X | X | X | X | X | 3060.3 | 2443.7 | 2353.2 | 84 | 3275309.29 | 0 | 0 | 0 | 3275309.29 | 3275309.29 | 0 | Х | X | X
1 | с. Бада, ул. 1-я Сенная, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1974 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 739.6 | 700.8 | 664 | 26 | 1214346.24 | 0 | 0 | 0 | 1214346.24 | 1214346.24 | 0 | 1732.8 | 1732.8 | 12.2022
2 | с. Бада, ул. Почтовая, д. 15 | общий счет регионального оператора | 1972 | X | Деревянные | 2 | 2 | 571.6 | 511.6 | 511.6 | 23 | 212390.74 | 0 | 0 | 0 | 212390.74 | 212390.74 | 0 | 415.15 | 667.85 | 12.2022
3 | с. Бада, ул. Почтовая, д. 17 | общий счет регионального оператора | 1972 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 580 | 516 | 462.3 | 17 | 1082490.6 | 0 | 0 | 0 | 1082490.6 | 1082490.6 | 0 | 2097.85 | 2097.85 | 12.2022
4 | с. Бада, ул. Привокзальная, д. 26 | общий счет регионального оператора | 1975 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1169.1 | 715.3 | 715.3 | 18 | 766081.71 | 0 | 0 | 0 | 766081.71 | 766081.71 | 0 | 1070.9936 | 1070.9936 | 12.2022
в том числе по сельскому поселению "Жипхегенское": |  | X | X | X | X | X | X | 754.8 | 701.27 | 701.27 | 36 | 126579.24 | 0 | 0 | 0 | 126579.24 | 126579.24 | 0 | Х | X | X
1 | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 15 | общий счет регионального оператора | 1968 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 754.8 | 701.27 | 701.27 | 36 | 126579.24 | 0 | 0 | 0 | 126579.24 | 126579.24 | 0 | 180.5 | 2167.5852 | 12.2022

## Таблица 2
Таблица 2. Планируемые показатели выполнения Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, в муниципальном районе "Хилокский район" на период 2020-2022 годов
№ п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистриров анных в МКД на дату утверждения плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего :
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2021 год
| Итого по муниципальному району "Хилокскому район", в том числе: | 1151.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 306591.84 | 306591.84
1 | сельское поселение "Бадинское" | 1151.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 306591.84 | 306591.84
2022 год
| Итого по муниципальному району "Хилокскому район", в том числе: | 3815.1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3401888.53 | 3401888.53
1 | сельское поселению "Бадинское" | 3060.3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3275309.29 | 3275309.29
2 | сельское поселению "Жипхегенское" | 754.8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 126579.24 | 126579.24

## Таблица 3
Таблица 3. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района "Хилокский район", в отношении которых на период 2020-2022 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | [11 empty] | Виды, установленные нормативным правовым актом Забайкальского края |  |  |  | Виды, установленные частью 3 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | в том числе: |  |  |  |  | ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, в том числе на ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | услуги по осуществлению строительного контроля | услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю
|  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
2021 год
Итого по муниципальному району "Хилокский район": |  | 306591.84 | 245941.2 | 245941.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60650.64 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по сельскому поселению "Бадинское": |  | 306591.84 | 245941.2 | 245941.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60650.64 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | с. Бада, ул. Почтовая, д. 15 | 245941.2 | 245941.2 | 245941.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | с. Бада, ул. Почтовая, д. 17(1) | 60650.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60650.64 | 0 | 0 | 0 | 0
2022 год
Итого по муниципальному району "Хилокский район": |  | 3401888.53 | 2664008.53 | 622225.02 | 493328.16 | 0 | 521789.4 | 1026665.95 | 0 | 0 | 737880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по сельскому поселению "Бадинское": |  | 3275309.29 | 2537429.29 | 495645.78 | 493328.16 | 0 | 521789.4 | 1026665.95 | 0 | 0 | 737880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | с. Бада, ул. 1-я Сенная, д. 3 | 1214346.24 | 1214346.24 | 177092.16 | 493328.16 | 0 | 252988.8 | 290937.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | с. Бада, ул. Почтовая, д. 15 | 212390.74 | 212390.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212390.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | с. Бада, ул. Почтовая, д. 17 | 1082490.6 | 344610.6 | 130393.2 | 0 | 0 | 0 | 214217.4 | 0 | 0 | 737880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | с. Бада, ул. Привокзальная, д. 26 | 766081.71 | 766081.71 | 188160.42 | 0 | 0 | 268800.6 | 309120.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по сельскому поселению "Жипхегенское": |  | 126579.24 | 126579.24 | 126579.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 15 | 126579.24 | 126579.24 | 126579.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание:
(1) - разработка проектной документации на ремонт крыши
".