## Таблица 1
Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального района «Хилокский район» от «____» ___________ 2023 года №___
Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района "Хилокский район" Забайкальского края, на период 2023-2025 годов
Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района "Хилокский район" Забайкальского края, в отношении которых на период 2023-2025 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества
№ п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [6 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Плановая дата завершения работ
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[13 empty] | за счет средств бюджета Российской Федерации | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых исходя из установленного минимального размера взноса | за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых в размере, превышающем установленный минимальный размер взноса | за счет средств иных источников
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22
2023 год
Итого по муниципальному району "Хилокский район" |  | X | X | X | X | X | X | 2294 | 2067.52 | 1998.72 | 82 | 1543225.89 | 0 | 0 | 0 | 1543225.89 | 0 | 0 | X | X | X | X
в том числе по сельскому поселению "Бадинское" |  | X | X | X | X | X | X | 1891.2 | 1728.4 | 1659.6 | 66 | 1124400.94 | 0 | 0 | 0 | 1124400.94 | 0 | 0 | X | X | X | X
1 | с. Бада, ул. 1-я Сенная, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1974 | X | Кирпичные | 2 | 2 | 739.6 | 700.8 | 664 | 26 | 290937.12 | 0 | 0 | 0 | 290937.12 | 0 | 0 | 415.15 | 1732.8 | 12.2022 | 12.2023
2 | с. Бада, ул. Почтовая, д. 17 | общий счет регионального оператора | 1972 | X | Деревянные | 2 | 2 | 580 | 516 | 484 | 17 | 621073.08 | 0 | 0 | 0 | 621073.08 | 0 | 0 | 1203.63 | 4659.83 | 12.2023 | 12.2023
3 | с. Бада, ул. Почтовая, д. 15 | общий счет регионального оператора | 1972 | X | Деревянные | 2 | 2 | 571.6 | 511.6 | 511.6 | 23 | 212390.74 | 0 | 0 | 0 | 212390.74 | 0 | 0 | 415.15 | 6560.9853 |  | 12.2023
в том числе по сельскому поселению "Жипхегенское" |  | X | X | X | X | X | X | 402.8 | 339.12 | 339.12 | 16 | 418824.95 | 0 | 0 | 0 | 418824.95 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
1 | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 12 | общий счет регионального оператора | 1965 | X | Кирпичные | 2 | 2 | 402.8 | 339.12 | 339.12 | 16 | 418824.95 | 0 | 0 | 0 | 418824.95 | 0 | 0 | 1235.0346 | 11996.45 | 12.2023 | 12.2023
2024 год
Итого по муниципальному району "Хилокский район" |  | X | X | X | X | X | X | 1923.9 | 1417.6 | 1388.3 | 52 | 2970806.99 | 0 | 0 | 0 | 2970806.99 | 0 | 0 | X | X | X | X
в том числе по сельскому поселению "Жипхегенское" |  | X | X | X | X | X | X | 754.8 | 702.3 | 702.3 | 36 | 201630.33 | 0 | 0 | 0 | 201630.33 | 0 | 0 | X | X | X | X
1 | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 15 | общий счет регионального оператора | 1968 | X | Кирпичные | 2 | 2 | 754.8 | 702.3 | 702.3 | 36 | 201630.33 | 0 | 0 | 0 | 201630.33 | 0 | 0 | 287.1 | 287.1 | 12.2024 | 12.2024
в том числе по сельскому поселению "Бадинское" |  | X | X | X | X | X | X | 1169.1 | 715.3 | 686 | 16 | 2769176.66 | 0 | 0 | 0 | 2769176.66 | 0 | 0 | X | X | X | X
1 | с. Бада, ул. Привокзальная, д. 26 | общий счет регионального оператора | 1975 | X | Кирпичные | 2 | 2 | 1169.1 | 715.3 | 686 | 16 | 2769176.66 | 0 | 0 | 0 | 2769176.66 | 0 | 0 | 3871.35 | 4158.45 | 12.2023 | 12.2024
2025 год
Итого по муниципальному району "Хилокский район" |  | X | X | X | X | X | X | 1157.6 | 1041.42 | 1041.42 | 52 | 4327506.26 | 0 | 0 | 0 | 4327506.26 | 0 | 0 | X | X | X | X
в том числе по сельскому поселению "Жипхегенское" |  | X | X | X | X | X | X | 1157.6 | 1041.42 | 1041.42 | 52 | 4327506.26 | 0 | 0 | 0 | 4327506.26 | 0 | 0 | X | X | X | X
1 | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 15 | общий счет регионального оператора | 1968 | X | Кирпичные | 2 | 2 | 754.8 | 702.3 | 702.3 | 36 | 2918330.4 | 0 | 0 | 0 | 2918330.4 | 0 | 0 | 4155.39 | 4155.39 | 12.2025 | 12.2025
2 | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 12 | общий счет регионального оператора | 1965 | X | Кирпичные | 2 | 2 | 402.8 | 339.12 | 339.12 | 16 | 1409175.86 | 0 | 0 | 0 | 4044983.25 | 0 | 0 | 4155.39 | 4155.39 | 12.2023 | 12.2025

## Таблица 2
Приложение №2
к постановлению администрации муниципального района «Хилокский район» от «____» __________ 2023 года №____
Таблица 2. Планируемые показатели выполнения Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципальному району "Хилокский район" Забайкальского края, на период 2023-2025 годов
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистриров анных в МКД на дату утверждения плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего :
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2023 год
Итого по муниципальному району "Хилокский район" |  | кв.м.: 2294; чел.: 82; ед.: 4; ед.: 4; руб.: 1543225.89; руб.: 1543225.89
в том числе по сельскому поселению "Бадинское" |  | кв.м.: 1891.2; чел.: 66; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 1124400.94; руб.: 1124400.94
1 | с. Бада, ул. 1-я Сенная, д. 3 | кв.м.: 739.6; чел.: 26; руб.: 290937.12; руб.: 290937.12
2 | с. Бада, ул. Почтовая, д. 17 | кв.м.: 580; чел.: 17; руб.: 621073.08; руб.: 621073.08
3 | с. Бада, ул. Почтовая, д. 15 | кв.м.: 571.6; чел.: 23; руб.: 212390.74; руб.: 212390.74
в том числе по сельскому поселению "Жипхегенское" |  | кв.м.: 402.8; чел.: 16; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 418824.95; руб.: 418824.95
1 | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 12 | кв.м.: 402.8; чел.: 16; руб.: 418824.95; руб.: 418824.95
2024 год
Итого по муниципальному району "Хилокский район" |  | кв.м.: 1923.9; чел.: 52; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 2970806.99; руб.: 2970806.99
в том числе по сельскому поселению "Жипхегенское" |  | кв.м.: 754.8; чел.: 36; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 201630.33; руб.: 201630.33
1 | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 15 | кв.м.: 754.8; чел.: 36; руб.: 201630.33; руб.: 201630.33
в том числе по сельскому поселению "Бадинское" |  | кв.м.: 1169.1; чел.: 16; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 2769176.66; руб.: 2769176.66
1 | с. Бада, ул. Привокзальная, д. 26 | кв.м.: 1169.1; чел.: 16; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 2769176.66; руб.: 2769176.66
2025 год
Итого по муниципальному району "Хилокский район" |  | кв.м.: 1157.6; чел.: 36; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 4327506.26; руб.: 4327506.26
в том числе по сельскому поселению "Жипхегенское" |  | кв.м.: 1157.6; чел.: 36; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 4327506.26; руб.: 4327506.26
1 | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 15 | кв.м.: 754.8; чел.: 36; руб.: 2918330.4; руб.: 2918330.4
2 | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 12 | кв.м.: 402.8; чел.: 16; руб.: 1409175.86; руб.: 1409175.86

## Таблица 3
Приложение №3
к постановлению администрации муниципального района «Хилокский район» от «____» _________ 2023 года №____
Таблица 3. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципальному району "Хилокский район" Забайкальского края,
(наименование муниципального образования)
в отношении которых на период 2023-2025 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | [11 empty] | Виды, установленные нормативным правовым актом Забайкальского края |  |  |  | Виды, установленные частью 3 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | в том числе: |  |  |  |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Ремонт фасада | Ремонт фундамента многоквартирного дома | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | Услуги и (или) работы по проведению государственной экспертизы проекта, историко-культурной экспертизы в отношении многоквартирных домов, признанных официально памятниками архитектуры, в случае, если законодательством Российской Федерации требуется проведение таких экспертиз | Услуги по осуществлению строительного контроля | Услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю
|  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения | Горячего водоснабжения | Холодного водоснабжения | Водоотведения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | кв.м. | кв.м. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
2023 год
Итого по муниципальному району "Хилокский район" |  | 1543225.89 | 1278558.74 | 302301.4 | 0 | 0 | 258712.08 | 717545.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264667.15 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по сельскому поселению "Бадинское" |  | 1124400.94 | 976257.34 | 0 | 0 | 0 | 258712.08 | 717545.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148143.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | с. Бада, ул. 1-я Сенная, д. 23 | 290937.12 | 290937.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290937.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | с. Бада, ул. Почтовая, д. 17(2) | 621073.08 | 472929.48 | 0 | 0 | 0 | 258712.08 | 214217.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148143.6 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | с. Бада, ул. Почтовая, д. 15(2) | 212390.74 | 212390.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212390.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по сельскому поселению "Жипхегенское" |  | 418824.95 | 302301.4 | 302301.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116523.55 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 12(1,3) | 418824.95 | 302301.4 | 302301.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116523.55 | 0 | 0 | 0 | 0
2024 год
Итого по муниципальному району "Хилокский район" |  | 2970806.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2769176.66 | 0 | 201630.33 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по сельскому поселению "Жипхегенское" |  | 201630.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201630.33 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 15(1) | 201630.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201630.33 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по сельскому поселению "Бадинское" |  | 2769176.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2769176.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | с. Бада, ул. Привокзальная, д. 26(2) | 2769176.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2769176.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025 год
Итого по муниципальному району "Хилокский район" |  | 4327506.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4327506.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по сельскому поселению "Жипхегенское" |  | 4327506.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4327506.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 15 | 2918330.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2918330.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 12 | 1409175.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1409175.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0