Согласовано: Начальнику отдела экономики

председатель Комитета по финансам и сельского хозяйства администрации

муниципального района «Хилокский район» муниципального района «Хилокский \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Миллер район»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Стремиловой

муниципальная программа «Социальное развитие муниципального района «Хилокский район»

Отчёт о реализации муниципальной подпрограммы «Развитие физической культуры и спортана территории муниципального района «Хилокский район»

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Информация  об исполнении мероприятия | Финансовые затраты  на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Примечание  (причины низкого исполнения, неисполнения) |
|  | | |
| утверждённый план\* | уточнённый план\*\* | фактическое исполнение\*\*\* |
|  | 1. Создание условий для занятий физической культурой и спортом различных слоев населения, проведение спортивно-массовых мероприятий |  | Всего 200,0  в том числе:  ФБ - 0  РБ - 0  БМР – 200,0 | всего 87,9 в том числе:  ФБ - 0  РБ - 0  БМР – 87,9 | Всего 87,9  в том числе:  ФБ - 0  РБ - 0  БМР- 87,9 |  |
|  | 1. Реализации мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» |  | всего 0  в том числе:  ФБ - 0  РБ - 0  БМР –0 | всего 0  в том числе:  ФБ - 0  РБ - 0  БМР –0 | всего 0  в том числе:  ФБ - 0  РБ - 0  БМР –0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | х | Всего 200,0  в том числе:  ФБ - 0  РБ - 0  БМР – 200,0 | всего 87,9 в том числе:  ФБ - 0  РБ - 0  БМР – 87,9 | Всего 87,9  в том числе:  ФБ - 0  РБ - 0  БМР- 87,9 | х |

Согласовано: Начальнику отдела экономики

председатель Комитета по финансам и сельского хозяйства администрации

муниципального района «Хилокский район» муниципального района «Хилокский \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В.Миллер район»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Стремиловой

*Таблица № 1.* Оценка основных целевых индикаторов муниципальной подпрограммы

«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального района « Хилокский район»

за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Показатели по годам | |
| 2023 год | факт. |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 32,5 | 34,2 |
| Уровень обеспеченности спортивными объектами исходя из единовременной пропускной способности | % | 42,0 | 42,0 |
| Количество человек, принявших участие в сдаче норм ГТО | тыс. человек | 0,4 | 0,2 |

Согласовано: Начальнику отдела экономики

председатель Комитета по финансам и сельского хозяйства администрации

муниципального района «Хилокский район» муниципального района «Хилокский район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Миллер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Стремиловой

Отчёт

о реализации подпрограммы

«Доступная среда»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Информация**  **об исполнении мероприятия** | **Финансовые затраты на реализацию Программы, тыс. руб.** | | | **Примечание** |
| **утверждённый план\*** | **уточнённый план\*\*** | **фактическое исполнение\*\*\*** |
| **Раздел 1Комплекс мероприятий по повышению уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг для инвалидов и МГН в муниципальном районе « Хилокский район»** | | | | | | |
| 1 | повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов инфраструктуры для инвалидов и МГН | Проведены работы по обследованию здания по адресу г. Хилок, ул. Дзержинского, 3 для работы Негосударственного фонда «Защитники Отечества» | ФБ – 0,0  РБ – 0,0  БМР –100,0  ВБИ – 0,0 | ФБ – 0,0  РБ – 0,0  БМР – 0,0  ВБИ – 0,0 | ФБ – 0,0  РБ – 0,0  БМР –0,0  ВБИ – 0,0 |  |
|  | **ИТОГО:** |  | БМР – 100,0 | БМР – 0,0 | БМР –0,0 |  |

Приложение № 4

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности их реализации

в муниципальном районе «Хилокский район»

*Таблица № 1.* Оценка основных целевых индикаторов

«Доступная среда»

(название программы)

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого  индикатора | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| Базовое значение | Утверждено  в подпрограмме | Достигнуто | Отклонение |
| Количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры | кол | 8 | 18 | 18 | - |

Согласовано: Начальнику отдела экономики

председатель Комитета по финансам и промышленности администрации

муниципального района «Хилокский район» муниципального района «Хилокский район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Миллер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Стремиловой

Отчёт

о реализации подпрограммы

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципальной программы «Социальное развитие муниципального района «Хилокский район»

(название Программы)

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Информация**  **об исполнении мероприятия** | **Финансовые затраты на реализацию Программы, тыс. руб.** | | | **Примечание** |
| **утверждённый план\*** | **уточнённый план\*\*** | **фактическое исполнение\*\*\*** |
| **Повышение уровня профилактических мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних** | | | | | | |
| 11 | Предупреждение правонарушений и преступлений |  | ФБ – 0,0  РБ – 0,0  БМР – 50,0  ВБИ – 0 | ФБ – 0,0  РБ – 0,0  БМР – 23,7  ВБИ –0,0 | ФБ – 0,0  РБ – 0,0  БМР – 6,1  ВБИ – 0,0 |  |
|  | Количество несовершеннолетних, устроенных через центр занятости | Устроено через центр занятости 191 подростка | ФБ – 0,0  РБ – 0,0  БМР – 250,0  ВБИ – 0 | ФБ – 0,0  РБ – 0,0  БМР – 249,5  ВБИ –0,0 | ФБ – 0,0  РБ – 0,0  БМР – 249,5  ВБИ – 0,0 |  |
|  | **ИТОГО:** |  | **ФБ – 0,0**  **РБ – 0,0**  **БМР – 300,0**  **ВБИ – 0** | **ФБ – 0,0**  **РБ – 0,0**  **БМР – 273,2**  **ВБИ –0,0** | **ФБ – 0,0**  **РБ – 0,0**  **БМР –255,6**  **ВБИ – 0,0** |  |

Приложение № 4

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности их реализации

в муниципальном районе «Хилокский район»

*Таблица № 1.* Оценка основных целевых индикаторов

Подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

(название программы)

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого  индикатора | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| Базовое значение | Утверждено  в Программе | Достигнуто | Отклонение |
| Количество преступлений  несовершеннолетних | Ед. | 60 | 35 | 15 |  |
| Количество безнадзорных несовершеннолетних | Ед. | 30 | 23 | 6 |  |
| Количество несовершеннолетних, устроенных через центр занятости | Ед. | 112 | 125 | 191 |  |

Согласовано: Начальнику отдела экономики

председатель Комитета по финансам и промышленности администрации

муниципального района «Хилокский район» муниципального района «Хилокский район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Миллер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Стремиловой

Отчёт

о реализации подпрограммы

«Содействие занятости населения Хилокского района»

(название Программы)

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Информация**  **об исполнении мероприятия** | **Финансовые затраты на реализацию Программы, тыс. руб.** | | | **Примечание** |
| **утверждённый план\*** | **уточнённый план\*\*** | **фактическое исполнение\*\*\*** |
| 1 | Проведение ярмарок вакансий | Проведено 13 ярмарок |  | - |  |  |
| 2 | Организация общественных работ | На общественные работы было трудоустроено 30 человека |  | - |  |  |
| 3 | Трудоустройство на временные работы граждан, испытывающих трудности | Всего на временные работы было трудоустроено 9 человек, испытывающих трудности в поиске работы |  | - |  |  |
| 4 | Социальная адаптация граждан | Социальную адаптацию прошли 80 человек |  | - |  |  |
| 5 | Профессиональная ориентация | 424 человека получили услугу по организации профессиональной ориентации |  | - |  |  |
| 6 | Профессиональное обучение граждан | 10 человек получили профессиональное обучение |  | - |  |  |
| 7 | Трудоустройство инвалидов | По направлению отдела занятости было трудоустроено 4 инвалида. |  | - |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  |  |  |

из Приложение № 4

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности их реализации

в муниципальном районе «Хилокский район»

*Таблица № 1.* Оценка основных целевых индикаторов

«Содействие занятости населения Хилокского района»

(название программы)

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого  индикатора | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| Базовое значение | Утверждено  в Программе | Достигнуто | Отклонение |
| Процент зарегистрированной безработицы | % |  | 1,4% | 0,8% |  |
| Коэффициент напряженности на рынке труда |  |  | 2 | 1,1% |  |

Согласовано: Начальнику отдела экономики

председатель Комитета по финансам и сельского хозяйства администрации

муниципального района «Хилокский район» муниципального района «Хилокский район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Миллер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Стремиловой

Отчет

о реализации подпрограммы

«Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в Хилокском районе» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Информация  об исполнении мероприятия | Финансовые затраты  на реализацию Программы, тыс. руб. | | | Примечание  (причины низкого исполнения, неисполнения) |
| утверждённый план\* | уточнённый план\*\* | фактическое исполнение\*\*\* |
| 1 | Мероприятия по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов | Проведены следующие мероприятия: районный праздник «Сагаалган 2023», «Масленица», День России, День народного единства. В течение всего года на базе учреждений культуры работают клубные формирования по сохранению народных традиций. В образовательных учреждениях проводятся классные часы, посвященные культуре разных народов. | БМР – 20,0 | БМР – 0,0 | БМР – 0,0 | Недостаточное финансирование. |
|  | **Итого** |  | БМР – 20,0 | БМР – 0,0 | БМР – 0,0 |  |

Приложение № 4

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности их реализации

в муниципальном районе «Хилокский район»

*Таблица № 1.* Оценка основных целевых индикаторов «Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в Хилокском районе»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого  индикатора | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| Базовое значение | Утверждено  в Программе | Достигнуто | Отклонение |
| Доля мероприятий, направленных на воспитание толерантности среди населения | % | 2,5% | 3,2% | 3,3% |  |

Согласовано: Начальнику отдела экономики

председатель Комитета по финансам и сельского хозяйства администрации

муниципального района «Хилокский район» муниципального района «Хилокский район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Миллер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Стремиловой

Отчёт

о реализации подпрограммы

«Предупреждение и борьба с алкоголизмом и наркоманией»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Информация**  **об исполнении мероприятия** | **Финансовые затраты на реализацию Программы, тыс. руб.** | | | **Примечание** |
| **утверждённый план\*** | **уточнённый план\*\*** | **фактическое исполнение\*\*\*** |
| **Повышение уровня профилактических мероприятий по наркомании, алкоголизму среди разных категорий населения.** | | | | | | |
| 1 | повышение уровня профилактических мероприятий по наркомании, алкоголизму, правонарушениям среди различных категорий населения | Учреждениями культуры и образования проведено 314 мероприятий профилактической направленности. Были приобретены гербициды, ранец, распылитель для обработки мест произрастания дикорастущей конопли. | 50,0-БМР | 18,0 - БМР | 18,0 - БМР |  |
|  | **ИТОГО:** |  | 50,0-БМР | 18,0 - БМР | 18,0 - БМР |  |

*Таблица № 1.* Оценка основных целевых индикаторов

«Предупреждение и борьба с алкоголизмом и наркоманией»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого  индикатора | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| Базовое значение | Утверждено  в Программе | Достигнуто | Отклонение |
| количество лиц стоящих на учете в ГУЗ «Хилокская ЦРБ», употребляющих алкоголь и наркотические вещества; | кол |  | 224 | 352 | В ЦРБ принят на работу штатный врач-нарколог. |
| Количество преступлений и правонарушений совершенных в текущем году | кол |  | 645 | 379 |  |

Согласовано: Начальнику отдела экономики

председатель Комитета по финансам и сельского хозяйства администрации

муниципального района «Хилокский район» муниципального района «Хилокский район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Миллер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Стремиловой

Отчёт

о реализации подпрограммы

«Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций в Хилокском районе»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Информация**  **об исполнении мероприятия** | **Финансовые затраты на реализацию Программы, тыс. руб.** | | | **Примечание** |
| **утверждённый план\*** | **уточнённый план\*\*** | **фактическое исполнение\*\*\*** |
|  | Оказание поддержки общественным объединениям и некоммерческим организациям | Предоставлено помещение для работы НОК на базе муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Хилокского района» | БМР - 0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Итого** |  | **БМР - 0** | **0** | **0** |  |

Приложение № 4

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности их реализации

в муниципальном районе «Хилокский район»

*Таблица № 1.* Оценка основных целевых индикаторов

«Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций в Хилокском районе»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **целевого**  **индикатора** | **Единица**  **измерения** | **Значение целевого индикатора** | | | |
| **Базовое значение** | **Утверждено**  **в Программе** | **Достигнуто** | **Отклонение** |
| Количество общественных объединений и некоммерческих организаций, вовлеченных в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив |  | 2 | 3 | 3 |  |

Согласовано: Начальнику отдела экономики

председатель Комитета по финансам и сельского хозяйства администрации

муниципального района «Хилокский район» муниципального района «Хилокский район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Миллер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Стремиловой

Отчёт

о реализации подпрограммы

«Укрепление общественного здоровья»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Информация**  **об исполнении мероприятия** | **Финансовые затраты на реализацию Программы, тыс. руб.** | | | **Примечание** |
| **утверждённый план\*** | **уточнённый план\*\*** | **фактическое исполнение\*\*\*** |
| 1 | Формирование у населения стремление к здоровому образу жизни | Проведено 314 мероприятий при взаимодействии учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры с использованием не затратных форм (беседы, лекции, онлайн мероприятий) | БМР - 0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Создание условий для ведения здорового образа жизни: увеличение спортсооружений, зеленых зон | Установлены хоккейные коробки в пгт. Могзон и г. Хилок | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Итого** |  | **БМР - 0** | **0** | **0** |  |

Приложение № 4

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности их реализации

в муниципальном районе «Хилокский район»

*Таблица № 1.* Оценка основных целевых индикаторов «Укрепление общественного здоровья»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **целевого**  **индикатора** | **Единица**  **измерения** | **Значение целевого индикатора** | | | |
| **Базовое значение** | **Утверждено**  **в Программе** | **Достигнуто** | **Отклонение** |
| Количество участников спортивно-массовых мероприятий |  |  | 1850 | 1901 |  |