Приложение № 2

к Порядку разработки

и корректировки муниципальных программ муниципального района «Хилокский район»,

осуществления мониторинга

и контроля их реализации, утверждённому постановлением

Главы муниципального района «Хилокский район»

от «29» декабря 2015 года № 1500

Согласовано: начальник отдела экономики

председатель Комитета по финансам и сельского хозяйства администрации

муниципального района «Хилокский район» муниципального района «Хилокский \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Миллер район» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А. Стремилова

Отчёт Отдела экономики и сельского хозяйства

(ответственный исполнитель муниципальной программы)

о реализации муниципальной программы Экономическое развитие

муниципального района «Хилокский район» на 2022-2026 годы

за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Информация об исполнении мероприятия | Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Примечание(причины низкого исполнения, неисполнения) |
|  |
| утверждённый план\* | уточнённый план\*\* | фактическое исполнение\*\*\* |
|  | Подпрограмма «Поддержка и развитие агропромышленного комплекса» |  |
|  | Организация забойной площадки | Отсутствие инициатора проекта. | всего 0в том числе:ФБ - 0РБ - БМР – 0БП - 0ВБИ - 0 | всего 0в том числе:ФБ - 0РБ - БМР – 0БП - 0ВБИ - 0 | всего 0в том числе:ФБ - 0РБ - 0БМР – 0БП - 0ВБИ - 0 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  |
| … |  Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат на реализацию инвестиционного проекта, возникающих в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг" в том числе проектов реализующихся в сфере туризма | Недостаточно средств в бюджете муниципального района. | всего 1923,00в том числе:ФБ - 0РБ - БМР – 1923,00БП - 0ВБИ - 0 | всего 0в том числе:ФБ - 0РБ - БМР – 0БП - 0ВБИ - 0 | всего 0в том числе:ФБ - 0РБ - 0БМР – 0БП - 0ВБИ - 0 |  |
|  | Организация выездной торговли и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий | Организовано и проведено 68 ярмарок. | всего 5,00в том числе:ФБ - 0РБ - БМР – 5,00БП - 0ВБИ - 0 | всего 5,00в том числе:ФБ - 0РБ - БМР – 5,00БП - 0ВБИ - 0 | всего 5,00в том числе:ФБ - 0РБ - БМР – 5,00БП - 0ВБИ - 0 |  |
|  | Обеспечивающая подпрограмма |
|  | Обеспечение деятельности МУ Администрации муниципального района «Хилокский район» в установленной сфере деятельности |  | всего 33867,60в том числе:ФБ - 0РБ - БМР – 33867,60БП - 0ВБИ - 0 | всего 33867,60в том числе:ФБ - 0РБ - БМР – 33867,60БП - 0ВБИ - 0 | всего 34117,20в том числе:ФБ - 0РБ - БМР – 34117,20БП - 0ВБИ - 0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | х | всего 35795,60в том числе:ФБ - 0РБ - БМР – 35795,60БП – 0ВБИ - 0 | всего 33872,60в том числе:ФБ - 0РБ - БМР – 33872,60БП - 0ВБИ - 0 | всего 34122,20в том числе:ФБ - 0РБ - БМР – 34122,20БП - 0ВБИ - 0 | х |

Примечание:

утверждённый план\* - указывается объём финансирования, предусмотренный муниципальной программой на отчётный год

уточнённый план\*\* - указывается уточнённый объём финансирования муниципальной программы на отчётный год с учётом приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете муниципального района «Хилокский район»

фактическое исполнение\*\*\* - указываются фактические затраты на реализацию муниципальной программы

Перечень сокращений: ФБ – федеральный бюджет; РБ – региональный бюджет; БМР – бюджет муниципального района; БП – бюджеты поселений; ВБИ – внебюджетные источники

Приложение № 4

к Порядку разработки

и корректировки муниципальных программ муниципального района «Хилокский район»,

осуществления мониторинга и контроля их реализации, утверждённому постановлением

Главы муниципального района «Хилокский район»

от «29» декабря 2015 года № 1500

Согласовано: Начальнику отдела экономики

председатель Комитета по финансам и сельского хозяйства администрации

муниципального района «Хилокский район» муниципального района «Хилокский \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.П. Матвеева район» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А. Стремилова

*Таблица № 1.* Оценка основных целевых индикаторов муниципальной программы Экономическое развитие

муниципального района «Хилокский район» на 2022-2026 годы

 за 2023 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| *Базовое значение* | Утвержденов муници-пальной программе | Достигнуто | Отклонение |
| Количество устных и письменных консультаций и публикаций размещенных в информационной сети Интернет | ед |  | 50 | 55 | +5 |
| Количество созданных крестьянско-фермерских хозяйств | ед |  | 1 | 1 |  |
| Увеличение посевных площадей | га |  | 10 | 40 | +30 |
| Увеличение объёмов реализации мяса | цн |  | 1 | 132 | +131 |
| Количество публикаций размещенных в СМИ и информационной сети Интернет | ед |  | 50 | 90 | +40 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку  | ед |  | 0 | 0 |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся поддержкой в целях возмещения части затрат на реализацию инвестиционного проекта, возникающих в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | ед |  | 0 | 0 |  |
| Количество проведенных выставочно-ярмарочных мероприятий | ед |  | 10 | 68 | +58 |
| Количество проведенных конкурсов между субъектами малого и среднего предпринимательства, информационных семинаров, круглых столов и иных мероприятий | ед |  | 8 | 23 | +15 |