Приложение № 2

к Порядку разработки

и корректировки муниципальных программ муниципального района «Хилокский район»,

осуществления мониторинга

и контроля их реализации, утверждённому постановлением

Главы муниципального района «Хилокский район»

от \_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 202\_\_\_ года № \_\_\_\_\_

Согласовано: Начальнику отдела экономики

председатель Комитета по финансам и сельского хозяйства администрации

муниципального района «Хилокский район» муниципального района «Хилокский \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Миллер район» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А. Стремилова

Отчёт консультанта ГО и ЧС администрации муниципального района «Хилокский район»

о реализации муниципальной программы «Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального района «Хилокский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2023-2027 годы» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Информация  об исполнении мероприятия | Финансовые затраты  на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Примечание  (причины низкого исполнения, неисполнения) |
|  | | |
| утверждённый план\* | уточнённый план\*\* | фактическое исполнение\*\*\* |
|  | Приобретение мобильных средств оповещения населения, увеличение материально технических средств для обеспечения нужд при возникновении ЧС и ГО, проведение профилактических мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, устранение последствий ЧС, финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны |  | всего 589,5  в том числе:  ФБ – 0,0  РБ – 0,0  БМР – 589,5 | всего 15,9  в том числе:  ФБ – 0,0  РБ – 0,0  БМР – 15,9 | всего 15,9  в том числе:  ФБ – 0,0  РБ –0,0  БМР –15,9 |  |
|  | Разработка, изготовление, распространение памяток, пособий по вопросам ГО и ЧС. Проведение конкурсов ОБЖ, публикации в средствах массовой информации, проведение конкурсов по пожарной безопасности. | Проведено 10 конкурсов ОБЖ | всего 40  в том числе:  ФБ – 0,0  РБ – 0,0  БМР – 40 | всего 0,0  в том числе:  ФБ – 0,0  РБ – 0,0  БМР – 0,0 | всего 0,0  в том числе:  ФБ – 0,0  РБ – 0,0  БМР – 0,0 |  |
|  | Итого: |  | 629,5 | 15,9 | 15,9 |  |

Примечание:

утверждённый план\* - указывается объём финансирования, предусмотренный муниципальной программой на отчётный год

уточнённый план\*\* - указывается уточнённый объём финансирования муниципальной программы на отчётный год с учётом приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете муниципального района «Хилокский район»

фактическое исполнение\*\*\* - указываются фактические затраты на реализацию муниципальной программы

Перечень сокращений:

ФБ – федеральный бюджет

РБ – региональный бюджет

БМР – бюджет муниципального района

БП – бюджеты поселений

ВБИ – внебюджетные источники

Приложение № 4

к Порядку разработки

и корректировки муниципальных программ муниципального района «Хилокский район»,

осуществления мониторинга

и контроля их реализации, утверждённому постановлением

Главы муниципального района «Хилокский район»

от «27» января 2023 года № 49

Начальнику отдела экономики

и сельского хозяйства администрации

муниципального района «Хилокский район» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А. Стремилова

*Таблица № 1.* Оценка основных целевых индикаторов муниципальной программы

о реализации муниципальной программы «Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий муниципального района «Хилокский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2023-2027 годы)» за 2024год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| *Базовое значение* | Утверждено  в муници-пальной программе | Достигнуто | Отклонение |
| Количество приобретенных средств | ед |  | 1 | 0 | -1 |
| Количество проведенных курсов ОБЖ, изготовление публикаций. | ед |  | 10 | 10 | 0 |

Консультант ГО и ЧС О.В.Ковалева