Приложение № 2

к Порядку разработки

и корректировки муниципальных программ муниципального района «Хилокский район»,

осуществления мониторинга

и контроля их реализации, утверждённому постановлением

Главы муниципального района «Хилокский район»

от «29» декабря 2015 года № 1500

Согласовано: Начальнику отдела экономики

председатель Комитета по финансам и сельского хозяйства администрации

муниципального района «Хилокский район» муниципального района «Хилокский \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Миллер район» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А. Стремилова

Отчёт начальника отдела территориального развития

о реализации муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения муниципального района «Хилокский район» при обращении с отходами производства и потребления

(2022-2026 годы)» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Информация  об исполнении мероприятия | Финансовые затраты  на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Примечание  (причины низкого исполнения, неисполнения) |
|  | | |
| утверждённый план\* | уточнённый план\*\* | фактическое исполнение\*\*\* |
|  | ликвидация несанкционированных свалок в населенных пунктах района | Средства потрачены на уборку территории кладбища в с.п. Харагунское, объемом 40 куб.м. | всего 500,0  в том числе:  ФБ – 0,0  РБ – 0,0  БМР – 500,0 | всего 25 662,5  в том числе:  ФБ – 0,0  РБ – 21 763,2  БМР – 3 899,3 | всего 52,3  в том числе:  ФБ – 0,0  РБ –0,0  БМР – 52,3 | В связи с дефицитом финансовых средств для других сфер бюджета МР «Хилокский район», а также с возникновением непредвиденных расходов было выполнено перемещение лимитов с данной статьи |
|  | проведение схода граждан, проживающих в населенных пунктах муниципального района по вопросам экологической грамотности, новой системы обращения отходов ТКО | Проведено 12 сходов граждан, во всех поселения района. | всего 0,0  в том числе:  ФБ – 0,0  РБ – 0,0  БМР – 0,0 | всего 0,0  в том числе:  ФБ – 0,0  РБ – 0,0  БМР – 0,0 | всего 0,0  в том числе:  ФБ – 0,0  РБ – 0,0  БМР – 0,0 |  |
|  | строительство и ремонт контейнерных площадок |  | всего 2000,0  в том числе:  ФБ – 0,0  РБ - 0,0  БМР – 2000,0 | всего 0,0  в том числе:  ФБ – 0,0  РБ – 0,0  БМР – 0,0 | всего 0,0  в том числе:  ФБ – 0,0  РБ –0,0  БМР – 0,0 | В связи с дефицитом финансовых средств для других сфер бюджета МР «Хилокский район», а также с возникновением непредвиденных расходов было выполнено перемещение лимитов с данной статьи |
|  | Итого по муниципальной программе | х | всего 2500,0  в том числе:  ФБ – 0,0  РБ – 0,0  БМР – 2500,0 | всего 25 662,5  в том числе:  ФБ – 0,0  РБ – 21 763,2  БМР – 3 899,3 | всего  в том числе:  ФБ – 0,0  РБ –0,0  БМР – 52,3 | х |

Примечание:

утверждённый план\* - указывается объём финансирования, предусмотренный муниципальной программой на отчётный год

уточнённый план\*\* - указывается уточнённый объём финансирования муниципальной программы на отчётный год с учётом приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете муниципального района «Хилокский район»

фактическое исполнение\*\*\* - указываются фактические затраты на реализацию муниципальной программы

Перечень сокращений:

ФБ – федеральный бюджет

РБ – региональный бюджет

БМР – бюджет муниципального района

БП – бюджеты поселений

ВБИ – внебюджетные источники

Приложение № 4

к Порядку разработки

и корректировки муниципальных программ муниципального района «Хилокский район»,

осуществления мониторинга

и контроля их реализации, утверждённому постановлением

Главы муниципального района «Хилокский район»

от «29» декабря 2015 года № 1500

Согласовано: Начальнику отдела экономики

председатель Комитета по финансам и сельского хозяйства администрации

муниципального района «Хилокский район» муниципального района «Хилокский \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Миллер район» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А. Стремилова

*Таблица № 1.* Оценка основных целевых индикаторов муниципальной программы

о реализации муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения муниципального района «Хилокский район» при обращении с отходами производства и потребления

(2022-2026 годы)» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| *Базовое значение* | Утверждено  в муници-пальной программе | Достигнуто | Отклонение |
| Количество ликвидированных несанкционированных свалок | ед |  | 1 | 0 | 1 |
| Количество отремонтированных контейнерных площадок | шт. |  | 3 | 0 | 3 |
| Количество построенных контейнерных площадок | шт. |  | 6 | 0 | 6 |
| Количество проведенных сходов граждан по вопросам обращения ТКО | шт. |  | 12 | 12 | 12 |

Начальник отдела территориального развития Е.С. Яворская