## Лист1
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального района «Хилокский район» от «23» июля 2025 года №______
Комплексный план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства __________________________________________________________________________________ к работе в отопительный период 2025-2026 годов
№ п/п | Муниципальный район, (муниципальный, городской округ) | № п/п | Населенный пункт | № п/п | Ресурсоснабжающая организация | № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Собственник источника теплоснабжения | Адрес источника теплоснабжения | Форма права эксплуатации источника теплоснабжения | Срок заключения концессионного соглашения | № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Вид работ (сети ТС, ХВС, ГВС, котлы, вспомогательное оборудование, котельное оборудование) | Источник финансирования | Стоимость выполнения мероприятия, руб. | Средства федерального бюджета, руб. | Средства краевого бюджета, руб. | Средства местного бюджета, руб. | Средства РСО, руб. | Способ заключения договоров подряда (проведение закупки, собственными силами, прямой договор) | Ссылка на закупку | Дата начала конкурсных процедур | Дата завершения конкурсных процедур | Дата заключения контракта | Наименование подрядчика | Дата начала работ (план) | Дата начала работ (факт) | Дата завершения работ (план) | Дата завершения работ (факт) | Дата подписания актов выполненных работ (КС-2, КС-3) | Оплата выполненных работ по контракту подрядчику
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | Наименование муниципального района | [11 empty] | 3 |  |  |  | 40526446.8 | 17470000 | 9026130 | 403490 | 13626826.8
|  | 1 | Наименование населенного пункта | [9 empty] | 3 |  |  |  | 40526446.8 | 17470000 | 9026130 | 403490 | 13626826.8
|  |  |  | 1 | Наименование РСО | [7 empty] | 3
[6 empty] | 1 | Нименование котельной | [5 empty] | 3 |  |  |  | 40526446.8 | 17470000 | 9026130 | 403490 | 13626826.8
1 | Хилокский район |  | г.Хилок |  | ООО "ГРЭЦ" |  | ЦК,ЦТП | Администрация г/п "Хилокское" | г.Хилок,ул. Ленина,22 | Концессионное соглашение от 13.06.2018 г. | 2018-2033 | 1 | Ревизия и текущий ремонт котлов № 1-5 | Зырянов С.Г. | Теплоснабжение | средства, заложенные в тарифе | 2053000 | - | - | - | 2053000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-08-01 |  | 2025-09-15
[12 empty] | 2 | Ревизиия и ремонт циклонов | Зырянов С.Г. | Теплоснабжение | средства, заложенные в тарифе | 26000 | - | - | - | 26000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-09-15
[12 empty] | 3 | Ревизия и ремонт запорной арматуры | Зырянов С.Г. | Теплоснабжение | средства, заложенные в тарифе | 1058000 | - | - | - | 1058000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-09-15
[12 empty] | 4 | Ревизия и ремонт питателей котла (5 шт) | Зырянов С.Г. | Теплоснабжение | средства, заложенные в тарифе | 3000 | - | - | - | 3000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-09-15
[12 empty] | 5 | Ремонт дымоходов котла №3,4 | Зырянов С.Г. | Теплоснабжение | средства, заложенные в тарифе | 51000 | - | - | - | 51000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-09-15
[12 empty] | 6 | Ремонт бетонного пола котельного зала | Зырянов С.Г. | Теплоснабжение | средства, заложенные в тарифе | 4000 | - | - | - | 4000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-09-15
[12 empty] | 7 | Ревизия и ремонт КИПа котлов | Зырянов С.Г. | Теплоснабжение | средства, заложенные в тарифе | 279000 | - | - | - | 279000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-09-15
[12 empty] | 8 | Ремонт короба на дробилку | Зырянов С.Г. | Теплоснабжение | средства, заложенные в тарифе | 39000 | - | - | - | 39000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-08-01 |  | 2025-09-15
[12 empty] | 9 | Ревизиия и ремонт качающего питателя | Зырянов С.Г. | Теплоснабжение | средства, заложенные в тарифе | 3000 | - | - | - | 3000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-09-15
[12 empty] | 10 | Ревизиия и ремонт редуктора и катков лентопротяжного механизма транспортерной ленты | Зырянов С.Г. | Теплоснабжение | средства, заложенные в тарифе | 37000 | - | - | - | 37000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-08-01 |  | 2025-09-15
[12 empty] | 11 | Ревизиия и ремонт вентиляции | Зырянов С.Г. | Теплоснабжение | средства, заложенные в тарифе | 17000 | - | - | - | 17000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-08-01 |  | 2025-09-15
[12 empty] | 12 | Ремонт крыши | Зырянов С.Г. | Теплоснабжение | средства, заложенные в тарифе | 49000 | - | - | - | 49000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-08-01 |  | 2025-09-15
[12 empty] | 13 | Ремонт плужков сброса угля | Зырянов С.Г. | Теплоснабжение | средства, заложенные в тарифе | 9000 | - | - | - | 9000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-09-15
[12 empty] | 14 | Ревизия и ремонт дробилки | Зырянов С.Г. | Теплоснабжение | средства, заложенные в тарифе | 3000 | - | - | - | 3000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-09-15
[12 empty] | 15 | Ревизия и ремонт вентиляции дробильного отделения | Зырянов С.Г. | Теплоснабжение | средства, заложенные в тарифе | 53000 | - | - | - | 53000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-09-15
[12 empty] | 16 | Ревизия и ремонт дымососного оборудования и дымоходов котлов | Зырянов С.Г. | Теплоснабжение | средства, заложенные в тарифе | 611000 | - | - | - | 611000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-08-01 |  | 2025-09-15
[12 empty] | 17 | Ревизия, ремонт и промывка теплообменников | Зырянов С.Г. | Теплоснабжение | средства, заложенные в тарифе | 10000 | - | - | - | 10000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-08-01 |  | 2025-09-15
[12 empty] | 18 | Ревизия и ремонт электронасосов | Зырянов С.Г. | Теплоснабжение | средства, заложенные в тарифе | 71000 | - | - | - | 71000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-09-01 | 2025-07-01 | 2025-09-15
[12 empty] | 19 | Замена труб холодной воды | Зырянов С.Г. | Теплоснабжение | средства, заложенные в тарифе | 16000 | - | - | - | 16000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-09-01 | 2025-07-01 | 2025-09-15
[12 empty] | 20 | Косметический ремонт призводственных и вспомогательных помещений котельной и ремонт площадки хранения шлака | Зырянов С.Г. | Теплоснабжение | средства, заложенные в тарифе | 155000 | - | - | - | 155000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-08-01 |  | 2025-09-15
[12 empty] | 21 | Монтаж электронасоса мощностью 400 м3/час | Зырянов С.Г. | Теплоснабжение | средства, заложенные в тарифе | 26000 | - | - | - | 26000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-08-01 |  | 2025-09-15
[12 empty] | 22 | Ремонт теплоизоляции первого контура ЦК-ЦТП | Зырянов С.Г. | Теплоснабжение | средства, заложенные в тарифе | 19000 | - | - | - | 19000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-08-01 |  | 2025-09-15
[12 empty] | 23 | Ревизия и ремонт электрооборудования ЦК и ЦТП (эл. двигателей, пусковой аппаратуры, пускателей, освещение и тд) | Таран В.В. | Теплоснабжение | средства, заложенные в тарифе | 350000 | - | - | - | 350000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-09-15
[12 empty] | 24 | Ремонт котлов | Зырянов С.Г. | Теплоснабжение | средства, заложенные в тарифе | 10000 | - | - | - | 10000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-09-15
[12 empty] | 25 | Ревизия и текущий ремонт насосного оборудования, дымососов, измерительных приборов | Зырянов С.Г. | Теплоснабжение | средства, заложенные в тарифе | 25000 | - | - | - | 25000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-09-15
[12 empty] | 26 | Ревизия и ремонт запорной арматуры | Зырянов С.Г. | Теплоснабжение | средства, заложенные в тарифе | 8000 | - | - | - | 8000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-09-15
[12 empty] | 27 | Текущий и косметический ремонт здания | Зырянов С.Г. | Теплоснабжение | средства, заложенные в тарифе | 7000 | - | - | - | 7000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-09-15
[12 empty] | 28 | Ревизия и ремонт электрооборудования котельной ТУСМ | Таран В.В. | Теплоснабжение | средства, заложенные в тарифе | 64000 | - | - | - | 64000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-09-15
[12 empty] | 29 | Ограждение территории скважины | Кряжев С.Н. | Система водоснабжения на котельной ТУСМ | средства, заложенные в тарифе | 30000 | - | - | - | 30000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-09-18
[12 empty] | 30 | Промывка, очистка, дезинфекция напорного бака и разводящей сети | Кряжев С.Н. | Система водоснабжения на котельной ТУСМ | средства, заложенные в тарифе | 10000 | - | - | - | 10000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-09-15
[12 empty] | 31 | Ревизия и ремонт запорной арматуры | Кряжев С.Н. | Система водоснабжения на котельной ТУСМ | средства, заложенные в тарифе | 50000 | - | - | - | 50000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-09-15
[12 empty] | 32 | Косметический ремонт призводственных и вспомогательных помещений | Кряжев С.Н. | Водоснабжение | средства, заложенные в тарифе | 50000 | - | - | - | 50000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-09-15
[12 empty] | 33 | Ревизия и ремонт запорной арматуры | Кряжев С.Н. | Водоснабжение | средства, заложенные в тарифе | 50000 | - | - | - | 50000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-09-15
[12 empty] | 34 | Устройство площадки под контейнер ТБО | Кряжев С.Н. | Водоснабжение | средства, заложенные в тарифе | 5000 | - | - | - | 5000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-09-15
[12 empty] | 35 | Подготовка устьев скважин, их очистка | Кряжев С.Н. | Водоснабжение | средства, заложенные в тарифе | 10000 | - | - | - | 10000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-09-15
[12 empty] | 36 | Ревизия и ремонт центробежных насосов | Кряжев С.Н. | Водоснабжение | средства, заложенные в тарифе | 20000 | - | - | - | 20000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-09-15
[12 empty] | 37 | Ревизия и ремонт системы отопления в здании | Кряжев С.Н. | Водоснабжение | средства, заложенные в тарифе | 20000 | - | - | - | 20000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-09-15
[12 empty] | 38 | Ревизия и ремонт электрооборудования насосной станции первого подъема | Таран В.В. | Водоснабжение | средства, заложенные в тарифе | 184000 | - | - | - | 184000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-09-15
[12 empty] | 39 | Установка видеонаблюдения | Кряжев С.Н. | Водоснабжение | средства, заложенные в тарифе | 30000 | - | - | - | 30000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-09-15
[12 empty] | 40 | Промывка, очистка, дезинфекция баков, накопителей и разводящей сети | Кряжев С.Н. | Водоснабжение | средства, заложенные в тарифе | 10000 | - | - | - | 10000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-09-15
[12 empty] | 41 | Ревизия и ремонт запорной арматуры, замена обратных клапанов | Кряжев С.Н. | Водоснабжение | средства, заложенные в тарифе | 430000 | - | - | - | 430000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-09-15
[12 empty] | 42 | Косметический ремонт призводственных и вспомогательных помещений | Кряжев С.Н. | Водоснабжение | средства, заложенные в тарифе | 30000 | - | - | - | 30000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-09-15
[12 empty] | 43 | Устройство площадки под контейнер ТБО | Кряжев С.Н. | Водоснабжение | средства, заложенные в тарифе | 5000 | - | - | - | 5000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-09-15
[12 empty] | 44 | Ревизия и ремонт центробежных насосов | Кряжев С.Н. | Водоснабжение | средства, заложенные в тарифе | 20000 | - | - | - | 20000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-09-15
[12 empty] | 45 | Ревизия и ремонт электрооборудования насосной станции первого подъема | Таран В.В. | Водоснабжение | средства, заложенные в тарифе | 46000 | - | - | - | 46000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-08-01 |  | 2025-09-15
[12 empty] | 46 | Устройство нового павильона колонки по ул. Крупская 28 | Кряжев С.Н. | Водопроводные сети | средства, заложенные в тарифе | 18000 | - | - | - | 18000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-09-15
[12 empty] | 47 | Очистка водопроводных колодцев, ревизия пожарных гидрантов | Кряжев С.Н. | Водопроводные сети | средства, заложенные в тарифе | 10000 | - | - | - | 10000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-09-15
[12 empty] | 48 | Ревизия и ремонт запорной арматуры водопроводной сети | Кряжев С.Н. | Водопроводные сети | средства, заложенные в тарифе | 50000 | - | - | - | 50000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-09-15
[12 empty] | 49 | Замена водопроводной сети ТК11-ТК11/1 | Кряжев С.Н. | Водопроводные сети | средства, заложенные в тарифе | 10000 | - | - | - | 10000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-09-15
[12 empty] | 50 | Ремонт пола в павильоне колонки на ул. Деповская | Кряжев С.Н. | Водопроводные сети | средства, заложенные в тарифе | 10000 | - | - | - | 10000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-09-15
[12 empty] | 51 | Замена задвижек и кранов тепловых сетей и сетей ГВС | Кряжев С.Н. | Тепловые сети | средства, заложенные в тарифе | 180000 | - | - | - | 180000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-09-15
[12 empty] | 52 | Демонтаж и монтаж теплового колодца ТК 16а ул. Советская 18 | Кряжев С.Н. | Тепловые сети | средства, заложенные в тарифе | 25000 | - | - | - | 25000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-09-15
[12 empty] | 53 | Изготовление коллектора по теплосетям ТК21 ул. Коммунальная 19 | Кряжев С.Н. | Тепловые сети | средства, заложенные в тарифе | 125000 | - | - | - | 125000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-09-15
[12 empty] | 54 | Замена труб ГВС, подвал, ул. Коммунальная 14 | Кряжев С.Н. | Тепловые сети | средства, заложенные в тарифе | 70000 | - | - | - | 70000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-09-15
[12 empty] | 55 | Замена задвижек, подвал ул. Калинина 1 | Кряжев С.Н. | Тепловые сети | средства, заложенные в тарифе | 26000 | - | - | - | 26000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-09-15
[12 empty] | 56 | Очистка и утепление тепловых колодцев | Кряжев С.Н. | Тепловые сети | средства, заложенные в тарифе | 10000 | - | - | - | 10000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-09-15
[12 empty] | 57 | Замена фекального насоса | Трудникова О.В. | Сети водоотведения | средства, заложенные в тарифе | 40000 | - | - | - | 40000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-09-15
[12 empty] | 58 | Ремонт канализационных колодцев | Трудникова О.В. | Сети водоотведения | средства, заложенные в тарифе | 155000 | - | - | - | 155000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-09-15
[12 empty] | 59 | Обустройство места слива, ремонт колодца КК18 | Трудникова О.В. | Сети водоотведения | средства, заложенные в тарифе | 22000 | - | - | - | 22000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-09-15
[12 empty] | 60 | Изготовление корзины | Трудникова О.В. | Сети водоотведения | средства, заложенные в тарифе | 6000 | - | - | - | 6000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-09-15
[12 empty] | 61 | Устройство видеонаблюдения | Трудникова О.В. | Сети водоотведения | средства, заложенные в тарифе | 15000 | - | - | - | 15000 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-09-15
2 | Хилокский район |  | г. Хилок |  | ООО "Тепловодоснаб" |  | Теплоснабжение | Котельная СОШ №12 | Администрация г.п. "Хилокское" | г. Хилок, ул. Новая, 22а | Договор безвозмездного пользования | 1 | Освещение периметра котельной | ООО "ТеплоВодоСнаб" | электрика | Средства РСО | 36226.37 | - | - | - | 36226.37 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-06-01 |  | 2025-09-10
[12 empty] | 2 | Внутреннее освещение котельной |  |  | Средства РСО | 31118.15 | - | - | - | 31118.15 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-06-01 |  | 2025-09-10
[12 empty] | 3 | Установка электрических розеток, монтаж эл. проводки |  |  | Средства РСО | 16635.52 | - | - | - | 16635.52 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-06-01 |  | 2025-09-10
[12 empty] | 4 | Установка датчика температуры и давления |  | вспомогательное оборудование | Средства РСО | 20256.77 | - | - | - | 20256.77 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-09-10 | 2025-07-01
[12 empty] | 5 | Установка щита управления дымососами и насосами |  |  | Средства РСО | 141737.5 | - | - | - | 141737.5 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-06-01 |  | 2025-09-10
[12 empty] | 6 | Установка пожарного щита с огнетушителем |  |  | Средства РСО | 5908.7 | - | - | - | 5908.7 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-09-10 | 2025-07-01
[12 empty] | 7 | Замена глубинного насоса |  |  | Средства РСО | 43922.92 | - | - | - | 43922.92 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-09-10 | 2025-07-01
[12 empty] | 8 | Установка расширительных баков |  |  | Средства РСО | 21742.03 | - | - | - | 21742.03 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-06-01 |  | 2025-09-10
[12 empty] | 9 | Установка клапана понижения давления для системы подпитки |  |  | Средства РСО | 18215.69 | - | - | - | 18215.69 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-06-01 |  | 2025-09-10
[12 empty] | 10 | Капитальный ремонт пола в помещении насосной |  | строительные работы | Средства РСО | 126324.47 | - | - | - | 126324.47 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-09-10
[12 empty] | 11 | Разборка старой крыши, обустройство новой крыши |  |  | Средства РСО | 687878.64 | - | - | - | 687878.64 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-06-01 |  | 2025-09-10
[12 empty] | 12 | Демонтаж циклона, дымохода, монтаж борова, установка золоуловителя |  |  | Средства РСО | 1859406.71 | - | - | - | 1859406.71 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-06-01 |  | 2025-09-10
[12 empty] | 13 | Строительство электрической сети от трансформаторной подстанции до здания котельной |  | электрика | Средства РСО | 103391.4 | - | - | - | 103391.4 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-06-01 |  | 2025-09-10
3 | Хилокский район |  | г. Хилок |  | ООО "Тепловодоснаб" |  | Теплоснабжение | Котельная СОШ №13 | Администрация г.п. "Хилокское" | г. Хилок, ул. Карла Маркса, 75 | Договор безвозмездного пользования | 1 | Освещение периметра котельной | ООО "ТеплоВодоСнаб" | электрика | Средства РСО | 53699.9 | - | - | - | 53699.9 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-06-01 |  | 2025-09-10
[12 empty] | 2 | Разборка старой крыши,стен,обустройство новой крыши, стен |  |  | Средства РСО | 913739.89 | - | - | - | 913739.89 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-09-10 | 2025-07-18
[12 empty] | 3 | Внутреннее освещение котельной |  |  | Средства РСО | 41284.99 | - | - | - | 41284.99 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-06-01 |  | 2025-09-10
[12 empty] | 4 | Установка электрических розеток, монтаж эл. проводки |  |  | Средства РСО | 13200.95 | - | - | - | 13200.95 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-06-01 |  | 2025-09-10
[12 empty] | 5 | Установка датчика температуры и давления |  | вспомогательное оборудование | Средства РСО | 20256.77 | - | - | - | 20256.77 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-09-10 | 2025-07-01
[12 empty] | 6 | Установка щита управления дымососами и насосами |  |  | Средства РСО | 141737.5 | - | - | - | 141737.5 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-06-01 |  | 2025-09-10
[12 empty] | 7 | Установка пожарного щита с огнетушителем |  |  | Средства РСО | 5908.7 | - | - | - | 5908.7 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-09-10 | 2025-07-01
[12 empty] | 8 | Установка щита управления дымососами и насосами |  |  | Средства РСО | 141737.5 | - | - | - | 141737.5 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-06-01 |  | 2025-09-10
[12 empty] | 9 | Установка глубинного насоса |  |  | Средства РСО | 39028.13 | - | - | - | 39028.13 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-06-01 |  | 2025-09-10
[12 empty] | 10 | Демонтаж циклона, дымохода, монтаж борова, установка золоуловителя |  |  | Средства РСО | 1859406.71 | - | - | - | 1859406.71 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-06-01 |  | 2025-09-10
[12 empty] | 9 | Капитальный ремонт пола в помещении насосной |  | строительные работы | Средства РСО | 174385.51 | - | - | - | 174385.51 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-09-10
3 | Хилокский район |  | г.Хилок |  | ООО "Тепловодоснаб" |  | Котельная ЦРБ | Администрация г.п. "Хилокское" | г. Хилок, ул. Калинина, 35 | Концессионное соглашение | до 30.11.2027 года | 1 | Замена контрольно-измерительных приборов | ООО "ТеплоВодоСнаб" | строительные работы | Средства РСО | 5166.18 | - | - | - | 5166.18 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-06-01 |  | 2025-09-10
4 | Хилокский район |  | г. Хилок |  | ООО "Тепловодоснаб" |  | Котельная детского сада №4 | Администрация г.п. "Хилокское" | г. Хилок, ул. Кирова, 30 | Концессионное соглашение | до 30.11.2027 года | 1 | Замена контрольно-измерительных приборов | ООО "ТеплоВодоСнаб" | вспомогательное оборудование | Средства РСО | 5166.18 | - | - | - | 5166.18 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-06-01 |  | 2025-09-10
[12 empty] | 3 | Устройство забора (30 м) | ООО "ТеплоВодоСнаб" |  | Средства РСО | 271343.02 | - | - | - | 271343.02 | собственными силами | - | - | - | - | - | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-09-10 | 2025-07-18
5 | Хилокский район |  | п./ст.Жипхеген |  | - |  | водоснабжение | Администрация МР"Хилокский район" | п./ст.Жипхеген, ул. Советская,7В,ул. Таежная,1В,ул.Заводская,10В | - | - | 1 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения п./ст. Жипхеген, ул. Советская,7В,ул. Таежная,1В,ул.Заводская,10В | Администрация МР "Хилокский район" | ХВС | программа МКИ | 26899620 | 17470000 | 9026130 | 403490 | 0 | проведение закупки | № 0891200000625005797 | 16.06.2025 г. | 2025-06-30 | 10.07.2025 г. | ООО "Юка-Строй" | 10.07.2025 г. |  | 15.08.2025 г.
6 | Хилокский район