## Таблица 1
Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального района «Хилокский район» от «04 » сентября 2025 года №569
Муниципальный краткосрочный план
реализации Региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Забайкальского края, на период 2026-2028 годов
в Хилокском муниципальном округе
(наименование муниципального образования)
Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории Хилокского муниципального района, в отношении которых на период 2026-2028 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Хилокский муниципальный округ
(наименование муниципального образования)
Забайкальского края, в отношении которых на период 2026-2028 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества
N п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [6 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[13 empty] | за счет средств бюджета Российской Федерации | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых исходя из установленного минимального размера взноса | за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых в размере, превышающем установленный минимальный размер взноса | за счет средств иных источников
[8 empty] | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
2026 год
Итого по Хилокскому муниципального округу" |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2410.4 | 1858.3 | 1858.3 | 65 | 7421638.4 | 0 | 0 | 0 | 7421638.4 | 0 | 0 | Х | Х | Х
1 | с. Бада, ул. Привокзальная, д. 25 | общий счет регионального оператора | 1974 | Х | Кирпичные | 2 | 2 | 1258.6 | 804.5 | 804.5 | 16 | 2484296 | 0 | 0 | 0 | 2484296 | 0 | 0 | 3088 | 3088 | 12.2026
2 | п/ст Жипхеген, ул. Таежная, д. 11 | общий счет регионального оператора | 1964 | Х | Кирпичные | 2 | 2 | 397 | 353.4 | 353.4 | 13 | 4130481.6 | 0 | 0 | 0 | 4130481.6 | 0 | 0 | 11687.837 | 11687.837 | 12.2026
3 | п/ст Жипхеген, ул. Таежная, д. 15 | общий счет регионального оператора | 1968 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 754.8 | 700.4 | 700.4 | 36 | 806860.8 | 0 | 0 | 0 | 806860.8 | 0 | 0 | 1152 | 1152 | 12.2026
| 2027 год | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0
Итого по Хилокскому муниципального округу" |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 754.8 | 700.4 | 700.4 | 36 | 2034662 | 0 | 0 | 0 | 2034662 | 0 | 0 | Х | Х | Х
1 | п/ст Жипхеген, ул. Таежная, д. 15 | общий счет регионального оператора | 1968 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 754.8 | 700.4 | 700.4 | 36 | 2034662 | 0 | 0 |  | 2034662 | 0 | 0 | 2905 | 2905 | 12.2027
| 2028 год | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0
Итого по Хилокскому муниципального округу" |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 725.62 | 713.42 | 713.42 | 45 | 1785690.26 | 0 | 0 | 0 | 1785690.26 | 0 | 0 | Х | Х | Х
1 | п/ст Жипхеген, ул. Таежная, д. 16 | общий счет регионального оператора | 1968 | Х | Кирпичные | 2 | 2 | 725.62 | 713.42 | 713.42 | 45 | 1785690.26 | 0 | 0 | 0 | 1785690.26 | 0 | 0 | 2503 | 2503 | 12.2028

## Таблица 2
Приложение № 2 к постановлению администрации муниципального района «Хилокский район» от « 04 » сентября 2025 года №569
Таблица 2. Планируемые показатели выполнения Муниципального
краткосрочного плана реализации Региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории
Хилокского муниципального округа
(наименование муниципального образования)
Забайкальского края, на период 2026-2028 годов
N п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего:
|  | кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2026 год
Итого по Хилокскому муниципального округу |  | 2410.4 | 65 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7421638.4 | 7421638.4
2027 год
Итого по Хилокскому муниципального округу |  | 754.8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2034662 | 2034662
2028 год
Итого по Хилокскому муниципального округу |  | 725.62 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1785690.26 | 1785690.26

## Таблица 3
Таблица 3. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории
_______________________________________________
(наименование муниципального образования)
Забайкальского края, в отношении которых на период _________ годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту
Таблица 3. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Хилокского муниципального округа Забайкальского края, в отношении которых на период 2026-2028 планируется проведение капитального ремонта общего имущества по видам работ по капитальному ремонту
Приложение № 3 к постановлению администрации муниципального района «Хилокский район» от « 04» сентября 2025 года № 569
N п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | [11 empty] | Виды, установленные нормативным правовым актом Забайкальского края |  |  |  | Виды, установленные частью 3 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | в том числе: |  |  |  |  | ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, в том числе на ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | услуги по осуществлению строительного контроля | услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю
|  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
2026 год
Итого по Хилокскому муниципального округу" |  | 7421638.4 | 3698273.6 | 1086879.5 | 0 | 0 | 470632.5 | 2140761.6 | 0 | 0 | 3577764 | 0 | 0 | 0 | 145600.8 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | с. Бада, ул. Привокзальная, д. 25 | 2484296 | 2484296 | 1086879.5 | 0 | 0 | 470632.5 | 926784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | п/ст Жипхеген, ул. Таежная, д. 11(4) | 4130481.6 | 407116.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407116.8 | 0 | 0 | 3577764 | 0 | 0 | 0 | 145600.8 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | п/ст Жипхеген, ул. Таежная, д. 15 | 806860.8 | 806860.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806860.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2027 год
Итого по Хилокскому муниципального округу" |  | 2034662 | 2034662 | 0 | 2034662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | п/ст Жипхеген, ул. Таежная, д. 15 | 2034662 | 2034662 | 0 | 2034662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2028 год
Итого по Хилокскому муниципального округу" |  | 1785690.26 | 1785690.26 | 963830.42 | 0 | 0 | 0 | 821859.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | п/ст Жипхеген, ул. Таежная, д. 16 | 1785690.26 | 1785690.26 | 963830.42 | 0 | 0 | 0 | 821859.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание:
(+P27+A30
(2) - разработка проектной документации на ремонт фасада
(3) - разработка проектной документации на ремонт фундамента
(4) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
(5) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
(6) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения и горячего водоснабжения
(7) - разработка проектной документации на замену и ремонт лифтового оборудования
(8) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
(9) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
(10) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
(11) - разработка проектной документации на ремонт подвального помещения