2

Приложение № 3
к Порядку разработки 
и корректировки муниципальных программ Хилокского муниципального округа, осуществления мониторинга 
и контроля их реализации, утверждённому постановлением 

администрации Хилокского муниципального округа
от «29» декабря 2015 года № 1500

Согласовано:










Начальнику отдела экономики 

председатель Комитета по финансам






и сельского хозяйства администрации

Хилокского муниципального округа
                                                            Хилокского муниципального округа ________________









 ___________________

Отчёт Отдела по  земельным отношениям отдела управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям
Хилокского муниципального округа за 2025 год

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Информация 

об исполнении мероприятия
	Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Примечание

(причины низкого исполнения, неисполнения)

	
	
	
	уточнённый план**
	фактическое исполнение***
	

	1.
	Мероприятие "Управление муниципальной собственностью"
	проведена оценка муниципального имущества, оформлены кадастровые паспорта.
	всего 

в том числе:     356.00
ФБ                  0.00
РБ                   0.00
БМО           356.00
БП                  0.00
ВБИ               0.00
	всего 

в том числе:       274.00
ФБ                    0.00
РБ                     0.00
БМО             274.00
БП                     0.00
ВБИ                  0.00
	

	…
	Мероприятие: "Управление и эффективное использование земельных ресурсов"
	Количество объектов капитального строительства (ЖКХ) внесенных в государственный кадастр недвижимости, сформированных земельных участков под объектами капитального строительства, Количество сформированных земельных участков под многоквартирными жилыми домами, Количество сформированных земельных участков для последующего предоставления бесплатно льготным категориям граждан.
	всего 
  230.00
в том числе:

ФБ                  0.00
РБ                   0.00
БМО           230.00
БП                  0.00
ВБИ               0.00
	всего             191.00
в том числе:

ФБ                    0.00
РБ                     0.00
БМО             191.00
БП                     0.00
ВБИ                  0.00
	

	
	Итого по муниципальной программе
	х
	БМО           586.00
	БМО             465.00
	х


Примечание:

утверждённый план* - указывается объём финансирования, предусмотренный муниципальной программой на отчётный год
уточнённый план** - указывается уточнённый объём финансирования муниципальной программы на отчётный год с учётом приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете Хилокского муниципального округа
фактическое исполнение*** - указываются фактические затраты на реализацию муниципальной программы 
Перечень сокращений:

ФБ – федеральный бюджет

РБ – региональный бюджет

БМО – бюджет муниципального округа

БП – бюджеты поселений

ВБИ – внебюджетные источники 

Приложение № 4
к Порядку разработки 
и корректировки муниципальных программ Хилокского муниципального округа, осуществления мониторинга 
и контроля их реализации, утверждённому постановлением 

администрации Хилокского муниципального округа
                                               от «29» декабря 2015 года № 1500











Начальнику отдела экономики 








и сельского хозяйства администрации







Хилокского муниципального округа

 ___________________
Таблица № 1. Оценка основных целевых индикаторов «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов Хилокского муниципального округа Забайкальского края за 2025год»
	Наименование целевого индикатора
	Единица измерения
	Значение целевого индикатора

	
	
	Утверждено

в муници-пальной программе
	Достигнуто
	Отклонение

	Показатель "Количество объектов, на которые проведена оценка муниципального имущества"
	ед.
	5
	3
	-2

	Показатель "Количество объектов недвижимости, на которые оформлены кадастровые паспорта"
	ед.
	10
	14
	+4

	Показатель "Количество переданных объектов в аренду, безвозмездное пользование а также на правах оперативного управления,  хозяйственного ведения и концессию"
	ед.
	2
	9
	+7

	Показатель "Количество проведенных проверок инвентаризации муниципальных учреждений и предприятий муниципального района "Хилокский район"
	ед.
	5
	12
	+7

	Показатель"Количество объектов капитального строительства (ЖКХ) внесенных в государственный кадастр недвижимости"
	ед.
	2
	13
	+11

	Показатель: Количество сформированных земельных участков под объектами капитального строительства (дороги)
	ед.
	2
	0
	-2

	Показатель: "Количество сформированных земельных участков под многоквартирными жилыми домами."
	ед.
	0
	0
	0

	Показатель: Количество выявленных  земельных участков используемых гражданами без правоустанавливающих документов.
	ед.
	5
	0
	-5

	Показатель"Количество сформированных земельных участков для последующего предоставления бесплатно льготным категориям граждан"
	ед.
	10
	8
	-2

	Показатель"Количество сформированных земельных участков для жилищного строительства с последующим выставлением на аукционы"
	ед.
	8
	0
	-8


