## Таблица 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Хилокского муниципального округа
от ____________2026 года № ____
Муниципальный краткосрочный план реализации Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Хилокского муниципального округа, на период 2026-2028 годов
Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории Забайкальского края, в отношении которых на период 2026-2028 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [6 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[13 empty] | за счет средств бюджета Российской Федерации | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых исходя из установленного минимального размера взноса | за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых в размере, превышающем установленный минимальный размер взноса
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
2026 год
Итого по Хилокскому муниципального округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 14298.52 | 12908.69 | 12331.99 | 447 | 9072802.69 | 0 | 0 | 0 | 9072802.69 | 9072802.69 | 0 | Х | Х | Х
1 | г. Хилок, ул. Дзержинского, д. 12 | общий счет регионального оператора | 1976 | Х | Кирпичные, каменные | 5 | 6 | 5019 | 4452.5 | 4332.6 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2026
2 | г. Хилок, ул. Дзержинского, д. 15 | общий счет регионального оператора | 1978 | Х | Кирпичные, каменные | 5 | 4 | 3234 | 3143.39 | 2880.09 | 88 | 619247.83 | 0 | 0 | 0 | 619247.83 | 619247.83 | 0 | 197 | 197 | 12.2026
3 | г. Хилок, ул. Ленина, д. 23 а | общий счет регионального оператора | 2002 | Х | Кирпичные, каменные | 5 | 2 | 2118.2 | 2068.2 | 1874.7 | 71 | 2035108.8 | 0 | 0 | 0 | 2035108.8 | 2035108.8 | 0 | 984 | 984 | 12.2026
4 | г. Хилок, ул. Новая, д. 20 | общий счет регионального оператора | 1973 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 791.3 | 672.88 | 672.88 | 18 | 765657.55 | 0 | 0 | 0 | 765657.55 | 765657.55 | 0 | 1137.8813 | 1137.8813 | 12.2026
5 | п/ст Жипхеген, ул. Таежная, д. 11 | общий счет регионального оператора | 1964 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 397 | 353.4 | 353.4 | 13 | 479536.8 | 0 | 0 | 0 | 479536.8 | 479536.8 | 0 | 1356.9236 | 1356.9236 | 12.2026
6 | п/ст Жипхеген, ул. Таежная, д. 15 | общий счет регионального оператора | 1968 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 754.8 | 700.4 | 700.4 | 36 | 2568770 | 0 | 0 | 0 | 2568770 | 2568770 | 0 | 3667.5757 | 3667.5757 | 12.2026
| п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 16 | общий счет регионального оператора | 1968 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 725.62 | 713.42 | 713.42 | 45 | 1010325.01 | 0 | 0 | 0 | 1010325.01 | 1010325.01 | 0 | 1416.1714 | 1416.1714 | 12.2027
7 | с. Бада, ул. Привокзальная, д. 25 | общий счет регионального оператора | 1974 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 1258.6 | 804.5 | 804.5 | 16 | 1594156.7 | 0 | 0 | 0 | 1594156.7 | 1594156.7 | 0 | 1981.5497 | 1981.5497 | 12.2026
2027 год
Итого по Хилокскому муниципального округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 397 | 353.4 | 353.4 | 13 | 3184840.8 | 0 | 0 | 0 | 3184840.8 | 3184840.8 | 0 | Х | Х | Х
1 | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 11 | общий счет регионального оператора | 1964 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 397 | 353.4 | 353.4 | 13 | 3184840.8 | 0 | 0 | 0 | 3184840.8 | 3184840.8 | 0 | 9012 | 9012 | 12.2027
2028 год
Итого по Хилокскому муниципального округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2909.5 | 2741.08 | 2547.58 | 89 | 6026693.85 | 0 | 0 | 0 | 6026693.85 | 6026693.85 | 0 | Х | Х | Х
1 | г. Хилок, ул. Ленина, д. 23 а | общий счет регионального оператора | 2002 | Х | Кирпичные, каменные | 5 | 2 | 2118.2 | 2068.2 | 1874.7 | 71 | 3238400.38 | 0 | 0 | 0 | 3238400.38 | 3238400.38 | 0 | 1565.8062 | 1565.8062 | 12.2028
2 | г. Хилок, ул. Новая, д. 20 | общий счет регионального оператора | 1973 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 791.3 | 672.88 | 672.88 | 18 | 2788293.47 | 0 | 0 | 0 | 2788293.47 | 2788293.47 | 0 | 4143.8198 | 4143.8198 | 12.2026

## Таблица 2
Таблица 2. Планируемые показатели выполнения Муниципального краткосрочного плана реализации Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Хилокского муниципального округа, на период 2026-2028 годов
№ п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего :
|  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2026 год
1 | Хилокский муниципальный округ | 14298.52 | 447 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9072802.69 | 9072802.69
2027 год
2 | Хилокский муниципальный округ | 397 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3184840.8 | 3184840.8
2028 год
3 | Хилокский муниципальный округ | 2909.5 | 89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6026693.85 | 6026693.85

## Таблица 3
Таблица 3. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Хилокского муниципального округа, в отношении которых на период 2026-2028 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | [11 empty] | Виды, установленные нормативным правовым актом Забайкальского края |  |  |  | Виды, установленные частью 3 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | в том числе: |  |  |  |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Ремонт фасада | Ремонт фундамента многоквартирного дома | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия | услуги по осуществлению строительного контроля | услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю
|  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
2026 год
Итого по Хилокскому муниципального округу: |  | 9072802.69 | 8927201.89 | 2152754.3 | 2034662 | 1627673.4 | 1435221.98 | 1676890.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145600.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Хилок, ул. Дзержинского, д. 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | г. Хилок, ул. Дзержинского, д. 15 | 619247.83 | 619247.83 | 0 | 0 | 0 | 619247.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | г. Хилок, ул. Ленина, д. 23 а | 2035108.8 | 2035108.8 | 0 | 0 | 1627673.4 | 407435.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | г. Хилок, ул. Новая, д. 20 | 765657.55 | 765657.55 | 578974.8 | 0 | 0 | 186682.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 11(1) | 479536.8 | 333936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145600.8 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 15 | 2568770 | 2568770 | 0 | 2034662 | 0 | 0 | 534108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 16 | 1010325.01 | 1010325.01 | 486900 | 0 | 0 | 0 | 523425.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | с. Бада, ул. Привокзальная, д. 25 | 1594156.7 | 1594156.7 | 1086879.5 | 0 | 0 | 221856 | 285421.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2027 год
Итого по Хилокскому муниципального округу: |  | 3184840.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3184840.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 11 | 3184840.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3184840.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2028 год
Итого по Хилокскому муниципального округу: |  | 6026693.85 | 5900424.76 | 3170550.6 | 1954716.4 | 0 | 0 | 775157.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126269.09 | 0 | 0
1 | г. Хилок, ул. Ленина, д. 23 а | 3238400.38 | 3170550.6 | 3170550.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67849.78 | 0 | 0
2 | г. Хилок, ул. Новая, д. 20 | 2788293.47 | 2729874.16 | 0 | 1954716.4 | 0 | 0 | 775157.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58419.31 | 0 | 0
Примечание:
(1) - разработка проектной документации на ремонт крыши
(1/1) - разработка проектной документации на переустройство крыши с невентилируемой на вентилируемую
(2) - разработка проектной документации на ремонт фасада
(2/2) - разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением
(3) - разработка проектной документации на ремонт фундамента
(4) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
(5) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
(6) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения и горячего водоснабжения
(7) - разработка проектной документации на замену и ремонт лифтового оборудования
(8) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
(9) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
(10) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
(11) - разработка проектной документации на ремонт подвального помещения