Врип главы муниципального района

«Хилокский район»

Ермолаеву А.Н.

Аналитическая записка

о результатах реализации муниципальных программ

на территории муниципального района «Хилокский район»

в 2025 году

В 2025 году велась реализация 14 муниципальных программ, 5 из которых объединили 30 подпрограмм. В целом по году на реализацию муниципальных программ привлечено 1410465,5 тыс. руб., в том числе 75057,2 тыс. руб. – из федерального бюджета, 393923,7 тыс. руб. – из регионального бюджета, 938520,1   тыс. руб. – из бюджета муниципального района, 15,0  тыс. руб. – из бюджетов поселений и 2949,5 тыс. руб. – средства внебюджетных источников. Информация о реализации программ размещена на официальном сайте администрации района. Анализ их результативности выявил следующее:

По 9 муниципальным программам достигнуты все запланированные на 2025 год целевые индикаторы, это программы:

- «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Хилокский район»,

- «Экономическое развитие муниципального района «Хилокский район»,

- «Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий муниципального района «Хилокский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,

- «Противодействие коррупции в  муниципальном  районе  «Хилокский  район»,

- «Развитие образования муниципального района «Хилокский район»,

- «Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального контроля, осуществляемого администрацией муниципального района «Хилокский район»,

- «Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории муниципального района «Хилокский район»,

- «Культура муниципального района «Хилокский район»,

- «Социальное развитие муниципального района «Хилокский район».

От 60 до 70% общего числа запланированных целевых индикаторов достигнуто по 5 муниципальным программам

- «Территориальное развитие муниципального района «Хилокский район» 63%,

- «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения муниципального района «Хилокский район» при обращении с отходами производства и потребления» 60%,

- «Использование и охрана земель муниципального района «Хилокский район» 66%,

- «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма» 66%,

- «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов» 67%.

Средний уровень достижения плановых значений целевых индикаторов в размере 100% и выше составил по 11 муниципальным программам:

- «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Хилокский район»,

- «Экономическое развитие муниципального района «Хилокский район»,

- «Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий муниципального района «Хилокский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,

- «Противодействие коррупции в  муниципальном  районе  «Хилокский  район»,

- «Развитие образования муниципального района «Хилокский район»,

- «Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального контроля, осуществляемого администрацией муниципального района «Хилокский район»,

- «Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории муниципального района «Хилокский район»,

- «Культура муниципального района «Хилокский район»,

- «Использование и охрана земель муниципального района «Хилокский район»,

- «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов»,

- «Социальное развитие муниципального района «Хилокский район».

Результаты реализации 3 программ не достигнуты. Средний уровень достижения плановых значений целевых индикаторов по муниципальной программе  - «Территориальное развитие муниципального района «Хилокский район» 90%, «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма» 50%, «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения муниципального района «Хилокский район» при обращении с отходами производства и потребления» составил 53%.

Оценка эффективности использования бюджетных средств показала достаточную, высокую и очень высокую степень эффективности использования бюджетных средств по 9 программам:

- «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Хилокский район»,

- «Экономическое развитие муниципального района «Хилокский район»,

- «Социальное развитие муниципального района «Хилокский район»,

- «Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий муниципального района «Хилокский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,

- «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения муниципального района «Хилокский район» при обращении с отходами производства и потребления»,

- «Культура муниципального района «Хилокский район»,

- «Развитие образования муниципального района «Хилокский район».

- «Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории муниципального района «Хилокский район»,

- «Повышение эффективности использования муниципального имущества».

С низкой степенью эффективности использования бюджетных средств реализована 1 программа:

- «Территориальное развитие муниципального района «Хилокский район».

Эффективность использования бюджетных средств по остальным 4 программам не оценивалась в связи с отсутствием их финансирования в отчётном периоде.

Таблица 23

Результаты анализа эффективности реализации муниципальных программ

| Муниципальная программа | Количество целевых индикаторов в муници-пальной программе | Количество целевых индика-торов, плановое значение которых достигнуто в отчётном году | Результат оценки бюджетного финанси-рования (коэффи-циент) | Результат оценки достижения плановых значений целевых индикаторов (коэффици-ент) | Оценка эффективности использования бюджетных средств (гр. 5 / гр. 4) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Хилокский район» | 7 | 7 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | достаточная |
| Экономическое развитие муниципального района «Хилокский район» (3 подпрограммы) | 11 | 11 | 1,45 | 1,34 | 0,92 | достаточная |
| Территориальное развитие муниципального района «Хилокский район» (6 подпрограмм) | 19 | 12 | 2,15 | 0,90 | 0,42 | очень низкая |
| Социальное развитие муниципального района «Хилокский район» (8 подпрограмм) | 13 | 13 | 0,95 | 2,10 | 2,22 | очень высокая |
| Развитие образования муниципального района «Хилокский район» (7 подпрограмм) | 41 | 41 | 1,00 | 1,07 | 1,07 | достаточная |
| Культура муниципального района «Хилокский район» (6 подпрограмм) | 8 | 8 | 0,97 | 1,11 | 1,15 | высокая |
| Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий муниципального района «Хилокский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2 | 2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | достаточная |
| Противодействие коррупции в муниципальном районе «Хилокский рай-он» | 4 | 4 | х | 1,00 | х | не оценивалась, т.к. реализация мероприятий программы не требует финансирования |
| Обеспечение экологи-ческой безопасности окружающей среды и населения муниципального района «Хилокский район» при обращении с отходами производства и потребления | 5 | 3 | 0,16 | 0,53 | 3,32 | очень высокая |
| Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Хилокский район» | 3 | 2 | х | 0,50 | х | не оценивалась, т.к. реализация мероприятий программы не требует финансирования |
| Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального контроля, осуществляемого администрацией муниципального района «Хилокский район» | 4 | 4 | х | 1,08 | х | не оценивалась, т.к. реализация мероприятий программы не требует финансирования |
| Использование и охрана земель муниципального района «Хилокский район» | 3 | 2 | х | 2,67 | х | не оценивалась, т.к. реализация мероприятий программы не требует финансирования |
| Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории муниципального района «Хилокский район» | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | достаточная |
| Повышение эффективности использования муниципального имущества | 9 | 6 | 0,79 | 1,80 | 2,27 | очень высокая |

Предложения по результатам анализа муниципальных программ:

Отделу территориального развития – разработчику и ответственному исполнителю муниципальной программы «Территориальное развитие Хилокского муниципального округа» рекомендовано произвести корректировку целевых индикаторов проанализировав их обоснованность сообразно объёму и направлениям использования средств, фактически предусмотренных в бюджете.

Результат оценки бюджетного финансирования = фактическое финансирование муниципальной программы в 2025 году / плановое финансирование муниципальной программы на 2025 год

Результат оценки достижения плановых значений целевых индикаторов = фактически достигнутое значение целевых индикаторов муниципальной программы в 2025 году (в среднем по программе) / плановое значение целевых индикаторов муниципальной программы на 2025 год (в среднем по программе)