Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

# Администрация сельского поселения «Закультинское»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2020г.                                                                                              № 27

О создании рабочей группы

В соответствии с  Законом Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае», Уставом сельского поселения «Закультинское» для проведения выборов  депутатов  Совета сельского поселения «Закультинское», главы сельского поселения «Закультинское» 13 сентября 2020г., постановляю:

- Создать рабочую группу по подготовке и проведению муниципальных выборов в составе 5 человек – председатель – глава сельского поселения «Закультинское» Гниденко Н.В., зам.председателя – специалист администрации Цымпилов С.В., секретарь – специалист администрации Иванова З.М., члены – Доржиева Е.Ц., Павлюк Г.Г.

- Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению  муниципальных выборов  в сельском поселении «Закультинское» (приложение №2).

- Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке.

Глава сельского поселения «Закультинское»                              Гниденко Н.В.

# УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации сельского поселения «Закультинское»

от 30.06.2020г. № 27

# Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению

выборов органов местного самоуправления в сельском поселении «Закультинское»

Единый день голосования – 13 сентября 2020 год

Дата официального опубликования решения о назначении выборов  -

23 июня 2020г.

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Принятие решения о назначении выборов (ч. 7. ст. 13 Закона) | 17.06.2020г. (не ранее чем за 90 и не позднее чем за 80 дней до дня голосования) | Совет сельского поселения «Закультинское» |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов (ч. 7. ст. 13 Закона) | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов | Глава сельского поселения «Закультинское» |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА (по выборам депутатов Совета сельского поселения «Закультинское») |
|  | Опубликование (обнародование) схемы одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов (п. 7 ст. 18 67-ФЗ) | Не позднее чем через пять дней после ее утверждения | Глава сельского поселения «Закультинское» |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Представление сведений об избирателях в участковые избирательные комиссии № 3407, если список избирателей составляется участковой избирательной комиссией (ч. 4. ст. 19 Закона) | Сразу после назначения выборов или после образования этих комиссий | Глава сельского поселения «Закультинское» |
|  | Опубликование списков избирательных участков (ч. 7 ст. 19 ФЗ-67) | Не позднее 3 августа 2020 года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Глава сельского поселения «Закультинское» |
|  | Направление в УИК № 3407 сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | После составления списка избирателей до 1 сентября 2020 года еженедельно в УИК № 3407, а с 2 сентября до дня голосования включительно – ежедневно в участковые избирательные комиссии | Глава сельского поселения «Закультинское» |
|  | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов с избирателями (ч. 5. ст. 65 Закона) | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
|  | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям (ч. 4. ст. 65 Закона) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов (ч. 7. ст. 66 Закона) | Не позднее 13 августа 2020 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Органы местного самоуправления по предложениям участковой избирательной комиссии № 3407, зарегистрировавшей кандидата, список кандидатов |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ |
|  | Поступление в распоряжение УИК № 3407 средств на подготовку и проведение муниципальных выборов (ч. 2. ст. 67 Закона) | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Администрация сельского поселения «Закультинское» |
|  | Обеспечение УИК, на которых будет применяться Технология, оборудованием со специальным программным обеспечением для изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом | Не позднее 23 августа 2020 года (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Администрация сельского поселения «Закультинское» |

Сокращения:

ИКМО – избирательная комиссия муниципального образования;

МО – муниципальное образование;

УИК – участковая избирательная комиссия;

СМИ – средство массовой информации;

Федеральный закон № 67-ФЗ – Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

Закон – Закон Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае».