**Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МОГЗОНСКОЕ»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

20 марта 2021 г. № 19

пгт. Могзон

**О первоочередных мерах по подготовке к пожароопасному сезону 2021 года на территории городского поселения «Могзонское»**

На основании распоряжения Правительства Забайкальского края от 03 февраля 2021 года № 13-р «О первоочередных мерах по подготовке к пожароопасному сезону 2021 года Администрация городского поселения «Могзонское» **постановляет**:

1. Утвердить План организационных мероприятий, направленных на подготовку к пожароопасному периоду 2021 года на территории городского поселения «Могзонское» (прилагается).
2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на стенде в здании администрации городского поселения «Могзонское» и в сети Интернет на официальном сайте муниципального района «Хилокский район» по адресу: [www.hiloksky.75.ru](http://www.hiloksky.75.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского

поселения «Могзонское» А.А. Чирикин

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ  Глава городского поселения «Могзонское»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чирикин А.А. |

**ПЛАН**

**организационных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2021 года на территории городского поселения «Могзонское»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок |
| 2 | Подготовить и согласовать с руководителями организаций и предприятий перечень тяжелой и инженерной техники, привлекаемой для защиты населенных пунктов | Чирикин А.А. | до 15.03.2021г. |
| 3 | Организовать обучение и вакцинацию членов ДПД | Чирикин А.А.  Маврина М.В. | до 15.03.2021г. |
| 4 | Проверить на предмет исправности системы оповещения | Чирикин А.А. | до 15.03.2021г. |
| 5 | Организовать проверку водонапорных башен, состоящих на балансе поселения, в случае необходимости  произвести ремонт | Чирикин А.А.  Зорин А.Г. | до 15.03.2021г. |
| 6 | По мере схода снежного покрова произвести очистку населенных пунктов от отходов деревопереработки и свалок ТБО | Чирикин А.А.  Маврина М.В. | до 15.03.2021г. |
| 7 | Организовать разъяснительную работу с населением посредством сходов граждан и подворовых обходов ЛПХ о мерах пожарной безопасности, в том числе о запрете выжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведения костров на полях, а также в полосах отвода автомобильных и железных дорог | Специалисты администрации  Совет депутатов  Члены ДПД | до 15.03.2021г. |
| 8 | Определить собственников или пользователей участков, смежных с лесным фондом (сенокосы, пастбища, пашни), ответственных за недопущение проведения неконтролируемых палов растительности | Потехина Л.Г.  Лазарева О. Б. | до 15.03.2021г. |
| 9 | При введении особого противопожарного режима обеспечить выполнение ограничений для посещения населением леса и въезда в него транспортных средств и организовать контроль его соблюдения | Чирикин А.А.  Маврина М.В.  Сотрудники ТПМ, Гослесслужбы, члены ДПД | в течение пожароопасного периода 2021 г. |
| 10 | Предусмотреть создание оперативных групп в составе 3-4 человек на автотранспорте со средствами связи и пожаротушения для ликвидации выявленных вблизи населенных пунктов возгораний на ранних стадиях | Чирикин А.А.  руководители предприятий и организаций | в течение пожароопасного периода 2021 г. |
| 11 | Организовать профилактическую работу с населением по формированию бережного отношения к лесу | Специалисты администрации,  руководители предприятий и организаций | в течение пожароопасного периода 2021 г. |
| 12 | Организовать работу наблюдательных постов по выявлению очагов лесных и других ландшафтных пожаров | Чирикин А.А.  руководители предприятий и организаций | в течение пожароопасного периода 2021 г. |
| 13 | Обеспечить оповещение населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных природными пожарами | Чирикин А.А.  руководители предприятий и организаций | в течение пожароопасного периода 2021 г. |