

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАЛАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 мая 2024года № 277

**с. Чара**

[**Об изменении существенных условий контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществляемых на территории**](http://internet.garant.ru/document/redirect/56930189/0) **Каларского муниципального округа Забайкальского края**

В соответствии с [частью 65.1. статьи 112](http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/1126501) Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьей 32 Устава Каларского муниципального округа Забайкальского края, администрация Каларского муниципального округа Забайкальского края **постановляет:**

1. Установить, что в 2024 году при исполнении контрактов, заключенных до 1 января 2025 года, предметом которых являются:

- работы по строительству, реконструкции объекта капитального строительства;

- работы по строительству, реконструкции линейного объекта, в том числе работ по строительству, реконструкции автомобильной дороги;

- работы по строительству некапитального строения, сооружения (строений, сооружений), благоустройству территории;

- работы по капитальному ремонту объекта капитального строительства;

- работы по сносу объекта капитального строительства (в том числе линейного объекта);

- работы по текущему ремонту зданий, сооружений;

- работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильной дороги;

- работы по ремонту, содержанию автомобильной дороги;

- работы по инженерно-техническому проектированию объектов, осуществляемых на территории **Каларского муниципального округа Забайкальского края,** в случае возникновения независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполненияпо соглашению сторон допускается:

а) изменение (продление) срока исполнения контракта (срока выполнения работ);

б) изменение объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, спецификации и типов оборудования, предусмотренных проектной документацией, сметной (рабочей) документацией;

в) изменения, связанные с заменой строительных ресурсов на аналогичные строительные ресурсы, в том числе в связи с внесением изменений в проектную документацию;

г) изменение отдельных этапов исполнения контракта, в том числе наименования, состава, объемов и видов работ, цены отдельного этапа исполнения контракта;

д) установление условия о выплате аванса или об изменении установленного размера аванса;

е) изменение порядка приемки и оплаты исполнения контракта (отдельного этапа), результатов выполненных работ.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01 мая 2024 года

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономики и жилищной политики администрации Каларского муниципального округа Забайкальского края Музарапову Л.А.

Глава Каларского муниципального

округа Забайкальского края В.В.Устюжанин