## Таблица 1
«УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Каларского муниципального округа Забайкальского края от 07.07.2022 г. № 452 (в редакции постановления администрации Каларского муниципального округа Забайкальского края от 2025 года № )
Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2023-2025 годов в Каларском муниципальном округе Забайкальского края
Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории Каларского муниципального округа Забайкальского края, в отношении которых на период 2023-2025 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [6 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[13 empty] | за счет средств бюджета Российской Федерации | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых исходя из установленного минимального размера взноса | за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых в размере, превышающем установленный минимальный размер взноса
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
2024 год
Итого по Каларскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 12421.9 | 9543.2 | 9434 | 329 | 11718173.485 | 0 | 0 | 0 | 11717221.405 | 11718173.485 | 0 | Х | Х | Х
1 | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28 | общий счет регионального оператора | 1989 | X | Панельные | 5 | 3 | 3689 | 3331.5 | 3308 | 105 | 2118873 | 0 | 0 | 0 | 2118873 | 2118873 | 0 | 636.0117 | 2184.97 | 12.2024
2 | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28 б | общий счет регионального оператора | 1989 | 2021 | Панельные | 5 | 1 | 2217 | 1160.9 | 1160.9 | 31 | 2566073.94 | 0 | 0 | 0 | 2566073.94 | 2566073.94 | 0 | 2210.4177 | 2184.97 | 12.2024
3 | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1991 | X | Панельные | 5 | 4 | 4644 | 3426 | 3426 | 120 | 2155383 | 0 | 0 | 0 | 2155383 | 2155383 | 0 | 629.1252 | 2184.97 | 12.2024
4 | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 10 | общий счет регионального оператора | 1989 | X | Брусовые, деревянные | 2 | 2 | 414.4 | 404.2 | 404.2 | 19 | 321644.36 | 0 | 0 | 0 | 321644.36 | 321644.36 | 0 | 795.7555 | 1080.5 | 12.2024
5 | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1989 | X | Брусовые, деревянные | 2 | 2 | 487.5 | 405.4 | 355.4 | 19 | 321644.36 | 0 | 0 | 0 | 320692.28 | 321644.36 | 0 | 793.4 | 793.4 | 12.2024
6 | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 10 а | общий счет регионального оператора | 1991 | X | Брусовые, деревянные | 2 | 2 | 486.6 | 404.5 | 368.8 | 19 | 1910364.415 | 0 | 0 | 0 | 1910364.415 | 1910364.415 | 0 | 4722.7798 | 12090.99 | 12.2024
7 | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 12 а | общий счет регионального оператора | 1991 | X | Брусовые, деревянные | 2 | 2 | 483.4 | 410.7 | 410.7 | 16 | 2324190.41 | 0 | 0 | 0 | 2324190.41 | 2324190.41 | 0 | 5659.0952 | 5659.1 | 12.2024
2025 год
Итого по Каларскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 21612.6 | 10436.1 | 9949.1 | 292 | 37228778.2 | 0 | 0 | 0 | 35847587.2 | 35847587.2 | 0 | Х | Х | Х
1 | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16 | общий счет регионального оператора | 1989 | 2018 | Панельные | 5 | 4 | 6099 | 4558.7 | 4367.9 | 120 | 13619764.69 | 0 | 0 | 0 | 13619764.69 | 13619764.69 | 0 | 2987.6422 | 2129.92 | 12.2025
2 | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 30 | общий счет регионального оператора | 1989 | х | Панельные | 5 | 5 | 5834 | 4312 | 4051.5 | 122 | 18549234 | 0 | 0 | 0 | 18549234 | 18549234 | 0 | 4301.7704 | 3957 | 12.2025
3 | п/ст. Куанда, ул. Советская 10а | общий счет регионального оператора | 1991 | х | Брусовые, деревянные | 2 | 2 | 486.6 | 404.5 | 368.8 | 19 | 2204593.77 | 0 | 0 | 0 | 2204593.77 | 2204593.77 | 0 | 5450.17 |  | 12.2025
4 | пгт. Ноая Чара, ул. Магистральная д. 28б | общий счет регионального оператора | 1989 | х | Панельные | 5 | 1 | 2217 | 1160.9 | 1160.9 | 31 | 1473994.74 | 0 | 0 | 0 | 1473994.74 | 1473994.74 | 0 | 1269.7 |  | 12.2025
5 | пгт. Новая Чара, ул. Магитральная, д. 18 | общий счет регионального оператора | 1988 | х | Панельные | 5 | 5 | 6976 | 5325.2 | 5173 |  | 1381191 | 0 | 0 | 0 | 1381191 | 1381191 | 0 | 259.3688 |  | 12.2025

## Таблица 2
Таблица 2. Планируемые показатели выполнения Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2023-2025 годов в Каларском муниципальном округе Забайкальского края
№ п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистриров анных в МКД на дату утверждения плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего :
|  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2024 год
1 | Каларский муниципальный округ | 12421.9 | 329 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11718173.485 | 11718173.485
2025 год
1 | Каларский муниципальный округ | 21612.6 | 292 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37228778.2 | 37228778.2

## Таблица 3
Таблица 3. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Каларского муниципального округа Забайкальского края, в отношении которых на период 2023-2025 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | [11 empty] | Виды, установленные нормативным правовым актом Забайкальского края |  |  |  | Виды, установленные частью 3 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | в том числе: |  |  |  |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Ремонт фасада | Ремонт фундамента многоквартирного дома | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия | услуги по осуществлению строительного контроля | услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю
|  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
2024 год
Итого по Каларскому муниципальному округу: |  | 11717221.405 | 11085448.355 | 1109107.885 | 5619802.36 | 678186.02 | 652794.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631773.05 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28 | 2118873 | 2118873 | 0 | 2118873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28 б (8) | 2566073.94 | 2316808.13 | 842813.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249265.81 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 2 | 2155383 | 2155383 | 0 | 2155383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 10 | 321644.36 | 321644.36 | 0 | 0 | 321644.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 5 | 320692.28 | 320692.28 | 0 | 0 | 30692.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 10 а (6) | 1910364.415 | 1527857.175 | 266294.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382507.24 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 12 а | 2324190.41 | 2324190.41 | 0 | 1345546.36 | 325849.38 | 652794.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025 год
Итого по Каларскому муниципальному округу: |  | 37228778.2 | 14759991.54 | 6974076.9 | 0 | 3736332.248 | 1834781.681 | 2214800.711 | 0 | 0 | 18743439.26 | 0 | 0 | 0 | 3725347.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16(2,8) | 13619764.69 | 12762258.29 | 6974076.9 | 0 | 2722182.118 | 1300733.871 | 1765265.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857506.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 30 | 18549234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17062584 | 0 | 0 | 0 | 1486650 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 10 а (1,2) | 2204593.77 | 523738.51 | 0 | 0 | 320930.3 | 202808.21 | 0 | 0 | 0 | 1680855.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | пгт. Новая Чара, Магистральная д. 28б | 1473994.74 | 1473994.74 | 0 | 0 | 693219.83 | 331239.6 | 449535.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| пгт.Новая Чара, ул. Магистральная, 18 | 1381191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381191 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание:
(1) - разработка проектной документации на ремонт крыши
(2) - разработка проектной документации на ремонт фасада
(6) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения и горячего водоснабжения
(8) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
".