## Лист1
Врип Каларского муниципального округа Зайкальского края
А.Ю.Сиднев
[20 empty] | 32 | [12 empty] | м.п.
[20 empty] | 48.61 | 27.99 | 20.71 | 17.1 | 17.1
Комплексный план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Каларского муниципального округа Забайкальского края __________________________________________________________________________________ к работе в отопительный период 2026-2027 годов
№ п/п | Муниципальный район, (муниципальный, городской округ) | № п/п | Населенный пункт | № п/п | Ресурсоснабжающая организация | № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Собственник источника теплоснабжения | Адрес источника теплоснабжения | Форма права эксплуатации источника теплоснабжения | Срок заключения концессионного соглашения | № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Вид работ (сети ТС, ХВС, ГВС, котлы, вспомогательное оборудование, котельное оборудование) | Источник финансирования | Стоимость выполнения мероприятия, руб. | Средства федерального бюджета, руб. | Средства краевого бюджета, руб. | Средства местного бюджета, руб. | Средства РСО, руб. | Способ заключения договоров подряда (проведение закупки, собственными силами, прямой договор) | Ссылка на закупку | Дата начала конкурсных процедур | Дата завершения конкурсных процедур | Дата заключения контракта | Наименование подрядчика | Дата начала работ (план) | Дата начала работ (факт) | Дата завершения работ (план) | Дата завершения работ (факт) | Дата подписания актов выполненных работ (КС-2, КС-3) | Оплата выполненных работ по контракту подрядчику | % готовности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | Каларский муниципальный округ Забайкальского края |  |  |  | Итого по меропрятиям АО "Тепловодоканал" | [11 empty] | 74926402.1504 | 0 | 0 | 0 | 74926402.1504
|  | 1 | пос. Икабья | 1 | АО "Тепловодоканал" | 1 | Котельная | АО "Тепловодоканал" | Икабья ул. 1- Микрорайон 17 | Частная собственность | - | 1 | Приобретение частотного привода 55 кВт для СН№2 | АО "Тепловодоканал" | Вспомогательное оборудование котельной. | Собственные средства | 360000.08 | 0 | 0 | 0 | 360000.08
|  | 2 | пгт. Новая Чара | 2 | АО "Тепловодоканал" | 2 | Водозабор | АО "Тепловодоканал" | Новая Чара ул. Микрорайон 2, д.16 | Частная собственность | - | 2 | Реконтрукция сетей холодного водоснабжения. Участок от УТ-63 до УТ-63/6 | АО "Тепловодоканал" | сети ХВС | Собственные средства | 3120183.9973 | 0 | 0 | 0 | 3120183.9973
|  | 3 | пос. Куанда | 3 | АО "Тепловодоканал" | 3 | Котельная | АО "Тепловодоканал" | Куанда ул. Гаражная 7 | Частная собственность | - | 3 | Реконструкция котла №1 (КЕ-10-14). | АО "Тепловодоканал" | Котел | Инвестиционная программа | 30698595.2058 | 0 | 0 | 0 | 30698595.2058
|  | 4 | пос. Икабья | 4 | АО "Тепловодоканал" | 4 | Котельная | АО "Тепловодоканал" | Икабья ул. 1- Микрорайон 17 | Частная собственность | - | 4 | Реконструкция бака аккумулятора (БАГВ-100) | АО "Тепловодоканал" | Вспомогательное оборудование котельной. | Инвестиционная программа | 9491151.894 | 0 | 0 | 0 | 9491151.894
|  | 5 | пос. Куанда | 5 | АО "Тепловодоканал" | 5 | Водозабор | АО "Тепловодоканал" | куанда ул. Подстанция 8 | Частная собственность | - | 5 | Приобретение и установка 2 бактерицидных установок (ОДВ-50). | АО "Тепловодоканал" | Оборудование водозабора. | Инвестиционная программа | 732858.88 | 0 | 0 | 0 | 732858.88
|  | 6 | пос. Икабья | 6 | АО "Тепловодоканал" | 6 | Водозабор | АО "Тепловодоканал" | Икабья ул. Тбилиская 6. | Частная собственность | - | 6 | Приобретение и установка бактерицидной установки (ОДВ-50). | АО "Тепловодоканал" | Оборудование водозабора. | Инвестиционная программа | 366429.44 | 0 | 0 | 0 | 366429.44
|  | 7 | пос. Куанда | 7 | АО "Тепловодоканал" | 7 | Водозабор | АО "Тепловодоканал" | куанда ул. Подстанция 8 | Частная собственность | - | 7 | Реконструкция водонапорной башни | АО "Тепловодоканал" | Оборудование водозабора. | Инвестиционная программа | 4926309.8444 | 0 | 0 | 0 | 4926309.8444
|  | 8 | пос. Куанда | 8 | АО "Тепловодоканал" | 8 | Водозабор | АО "Тепловодоканал" | куанда ул. Подстанция 8 | Частная собственность | - | 8 | Реконструкция 2 промышленных баков | АО "Тепловодоканал" | Оборудование водозабора. | Инвестиционная программа | 2550111.7778 | 0 | 0 | 0 | 2550111.7778
|  | 9 | пгт. Новая Чара | 9 | АО "Тепловодоканал" | 9 | Котельная пгт.Новая Чара | АО "Тепловодоканал" | ул.Молдованова д.5 | Частная собственность | - | 9 | Реконструкция котла №4 (замена топки ТЧЗМ 2,7/6,5) | АО "Тепловодоканал" | Котельное оборудование | Собственные средства | 3442706.82 | 0 | 0 | 0 | 3442706.82 |  |  | - | - | [5 empty] | - | - | -
|  | 10 | пгт. Новая Чара | 10 | АО "Тепловодоканал" | 10 | Котельная пгт.Новая Чара. | АО "Тепловодоканал" | ул.Молдованова д.5. | Частная собственность | - | 10 | Замена задвижек ДУ-400, Котельная. Устанавливается на тепловом распределительном узле на линии жилой зоны. | АО "Тепловодоканал" | Вспомогательнон оборудование, котельная. | Собственные средства | 926000 | 0 | 0 | 0 | 926000 |  |  | - | - | - |  |  |  |  | - | - | -
|  | 11 | пос. Куанда | 11 | АО "Тепловодоканал" | 11 | Водозабор | АО "Тепловодоканал" | ул. Подстанция 8 | Частная собственность | - | 11 | Замена вводных выключателей нагрузки 0,4кВ обьекта водоснабжения. | АО "Тепловодоканал" | Вспомогательное оборудование водозабор | Собственные средства | 760800 | 0 | 0 | 0 | 760800 |  |  | - | - | [5 empty] | - | - | -
|  | 12 | пгт. Новая Чара | 12 | АО "Тепловодоканал" | 12 | СБО (станция биологической очистки). | АО "Тепловодоканал" | ул. Производственная 1 | Частная собственность | - | 12 | Реконструкция СБО | АО "Тепловодоканал" | Оборудование СБО. | Инвестиционная программа | 17478712.2111 | 0 | 0 | 0 | 17478712.2111
|  | 13 | пос. Куанда | 13 | АО "Тепловодоканал" | 13 | СБО (станция биологической очистки). | АО "Тепловодоканал" | Куанда ул. Забайкальская 29 | Частная собственность | - | 13 | Замена вводных выключателей нагрузки 0,4кВ обьекта водоотведения. | АО "Тепловодоканал" | Вспомогательное оборудование СБО. | Собственные средства | 72542 | 0 | 0 | 0 | 72542
[5 empty] | Итого по мероприятиям МУП "Чарское ЖКХ" | [14 empty] | 21670633.3
|  |  | с.Чара |  | МУП "Чарское ЖКХ" |  | Братск 1,2,3,4 | Администрация КаларскогоМО | с. Чара | Хозяйственное ведение |  |  | Насосы для котельной. | МУП "Чарское ЖКХ" | котельное оборудование | Бюджет Каларского МО | 1632000 | 0 | 0.00 | 1632000.0 | 0.0 | Подготовка электронного аукциона
|  | 3 | с.Чара | 3 | МУП "Чарское ЖКХ" |  | Водозабор | Администрация КаларскогоМО | с. Чара | Хозяйственное ведение | - | 3 | Накопительная ёмкость для водоснабжения 30 м.куб. | МУП "Чарское ЖКХ" | Водозабор | Бюджет Каларского МО | 7384700.0 | 0 | 0 | 7384700 | 0 | Подготовка электронного аукциона | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0191300003826000082 | 09.04.2026г. | 21.04.2026г. |  | ООО "Айвер"
|  |  | с.Чара |  | МУП "Чарское ЖКХ" |  | МКД |  | пгт. Новая Чара | Хозяйственное ведение |  |  | Установка косплексной очистки для промывки горячего и холодного водоснабжения. | МУП "Чарское ЖКХ" | ХВС, ГВС | Бюджет Каларского МО | 725933.3 | 0 | 0.00 | 725933.3 | 0.00 | Подготовка электронного аукциона | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0191300003826000076 | 07.04.2026г. | 17.04.2026г. |  | ООО "СТ"
|  |  | с.Чара |  | МУП "Чарское ЖКХ" |  | Братск, 1,2,3,4 | Администрация КаларскогоМО | с.Чара | Хозяйственное ведение | - | 9 | Приобретение аварийно-восстановительного запаса | МУП "Чарское ЖКХ" | котельное оборудование | Бюджет Каларского МО | 11928000 | 0 | 0 | 11928000 | 0 | Подготовка электронного аукциона