Администрация

Калганского муниципального округа Забайкальского края

Распоряжение

19 февраля 2024 года                                                                                      № 17

с. Калга

О подготовке объектов теплоэнергетики и коммунальной инфраструктуры Калганского муниципального округа к отопительному  периоду 2024-2025 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 8 Устава Калганского муниципального округа, ст. 32 Устава Калганского муниципального округа, в целях обеспечения своевременной подготовки  объектов жилищно-коммунального хозяйства Калганского муниципального округа к устойчивой и безаварийной работе в отопительный период 2024-2025 годов:

1. Создать оперативный штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Калганского муниципального округа к отопительному периоду 2024-2025 годов и утвердить его состав (прилагается).

2. Утвердить план мероприятий по  подготовке к отопительному периоду  2024-2025 годов  объектов теплоэнергетики и коммунальной инфраструктуры, расположенных  на территории  Калганского муниципального округа (приложение № 1).

3. Утвердить состав Комиссии  по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии  Калганского муниципального округа к отопительному периоду 2024 – 2025 годов (приложение № 2).

4. Утвердить Программу проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии  Калганского муниципального округа к отопительному периоду  2024 – 2025 годов (приложение № 3).

5. Комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии  Калганского муниципального округа к отопительному периоду 2024 – 2025 годов:

- в срок до 15.09.2024 г. провести проверку готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии  Калганского муниципального округа к отопительному периоду 2024 – 2025 годов;

- результаты проверки оформить актами проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов;

- по результатам проверки оформить паспорта готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии  Калганского муниципального округа к отопительному периоду  2024 – 2025 годов.

6. Администрации Калганского муниципального округа:

- обеспечить контроль за  выполнением плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Калганского муниципального округа к отопительному периоду 2024-2025 годов;

- обеспечить своевременное предоставление отчетности в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Калганского муниципального округа к работе в отопительный период 2024-2025 годов;

- обеспечить методическую и организационную помощь органам местного самоуправления Калганского муниципального округа в части подготовки к отопительному периоду 2024-2025 годов;

- до начала отопительного периода 2024-2025 годов разработать и утвердить порядок взаимодействия организаций по ликвидации аварийных ситуаций в системах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

7. Главам сельских администраций Калганского муниципального округа, руководителям муниципальных учреждений Калганского муниципального округа:

- принять меры по погашению дебиторской задолженности за оказанные коммунальные услуги;

- в срок до 01.09.2024 года обеспечить проведение мероприятий по подготовке к эксплуатации в отопительный период объектов теплоснабжения, водоснабжение и водоотведения, инженерных сетей и жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности;

- в срок до 15.09.2024 года обеспечить создание нормативного запаса топлива на подведомственных объектах в объеме не менее 7 суточного расхода;

- в срок до 15.09.2024 года создать  аварийный запас материально-технических ресурсов для ликвидации  возможных аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период 2024-2025 годов;

- в срок до 15.09.2024 года организовать профессиональное обучение работников котельных с учетом требований  охраны труда и техники безопасности и правил технической эксплуатации оборудования.

8. Руководителям предприятий жилищно-коммунального комплекса:

- в срок до 01.09.2024 года обеспечить проведение мероприятий по подготовке к эксплуатации в зимних условиях объектов теплоснабжения, водоснабжение и водоотведения, инженерных сетей находящихся в собственности или ином вещном праве у предприятий ЖКХ;

- в срок до 15.09.2024 года создать  аварийный запас материально-технических ресурсов для ликвидации  возможных аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства в отопительный  период 2024-2025 годов;

- организовать профессиональное обучение работников с учетом требований  охраны труда и техники безопасности и правил технической эксплуатации оборудования;

- в срок до 15.09.2024 года обеспечить создание нормативного запаса топлива на подведомственных объектах в объеме не менее 7 суточного расхода.

9. Комитету по финансам администрации Калганского муниципального округа:

- обеспечит выделение денежных средств муниципальным бюджетным учреждениям  на реализацию мероприятий по подготовке  к отопительному периоду 2024-2025 годов;

- обеспечить своевременное выделение бюджетополучателям средств на оплату тепловой, электрической энергии в соответствии с лимитами бюджетных обязательств.

10. Контроль за исполнением  возложить на заместителя главы Калганского муниципального округа по экономическому и территориальному развитию С.М. Антипенко.

Глава

Калганского муниципального округа                                                 С.А. Егоров

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Калганского муниципального округа

от «19» февраля 2024 г. № 17

СОСТАВ

Постоянно действующего оперативного штаба по подготовке жилищно-коммунального хозяйства  Калганского муниципального округа к отопительному периоду 2024-2025 годов

| Антипенко Сергей Михайлович | – заместитель главы Калганского муниципального округа по экономическому и территориальному развитию |
| --- | --- |
| Охлопков Юрий Анатольевич | - начальник отдела ГО и ЧС администрации Калганского муниципального округа |
| Перфильева Любовь Олеговна | - председатель Комитета по финансам администрации Калганского муниципального округа |
| Высотина Надежда Викторовна | - начальник Управления образования администрации Калганского муниципального округа |
| Сарапулов Александр Сергеевич | - директор ООО «Кадаинское» (по согласованию) |
| Щукин Владимир Жанович | - Индивидуальный предприниматель «Щукин В.Ж.» (по согласованию) |
| Феоктистов Михаил Витальевич | - начальник ПАО «Россети Сибирь»-«Читаэнерго»-Производственное отделение Юго-Восточные электрические сети –Калганский РЭС (по согласованию) |
| Павел Михайлович Фельдман | - и.о. главного врача ГУЗ «Калганская ЦРБ» (по согласованию) |

Приложение № 1

к распоряжению администрации

Калганского муниципального округа

от «19» февраля 2024  № 17

План

мероприятий по  подготовке к отопительному периоду  2024-2025 годов объектов теплоэнергетики и коммунальной инфраструктуры, расположенных  на территории  Калганского муниципального округа

| № п/п | Наименование объекта, | Место расположения объекта | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ИП «Щукин В.Ж.», котельная «РУС» | Забайкальский край, Калганский район, с. Калга ул. 60 лет Октября д. 5-Б | Чистка и ревизия котлов, газоходов, запорной арматуры, электрооборудования, сетевых насосов, дымососов; ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения котельной (протяженность 112 м., диаметр 100 мм. и 57 мм.) |
|  | ИП «Щукин В.Ж.», котельная «Агроснаб» | Забайкальский край, Калганский район, с. Калга ул. 60 лет Октября д. 49-А | Чистка и ревизия котлов, газоходов, запорной арматуры, электрооборудования, сетевых насосов, дымососов; замена 2-х котлов КВм-1,6 Гкал; ремонт электрооборудования котельной (установка вводно-распределительных устройств, прокладка кабелей, установка пусковых устройств, установка приборов освещения) |
|  | ООО «Комфортстрой», котельная МУК КДЦНТ «Аргунь» | Забайкальский край, Калганский район, с. Калга ул. Гаражная д. 1 | Чистка и ревизия котлов, газоходов, запорной арматуры, электрооборудования, сетевых насосов, дымососов |
|  | Муниципальное казенное учреждение «Центр материально-технического обеспечения деятельности администрации Калганского муниципального округа», котельная Управления образования администрации Калганского муниципального округа | Забайкальский край, Калганский район, с. Калга ул. Нагорная д. 23 | Чистка и ревизия котлов, газоходов, запорной арматуры, электрооборудования, сетевых насосов, дымососов |
|  | ООО «Комфортстрой», котельная МОУ «Чупровская ООШ» | Забайкальский край, Калганский район, с. Чупрово ул. Школьная д. 12 | Чистка и ревизия котлов, газоходов, запорной арматуры, электрооборудования, сетевых насосов, дымососов |
|  | МОУ «Чупровская ООШ», котельная (Шивия) | Забайкальский край, Калганский район, с. Шивия ул. Новая д. 25 | Чистка и ревизия котлов, газоходов, запорной арматуры, электрооборудования, сетевых насосов, дымососов; замена котла КВр-0,2 Гкал |
|  | ООО «Кадаинское», котельная «Микрорайон» | Забайкальский край, Калганский район, с. Кадая ул. Комсомольская д. 2 | Чистка и ревизия котлов, газоходов, запорной арматуры, электрооборудования, сетевых насосов, дымососов; замена котла КВм-1 Гкал |
|  | ООО «Кадаинское», котельная «База ЖКХ» | Забайкальский край, Калганский район, с. Кадая ул. Комарова д.18 | Чистка и ревизия котлов, газоходов, запорной арматуры, электрооборудования, сетевых насосов, дымососов |
|  | ООО «Кадаинское», котельная «Школа» | Забайкальский край, Калганский район, с. Кадая ул. Приаргунская д. 1 | Чистка и ревизия котлов, газоходов, запорной арматуры, электрооборудования, сетевых насосов, дымососов; замена котла КВр-0,5 Гкал |
|  | Муниципальное казенное учреждение «Центр материально-технического обеспечения деятельности администрации Калганского муниципального округа», котельная Кадаинской сельской администрации | Забайкальский край, Калганский район, с. Кадая ул. Советская д. 44 | Чистка и ревизия котлов, газоходов, запорной арматуры, электрооборудования, сетевых насосов, дымососов |
|  | Муниципальное казенное учреждение «Центр материально-технического обеспечения деятельности администрации Калганского муниципального округа, котельная клуба с. Кадая | Забайкальский край, Калганский район, с. Кадая ул. Михайлова д. 14 | Чистка и ревизия котлов, газоходов, запорной арматуры, электрооборудования, сетевых насосов, дымососов; замена котла КВр-0,2 Гкал |
|  | МОУ «Средне-Борзинская СОШ», котельная | Забайкальский край, Калганский район, с. Средняя Борзя ул. Центральная д.4 | Чистка и ревизия котлов, газоходов, запорной арматуры, электрооборудования, сетевых насосов, дымососов |
|  | Муниципальное казенное учреждение «Центр материально-технического обеспечения деятельности администрации Калганского муниципального округа», котельная Буринской сельской администрации | Забайкальский край, Калганский район, с. Бура ул. Виталия Козлова д.42 | Чистка и ревизия котлов, газоходов, запорной арматуры, электрооборудования, сетевых насосов, дымососов; замена котла КВр-0,5 Гкал |
|  | МОУ «Чингильтуйская ООШ», котельная | Забайкальский край, Калганский район, с. Чингильтуй ул Новая д. 17 | Чистка и ревизия котлов, газоходов, запорной арматуры, электрооборудования, сетевых насосов, дымососов |
|  | Муниципальное казенное учреждение «Центр материально-технического обеспечения деятельности администрации Калганского муниципального округа», котельная клуба с. Чингильтуй | Забайкальский край, Калганский район, с. Чингильтуй ул Новая д. 9 | Чистка и ревизия котлов, газоходов, запорной арматуры, электрооборудования, сетевых насосов, дымососов |
|  | ООО «Комфортстрой», котельная МОУ «Нижне-Калгуканская СОШ» | Забайкальский край, Калганский район, с. Нижний Калгукан ул. Журавлева д. 1 | Чистка и ревизия котлов, газоходов, запорной арматуры, электрооборудования, сетевых насосов, дымососов; установка котла КВр-0,63 МВт |
|  | МОУ «Верхне-Калгуканская НОШ», котельная | Забайкальский край, Калганский район, с. Верхний Калгукан пер. Гаражный д. 4 | Чистка и ревизия котлов, газоходов, запорной арматуры, электрооборудования, сетевых насосов, дымососов |
|  | ООО «Комфортстрой», котельная МОУ «Доновская СОШ» | Забайкальский край, Калганский район, с. Доно ул. Школьная д. 3 | Чистка и ревизия котлов, газоходов, запорной арматуры, электрооборудования, сетевых насосов, дымососов |
|  | Муниципальное казенное учреждение «Центр материально-технического обеспечения деятельности администрации Калганского муниципального округа», котельная Доновской сельской администрации | Забайкальский край, Калганский район, с. Доно ул. Нагорная д. 56 | Чистка и ревизия котлов, газоходов, запорной арматуры, электрооборудования, сетевых насосов, дымососов |
|  | Муниципальное казенное учреждение «Центр материально-технического обеспечения деятельности администрации Калганского муниципального округа», котельная клуба с. Доно | Забайкальский край, Калганский район, с. Доно ул. Центральная д. 44-А | Чистка и ревизия котлов, газоходов, запорной арматуры, электрооборудования, сетевых насосов, дымососов |

Приложение № 2

к распоряжению администрации

Калганского муниципального округа

от «19» февраля  2024 г.  №  17

Состав

комиссии  по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии  Калганского муниципального округа к отопительному периоду  2024 – 2025 годов

Председатель комиссии:

С.М. Антипенко          - заместитель главы Калганского муниципального

округа по экономическому и территориальному

развитию

Члены комиссии:

Ю.А. Охлопков             - начальник  отдела ГО и ЧС администрации

Калганского муниципального округа

В.А. Слепков                 - начальник отдела архитектуры,

градостроительства, земельных и

имущественных отношений

администрации Калганского муниципального

округа

Н.И. Кошовкин              - ведущий специалист отдела архитектуры,

градостроительства, земельных и

имущественных отношений администрации

Калганского муниципального округа

И.В. Габайдулин           - ведущий специалист отдела жилищно-

коммунального хозяйства, дорожного

хозяйства, транспорта и связи администрации

Калганского муниципального округа

Приложение № 3

к распоряжению администрации

Калганского муниципального округа

от «19» февраля 2024 г. № 17

Программа

проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии  Калганского муниципального округа к отопительному периоду 2024 – 2025 годов

| № п/п | Наименование объекта, теплоснабжающей организации или потребителя тепловой энергии | Место расположения объекта | Период проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ИП «Щукин В.Ж.», котельная «РУС» | Забайкальский край, Калганский район, с. Калга ул. 60 лет Октября д. 5-Б | 15.08.2024 г. – 15.09.2024 г. |
| 2. | ИП «Щукин В.Ж.», котельная «Агроснаб» | Забайкальский край, Калганский район, с. Калга ул. 60 лет Октября д. 49-А | 15.08.2024 г. – 15.09.2024 г. |
| 4. | многоквартирный жилой дом | Забайкальский край, Калганский район, с. Калга ул. 60 лет Октября д. 11 | 15.08.2024 г. – 15.09.2024 г. |
| 5. | многоквартирный жилой дом | Забайкальский край, Калганский район, с. Калга ул. 60 лет Октября д. 13 | 15.08.2024 г. – 15.09.2024 г. |
| 6. | многоквартирный жилой дом | Забайкальский край, Калганский район, с. Калга ул. 60 лет Октября д. 19 | 15.08.2024 г. – 1509.2024 г. |
| 7. | многоквартирный жилой дом | Забайкальский край, Калганский район, с. Калга ул. 60 лет Октября д. 45 | 15.08.2024 г. – 15.09.2024 г. |
| 8. | многоквартирный жилой дом | Забайкальский край, Калганский район, с. Калга ул. 60 лет Октября д. 47 | 15.08.2024 г. – 15.09.2024 г. |
| 9. | ООО «Комфортстрой», котельная МУК КДЦНТ «Аргунь» | Забайкальский край, Калганский район, с. Калга ул. Гаражная д. 1 | 15.08.2024 г. – 15.09.2024 г. |
| 10. | ГУЗ «Калганская ЦРБ» (котельная, наружные и внутренние тепловые сети) | Забайкальский край, Калганский район, с. Калга ул. Больничная д. 3 | 15.08.2024 г. – 15.09.2024 г. |
| 11. | Муниципальное казенное учреждение «Центр материально-технического обеспечения деятельности администрации Калганского муниципального округа», котельная Управления образования администрации Калганского муниципального округа | Забайкальский край, Калганский район, с. Калга ул. Нагорная д. 23 | 15.08.2024 г. – 15.09.2024 г. |
| 12. | ООО «Комфортстрой», котельная МОУ «Чупровская ООШ» | Забайкальский край, Калганский район, с. Чупрово ул. Школьная д. 12 | 15.08.2024 г. – 15.09.2024 г. |
| 13. | МОУ «Чупровская ООШ», котельная (Шивия) | Забайкальский край, Калганский район, с. Шивия ул. Новая д. 25 | 15.08.2024 г. – 15.09.2024 г. |
| 14. | ООО «Кадаинское», котельная «Микрорайон» | Забайкальский край, Калганский район, с. Кадая ул. Комсомольская д. 2 | 15.08.2024 г. – 15.09.2024 г. |
| 15. | ООО «Кадаинское», котельная «База ЖКХ» | Забайкальский край, Калганский район, с. Кадая ул. Комарова д.18 | 15.08.2024 г. 15.09.2024 г. |
| 16. | ООО «Кадаинское», котельная «Школа» | Забайкальский край, Калганский район, с. Кадая ул. Приаргунская д. 1 | 15.08.2024 г. – 15.09.2024 г. |
| 17. | Муниципальное казенное учреждение «Центр материально-технического обеспечения деятельности администрации Калганского муниципального округа», котельная Кадаинской сельской администрации | Забайкальский край, Калганский район, с. Кадая ул. Советская д. 44 | 15.08.2024 г. – 15.09.2024 г. |
| 18. | Муниципальное казенное учреждение «Центр материально-технического обеспечения деятельности администрации Калганского муниципального округа», котельная клуба с. Кадая | Забайкальский край, Калганский район, с. Кадая ул. Михайлова д. 14 | 15.08.2024 г. – 15.09.2024 г. |
| 19. | МОУ «Средне-Борзинская СОШ», котельная | Забайкальский край, Калганский район, с. Средняя Борзя ул. Центральная д.4 | 15.08.2024 г. – 15.09.2024 г. |
| 20. | Муниципальное казенное учреждение «Центр материально-технического обеспечения деятельности администрации Калганского муниципального округа», котельная Буринской сельской администрации | Забайкальский край, Калганский район, с. Бура ул. Виталия Козлова д.42 | 15.08.2024 г. – 15.09.2024 г. |
| 21. | МОУ «Чингильтуйская ООШ», котельная | Забайкальский край, Калганский район, с. Чингильтуй ул Новая д. 17 | 15.08.2024 г. – 15.09.2024 г. |
| 22. | Муниципальное казенное учреждение «Центр материально-технического обеспечения деятельности администрации Калганского муниципального округа», котельная клуба с. Чингильтуй | Забайкальский край, Калганский район, с. Чингильтуй ул Новая д. 9 | 15.08.2024 г. – 15.09.2024 г. |
| 23. | ООО «Комфортстрой», котельная МОУ «Нижне-Калгуканская СОШ» | Забайкальский край, Калганский район, с. Нижний Калгукан ул. Журавлева д. 1 | 15.08.2024 г. – 15.09.2024 г. |
| 24. | МОУ «Верхне-Калгуканская НОШ», котельная | Забайкальский край, Калганский район, с. Верхний Калгукан пер. Гаражный д. 4 | 15.08.2024 г. – 15.09.2024г. |
| 25. | ООО «Комфортстрой», котельная МОУ «Доновская СОШ» | Забайкальский край, Калганский район, с. Доно ул. Школьная д. 3 | 15.08.2024 г. – 15.09.2024г. |
| 26. | Муниципальное казенное учреждение «Центр материально-технического обеспечения деятельности администрации Калганского муниципального округа», котельная Доновской сельской администрации | Забайкальский край, Калганский район, с. Доно ул. Нагорная д. 56 | 15.08.2024 г. – 15.09.2024г. |
| 27. | Муниципальное казенное учреждение «Центр материально-технического обеспечения деятельности администрации Калганского муниципального округа», котельная клуба с. Доно | Забайкальский край, Калганский район, с. Доно ул. Центральная д. 44-А | 15.08.2024 г. – 15.09.2024г. |