ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации плана мероприятий

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Забайкальском крае

по состоянию на 01 июля 2025 года

Калганский муниципальный округ

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации | Отчет о ходе реализации мероприятия по состоянию на 31 декабря 2024 года | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на товарных рынках Забайкальского края |  |  |  |  |
| - Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Проведение торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в форме электронного аукциона в отношении всего объема твердых коммунальных отходов, образующихся в зоне (зонах) его деятельности разделение региональным оператором на большее количество лотов услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов в зоне его деятельности, а также увеличение объема услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов, выделенных в отдельные лоты участниками аукционов по которым которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. | 2022-2025 годы | На территории Калганского муниципального округа услугами по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов занимается ООО «Олерон+» | Министерство природных ресурсов Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию), Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Забайкальского края (по согласованию) |
| - Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |  |
| 1.11.1 | Осуществление мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды | 2022-2025 годы | Сохранение достигнутого уровня присутствия частных организаций на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды. Заключен муниципальные контракты: №03/2022 от 16.05.2022г. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов; по программе 1000 дворов реализован один проект (отремонтирована и благоустроена одна дворовая территория. №01/2022 от 04.04.2022г. выполнение работ по благоустройству общественной территории в рамках программы «Формирование современной городской среды. «Комфортная городская среда» в 2022 году выполнены работы по благоустройству общественной территории «Парк Победы» в с. Калга. Выполнены работы по устройству, ремонту и содержанию улично-дорожного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. 60 лет Октября- ул. Савватеева 1600м., ул Нагорная 800м. ул. Балябина 1300м, ул. Новая 800м, ул. Весенняя 200м. ул. Юбилейная 800м., ул. Красноармейская, 900м. В 2023 году завершено строительство детских игровых, спортивных площадок по ул. Первомайская, ул. Советская, ул. 50 лет Октября. Во 2 полугодии 2024 года проведены работы по устройству, ремонту и содержанию улично-дорожного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Энергетиков-1100м, ул. Солнечная-1000м, ул. Декабристов 700м. Проведено профилирование дорог местного значения 268,1 кв.м. Ремонт автомобильной дороги, подъезд к с. Калга (Южный) 400м, выполнены работы по устройству уличного освещения в с. Бура 1200 м., с. Козлово 1050м. Благоустройство спортивной площадки с. Калга, ул. Балябина. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| - Рынок поставки сжиженного газа в баллонах |  |  |  |  |
| 1.13.1 | Осуществление мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке поставки сжиженного газа в баллонах | 2022-2025 годы | -Сохранение достигнутого уровня присутствующих организаций на рынке поставки сжиженного газа в баллонах: -Реализацией и поставкой СУГ в баллонах занимается ОАО «Читаоблгаз»; - ООО «Контакт» розничная торговля бытовым жидким котельным топливом, газом в болонах. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края |
| - Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |
| 1.14.1 | Разработка документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам. В случае наличия такого документа, внесение необходимых изменений | 2022-2025 годы | Ведется разработка документов по планированию регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам. Проведен открытый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Калганского муниципального округа по 5 муниципальным маршрутам с 10.02.2025 г по 12.03.2025 года. Информация размещена на сайте torgi-gov.ru. По конкурсу прошел ИП Лаврентьев В.Г. | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| - Рынок кадастровых и землеустроительных работ |  |  |  |  |
| 1.20.1 | Обеспечение выявления правообладателей ранее неучтенных объектов недвижимого имущества и вовлечение их в налоговый оборот | 2022-2025 годы | Ведется работа с главами сельских администраций Калганского муниципального округа по выявлению правообладателей ранее неучтенных объектов недвижимого имущества и вовлечение их в налоговый оборот. Дополнительно ведется работа по регистрации права собственности право обладающих объектов. Основной причиной неучтенных объектов является отказ населения в регистрации имущества: отток населения (брошенные дома) | Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, Органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| - Рынок нефтепродуктов |  |  |  |  |
| 1.28.1 | Содействие входу на рынок нефтепродуктов хозяйствующих субъектов путем проведения аукциона по продаже права на заключения договора аренды земельного участка для строительства автозаправочной станции | 2022-2025 годы | В районе работают 2 АЗС: ПАО «Нефтемаркет»; ИП Неделяев Сергей Кириллович | Органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| 1.28.2 | Актуализация перечня земельных участков, находящихся в собственности Забайкальского края, муниципальной собственности, и земельных участков на территории Забайкальского края, государственная собственность на которые не разграничена, для предоставления их в аренду без проведения торгов предпринимателям под строительство комплекса зданий, сооружений и коммуникаций, предназначенных для организации приема, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов | 2022-2025 годы | Перечень сформирован, специалистами ведется работа по его обновлению и дополнению. Сдан в аренду земельный участок без проведения торгов ООО «Контакт». Составлен договор аренды, для размещения и эксплуатации модульной автомобильной, газопроводной станции и пункта наполнения баллонов с. Калга, ул. Савватеева, 2 сроком на 10 лет. (Договор № 01 от 16.01.2023г); | Министерство экономического развития Забайкальского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края (по согласованию) |
| - Сфера наружной рекламы |  |  |  |  |
| 1.33.1 | Недопущение создания государственных и муниципальных предприятий, оказывающих услуги в сфере наружной рекламы | 2022-2025 годы | Отсутствуют муниципальные предприятия, оказывающие услуги в сфере наружной рекламы | Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| Раздел 2. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Забайкальском крае |  |  |  |  |
| - Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Заключение Соглашений о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) между Правительством Забайкальского края и муниципальными образованиями Забайкальского края | 2022-2025 годы | Соглашение заключено в 2021году | Министерство финансов Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| - Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Обеспечение прозрачности и публичности мероприятий по устранению административных барьеров и избыточного регулирования посредством функционирования рабочих групп по направлениям Национального рейтинга состояния инвестиционного климата | 2022-2025 годы | Обеспечение обратной связи с субъектами предпринимательской деятельности. Выработка решений и рекомендаций по приведению правовых актов в соответствие с нормами законодательства о защите конкуренции. | Министерство экономического развития Забайкальского края, исполнительные органы государственной власти Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| - Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти Забайкальского края или органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами государственной собственности Забайкальского края и муниципальной собственности, а также на ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Определение состава муниципального имущества, несоответствующего требованиям отнесения к категориям имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления с последующей приватизацией, либо перепрофилированием (изменение целевого назначения имущества). Организация и проведение публичных торгов по реализации указанного имущества, перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества). | 1 января 2024 года | Утверждено Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества на территории Калганского муниципального округа №90 от 30.10.2024г.; Утверждено положение об управлении и распоряжении муниципальной собственностью Калганского муниципального округа №91 от 30.10.2024г.; Принято решение Совета №98 от 04.12.2024г. «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2025 год» | Органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| 2.13. Мероприятия, направленные на обучение государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Забайкальского края и работников их подведомственных предприятий и учреждений основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации |  |  |  |  |
| 2.13.1 | Участие представителей Управления Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю в обучающих мероприятиях, организованных исполнительными органами государственной власти Забайкальского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края | 2022-2025 годы | ---- | Управление Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю (по согласованию), исполнительные органы государственной власти Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| 2.16. Мероприятия, направленные на развитие торговли |  |  |  |  |
| 2.16.2 | Формирование графика проведения ярмарок в муниципальных районах, городских округах Забайкальского края и размещение его на официальном сайте Министерства экономического развития Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Ежегодно | На 2025 год запланировано 21 ярмарка, за 1 полугодие 2025 года, проведено 13 универсальных ярмарок. | Министерство экономического развития Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| 2.18. Мероприятия, направленные на обеспечение доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере |  |  |  |  |
| 2.18.1 | Обеспечение реализации мероприятий по поэтапному доступу негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | 2022-2025 годы | Не проводилось. Социальное предпринимательство на территории округа не зарегистрировано. | Министерство образования и науки Забайкальского края, Министерство здравоохранения Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края, Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| 2.21. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на рынке ритуальных услуг |  |  |  |  |
| 2.21.1 | Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них, создание реестра кладбищ и мест захоронений на них, с включением сведений о существующих кладбищах и местах захоронений на них и размещение на портале государственных и муниципальных услуг Забайкальского края | 2023-2025 годы | Постановка на кадастровый учет и зарегистрировано право собственности по 15 земельным участкам, предназначенным для размещения кладбищ в селах округа. По состоянию на 01.07.2025 года 2 участка находятся в стадии оформления. | развитию муниципальных образований Забайкальского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, органы местного самоуправления Забайкальского края (по согласованию) |
| 2.21.2 | Создание и размещение на портале государственных и муниципальных услуг Забайкальского края реестр хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон | 1 сентября 2023 года | - |  |
| 2.21.3 | Организация оказания услуг по организации похорон по принципу «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронения, полной информации об указанных хозяйствующих субъектах, содержащейся в таких реестрах | 31 декабря 2025 года | - | Министерство экономического развития Забайкальского края, Краевое государственное автономное учреждение «Многофункцио-нальный центр Забайкальского края» (по согласованию), органы местного самоуправления Забайкальского края (по согласованию) |