АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 апреля 2026 года								№ 127

с. Калга

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению и реализации Стандарта деятельности администрации Калганского муниципального округа по обеспечению благоприятного инвестиционного и делового климата Калганского муниципального округа (муниципального инвестиционного стандарта)

В целях формирования единого подхода к сопровождению инвестиционных проектов муниципальными районами, муниципальными и городскими округами Забайкальского края и создания благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, в соответствии с распоряжением Губернатора Забайкальского края от 17.03.2026 года № 212-р «Об утверждении Стандарта деятельности муниципальных образований Забайкальского края по обеспечению благоприятного инвестиционного и делового климата муниципальных образований Забайкальского края (муниципального инвестиционного стандарта)», в соответствии со статьей 32 Устава Калганского муниципального округа, администрация Калганского муниципального округа постановляет:

- Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по внедрению и реализации Стандарта деятельности администрации Калганского муниципального округа по обеспечению благоприятного инвестиционного и делового климата Калганского муниципального округа (муниципальный инвестиционный стандарт) согласно приложения к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).

- Настоящее постановление обнародовать в общественно-информационной газете «Родная земля», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://kalgan.75.ru/.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономического развития администрации Калганского муниципального округа.

Глава Калганского

муниципального округа                                                                      С.А. Егоров

Утвержден

постановлением администрации

Калганского муниципального округа

от «___» апреля 2026 года №___

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по внедрению и реализации Стандарта деятельности администрации Калганского муниципального округа Забайкальского края по обеспечению благоприятного инвестиционного и делового климата Калганского муниципального округа (муниципального инвестиционного стандарта)

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Создание в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» официального Интернет-ресурса в виде отдельного специализированного интернет-портала, интернет-страницы/раздела на официальном интернет-сайте администрации Калганского муниципального округа об инвестиционной и предпринимательской деятельности | Создан отдельный раздел в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности на информационном ресурсе администрации Калганского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | II квартал 2026 года | Отдел экономического развития администрации Калганского муниципального округа Консультант отдела организационной правовой и кадровой работы администрации Калганского муниципального округа |
| 1.1. Наполнение раздела в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности на информационном ресурсе администрации Калганского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Подраздел «Инвестиционный профиль Калганского муниципального округа» | Размещен комплексный информационный документ с возможностью просмотра и скачивания | III-IV кварталы 2026 года | Отдел экономического развития администрации Калганского муниципального округа Консультант отдела организационной правовой и кадровой работы администрации Калганского муниципального округа |
| 1.1.2 | Подраздел «Инвестиционный уполномоченный» | На открывающейся странице сайта размещена информация об инвестиционном уполномоченном. | II квартал 2026 года | Отдел экономического развития администрации Калганского муниципального округа Консультант отдела организационной правовой и кадровой работы администрации Калганского муниципального округа |
| 1.1.3 | Подраздел «Совет по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности» | Размещены следующие документы: правовой акт администрации Калганского муниципального округа об образовании Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности (далее – Совет); план заседаний Совета на очередной год; протоколы заседаний Совета | II-III кварталы 2026 года | Отдел экономического развития администрации Калганского муниципального округа Консультант отдела организационной правовой и кадровой работы администрации Калганского муниципального округа |
| 1.1.4 | Подраздел «Документы стратегического планирования» | Размещены действующие редакции правовых актов администрации Калганского муниципального округа по утверждению документов стратегического планированию | III-IV кварталы 2026 года | Отдел экономического развития администрации Калганского муниципального округа Консультант отдела организационной правовой и кадровой работы администрации Калганского муниципального округа |
| 1.1.5 | Подраздел «Регламент по сопровождению инвестиционных проектов на территории Калганского муниципального округа» | Размещен правовой акт администрации Калганского муниципального округа об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов на территории Калганского муниципального округа. | II -III кварталы 2026 года | Отдел экономического развития администрации Калганского муниципального округа Консультант отдела организационной правовой и кадровой работы администрации Калганского муниципального округа |
| 1.1.6 | Подраздел «Канал прямой и обратной связи» | Размещена контактная информация главы Калганского муниципального округа и структурных подразделений администрации Калганского муниципального округа (номера телефонов, адреса электронной почты). | III квартал 2026 года | Отдел экономического развития администрации Калганского муниципального округа Консультант отдела организационной правовой и кадровой работы администрации Калганского муниципального округа |
| 1.1.7 | Подраздел «План создания инфраструктуры муниципального округа» | Размещены правовые акты администрации Калганского муниципального округа по утверждению планов создания объектов необходимой транспортной, энергетической, социальной и другой инфраструктуры | III–IV кварталы 2026 года | Структурные подразделения администрации Калганского муниципального округа |
| 1.1.8 | Подраздел «Перечень земель, имущества и инвестиционных предложений для потенциальных инвесторов муниципального округа» | Размещена актуальная информация по перечню земель, имущества и инвестиционных предложений для потенциальных инвесторов | III–IV кварталы 2026 года | Отдел архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений администрации Калганского муниципального округа Отдел экономического развития администрации Калганского муниципального округа Консультант отдела организационной правовой и кадровой работы администрации Калганского муниципального округа |
| 1.1.9 | Подраздел «Меры поддержки» | Размещена информация по описанию действующих мер поддержки инвестиций, инвестиционных проектов, предпринимательских инициатив, субъектов малого и среднего предпринимательства и порядок обращения для их получения | III–IV кварталы 2026 года | Отдел экономического развития администрации Калганского муниципального округа Консультант отдела организационной правовой и кадровой работы администрации Калганского муниципального округа |
| 1.1.10 | Подраздел «Инвестиционные проекты» | Размещена информация о планируемых и реализуемых на территории муниципального округа инвестиционных проектах | III–IV кварталы 2026 года | Структурные подразделения администрации Калганского муниципального округа |
| 1.1.11 | Подраздел «Забайкальский инвестиционный портал» | Создана ссылка на «Забайкальский инвестиционный портал» (https://www.zab-investportal.ru/) | II квартал 2026 года | Акционерное общество «Корпорация развития Забайкальского края» Отдел экономического развития администрации Калганского муниципального округа |
| 2 | Создание, актуализация инвестиционного профиля (паспорта) Калганского муниципального округа | Создан инвестиционный профиль, согласован главой Калганского муниципального округа | III-IV кварталs 2026 года | Отдел экономического развития администрации Калганского муниципального округа |
| 3 | Назначение инвестиционного уполномоченного в должности не ниже заместителя главы Калганского муниципального округа, на которого возложена ответственность за оказание содействия в реализации инвестиционных проектов на территории муниципального округа и привлечение новых инвесторов | Принят правовой акт главы муниципального округа о назначении инвестиционного уполномоченного | II кварталы 2026 года | Глава администрации Калганского муниципального округа |
| 4 | Создание совещательного органа по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности | Принят правовой акт администрации Калганского муниципального округа о создании совещательного органа | II-III кварталы 2026 года | Глава Калганского муниципального округа |
| 5 | Разработка раздела «Реализация инвестиционных проектов на территории Калганского муниципального округа» в документе стратегического планирования муниципального округа | Принят правовой акт администрации Калганского муниципального округа о внесении изменений в документы стратегического планирования муниципального округа | III-IV кварталs 2026 года | Структурные подразделения администрации Калганского муниципального округа |
| 6 | Разработка и утверждение регламента сопровождения инвестиционных проектов | Принят правовой акт администрации Калганского муниципального округа об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов | II-III кварталы 2026 года | Глава Калганского муниципального округа |
| 7 | Ключевые показатели эффективности деятельности главы Калганского муниципального округа и инвестиционного уполномоченного муниципального округа | Принято решение Совета Калганского муниципального округа об утверждении ключевых показателей эффективности | III-IV кварталы 2026 года | Отдел экономического развития администрации Калганского муниципального округа Совета Калганского муниципального округа |
| 8 | Оценка ключевых показателей эффективности деятельности главы Калганского муниципального округа и инвестиционного уполномоченного муниципального окурга | Отчет главы муниципального округа и инвестиционного уполномоченного муниципального округа об исполнении ключевых показателей эффективности. Представление отчета в Министерство экономического развития Забайкальского края | ежегодно до 1 апреля | Глава муниципального округа и инвестиционный уполномоченный муниципального округа |
| 9 | Создание канала прямой и обратной связи между инвесторами и главой Калганского муниципального округа, инвестиционным уполномоченным и сотрудниками структурных подразделений администрации Калганского муниципального округа | Размещена контактная информация главы Калганского муниципального округа, инвестиционного уполномоченного и структурных подразделений администрации Калганского муниципального округа Создана кнопка «горячая линия» для возможности отправки запросов и обращений инвесторов через сайт администрации муниципального округа. | II-III кварталы 2026 года | Администрация Калганского муниципального округа |

______________