АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КЫРИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 сентября 2022 года № 788

с. Кыра

**Об утверждении муниципального плана работы по реализации 1 этапа (2022-2024 годы) Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в муниципальном районе «Кыринский район», целевых показателей реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в муниципальном районе**

**«Кыринский район»**

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 года №678-р и распоряжения Правительства Забайкальского края от 18 августа 2022 года № 326-р, руководствуясь ст. 26 Устава муниципального района «Кыринский район», администрация муниципального района «Кыринский район» постановляет:

1. Утвердить муниципальный план работы по реализации 1 этапа (2022-2024 годы) Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в муниципальном районе « Кыринский район» (Приложение 1).

2. Утвердить прилагаемые целевые показатели реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в муниципальном районе « Кыринский район» (Приложение 2).

3. Настоящее постановление разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального района « Кыринский район».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района « Кыринский район» по общественному самоуправлению, социальной сфере, межнациональным и межконфессиональным отношениям.

Глава муниципального района

«Кыринский район» Л.Ц. Сакияева

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального района «Кыринский район»

от 29 сентября 2022 года № 788

**Муниципальный План**

**работы по реализации I этапа ( 2022-2024 годы) Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в муниципальном районе «Кыринский район»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Ответственные исполнители** | **Итоговый документ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Образование межведомственной рабочей группы по формированию муниципального Плана работы по реализации 1 этапа ( 2022-2024 годы) Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в муниципальном районе «Кыринский район» | 3 квартал 2022 год | Комитет образования администрации муниципального района «Кыринский район» (далее – Комитет образования), к  Комитет культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального района «Кыринский район» (далее – Комитет культуры) | Постановление администрации муниципального района «Кыринский район» «О создании межведомственной рабочей группы» |
| 1.2. | Приведение нормативно- правовых актов в соответствие с нормами Федерального закона от 30 апреля 2021 года № 127-ФЗ «О внесений изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» | 31 декабря 2022 года | Комитет образования Комитет культуры | Нормативно-правовые акты |
| 1.3. | Формирование и утверждение плана работ ы и целевых показателей в рамках реализации Концепции развития дополнительного образования детей. | 29 сентября 2022 года | Комитет образования, Комитет культуры, образовательные организации | План работы и целевые показатели в рамках реализации Концепции развития дополнительного образования детей |
| 1.4. | Определение ответственного за реализацию плана работы и целевых показателей в рамках реализации Концепции развития дополнительного образования детей | 29 сентября 2022 года | Комитет образования, Комитет культуры (Е.В. Шаронова) | Приказ |
| 1.5. | Функционирование информационных систем, являющихся статистическим инструментарием для наблюдения в сфере дополнительного образования детей ( ИС « Навигатор дополнительного образования детей в Забайкальском крае», АИС « Мой спорт», АИС « Статистика Министерства культуры РФ») | постоянно | Комитет образования, Комитет культуры муниципальный опорный центр (Далее - МОЦ), образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования |  |
| 1.6. | Совершенствование механизмов финансирования дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых общеобразовательными организациями | 4 квартал 2023 года | Комитет образования, Комитет культуры, МОЦ |  |
| 1.7. | Создание доступного инклюзивного пространства для детей с ограниченными возможностями здоровья ( далее ОВЗ) и детей- инвалидов в условиях образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы | 4 квартал 2022 года | Комитет образования, образовательные организации |  |
| 1.8. | Организация и проведение муниципального этапа Конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования « Сердце отдаю детям Забайкалья» | 1 раз в 2 года | Комитет образования | Положение о конкурсе |
| 1.9. | Участие в региональном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства среди педагогических работников, осуществляющих обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта | По отдельному плану региональной повестки | Комитета культуры (Е.В.Шаронова) | Положение о конкурсе |
| 1.10. | Организация и проведение муниципального этапа открытого заочного всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов по итогам работы за учебный год | По отдельному плану региональной повестки | Комитета культуры (Е.В.Шаронова) | Положение о конкурсе |
| 1.11. | Организация и проведение муниципального этапа открытого публичного всероссийского конкурса среди организаций дополнительного образования физкультурно- спортивной направленности по итогам работы за учебный год | По отдельному плану региональной повестки | Комитет образования, организации дополнительного образования, МОЦ | Положение о конкурсе |
| 1.12. | Участие педагогов дополнительного образования в краевом молодёжном форуме педагогических работников и специалистов по молодёжной политике « PRO-движение» | ежегодно | Комитет образования, МОЦ | Приказ |
| **2.Повышение доступности и качества дополнительного образования детей** | | | | |
| 2.1. | Мониторинг доступности дополнительного образования детей в муниципальном районе « Кыринский район» | 4 квартал 2022 года | Главный специалист Комитета образования  В .Б. Сакияева |  |
| 2.2. | Мониторинг общеобразовательных организаций, реализующих программы по направленностям дополнительного образования | 1 раз в полугодие | Главный специалист комитета образования В.Б. Сакияева | Аналитический отчет |
|  |  |  |  |  |
| 2.3. | Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 4 квартал 2023 года, далее-ежегодно | Комитет образования, администрация муниципального района «Кыринский район», образовательные организации | Аналитический отчет |
| 2.4. | Выявление и распространение лучших практик повышения доступности дополнительного образования для различных категорий детей, в том числе для детей с ОВЗ и детей - инвалидов | постоянно | Комитет образования, администрация муниципального района «Кыринский район», образовательные организации | Аналитический отчет |
| 2.5. | Развитие института наставничества в системе дополнительного образования детей | 4 квартал 2022 года | Комитет образования во взаимодействии с Региональным наставническим центром на базе Регионального координационного центра «Молодые профессионалы-WorldSkills Russia в Забайкальском крае ГУДПО» ИРО Забайкальского края» (далее- региональный наставнический центр, по согласованию) | Аналитический отчет |
| 2.6. | Создание сети технологических кружков, направленных на подготовку нового поколения технологических лидеров, инженеров, ученых | 2023 год, далее ежегодно | комитет образования, администрация  муниципального района «Кыринский район» |  |
| 2.7. | Организация детей на участие в региональном этапе всероссийской междисциплинарной олимпиады школьников « Национальная технологическая олимпиада» (далее- НТО) | По отдельному плану региональной повестки | Комитет образования |  |
| 2.8. | Создание условий для развития школь ных спортивных клубов | ежегодно | Комитет образования администрация муниципального района «Кыринский район», общеобразовательные организации | Реестр школьных спортивных клубов |
| 2.9. | Создание условий для развития школь ных театров в муниципальном районе « Кыринский район» | ежегодно | Комитет образования администрация муниципального района «Кыринский район», общеобразовательные организации | Реестр школьных театров |
| 2.10. | Создание и развитие центров детских инициатив на базах общеобразовательных организаций | 2023 год (далее -ежегодно) | Комитет образования, общеобразовательные организации | Реестр центров детских инициатив на базах общеобразовательных организаций |
| 2.11. | Развитие детских общественных объединений ( « Юные туристы и краеведы», РДШ, Юнармия, « Юные экологи, ЮИД и др.) | ежегодно | Комитет образования, общеобразовательные организации, начальник муниципального юнармейского штаба А.Г.Перфильева, МОЦ | Аналитический доклад |
| 2.12. | Организация методической поддержки образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в обновлении содержания и технологий обучения дополнительного образования | 3 квартал 2022 года | Комитет образования, общеобразовательные организации, МОЦ | План-график курсов повышения квалификации . План проведения семинаров |
| 2.13. | Обновление, разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ, направленных на формирование у обучающихся функциональной, технологи ческой, финансовой, экологической грамотности | 2 квартал 2024 года, далее - ежегодно | Комитет образования, общеобразовательные организации, МОЦ, ДДТ, ДЮСШ | Реестр примерных дополнительных общеразвивающих программ, направленных на формирование у обучающихся функциональной, технологи ческой, финансовой, экологической грамотности |
| 2.14. | Обновление, разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ, направленных на профилак тику и преодоление школьной неуспешности, в том числе реализуемых в каникулярный период | 2 квартал 2023 года, далее- ежегодно | Комитет образования общеобразовательные организации, МОЦ, ДДТ, ДЮСШ | Реестр примерных дополнительных общеразвивающих программ, направленных на профилактику и преодоление школьной не успешности, в том числе реализуемых в каникулярный период |
| 2.15. | Обновление, разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной направленности, направленных на вовлечение детей в научную работу и проектно- исследовательскую деятельность | 2 квартал 2023 года, далее- ежегодно | Комитет образования общеобразовательные организации, МОЦ, ДДТ, | Реестр примерных дополнительных общеразвивающих программ, естественно-научной направленности, направленных на вовлечение детей в научную работу и проектно- исследовательскую деятельность |
| 2.16. | Обеспечение организационно-методического сопровождения реализации государственной политики в области культуры и искусств | 4 квартал 2022 года | Комитет культуры | План работы ресурсного центра, Расписание совещаний, семинаров и иных методических мероприятий, направленных на сопровождение детских школ искусств |
| 2.17. | Обновление, разработка и реализация дополнительных препрофессиональных программ в области искусств в детских школах искусств | 4 квартал 2022 года, далее-ежегодно | Комитет культуры | Доклад |
| 2.18. | Вовлечение обучающихся в программы и мероприят ия ранней профориентации, обеспечивающие ознакомление с современными профессиями « профессия ми будущего» | 4 квартал 2022 года, далее-ежегодно | Комитет образования общеобразовательные организации, Комитет культуры | План профориентационной работы |
| 2.19. | Реализация походно- экспедиционных и экскурс ионных форм организации деятельности с обучающимися при реализации дополнительных общеобразовательных программ за пределами фактического местонахождения образовательных организаций ( за исключением школы искусств и организаций, реализующих общеобразовательные программы спортивной подготовки | 3 квартал 2022 года | Комитет образования общеобразовательные организации, Комитет культуры | Список рекомендуемых туристических маршрутов |
| 2.20. | Использование ресурсов центров гуманитарной, естественно- научной технологической направленностей « Точка роста», цифровой образовательной системы | 4 квартал 2022 года, (далее-ежегодно) | Комитет образования, общеобразовательные организации | Аналитический отчет |
| 2.21. | Формирование муниципального Календаря воспитательных и образовательных событий с детьми и молодёжью ( включение мероприятий в сфере дополнительного образования) | 4 квартал 2022 года, (далее-ежегодно) | Комитет образования Комитет культуры (Е. В. Шаронова) | Приказ об утверждении календаря воспитательных и образовательных событий с детьми и молодёжью |
| 2.22. | Участие в региональном этапе общероссийских конкурсов « Лучшая детская школа искусств» и « Молодые дарования России» | ежегодно | Комитет культуры | отчеты |
| 2.23. | Организация и проведение олимпиад и иных конкурсных мероприятий для детей и молодёжи | ежегодно | Комитет образования, МОЦ | Положения  отчет |
| 2.24. | Организовать участие детей в дистанционных модулях профильных смен по направлениям деятельности регионального центра выявления и поддержки одаренных детей ( « Наука», « Искусство», « Спорт»)  https://забайкальскиеканикулы.рф/ | ежеквартально | Комитет образования, общеобразовательные организации | Приказ |
| 2.25. | Организация участия детей в краевой профильной смене художественной направленности « Юные дарования Забайкальского края» | Июль, ежегодно | Комитет образования, общеобразовательные организации |  |
| 2.26. | Участие в работе региональных, межрегиональных конференций, митапов, хакатонов, питч-сессий и др., направленных на развитие системы дополнительного образования детей в Забайкальском крае | ежегодно | Комитет образования, общеобразовательные организации |  |
| 2.27. | Проведение межрайонной конференции, направленной на развитие системы дополнительного образования в Кыринском районе | ежегодно | Комитет образования, МОЦ | План работы конференции. Отчет |
| 2.28. | Участие в краевых конференциях и методических мероприятиях, посвященных сохранению традиций развитию отраслевой системы дополнительного образования детей в области искусств, в том числе по вопросам реализации дополнительных общеразвивающих программ, значимых для развития и сохранения традиций отечественного искусства, кадрового обеспечения отрасли культуры | ежегодно | Комитет культуры | отчет |
| 2.29. | Внедрение модуля « Воспитание» в ГИС « Образование Кыринского района», обеспечивающего учет достижений обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам при формировании цифрового портфолио обучающегося в составе федеральной информационно- сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе учет указанных достижений при формировании индивидуальной образовательной траектории | 4 квартал 2022 года | Комитет образования | отчет |
| 2.30. | Создание условий для учета достижений обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам при формировании цифрового портфолио обучающегося в составе федеральной информационно- сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе учет указанных достижений при формировании индивидуальной образовательной траектории | 3 квартал 2024 года | Комитет образования | Аналитический отчет |
| 2.31. | Разработка и реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации « Формирование цифрового портфолио обучающегося» | 2 квартал 2023 года | Комитет образования | дополнительная профессиональная программа повышения квалификации « Формирование цифрового портфолио обучающегося» |
| 2.32. | Разработка методических материалов, выявление лучших практик для формирования муниципальной методической базы | ежегодно | Комитет образования | отчет |
| 2.33. | Разработка и распространение методических материалов, разработок, лучших практик в области искусств путем размещения на официальном сайте Минкультуры, УМЦ | ежегодно | Комитет культуры | Информационные материалы, отчет |
| 2.34. | Обеспечение наполнения сайтов регионального центра выявления и поддержки одаренных детей, а также сайтов , обеспечивающих информационно- методическое, консультационное сопровождение и поддержку педагогов дополнительного образования, обучающихся, родителей (законных представителей) в сфере дополнительного образования Кыринского района | постоянно | Комитет образования | отчет |
| 2.35. | Формирование реестра примерных адаптированных дополнительных программ для детей с ОВЗ и детей - инвалидов | 4 квартал 2022 года, далее-ежегодно | Комитет образования, Комитет культуры | Реестр примерных адаптированных дополнительных программ для детей с ОВЗ и детей - инвалидов |
| 2.36. | Вовлечение детей, находящихся в ТЖС, в том числе детей с ОВЗ и детей – инвалидов, детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, физкультурные и оздоровительные мероприятия | 4 квартал 2022 года | Комитет образования Комитет культуры | Аналитический отчет |
| 2.37. | Размещение в ФГИС « Единый портал государственных и муниципальных услуг» сведений об организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы | 4 квартал 2022 года, далее -ежегодно | Комитет образования, Комитет культуры | Аналитический отчет |
| 2.38. | Обновление содержания дополнительных общеразвивающих программ по направленностям, обеспечивающих формирование ключевых компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека | 3 квартал 2022 года, далее-ежегодно | Комитет образования, Комитет культуры, организации дополнительного образования | Аналитический отчет |
| 2.39. | Проведение оценки удовлетворенности обучающихся и их родителей ( законных представителей) доступностью и качеством предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования | 4 квартал 2022 года, далее-ежегодно | Комитет образования Комитет культуры, организации дополнительного образования | Аналитический отчет |
| **3. Развитие материально- технического обеспечения инфраструктуры дополнительного образования детей** | | | | |
| 3.1. | Создание условий для обучения детей по модели « Школа полного дня» | 3 квартал 2023 года, далее- ежегодно | Администрация муниципального района «Кыринский район», Комитет образования Комитет культуры | отчет |
| 3.2. | Сохранение детской школы искусств | 4 квартал 2023 год, далее- ежегодно | Администрация муниципального района «Кыринский район», Комитет культуры | отчет |
| 3.3. | Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса на 300 мест | 4 квартал 2024 год | Администрация муниципального района «Кыринский район» | отчет |
| 3.4. | Создание условий для выявления и поддержки одаренных детей | 4 квартал 2023 год, далее - ежегодно | Комитет образования, общеобразовательные организации | отчет |
| 3.5. | Создание сети организаций отдыха детей и их оздоровления на территории муниципального района « Кыринский район», реализующих профильные смены по направленностям дополнительного образования | ежегодно | Комитет образования, общеобразовательные организации | отчет |
| 3.6. | Создание в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом | 2022-2024 годы | Администрация муниципального района «Кыринский район», Комитет образования | Перечень общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом |
| **4. Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей** | | | | |
| 4.1. | Организация повышения профессиональных компетенций управленческих и педагогических кадров дополнительного образования детей | ежегодно | Комитет образования | План-график проведения курсов повышения квалификации |
| 4.2. | Проведение конкурсов профессионального мастерства в целях поддержки и профессионального развития специалистов системы дополнительного образования детей, в том числе среди педагогических работников, осуществляющих обучение детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств и дополнительным общеобразовательным программам спортивной подготовки | ежегодно | Комитет образования, МОЦ | Отчет |
| 4.3. | Реализация мер по привлечению квалифицированных педагогических кадров в организации дополнительного образования ( содействие закреплению молодых педагогов в образовательных организациях; профориентационная работа среди обучающихся по педагогическим специальностям; популяризация педагогических профессий; разработка и реализация программ и проектов, направленных на личностное и профессиональное развитие молодых педагогов) | 1 квартал 2023 года, далее- ежегодно | Комитет образования | Комплекс мер по привлечению квалифицированных педагогических кадров в организации дополнительного образования |
| 4.4. | Разработка мер поддержки для молодых специалистов, работающих в сфере дополнительного образования, содействие их профессиональному развитию | 4 квартал 2023 года, далее- ежегодно | Комитет образования | комплекс мер поддержки для молодых специалистов, работающих в сфере дополнительного образования |
| 4.5. | Выявление и распространение лучших практик наставничества в системе дополнительного образования детей | 2 квартал 2023 года | Комитет образования | Сборник лучших практик наставничества в системе дополнительного образования детей |
| **5. Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года** | | | | |
| 5.1. | Актуализация муниципального плана мероприятий ( « дорожной карты») по развитию дополнительного образования детей | 4 квартал 2022 года | Администрация муниципального района «Кыринский район», комитет образования | муниципальный план мероприятий ( « дорожная карта») по развитию дополнительного образования детей |
| 5.2. | Мониторинг исполнения Плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, 1 этап 2022-2024 годы) | 4 кварт ал 2022 года, далее- ежегодно | Комитет образования Комитет культуры | отчет |
| 5.3. | Мониторинг соответствия муниципальной системы дополнительного образования целям и задачам целевой модели развития муниципальной системы дополнительного образования детей | ежегодно | Комитет образования, общеобразовательные организации | отчет |
| 5.4. | Мониторинг практики внедрения в муниципальном районе « Кыринский район» системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, включая анализ таких показателей, как количество детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, участие негосударственных организаций, уровень удовлетворенности родителей ( законных представителей) обучающихся качеством дополнительного образования( за исключением школы искусств, организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки с 1 января 2023 года) | ежегодно | Комитет образования, общеобразовательные организации | отчет |
| 5.5. | Представление в Министерство образования Забайкальского края сводный доклад об исполнении в Кыринском районе Плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, 1 этап ( 2022-2024 годы). | 1 квартал 2023 года | Комитет образования | Доклад об исполнении в Кыринском районе Плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, 1 этап ( 2022-2024 годы). |

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального района «Кыринский район»

от 29 сентября 2022 года № 788

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в муниципальном районе «Кыринский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | | |
| значение | дата | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | | 2027 | 2028 | | 2029 | 2030 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | | **11** | **12** | | **13** | **14** |
| 1. | Внедрена и функционирует целевая модель развития муниципальной системы дополнительного образования детей | 0/1 | 1 | 01.09.2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| 2. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 64,5 | 01.01.2022 | 71,9 | 73,5 | 74,7 | 75 | | 75,5 | | 76,7 | 77,7 | | 78,5 | 79 |
| 3. | Доля образовательных организаций, внедряющих новые содержание и технологии дополнительного образования, в общем числе образовательных организаций | % | 2 | 01.01.2022 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | | 2,3 | | 2,3 | 2,3 | | 2,3 | 2,3 |
| 4. | Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, от общей численности детей, охваченных дополнительным образованием | % | 25 | 01.01.2022 | 25 | 25 | 25 | 26 | | 27 | | 28 | 29 | | 30 | 30 |
| 5. | Доля детей и молодёжи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты | % | 0,38 | 01.01.2022 | 0,4 | 0,5 | 0,61 | 0,63 | | 0,65 | | 0,67 | 0,69 | | 0,70 | 0,71 |
| 6. | Создан и функционирует муниципальный центр выявления и поддержки одаренных детей | Ед. | 0 | 01.01.2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| 7. | Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы школьные спортивные клубы | % | 35,6 | 01.01.2022 | 75 | 83 | 83 | 83 | | 83 | | 83 | 83 | | 83 | 83 |
| 8. | Обеспечено функционирование методической службы в сфере культуры | 0/1 | 0 | 01.01.2022 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| 9. | Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы школьные театры | % | 0 | 01.01.2022 | 0 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| 10. | Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы и функционируют центры детских инициатив | % | 0 | 01.01.2022 | 35 | 55 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| 11. | Доля обучающихся, охваченных деятельностью школьных музеев | % | 33,8 | 01.01.2022 | 75 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| 12. | Доля обучающихся, участвующих в детских общественных объединениях | % | 75 | 01.01.2022 | 86,7 | 86,8 | 86,9 | 87 | | 87,1 | | 87,2 | 87,3 | | 87,4 | 87,5 |
| 13. | Доля детей, обучающихся 5-9 классов, принимающих участи е в экскурсиях по историко-куль т урной, научно- образовательной, патриотической тематике, а также в детских культурно- патриотических мероприятиях | % | 1,2 | 01.01.2022 | 2 | 3 | 5 | 5,5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| 14. | Доля образовательных организаций дополнительного образования детей со специальными наименованиями « детская школа искусств», находящихся в ведении местного самоуправления, комитета культуры администрации МР « Кыринский район» | % | 58 | 01.01.2022 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 20 | | 20 | 20 | | 20 | 20 |
| 15. | Доля детей, принявших участие в туристических маршрутах для ознакомления с историей, культурой, традициями, природой Кыринского района, а также с людьми, внесшими весомый вклад в развитие района | % | 0,51 | 01.01.2022 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | | 3,0 | | 3,5 | 4,0 | | 4,5 | 5,0 |
| 16. | Удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | % | 28 | 01.01.2022 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 30 | | 30 | 30 | | 30 | 30 |
| 17. | Доля учащихся, принявших участие в мероприятиях ( конкурсах, соревнованиях, фестивалях, в том числе проводимых на профильных сменах) регионального уровня, от общей численности детей в возрасте 5-18 лет | % | 28 | 01.01.2022 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 30 | | 30 | 30 | | 30 | 30 |
| 18. | Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусства за счет средств бюджета от общего количества обучающихся в детской школе искусств за счет бюджетных средств | % | 100 | 01.01.2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| 19. | Количество обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств и детской школе искусств за счет средств бюджета | тыс.чел | 0,121 | 01.01.2022 год | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | | 0,121 | | 0,121 | 0,121 | | 0,121 |
| 20. | В общеобразовательных организациях обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | ед. | 12 | 01.01.2022 год | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| 21. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | ед |  | 01.01.2022 год | 0 | 0 | 300 при строительстве ФОК | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 22. | Поддержка реализации лучших практик по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям в том числе каникулярных профориентационных школ, организованных образовательными организациями ( в том числе с целью повышения успешности детей, имеющих низкие образовательные результаты) | Тыс. | 0 | 01.01.2022 год | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | | 0,03 | | 0,03 | 0,03 | | 0,03 |
| 23. | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы « Билет в будущее» | % | 4,7 | 01.01.2022 год | 6,1 | 7,4 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | | 9,3 | | 9,3 | 9,3 | | 9,3 |
| 24. | Обеспечение проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю ориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков « Проектория», в которых приняли участие дети | Тыс. | 0 | 01.01.2022 год | 0 | 0,344 | 0,231 | 0,238 | 0,238 | | 0,230 | | 0,230 | 0,230 | | 0,230 |
| 25. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет с ОВЗ и детей- инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | % | 34 | 01.01.2022 год | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | | 62 | | 68 | 68 | | 70 |
| 26. | Обеспечена поддержка педагогов дополнительного образования за достижения в педагогической деятельности ( в том числе в рамках участия в конкурсах профессионального мастерства) | Тыс.чел. | 0,022 | 01.01.2022 год | 0,022 | 0,022 | 0.022 | 0,022 | 0,022 | | 0,022 | | 0,022 | 0,022 | | 0,022 |
| 27. | Организована подготовка педагогов дополнительного образования | Тыс.чел. | 0,022 | 01.01.2022 год | 0,022 | 0,022 | 0.022 | 0,022 | 0,022 | | 0,022 | | 0,022 | 0,022 | | 0,022 |
| 28. | Количество разработанных туристских маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, природой родного района, а также для знакомства с лицами, внесшими весомый вклад в развитие района | ед | 10 | 01.01.2022 год | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | | 35 | | 40 | 45 | | 50 |
| 29. | Доля обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы наставничества | % | 3 | 01.01.2022 год | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | | 55 | | 60 | 65 | | 70 |
| 30. | Доля организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в общем количестве организаций в сфере дополнительного образования детей | % | 4,9 | 01.01.2022 год | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,1 | | 8,6 | | 9,3 | 9,8 | | 10 |
| 31. | Доля организаций негосударственного сектора, включенного в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | % | 1 | 01.01.2022 год | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | | 3,5 | | 4 | 4,5 | | 5 |