АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КЫРИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от \_\_\_ декабря 2022 года №\_\_\_\_

с. Кыра

**Об утверждении Плана основных мероприятий муниципального района «Кыринский район» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год**

В целях исполнения мероприятий в области гражданской обороны, повышения эффективности мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального района «Кыринский район», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2020 № 841 «Об утверждении положения о подготовке населения в области гражданской обороны», [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=361016&date=23.03.2022) МЧС России от 29.07.2020 № 565 «Об утверждении инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», руководствуясь Уставом муниципального района «Кыринский район», администрация муниципального района «Кыринский район» постановляет:

1. Утвердить План основных мероприятий муниципального района «Кыринский район» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год (прилагается).

2. Главному специалисту ГО и ЧС администрации муниципального района «Кыринский район» Крупеня А.Н.:

2.1. довести настоящий План до глав сельских поселений, а так же организаций и учреждений Кыринского района в части их касающейся;

2.2. организовать работу по качественному выполнению спланированных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию на стенде администрации муниципального района «Кыринский район», размещению на официальном сайте муниципального района «Кыринский район», и вступает в силу на следующий день после подписания и обнародования.

Глава муниципального района

«Кыринский район» Л.Ц. Сакияева

|  |  |
| --- | --- |
| **«Согласовано»**  Начальник ГУ МЧС России  по Забайкальскому краю  генерал – майор внутренней службы  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Басов  «\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. | **«Утверждаю»**  Глава муниципального района «Кыринский район»  Председатель КЧС и ОПБ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.Ц. Сакияева « \_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. |

**ПЛАН**

**Основных мероприятий муниципального района «Кыринский район» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах на 2023 год.**

**с. Кыра**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Исполнители | Отметка о выполнении |
| 1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и пожарной безопасности | | | | |
| 1 | - Издание итогового приказа Главы МР «Кыринский район» по а результатам подготовки всех групп населения и постановки задач на новый 2023 год.  - Обследование сельских поселений по вопросу готовности к пожароопасному периоду.  - Обследование стоянок по вопросу готовности к пожароопасному периоду.  Принять доклад глав сельских поселений о готовности к пожароопасному периоду. | Январь-март | Главный специалист ГО и ЧС, главы с/п |  |
| 2 | Оценка снегозапасов, гидрологической и метеорологической обстановки, влагосодержания почвы. Формирование прогноза весеннего половодья. | До 1 марта | Метерологическая станция в с. Кыра |  |
| 3 | Профилактические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности мест с массовым прибиванием людей при проведении мероприятий и праздников.  Проверка внутреннего и наружного водоснабжения. | С 1 марта -10 марта | Главный специалист ГО и ЧС, Ст. дознавателю ОНД и ПР по Акшинскому, Кыринскому, Ононскому районам, начальник 23-ПСЧ ФГКУ «2 отряд ФПС по Забайкальскому краю», главы с/п |  |
| 4 | Профилактические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов животноводства. Проведение отжигов между двойных минерализованных полос. | С 1 марта -31 марта | Главный специалист ГО и ЧС, начальник развития отдела развития сельского хозяйства |  |
| 5 | Оценка обстановки в лесостепной зоне, прогнозирования лесопожарной обстановки. Контроль развития обстановки. | 1 марта - 31 октября | начальник ГКУ «Управление лесничеством Забайкальского края» Кыринское лесничество, Главный специалист ГО и ЧС |  |
| 6 | Контроль за принятыми НПА главами сельских поселений по вопросу пожарной безопасности и ГО и ЧС. | ежемесячно | Главный специалист ГО и ЧС, юридический отдел администрации МР «Кыринский район» |  |
| 7 | Контроль создания запасов топливных ресурсов на осенне-зимний период 2022-2023 гг. | август-сентябрь | Отдел ЖКХ, ЕДДС, ООО «Теплотранресурс» |  |
| 8 | Контроль за ходом ремонтных работ котельного оборудования | май-август | Отдел ЖКХ, ООО «Теплотранресурс» |  |
| 9 | Уточнение плана комплектования учебно-методического центра ГО и ЧС на 2023 г. | ноябрь | Главный специалист ГО и ЧС |  |
| 10 | Уточнение мероприятий по разработке организационно-методических указаний и Плана основных мероприятий на 2022-2023 годы в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах района. | ноябрь | Главный специалист ГО и ЧС |  |
| 11 | Разработка Плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за район. | декабрь | Главный специалист ГО и ЧС |  |
| 12 | Уточнение прогноза возникновения чрезвычайных ситуаций на 2023 год. | декабрь | Главный специалист ГО и ЧС |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС. | | | | |
| 1 | Командно-штабное учение по теме «Действия органов управления и АСФ по ликвидации аварий на объектах ЖКХ СП «Кыринское» | ноябрь | КЧС района, Главный специалист ГО и ЧС, ЖКХ района, ЕДДС, ООО «Теплотранресурс» |  |
| 2 | Подготовка и проведение смотра готовности сил и средств к весенне-летнему пожароопасному периоду. | март | КЧС района, Главный специалист ГО и ЧС, ст. дознаватель ОНД и ПР, главы с/п |  |
| 3 | Проведение тактико-специального учения со сводными командами по мероприятиям по недопущению возникновения и распространения болезней животных. | апрель | КЧС района, Главный ветеринарный врач, Главный специалист ГО и ЧС, главы с/п |  |
| 4 | Тактико-специальное учение с КЧС Кыринского звена ТП РСЧС по теме: «Организация оповещения населения при возникновении чрезвычайной ситуации». |  | КЧС района, Главный специалист ГО и ЧС, ЕДДС, главы с/п |  |
| 5 | Пожарно-тактическое учение по теме: «Тушение пожаров, проведение аварийно - спасательных работ и эвакуация людей из здания с массовым скоплением людей» СП «Кыринское» | октябрь | КЧС района, Главный специалист ГО и ЧС, ЕДДС, глава с/п, ПСЧ - 23 |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов населения. | | | | |
| 1 | Подготовка и проведение тренировки с добровольными пожарными дружинами сельских поселений по тушению лесостепных пожаров взаимодействие. | март | Главы сельских поселений |  |
| 2 | Участие в организации и проведении тренировки с учащимися общеобразовательных школ района по действиям при угрозе возникновении ЧС. | В течение года | Руководители учебных заведений района, ПСЧ-23 |  |
| 3 | Подготовка и проведение учебно­-методических занятий с оперативными дежурными ЕДДС | еженедельно | начальник ЕДДС, оперативные дежурные |  |
| 4 | Обучение неработающего населения района | ежемесячно | Главы с/п. |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия. | | | | |
| 1 | Обучение специалистов в области гражданской обороны на курсах в учебно­-методическом центре. | ежемесячно | Главный специалист ГО и ЧС, ЕДДС |  |
| 2 | Оказание методической помощи в подготовке и участие в проведении тренировки по оповещению КЧС, Занятия с КЧС и ПБ по организации управления при возникновении чрезвычайной ситуации в поселениях района. | 8-9 Февраль, 12-16 ноябрь | Главный специалист ГО и ЧС, КЧС района |  |
| 3 | Организация и проведение в пожарных частях района «Дня открытых дверей». Встреча учащихся образовательных учреждений с ветеранами пожарной охраны. | апрель | Начальник 23-ПСЧ |  |
| 4 | Участие в организации и проведении мероприятий по программе «Школа безопасности». | Май-июнь | Руководители учебных заведений района, ПСЧ-23, Главный специалист ГО и ЧС |  |
| 5 | Участие в организации и проведении мероприятий по программе «Юный спасатель». | Июль-август | Руководители учебных заведений района, ПСЧ-23 |  |
| 6 | Освещение в средствах массовой информации роли гражданской обороны, обучение действиям и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | ежеквартально | Главный специалист ГО и ЧС |  |
| 7 | Организация и проведение в Аварийно- спасательной службе «Дня открытых дверей» с учащимися образовательных учреждений | декабрь | Начальник 23-ПСЧ, руководители учебных заведений района |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Кыринского районного звена к действиям по предназначению. | | | | |
| 1 | Обеспечение комплексной проверки состояния дел в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера и пожарной безопасности СП «Гаваньское». | апрель | Главный специалист ГО и ЧС, начальник ПСЧ-23 |  |
| 2 | Обеспечение проверки состояния обучения учащихся дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» в школах района. | сентябрь | Руководители учебных заведений района, ПСЧ-23, Главный специалист ГО и ЧС |  |
| 3 | Обеспечение проверки пожарной безопасности образовательных учреждений района. | Май | Комитет образования, руководители учебных заведений района, ст. дознаватель ОНД и ПР, Главный специалист ГО и ЧС |  |
| 4 | Пожарно-техническое оздоровительных лагерей и объектов с ночным, массовым пребыванием людей. | Май-июнь | Комитет образования, руководители учебных заведений района, ст. дознаватель ОНД и ПР, Главный специалист ГО и ЧС |  |
| 5 | Совместная проверка объектов школ и ООО «Теплотранресурс» к отопительному сезону 2022-2023 гг. | август-сентябрь | Начальник отдела ЖКХ, Главный специалист ГО и ЧС, комитет образования. |  |
| 6 | Подготовка и проведение сбора по подведению итогов деятельности органов управления и сил гражданской обороны, территориальной подсистемы РСЧС по выполнению мероприятий гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2023 году и постановке задач на 2024 год. | 30 ноября | Председатель КЧС района, Главный специалист ГО и ЧС, главы с/п |  |

Главный специалист ГО и ЧС администрации муниципального района «Кыринский район» А.Н. Крупеня