АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КЫРИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 марта 2023 года № 108

с. Кыра

**Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально – экономического развития муниципального района «Кыринский район» на период до 2030 года**

В целях реализации статьи 39 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановления Правительства Забайкальского края от 26.12.2013 года № 586 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года», Решения Совета муниципального района «Кыринский район» от 26 декабря 2018 года № 85 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Кыринский район» на период до 2030 года», руководствуясь ст. 26 Устава муниципального района «Кыринский район», администрация муниципального района «Кыринский район» постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по реализации Стратегии социально – экономического развития муниципального района «Кыринский район» на период до 2030 года;

2. Данное постановление обнародовать на стенде администрации муниципального района «Кыринский район», разместить на официальном сайте муниципального района «Кыринский район» <https://kyrinskiy.75.ru/> ;

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального района «Кыринский район».

Глава муниципального района

«Кыринский район» Л.Ц. Сакияева

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального района «Кыринский район»

от 16 марта 2023 года № 108

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района «Кыринский район» на период до 2030 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | | **Наименование мероприятия** | | **Срок исполнения** | | | **Объемы и источники финансирования, тыс. рублей** | | | | **Ожидаемый результат** | | | | | | | | | **Ответственные исполнители** |
| **Наименование показателя, единица измерения** | | **1 этап** | | | | | **2 этап** | **3 этап** |
| **2021** | | | **2022** | **2023** | **2026** | **2030** |
| **Цель 1. Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей повышение качества жизни населения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Задача 1. Обеспечить повышение доступности и качества образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | [Подпрограмма](file:///\\10.6.1.10\Volume_1\Информационная%20папка\ОТЧЕТЫ\СПИВАЧУК\!!Программа%20Развития%20Образования%202015\НОВАЯ_ПРОГРАММА_ВАРИАНТ_2\ПАСПОРТ_ПРОГРАММЫ.docx#P289)«Развитие дошкольного образования» программы «Развитие образования Кыринского района на 2020-2024 годы» | | 2020-2024 | | | 362447,0 тыс. руб. в том числе за счёт средств муниципального бюджета 66822,0 тыс. рублей, за счёт внебюджетных источников составляет 5667,4 тыс. рублей | | | | удельный вес численности детей образовательных организаций охваченных образовательными программами, соответствующими образовательному стандарту дошкольного образования, % | |  | | |  | 100 |  |  | Комитет образования |
| 2 | | | [Подпрограмма](file:///\\10.6.1.10\Volume_1\Информационная%20папка\ОТЧЕТЫ\СПИВАЧУК\!!Программа%20Развития%20Образования%202015\НОВАЯ_ПРОГРАММА_ВАРИАНТ_2\ПАСПОРТ_ПРОГРАММЫ.docx#P289)«Развитие общего образования» программы «Развитие образования Кыринского района на 2020-2024 годы» | | 2020-2024 | | | Объём финансирования составляет: 546523,73 тыс. руб., в том числе за счёт средств муниципального бюджета 111875,8 тыс. рублей, за счёт внебюджетных источников составляет 8500,0 тыс. рублей | | | | Комитет образования |
| 3 | | | Подпрограмма «Развитие систем воспитания и дополнительного образования детей» программы «Развитие образования Кыринского района на 2020-2024годы» | | 2020-2024 | | | 15600,0 тыс. руб, в том числе за счёт средств муниципального бюджета 15600,0 тыс. рублей | | | | охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования, %; | | |  | |  | 80 |  |  | Комитет образования |
| 4 | | | Подпрограмма «Организация летнего отдыха» программы «Развитие образования Кыринского района на 2020-2024годы» | | 2020-2024 | | | Объём финансирования составляет: 7775,0 тыс. руб., в том числе за счёт средств муниципального бюджета 1500,0 тыс. рублей, за счёт внебюджетных источников составляет  100,0 рублей | | | | обеспечение комплекса мер, направленных на увеличение количества школьников, охваченных программами каникулярного отдыха, в общей численности детей не ниже 80% | | |  | |  | 85 |  |  | Комитет образования |
| 5 | | | Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» программы «Развитие образования Кыринского района на 2020-2024 годы» | | 2020-2024 | | | Объём финансирования составляет: 556,0 тыс. руб., в том числе за счёт средств муниципального бюджета 556,0 тыс. рублей | | | | удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций | | |  | |  | 100 |  |  | Комитет образования |
| 6 | | | Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования» программы «Развитие образования Кыринского района на 2020-2024годы» | | 2020-2024 | | | Объём финансирования составляет: 1022,5 тыс. руб, в том числе за счёт средств муниципального бюджета 1022,5 тыс. рублей | | | | удельный вес учителей в муниципальных образовательных организациях края в возрасте до 35 лет | | |  | |  | 35 |  |  | Комитет образования |
| 7 | | | Подпрограмма «Развитие системы профилактики и комплексного сопровождения воспитанников и обучающихся» программы «Развитие образования Кыринского района на 2020-2024 годы» | | 2020-2024 | | | Объём финансирования составляет: 120,0 тыс. руб., в том числе за счёт средств муниципального бюджета 120,0 тыс. рублей | | | | увеличение доли образовательных организаций, имеющих  службу комплексного сопровождения обучающихся и  воспитанников |  | | | |  | 45 |  |  | Комитет образования |
| 8 | | | Подпрограмма «Развитие реабилитационной работы специального образования и опеки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» программы «Развитие образования Кыринского района на 2020-2024 | | 2020-2024 | | | 320,0 тыс. руб., в том числе за счёт средств муниципального бюджета 320,0 тыс. рублей | | | | Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи |  | | | |  | 100 |  |  | Комитет образования |
| 9 | | | Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений муниципального района «Кыринский район» программы «Развитие образования Кыринского района на 2020-2024годы» | | 2020-2024 | | | Объём финансирования средств бюджета муниципального района «Кыринский район» составляет  6908,4 тыс. рублей | | | | Повышение уровня безопасности образовательных учреждений; снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, травматизма и гибели людей |  | | | |  | 100 |  |  | Комитет образования |
| 10 | | | Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» программы «Развитие образования Кыринского района на 2020-2024 | | 2020-2021 | | | Объем средств муниципального бюджета, необходимых для финансирования подпрограммы, составляет 238,0 тыс. рублей | | | | Заложить основы знаний по безопасности дорожного движения.  С помощью современных технологий компенсировать серьезные пробелы в обучении детей правилам безопасности дорожного движения.  Снижение детского дорожно – транспортного травматизма |  | | | |  | 100 |  |  | Комитет образования |
| **Задача 2. Содействовать в повышении доступности и качества предоставления медицинских услуг** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Федеральная государственная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения»  Ремонт поликлиники №1  Приобретение рентген-аппарата  Строительство ФАП  с. Верхний Ульхун | | 2022-2023 | | | Всего, млн. руб.: 35,88  ФБ – 23,33  ФБ –8,51  ФБ –4,04 | | | Приведение в соответствии с современными требованиями СанПиН площади помещений, обеспечение доступности и улучшение качества оказания первичной  медицинской помощи населению сельских поселений. | | |  | | | |  | 100 |  |  |  |
| **Задача 3. Обеспечить устойчивое развитие культурно-досуговой сферы, физической культуры и спорта, проведение эффективной молодежной**  **политики** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма «обеспечение многообразия услуг учреждений культуры района муниципальная программа  «Развитие культуры Кыринского района» | | | | | **2020-2022** | | | Объем финансирования из средств бюджета МР «Кыринский район» составляет: 193416,50 тыс. руб. | | Численность участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом увеличится % | | | | |  |  | 7 |  |  | Комитет культуры |
|  | Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном районе Кыринский район» программа  «Развитие культуры Кыринского района» | | | | | 2020-2022 | | | Объем финансирования из средств бюджета МР «Кыринский район» составляет 240,0 тыс. руб. | | увеличение количества созданных и размещенных тематических статей по вопросам межэтнических отношений в районных средствах массовой информации | | | | |  |  | 35 |  |  | Комитет культуры |
|  | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Кыринском районе» программа  «Развитие культуры Кыринского района» | | | | | 2020-2022 | | | Объем финансирования из средств бюджета МР «Кыринский район» составляет: 286470,00 тыс. руб. | | повышение доли населения муниципального района «Кыринский район», регулярно занимающегося физической культурой и спортом | | | | |  |  | 23 |  |  | Комитет культуры |
|  | Подпрограмма «Молодежь Кыринского района» программа  «Развитие культуры Кыринского района» | | | | | 2020-2022 | | | Объем финансирования из средств бюджета МР «Кыринский район» составляет: 578,0 тыс. руб. | | увеличению числа молодых людей, активно занимающихся физической культурой и спортом, пропагандирующих здоровый образ | | | | |  |  | 35 |  |  | Комитет культуры |
| **Задача 4. Содействовать улучшению жилищных условий и повышению доступности жилья** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | | | | | 2020-2025 | | | | | Объем финансирования из средств МР «Кыринский район» составляет: 340,0 тыс. рублей. | | | Увеличить общую площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя | | | | | |  | | | |  | | | | | 18,0 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | Отдел сельского хозяйства администрации муниципального района «Кыринский район» | | |
| **Задача 5. Обеспечить повышение безопасности жизнедеятельности населения и сохранения благоприятной экологической обстановки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Реализация мероприятий, направленных на укрепление законности и правопорядка, профилактика экстремизма на территории района | | | | | 2022-2030 | | | |  | | | | | Число преступлений зарегистрированных на тыс. человек населения | | | | 19 | | | | 17 | | | | | | | 15 | | | | | | | 14 | | | | | | | 12 | |  | | | |
| **Задача 6. Содействовать в реализации мероприятий по активной политике занятости населения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Популяризация современных рабочих специальностей | | | 2022-2030 | | | |  | | | | | Численность занятых в экономики (среднегодовая без учета субъектов малого предпринимательства, включая организации, средняя численность работников которых не превышает 15 человек) тыс. человек | | | | | 4,0 | | | 4,4 | | | | | | | | 4,4 | | | | | | | 4,5 | | | | | | | 4,5 | |  | | | |
|  | | Содействие занятости отдельных категорий граждан (женщин, воспитывающих детей, инвалидов, лиц старшего поколения) | | | 2022-2030 | | | |  | | | | | Уровень регистрируемой безработицы, % | | | | | 3,2 | | | 2,4 | | | | | | | | 2,4 | | | | | | | 2,4 | | | | | | | 2,4 | |  | | | |
| **Задача 7. Обеспечить повышение доходов населения и развития системы социального партнерства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. | | | | | | 2022-2030 | |  | | | Количество занятых несовершеннолетних граждан | | | | | | 160 | | | 152 | | | | | | 160 | | | | | 170 | | | | | | | 175 | | | | | | |  | | | |
|  | Стимулирование безработных граждан к быстрейшему переобучению и повышению квалификации по специальностям, требующимся на рынке труда | | | | | | 2022-2030 | |  | | | Доля обученных безработных граждан от числа стоящих на учете в ЦЗН, % | | | | | | 2,3 | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | |  | | | |
|  | Содействие повышению конкурентоспособности женщин и молодежи на рынке труда | | | | | | 2022-2030 | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| **Задача 8. Обеспечить создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями передвижения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Оборудование социально значимых объектов социальной инфраструктур, находящихся в муниципальной собственности, с целью обеспечения доступности для инвалидов, в том числе:  - учреждений образовании  - учреждений культуры  -учреждений администрации | | | | | | 2022-2030 | | МБ - 0,0  +КБ | | | Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, на которых сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) на территории района, % | | | | | | **0** | | | **45** | | | | | | **50** | | | | | **60** | | | | | | | **87** | | | | | | | Комитет образовании  Комитет культуры | | | |
| **Цель 2. Развитие экономического потенциала территории** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Содействовать развитию транспортной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Проведение конкурсных процедур на транспортные пассажирские перевозки | 2022-2030 | | | |  | | | | | Доля населенных пунктов, не обеспеченных регулярным транспортным сообщением на территории муниципального района, % | | | 85,7 | | | | | | 100 | | | | | | 50 | | | | | 40 | | | | | 30 | | | | | | |  | | | | |
| **Задача 2. Обеспечить благоприятную среду для развития многопрофильного предпринимательства, развития сельского хозяйства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Информационно-методическое обеспечение ОМСУ, субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающим предпринимателям, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства | 2022-2030 | | | |  | | | | | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную поддержку | | | | 150 | | | | | | | | 156 | | | | | 160 | | | | 170 | | | | | | | 180 | | | | | |  | | |
|  | | | Подготовка материалов для средств массовой информации, официального сайта | 2022-2030 | | | |  | | | | | Количество опубликованных статей | | | | 20 | | | | | | | | 20 | | | | | 20 | | | | 20 | | | | | | | 20 | | | | | | | |  |
|  | | | Содействие в организации работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства | 2022-2030 | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  |
|  | | |  |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  |
| **Задача 3. Активизировать развитие сельского хозяйства, за счет поддержки личных подсобных хозяйств населения, крестьянско-фермерских хозяйств. Создание потребительского кооперативов, заготовительной организации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Создание сельскохозяйственного потребительского кооператива | 2022-2030 | | | |  | | | | | Количество созданных СПК | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | |  | | |
|  | | | Оказание консультативной поддержки ЛПХ, КФХ | 2022-2030 | | | |  | | | | |  | | | | 0 | | | | | | | | 150 | | | | | 150 | | | | 150 | | | | | | | 150 | | | | | |  | | |
| **Цель 3. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Обеспечить повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Информирование граждан о возможностях и преимуществах получения муниципальных услуг в электронной форме | 2022-2030 | | | |  | | | | | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, % | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | 100 | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | | |  | |
| **Задача 2. Повысить эффективность финансово-бюджетной, налоговой и экономической политики в муниципальном образовании** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Осуществление прогнозирования налоговых доходов в бюджет муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, уточнение прогноза, обеспечение поступлений в бюджет муниципального район | 2022-2030 | | | |  | | | | | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального района, % | | | | **46** | | | | | | | | | **40** | | | | | **50** | | | | **70** | | | | | | | **90** | | | | | | **Комитет по финансам** | |
|  | | | Проведение расчета налогового потенциала консолидированного  бюджета муниципального района по видам налогов и в разрезе муниципальных  образований | 2022-2030 | | | |  | | | | | **50** | | | | | | | | | **50** | | | | | **50** | | | | **50** | | | | | | | **50** | | | | | |  | |
|  | | | Установление главным администраторам доходов задания по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет  муниципального района | 2022-2030 | | | |  | | | | | **70** | | | | | | | | | **70** | | | | | **70** | | | | **70** | | | | | | | **70** | | | | | |  | |
|  | | | Проведение ежемесячного мониторинга задолженности перед бюджетом района и бюджетами муниципальных образований  по уплате налогов и иных обязательных  платежей, принятие мер воздействия на должников совместно с  главными администраторами (администраторами) доходов | 2022-2030 | | | |  | | | | | **55** | | | | | | | | | **55** | | | | | **50** | | | | **50** | | | | | | | **50** | | | | | |  | |
|  | | | Выполнение утвержденных плановых назначений неналоговых доходов в бюджет района от распоряжения и управления имущественными объектами и земельными участками, находящимися в собственности муниципального района | 2022-2030 | | | |  | | | | | **151** | | | | | | | | | **104** | | | | | **95** | | | | **95** | | | | | | | **95** | | | | | |  | |
| **Задача 3. Обеспечить повышения эффективности муниципального управления** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Создание условий для освещения деятельности органов местного самоуправления района в СМИ и повышения эффективности муниципального управления | 2022-2030 | | | | - | | | | | Доля населения, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления, % от числа опрошенных | | | | 86 | | | | | | | | | 78 | | | | | 90 | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | |  | |
|  | | | Предоставление консультационной, координационной поддержки и методической помощи СО НКО, поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев СО НКО. | 2022-2030 | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  | | | Поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте тематического подраздела по вопросам предоставлении муниципальных услуг | 2022-2030 | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | |