## Таблица 1
Таблица № 1
Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2023 - 2025 годов в муниципальном районе "Кыринскийй район" Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения "Кыринское" муниципального района "Кыринский район" Забайкальского края, в отношении которых на период 2023-2025 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества
№ п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе:
[13 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет средств иных источников
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
2019 год
Итого по муниципальному району "Кыринский район": |  |  | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 721.5 | 37 |  | 0 | 0 | 0 | 220340 | 0 | X | X | X
в том числе по сельскому поселению "Кыринское": | [11 empty] | 0
2 | с. Кыра, мкр. Северный, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1279,1 | 1279,1 | 721.5 | 37 | 220340 | 0 | 0 | 0 | 220340 | 0 | 172.27 |  | 12.2019
…
2023 г
Итого по муниципальному району:"Кыринский район" в том числе по сельскому поселению "Кыринское" |  | X | X | X | X | X | X | 2507.6 | 1515.3 | 1511.6 | 62 | 5450833.2 | 0 | 0 | 0 | 5450833.2 | 0 | X | X | X
1 |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | 466751.14 |  |  | 0 | 5450833.2 | 0
В том числе по сельскому поселению "Кыринское" |  | X | X | X | X | X | X | 2507.6 | 1515.3 | 1511.6 | 62 | 5450833.2 | 0 | 0 | 0 | 5450833.2 | 0 | X | X | X
1 | с. Кыра, мкр. Северный, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1979 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1 454.50 | 954.80 | 951.10 | 39 | 1 434 568.00 | 0 | 0 | 605 291.08 | 829 276.92 | 0 | X | X | X
…
Итого по МО: |  |  | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 39 | 4969080 | 0 | 0 | 0 | 4969080 | 0 | X | X | X
1
с. Кыра мкр Северный д. 5 |  | общий счет регионального оператора | 1979 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1 454.50 | 954.80 | 951.10 | 39 | 4969080 | 0 | 0 | 0 | 4969080 | 0 | 5204.3 | 5204.3 | X
с. Кыра ул. Пионерская д. 32 |  | общий счет регионального оператора | 1978 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1053.10 | 560.50 | 560.50 | 23 | 481753.2 | 0 | 0 | 0 | 481753.2 | 0 | 859.5 | 859.5 | Х

## Таблица 2
Таблица № 2
Планируемые показатели выполнения Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения "Кыринское" муниципального района '’Кыринский район" Забайкальского края, на период 2023-2025 годов
№ п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистриров анных в МКД на дату утверждения плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего :
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 2019 год |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Сельское поселение "Кыринское" | 1279,1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220340 | 220340
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2023 г
Итого по муниципальному району "Кыринский район" в том числе: |  | 2507.6 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5450833.2 | 5450833.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сельское поселение Кыринское |  | 1 454.50 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4969080 | 4969080
Сельское поселение Кыринское |  | 1 053.10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 481753.2 | 481753.2

## Таблица 3
Таблица № 3
Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения "Кыринское" муниципального района "Кыринский район" Забайкальского края, в отношении которых на период 2023-2025 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | [10 empty] | Виды, установленные нормативным правовым актом Забайкальского края
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента многоквартирного дома |  | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработка проэктной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | услуги и (или) работы по проведению государственной экспертизы проэкта, историко-культурной экспертизы в отношении многоквартирных домов, признаных официально памятниками архитектуры, в случае если законодательством Российской Федерации требуется проведение таких экспертиз | Услуги по осуществлению строительного контроля | услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выход на кровлю
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2019 год
Итого по МО:Сельское поселение "Кыринское" |  | 220340 | 220340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | с. Кыра, мкр. Северный, д. 4 | 220340 | 220340
2
…
2023 год
Итого по муниципальному району "Кыринский район" в том числе: |  | 5450833.2 | 481753.2 | 0 | 0 | 0 | 4969080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по сельскому поселению "Кыринское" |  | 5450833.2 | 481753.2 | 0 | 0 | 0 | 4969080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
…
Итого по МО: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
2
…
с. Кыра, мкр. Северный, д. 5 |  | 4969080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4969080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
с. Кыра, ул. Пионерская, д. 32 |  | 481753.2 | 481753.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0