# АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# «МИХАЙЛО-ПАВЛОВСКОЕ"

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29 мая 2024 года			                                                № 18

с. Михайло-Павловск

# «Об утверждении муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность сельского поселения «Михайло-Павловское»»

В соответствии со ст. 26 Устава сельского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.94 № 69- ФЗ, Законом Забайкальского края «О пожарнойбезопасности», администрация сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Муниципальную целевую программу "Пожарная безопасность сельского поселения «Михайло-Павловское» на 2024-2026годы"(согласно приложению).

2. Главному бухгалтеру Щупаковой Н.И.. администрации сельского поселения «Михайло-Павловское» при формировании среднесрочного финансового плана сельского поселения «Михайло-Павловское» на 2024-2026 годы предусматривать ассигнования на реализацию Муниципальной целевой программы "Пожарная безопасность сельского поселения «Михайло-Павловское».
          3. Установить, что в ходе реализации Муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность сельского поселения «Михайло-Павловское» на 2024-2026годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета.
          4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Ио главы

сельского поселения «Михайло-Павловское»			Е.В.Емельянова

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ПОЖАРНАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ « МИХАЙЛО-ПАВЛОВСКОЕ» КЫРИНСКОГО РАЙОНА

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ НА 2024 - 2026 ГОДЫ»

Паспорт программы:

| Наименование программы: | муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность сельского поселения «Михайло-Павловское» Кыринского района Забайкальского края на 2024 - 2026 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон № 131–ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закона "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 года № 69–ФЗ, Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21.12.1994 года № 68–ФЗ, постановления правительства Российской Федерации: "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" от 30.12.2003 г. № 794. |
| РазработчикПрограммы | Администрация сельского поселения «Михайло-Павловское» |
| СрокиреализацииПрограммы | 2024 - 2026 годы |
| Цельпрограммы | Создание условий для обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения «Михайло-Павловское» |
| Задачипрограммы | Система обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения «Михайло-Павловское»Не допущение возникновения стихийных пожаров на территории сельского поселения «Михайло-Павловское», профилактика противопожарной безопасности, своевременное оповещение населения, обучение населения действиям при тушении пожаров. |
| Объемыиисточники финансирования Программы | Бюджет сельского поселения «Михайло-Павловское» - добровольные пожертвования граждан и юридических лиц на развитие противопожарной безопасности на территории сельского поселения «Михайло-Павловское» (по мере поступления денежных средств). |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения «Михайло-Павловское». |

Мероприятия, направленные на реализацию

муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность

сельского поселения « Михайло-Павловское» на 2024-2026 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Средства, затраченные на реализацию программы | Ответственные за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказывать содействие и помощь отделениям пожарной части | На протяжении всего периода | По мере необходимости | Администрация сельского поселения « Михайло-Павловское » |
| 2 | Отслеживать комплектность добровольной пожарной дружины и организацию ее деятельности | 2024 г 2026 г | За счет средств местного бюджета, | Администрация сельского поселения « Михайло-Павловское » |
| 3 | Провести сходы граждан по вопросу противопожарной безопасности на территории МО | постоянно | Не требует затрат | Администрация сельского поселения « Михайло-Павловское » |
| 4 | Проводить противопожарную пропаганду и разъяснительную работу среди населения (всеми способами) | На протяжении всего периода | Не требует затрат | Администрация сельского поселения « Михайло-Павловское » |
| 5 | Оказать содействие учреждениям МЧС России в распространении агитационных материалов по противопожарной безопасности среди населения | 2024 г 2026 г | Не требует затрат | Администрация сельского поселения « Михайло-Павловское » |
| 6 | Принять нормативно-правовые акты по обеспечению противопожарной безопасности на территории сельского поселения «Михайло-Павловское» | 2024-2026 г | Не требует затрат | Администрация сельского поселения « Михайло-Павловское » |
| 7 | Уведомить индивидуальных и частных предпринимателей о реализации муниципальной целевой программы по обеспечению пожарной безопасности на территории сельского поселения «Михайло-Павловское» | 2024-2026 г | Не требует затрат | Администрация сельского поселения « Михайло-Павловское » |
| 8 | Обследование границ населенных пунктов на предмет потребности в опашке | Весна 2024 Весна 2026 | Не требует затрат | Администрация сельского поселения « Михайло-Павловское » |
| 9 | Обустройство минерализованных полос вдоль сельскохозяйственных полей, прилегающих к населенному пункту (при необходимости | Весна 2024 Весна 2026 | За счет средств местного бюджета | Администрация сельского поселения « Михайло-Павловское » |
| 10 | Обновление минерализованных полос вдоль населенного пункта, сельскохозяйственных полей (при необходимости) | По необходимости | За счет средств местного бюджета | Администрация сельского поселения « Михайло-Павловское » |
| 11 | Обеспечить содержание в исправном состоянии подъездов для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях | постоянно | За счет средств местного бюджета, за счет средств индивидуальных предпринимателей | Администрация сельского поселения « Михайло-Павловское » |
| 12 | Обеспечить содержание в надлежащем санитарном состоянии территорий домовладений, приусадебных участков | постоянно | За счет средств домовладельцев | Администрация сельского поселения « Михайло-Павловское » |
| 13 | Обеспечить содержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения | постоянно | За счет средств собственников, пользователей | Администрация сельского поселения « Михайло-Павловское » |
| 14 | Произвести очистку источников противопожарного водоснабжения (по необходимости) | Весенне-летний период 2024-2024 г | За счет средств собственников, пользователей | Администрация сельского поселения « Михайло-Павловское » |
| 15 | Обеспечить подъездные пути к источникам противопожарного водозабора | постоянно | За счет средств местного бюджета | Администрация сельского поселения « Михайло-Павловское » |
| 16 | Производить своевременную замену вышедших из строя водяных насосов | По мере выхода из строя | За счет средств местного бюджета | Администрация сельского поселения « Михайло-Павловское » |
| 17 | Обеспечить контроль за готовностью имеющихся у сельскохозяйственных предприятий сил и средств, для тушения пожаров | постоянно | Не требует затрат | Администрация сельского поселения « Михайло-Павловское » |
| 18 | Оформить стенды по профилактике противопожарной безопасности | Март, сентябрь 2024-2026 г | За счет средств местного бюджета | Администрация сельского поселения « Михайло-Павловское » |
| 19 | Разработать и провести лекции по противопожарной безопасности в учреждениях и организациях | постоянно | Не требует затрат | Администрация сельского поселения « Михайло-Павловское » |
| 20 | Проводить обучение населения мерам пожарной безопасности | Март 2024-2026 г | Не требует затрат | Администрация сельского поселения « Михайло-Павловское » |

Ио главы сельского поселения «Михайло-Павловское»                                              Емельянова Е.В.