**ПАСПОРТ**

**федерального проекта**

**Развитие аграрного туризма в Российской Федерации**

* + 1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование федерального  проекта | Развитие сельского туризма | | Срок реализации проекта | 01.01.2022 | 31.12.2030 |
| Куратор федерального проекта | Лут О.Н. | | Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | | |
| Руководитель федерального проекта | Шевелкина К.Л. | | Директор Департамента развития сельских территорий | | |
| Администратор федерального проекта | Бибарсова Р.Х. | | Заместитель директора Департамента развития сельских территорий | | |
| Связь с государственными программами  Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | | |
| Подпрограмма  (направление) | Развитие отраслей агропромышленного комплекса | | |
|  | Подпрограмма  (направление) |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Показатели федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Показатели федерального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Признак ключевого параметра  (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Значение | Дата | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Увеличен уровень доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей от туристской деятельности на сельских территориях | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доходность сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших  государственную поддержку на развитие сельского туризма, от туристской деятельности на сельских территориях (ежегодно) | ФП | Проценты | 0,00 | 31.12.2020 | 7,50 | 7,50 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,50 | 9,0 | 9,50 | 10,0 | Нет | - |
| 1.2. | Индекс объема производства  сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными  товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма (в фактических ценах) | ФП | проценты | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 103,0 | 103,00 | 103,00 | 104,0 | 104,0 | 105,0 | 106,0 | 107,0 | Нет | - |
| 1.3. | Количество инвестиционных проектов по развитию сельского туризма, получивших государственную поддержку  (нарастающим итогом) | ФП | Единица | 0,00 | 31.12.2020 | 50 | 130 | 240 | 350 | 510 | 670 | 830 | 990 | 1 150 | Нет | - |
| 1.4 | Количество граждан Российской Федерации и иностранных граждан, посетивших объекты  сельского туризма, получившие  грантовую поддержку (нарастающим итогом) | ФП | Тысяч человек | 0,00 | 31.12.2020 | 33,6 | 89,3 | 148,1 | 206,9 | 290,0 | 406,0 | 527,8 | 686,1 | 892,0 | Нет | - |
| 2. | Реализован комплекс мер, направленных на популяризацию и развитие сельского (аграрного) туризма | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество сельских туристских продуктов, включенных в перечень популярных туристских продуктов для въездного и внутреннего туризма (накопленным итогом) | ФП | Единиц | 0,00 | 31.12.2020 | - | 7 | 15 | 30 | 39 | 50 | 60 | 72 | 86 | Нет |  |
| 2.2 | Количество ежегодных мероприятий, проведенных на сельских территориях в субъектах Российской Федерации (конкурсы, концерты, ярмарки и др.) (накопленным итогом) | ФП | Единиц | 0,00 | 31.12.2020 | 30 | 60 | 100 | 120 | 144 | 172 | 190 | 209 | 229 | Нет |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2022 году

| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2022 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.02 | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12 |
| 1 | Увеличен уровень доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей от туристской деятельности на сельских территориях | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доходность сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших  государственную поддержку на развитие сельского туризма, от туристской деятельности на сельских территориях (ежегодно) | ФП | проценты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 |
| 1.2 | Индекс объема производства  сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными  товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие  сельского туризма (в фактических ценах) | ФП | проценты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Количество инвестиционных проектов по развитию сельского туризма, получивших государственную поддержку  (нарастающим итогом) | ФП | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 50 |
| 1.4 | Количество граждан Российской Федерации и иностранных граждан, посетивших объекты сельского туризма, получившие грантовую поддержку (нарастающим итогом) | ФП | Тысяч человек | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 3,1 | 0,00 | 13,6 | 33,6 |
| 2 | Реализован комплекс мер, направленных на популяризацию и развитие сельского (аграрного) туризма | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество сельских туристских продуктов, включенных в перечень популярных туристских продуктов для въездного и внутреннего туризма (накопленным итогом) | ФП | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Количество ежегодных мероприятий, проведенных на сельских территориях в субъектах Российской Федерации (конкурсы, концерты, ярмарки и др.) (накопленным итогом) | ФП | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 30 |

4. Результаты федерального проекта

| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | Дата | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Увеличен уровень доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей от туристской деятельности на сельских территориях | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | В результате реализации инвестиционных проектов в сфере сельского туризма с участием гранта «Агротуризм» обеспечена доходность сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших  государственную поддержку | - | Миллионов рублей | 0 | 31.12.20 | 7,5 | 7,50 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,50 | 9,0 | 9,50 | 10,0 | Доходность сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших  государственную поддержку на развитие сельского туризма, от туристской деятельности на сельских территориях  к 2030 году вырастет не менее, чем на 10 процентов | - |
| 1.2 | Обеспечено увеличение объема производства  сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными  товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие  сельского туризма (в фактических ценах) | - | проценты | 0 | 31.12.20 | 0,00 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 104,0 | 104,0 | 105,0 | 106,0 | 107,0 | Увеличен объем производства  сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными  товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие  сельского туризма (в фактических ценах) не менее, чем на 7 процентов к 2030 году | - |
| 1.3 | Реализованы инвестиционные проекты по развитию сельского туризма, получившие государственную поддержку | - | единица | 0 | 31.12.20 | 50 | 130 | 240 | 350 | 510 | 670 | 830 | 990 | 1 150 | Количество инвестиционных проектов по развитию туристской и обеспечивающей инфраструктуры на сельских территориях к 2030 году составит не менее 1150 единиц | - |
| 1.4 | Обеспечено посещение гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами объектов сельского туризма, получивших государственную поддержку | - | Тысяч человек | 0 | 31.12.20 | 33,6 | 89,3 | 148,1 | 206,9 | 290,0 | 406,0 | 527,8 | 686,1 | 892,0 | Количество граждан Российской Федерации и иностранных граждан, посетивших объекты сельского туризма, получивших государственную поддержку, составит к 2030 году не менее 892 тыс. человек | - |
| 2. | Реализован комплекс мер, направленных на популяризацию и развитие сельского (аграрного) туризма | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Сельские туристские продукты включены в перечень популярных туристских продуктов для въездного и внутреннего туризма (накопленным итогом) | - | Единиц | 0 | 31.12.20 | 0 | 7 | 15 | 30 | 39 | 50 | 60 | 72 | 86 | К 2030 году не менее 86 сельских туристских продуктов включены в перечень популярных туристских продуктов для въездного и внутреннего туризма | - |
| 2.2 | Проведены ежегодные мероприятия на сельских территориях в субъектах Российской Федерации (конкурсы, концерты, ярмарки и др.) (накопленным итогом) | - | Единиц | 0 | 31.12.20 | 30 | 60 | 100 | 120 | 144 | 172 | 190 | 209 | 229 | К 2030 году на сельских территориях в субъектах Российской Федерации проведено не менее 229 мероприятий (конкурсы, концерты, ярмарки и др.) | - |

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Реализованы инвестиционные проекты по развитию сельского туризма, получившие государственную поддержку | 439 705,40 | 732 842,33 | 1 025 979,26 | 1 025 979,26 | 1 465 684,66 | 1 465 684,66 | 1 465 684,66 | 1 465 684,66 | 1 465 684,66 | **10 552 929,54** |
| 1.1 | Федеральный бюджет, всего | 300 000,0 | 500 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | **7 200 000,0** |
| 1.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.3 | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 62 756,95 | 104 594,92 | 146 432,89 | 146 432,89 | 209 189,84 | 209 189,84 | 209 189,84 | 209 189,84 | 209 189,84 | **1 506 166,87** |
| 1.4 | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), единиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.5 | Внебюджетные источники, всего | 76 948,44 | 128 247,41 | 179 546,37 | 179 546,37 | 256 494,82 | 256 494,82 | 256 494,82 | 256 494,82 | 256 494,82 | **1 846 762,67** |

|  |
| --- |
|  |
|  |

Приложение к паспорту федерального проекта

«Развитие сельского туризма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План реализации федерального проекта | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1. | **Результат:** В результате реализации инвестиционных проектов в сфере сельского туризма с участием гранта «Агротуризм» обеспечена доходность сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших  государственную поддержку | 01.01.2022 | 31.12.2030 | - | - | Минсельхоз России | Обеспечена доходность сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших  государственную поддержку, к 2030 году не менее, чем 10 процентов к предшествующему году | да | Данные Минсельхоза России |
| 1.1 | **Контрольная точка:** Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2022 | - | - | Минсельхоз России | Отчет.  Предоставлен отчет субъектов Российской Федерации, подтверждающий достижение индекса объема производства  сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными  товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие  сельского туризма | да | Данные Минсельхоза России |
| 1.2 | **Контрольная точка:** Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2023 | - | - | Минсельхоз России | Отчет.  Предоставлен отчет субъектов Российской Федерации, подтверждающий достижение индекса объема производства  сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными  товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие  сельского туризма | да | Данные Минсельхоза России |
| 1.3 | **Контрольная точка:** Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2024 | - | - | Минсельхоз России | Отчет.  Предоставлен отчет субъектов Российской Федерации, подтверждающий достижение индекса объема производства  сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными  товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие  сельского туризма | да | Данные Минсельхоза России |
| 1.4 | **Контрольная точка:** Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2025 | - | - | Минсельхоз России | Отчет.  Предоставлен отчет субъектов Российской Федерации, подтверждающий достижение индекса объема производства  сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными  товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие  сельского туризма | да | Данные Минсельхоза России |
| 1.5 | **Контрольная точка:** Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2026 | - | - | Минсельхоз России | Отчет.  Предоставлен отчет субъектов Российской Федерации, подтверждающий достижение индекса объема производства  сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными  товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие  сельского туризма | да | Данные Минсельхоза России |
| 1.6 | **Контрольная точка:** Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2027 | - | - | Минсельхоз России | Отчет.  Предоставлен отчет субъектов Российской Федерации, подтверждающий достижение индекса объема производства  сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными  товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие  сельского туризма | да | Данные Минсельхоза России |
| 1.7 | **Контрольная точка:** Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2028 | - | - | Минсельхоз России | Отчет.  Предоставлен отчет субъектов Российской Федерации, подтверждающий достижение индекса объема производства  сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными  товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие  сельского туризма | да | Данные Минсельхоза России |
| 1.8 | **Контрольная точка:** Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2029 | - | - | Минсельхоз России | Отчет.  Предоставлен отчет субъектов Российской Федерации, подтверждающий достижение индекса объема производства  сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными  товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие  сельского туризма | да | Данные Минсельхоза России |
| 1.9 | **Контрольная точка:** Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2030 | - | - | Минсельхоз России | Отчет.  Предоставлен отчет субъектов Российской Федерации, подтверждающий достижение индекса объема производства  сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными  товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие  сельского туризма | да | Данные Минсельхоза России |
| 2 | **Результат:** Обеспечено увеличение объема производства  сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие  сельского туризма (в фактических ценах) | 01.01.2023 | 31.12.2030 | - | - | Минсельхоз России | Отчет.  Предоставлен отчет субъектов Российской Федерации, подтверждающий достижение индекса объема производства  сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными  товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие  сельского туризма | нет | Данные Минсельхоза России |
| 2.1 | **Контрольная точка:** Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2023 | - | - | Минсельхоз России | Отчет.  Предоставлен отчет субъектов Российской Федерации, подтверждающий прирост объема производства  сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма | да | Данные Минсельхоза России |
| 2.2 | **Контрольная точка:** Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2024 | - | - | Минсельхоз России | Отчет.  Предоставлен отчет субъектов Российской Федерации, подтверждающий прирост объема производства  сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма | да | Данные Минсельхоза России |
| 2.3. | **Контрольная точка:** Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2025 | - | - | Минсельхоз России | Отчет.  Предоставлен отчет субъектов Российской Федерации, подтверждающий прирост объема производства  сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма | да | Данные Минсельхоза России |
| 2.4. | **Контрольная точка:** Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2026 | - | - | Минсельхоз России | Отчет.  Предоставлен отчет субъектов Российской Федерации, подтверждающий прирост объема производства  сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма | да | Данные Минсельхоза России |
| 2.5. | **Контрольная точка:** Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2027 | - | - | Минсельхоз России | Отчет.  Предоставлен отчет субъектов Российской Федерации, подтверждающий прирост объема производства  сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма | да | Данные Минсельхоза России |
| 2.6. | **Контрольная точка:** Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2028 | - | - | Минсельхоз России | Отчет.  Предоставлен отчет субъектов Российской Федерации, подтверждающий прирост объема производства  сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма | да | Данные Минсельхоза России |
| 2.7. | **Контрольная точка:** Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2029 | - | - | Минсельхоз России | Отчет.  Предоставлен отчет субъектов Российской Федерации, подтверждающий прирост объема производства  сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма | да | Данные Минсельхоза России |
| 2.8. | **Контрольная точка:** Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2030 | - | - | Минсельхоз России | Отчет.  Предоставлен отчет субъектов Российской Федерации, подтверждающий прирост объема производства  сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма | да | Данные Минсельхоза России |
| 3 | **Результат:** Реализованы инвестиционные проекты по развитию сельского туризма, получившие государственную поддержку | 31.12.2021 | 31.12.2030 | - | - | Минсельхоз России | Отчет.  Предоставлен отчет субъектов Российской Федерации о реализации проектов по развитию сельского туризма (агротуризма) | Да | Данные Минсельхоза России |
| 3.1 | **Контрольная точка:** Разработаны Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сельского туризма | 01.02.2021 | 15.12.2021 | - | - | Минсельхоз России | Постановление Правительства Российской Федерации | нет |  |
| 3.2 | **Контрольная точка:** Заключены соглашения между Минсельхозом России и высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий в очередном году на развитие сельского туризма |  | 31.12.2022 | - | - | Минсельхоз России | Соглашения о предоставлении субсидии, заключение соглашений | да | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.3 | **Контрольная точка:** всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, представлены отчеты об использовании субсидий за отчетный период (предшествующий год) |  | 20.01.2023 | - | - | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет субъекта Российской Федерации, предоставлены отчеты | да | Данные Минсельхоза России |
| 3.4 | **Контрольная точка:** Заключены соглашения между Минсельхозом России и высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий в очередном году на развитие сельского туризма |  | 31.12.2023 | - | - | Минсельхоз России | Соглашения о предоставлении субсидии, заключение соглашений | да | Данные Минсельхоза России |
| 3.5. | **Контрольная точка:** всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, представлены отчеты об использовании субсидий за отчетный период (предшествующий год) |  | 20.01.2024 | - | - | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет субъекта Российской Федерации, предоставлены отчеты | да | Данные Минсельхоза России |
| 3.6 | **Контрольная точка:** Заключены соглашения между Минсельхозом России и высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий в очередном году на развитие сельского туризма |  | 31.12.2024 | - | - | Минсельхоз России | Соглашения о предоставлении субсидии, заключение соглашений | да | Данные Минсельхоза России |
| 3.7. | **Контрольная точка:** всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, представлены отчеты об использовании субсидий за отчетный период (предшествующий год) |  | 20.01.2025 | - | - | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет субъекта Российской Федерации, предоставлены отчеты | да | Данные Минсельхоза России |
| 3.8 | **Контрольная точка:** Заключены соглашения между Минсельхозом России и высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий в очередном году на развитие сельского туризма |  | 31.12.2025 | - | - | Минсельхоз России | Соглашения о предоставлении субсидии, заключение соглашений | да | Данные Минсельхоза России |
| 3.9. | **Контрольная точка:** всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, представлены отчеты об использовании субсидий за отчетный период (предшествующий год) |  | 20.01.2026 | - | - | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет субъекта Российской Федерации, предоставлены отчеты | да | Данные Минсельхоза России |
| 3.10 | **Контрольная точка:** Заключены соглашения между Минсельхозом России и высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий в очередном году на развитие сельского туризма |  | 31.12.2026 | - | - | Минсельхоз России | Соглашения о предоставлении субсидии, заключение соглашений | да | Данные Минсельхоза России |
| 3.11. | **Контрольная точка:** всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, представлены отчеты об использовании субсидий за отчетный период (предшествующий год) |  | 20.01.2027 | - | - | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет субъекта Российской Федерации, предоставлены отчеты | да | Данные Минсельхоза России |
| 3.12 | **Контрольная точка:** Заключены соглашения между Минсельхозом России и высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий в очередном году на развитие сельского туризма |  | 31.12.2027 | - | - | Минсельхоз России | Соглашения о предоставлении субсидии, заключение соглашений | да | Данные Минсельхоза России |
| 3.13 | **Контрольная точка:** всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, представлены отчеты об использовании субсидий за отчетный период (предшествующий год) |  | 20.01.2028 | - | - | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет субъекта Российской Федерации, предоставлены отчеты | да | Данные Минсельхоза России |
| 3.14 | **Контрольная точка:** Заключены соглашения между Минсельхозом России и высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий в очередном году на развитие сельского туризма |  | 31.12.2028 | - | - | Минсельхоз России | Соглашения о предоставлении субсидии, заключение соглашений | да | Данные Минсельхоза России |
| 3.15 | **Контрольная точка:** всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, представлены отчеты об использовании субсидий за отчетный период (предшествующий год) |  | 20.01.2029 | - | - | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет субъекта Российской Федерации, предоставлены отчеты | да | Данные Минсельхоза России |
| 3.16 | **Контрольная точка:** Заключены соглашения между Минсельхозом России и высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий в очередном году на развитие сельского туризма |  | 31.12.2029 | - | - | Минсельхоз России | Соглашения о предоставлении субсидии, заключение соглашений | да | Данные Минсельхоза России |
| 3.17. | **Контрольная точка:** всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, представлены отчеты об использовании субсидий за отчетный период (предшествующий год) |  | 20.01.2030 | - | - | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет субъекта Российской Федерации, предоставлены отчеты | да | Данные Минсельхоза России |
| 3.18 | **онтрольная точка:** Заключены соглашения между Минсельхозом России и высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий в очередном году на развитие сельского туризма |  | 31.12.2030 | - | - | Минсельхоз России | Соглашения о предоставлении субсидии, заключение соглашений | да | Данные Минсельхоза России |
| 4 | **Результат:** Обеспечено посещение гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами объектов сельского туризма, получивших государственную поддержку | 01.01.2022 | 31.12.2030 | - | - | Минсельхоз России;  Ростуризм;  Федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации | Отчет.  Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о количестве граждан Российской Федерации и иностранных граждан, посетивших объекты сельского туризма, получившие государственную поддержку | да | Данные Минсельхоза России |
| 4.1. | **Контрольная точка:** Разработана **С**тратегия развития сельского туризма | - | 01.07.2022 | - | - | Минсельхоз России | Проект Стратегии развития сельского туризма | Нет | Данные Минсельхоза России |
| 4.2. | **Контрольная точка:** Утверждена **С**тратегия развития сельского туризма | - | 31.12.2022 | - | - | Минсельхоз России | Стратегия развития сельского туризма | Нет | Данные Минсельхоза России |
| 4.3. | **Контрольная точка:** субъектами Российской Федерации представлены сведения о численности граждан Российской Федерации и иностранных граждан, посетивших мероприятия,  проведенные на сельских территориях Российской  Федерации, за отчетный период (предшествующий год) |  | 01.12.2022 | - | - | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчеты субъектов о численности граждан Российской Федерации и иностранных граждан, посетивших мероприятия,  проведенные на сельских территориях Российской Федерации, за отчетный период | да | Данные Минсельхоза России |
| 4.4. | **Контрольная точка:** субъектами Российской Федерации представлены сведения о численности граждан Российской Федерации и иностранных граждан, посетивших мероприятия,  проведенные на сельских территориях Российской  Федерации, за отчетный период (предшествующий год) |  | 01.12.2023 | - | - | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчеты субъектов о численности граждан Российской Федерации и иностранных граждан, посетивших мероприятия,  проведенные на сельских территориях Российской Федерации, за отчетный период | да | Данные Минсельхоза России |
| 4.5. | **Контрольная точка:** субъектами Российской Федерации представлены сведения о численности граждан Российской Федерации и иностранных граждан, посетивших мероприятия,  проведенные на сельских территориях Российской  Федерации. за отчетный период (предшествующий год) |  | 01.12.2024 | - | - | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчеты субъектов о численности граждан Российской Федерации и иностранных граждан, посетивших мероприятия,  проведенные на сельских территориях Российской Федерации за отчетный период | да | Данные Минсельхоза России |
| 4.6. | **Контрольная точка:** субъектами Российской Федерации представлены сведения о численности граждан Российской Федерации и иностранных граждан, посетивших мероприятия,  проведенные на сельских территориях Российской  Федерации. за отчетный период (предшествующий год) |  | 01.12.2025 | - | - | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчеты субъектов о численности граждан Российской Федерации и иностранных граждан, посетивших мероприятия,  проведенные на сельских территориях Российской Федерации за отчетный период | да | Данные Минсельхоза России |
| 4.7 | **Контрольная точка:** субъектами Российской Федерации представлены сведения о численности граждан Российской Федерации и иностранных граждан, посетивших мероприятия,  проведенные на сельских территориях Российской  Федерации. за отчетный период (предшествующий год) |  | 01.12.2026 | - | - | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчеты субъектов о численности граждан Российской Федерации и иностранных граждан, посетивших мероприятия,  проведенные на сельских территориях Российской Федерации за отчетный период | да | Данные Минсельхоза России |
| 4.8. | **Контрольная точка:** субъектами Российской Федерации представлены сведения о численности граждан Российской Федерации и иностранных граждан, посетивших мероприятия,  проведенные на сельских территориях Российской  Федерации. за отчетный период (предшествующий год) |  | 01.12.2027 | - | - | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчеты субъектов о численности граждан Российской Федерации и иностранных граждан, посетивших мероприятия,  проведенные на сельских территориях Российской Федерации за отчетный период | да | Данные Минсельхоза России |
| 4.9. | **Контрольная точка:** субъектами Российской Федерации представлены сведения о численности граждан Российской Федерации и иностранных граждан, посетивших мероприятия,  проведенные на сельских территориях Российской  Федерации. за отчетный период (предшествующий год) |  | 01.12.2028 | - | - | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчеты субъектов о численности граждан Российской Федерации и иностранных граждан, посетивших мероприятия,  проведенные на сельских территориях Российской Федерации за отчетный период | да | Данные Минсельхоза России |
| 4.24 | **Контрольная точка:** субъектами Российской Федерации представлены сведения о численности граждан Российской Федерации и иностранных граждан, посетивших мероприятия,  проведенные на сельских территориях Российской  Федерации. за отчетный период (предшествующий год) |  | 01.12.2029 | - | - | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчеты субъектов о численности граждан Российской Федерации и иностранных граждан, посетивших мероприятия,  проведенные на сельских территориях Российской Федерации за отчетный период | да | Данные Минсельхоза России |
| 4.10. | **Контрольная точка:** субъектами Российской Федерации представлены сведения о численности граждан Российской Федерации и иностранных граждан, посетивших мероприятия,  проведенные на сельских территориях Российской  Федерации. за отчетный период (предшествующий год) |  | 01.12.2030 | - | - | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчеты субъектов о численности граждан Российской Федерации и иностранных граждан, посетивших мероприятия,  проведенные на сельских территориях Российской Федерации за отчетный период | да | Данные Минсельхоза России |
| 5 | **Результат:** Сельские туристские продукты включены в перечень популярных туристских продуктов для въездного и внутреннего туризма (накопленным итогом) | 01.01.2022 | 31.12.2030 | - | - | Минсельхоз России | Отчет. Перечень сельских туристских продуктов, включенных в перечень популярных туристских продуктов для въездного и внутреннего туризма | нет | Данные Минсельхоза России |
| 5.1. | **Контрольная точка:** Минсельхозом России в субъекты Российской Федерации направлены рекомендации по развитию сельского туризма, в том числе по развитию региональных брендов в Российской Федерации. |  | 31.12.2022 |  |  | Минсельхоз России | Рекомендации по развитию сельского туризма, в том числе по развитию региональных брендов в Российской Федерации. | Да | Данные Минсельхоза России |
| 5.2. | **Контрольная точка:** Минсельхозом России направлены предложения в Ростуризм о формировании Методики определения  популярных сельских туристских продуктов |  | 31.12.2022 | - | - | Минсельхоз России | Письмо Минсельхоза России с предложениями о формировании Методики определения популярных сельских туристских продуктов | нет | Данные Минсельхоза России |
| 5.3. | **Контрольная точка:** Утверждена Методика определения популярных сельских туристских продуктов |  | 31.12.2023 | - | - | Ростуризм | Утвержденная методика определения популярных сельских туристских продуктов | нет |  |
| 5.4 | **Контрольная точка:** Субъектами Российской Федерации направлены (актуализированы) в Минсельхоз России перечни сельских туристских маршрутов |  | 31.12.2023 | - | - | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Перечень сельских туристских маршрутов | да | Данные Минсельхоза России |
| 5.6 | **Контрольная точка:** Субъектами Российской Федерации направлены (актуализированы) в Минсельхоз России перечни сельских туристских маршрутов |  | 31.12.2024 | - | - | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Перечень сельских туристских маршрутов | да | Данные Минсельхоза России |
| 5.8 | **Контрольная точка:** Субъектами Российской Федерации направлены (актуализированы) в Минсельхоз России перечни сельских туристских маршрутов |  | 31.12.2025 | - | - | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Перечень сельских туристских маршрутов | да | Данные Минсельхоза России |
| 5.9 | **Контрольная точка:** Субъектами Российской Федерации направлены (актуализированы) в Минсельхоз России перечни сельских туристских маршрутов |  | 31.12.2026 | - | - | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Перечень сельских туристских маршрутов | да | Данные Минсельхоза России |
| 5.10 | **Контрольная точка:** Субъектами Российской Федерации направлены (актуализированы) в Минсельхоз России перечни сельских туристских маршрутов |  | 31.12.2027 | - | - | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Перечень сельских туристских маршрутов | да | Данные Минсельхоза России |
| 5.11 | **Контрольная точка:** Субъектами Российской Федерации направлены (актуализированы) в Минсельхоз России перечни сельских туристских маршрутов |  | 31.12.2028 | - | - | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Перечень сельских туристских маршрутов | да | Данные Минсельхоза России |
| 5.12 | **Контрольная точка:** Субъектами Российской Федерации направлены (актуализированы) в Минсельхоз России перечни сельских туристских маршрутов |  | 31.12.2029 | - | - | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Перечень сельских туристских маршрутов | да | Данные Минсельхоза России |
| 5.13 | **Контрольная точка:** Субъектами Российской Федерации направлены (актуализированы) в Минсельхоз России перечни сельских туристских маршрутов |  | 31.12.2030 | - | - | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Перечень сельских туристских маршрутов | да | Данные Минсельхоза России |
| 6 | **Результат:** Проведены ежегодные мероприятия на сельских территориях в субъектах Российской Федерации (конкурсы, концерты, ярмарки и др.) (накопленным итогом) | 01.01.2022 | 31.12.2030 | - | - | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчет. Перечень проведенных мероприятий | да | Данные Минсельхоза России |
| 6.1. | **Контрольная точка:** органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представлены предложения по проведению в очередном году мероприятий на сельских территориях Российской Федерации (конкурсы, концерты, ярмарки и др.), в том числе конкурса с номинацией «Популярный сельский туристский маршрут» |  | 01.05.2022 | - | - | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Письма субъектов Российской Федерации.  Предложения по проведению в очередном году мероприятий на сельских территориях Российской Федерации | да | Данные Минсельхоза России |
| 6.2. | **Контрольная точка:** на официальном сайте Минсельхоза России в сети «Интернет» размещен Перечень мероприятий на сельских территориях Российской Федерации (конкурсы, концерты, ярмарки и др.), в том числе конкурса с номинацией «Популярный сельский туристский маршрут» |  | 31.12.2022 | - | - | Минсельхоз России | Информационное сообщение о проведении мероприятий на сельских территориях, размещенное на официальном сайте Минсельхоза России в сети «Интернет» | да | Данные Минсельхоза России |
| 6.3. | **Контрольная точка:** органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представлены предложения по проведению в очередном году мероприятий на сельских территориях Российской Федерации (конкурсы, концерты, ярмарки и др.), в том числе конкурса с номинацией «Популярный сельский туристский маршрут» |  | 01.05.2023 | - | - | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Письма субъектов Российской Федерации.  Предложения по проведению в очередном году мероприятий на сельских территориях Российской Федерации | да | Данные Минсельхоза России |
| 6.4. | **Контрольная точка:** на официальном сайте Минсельхоза России в сети «Интернет» размещен Перечень мероприятий на сельских территориях Российской Федерации (конкурсы, концерты, ярмарки и др.), в том числе конкурса с номинацией «Популярный сельский туристский маршрут» |  | 31.12.2023 | - | - | Минсельхоз России | Информационное сообщение о проведении мероприятий на сельских территориях, размещенное на официальном сайте Минсельхоза России в сети «Интернет» | да | Данные Минсельхоза России |
| 6.5. | **Контрольная точка:** органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представлены предложения по проведению в очередном году мероприятий на сельских территориях Российской Федерации (конкурсы, концерты, ярмарки и др.), в том числе конкурс с номинацией «Популярный сельский туристский маршрут» |  | 01.05.2024 | - | - | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Письма субъектов Российской Федерации.  Предложения по проведению в очередном году мероприятий на сельских территориях Российской Федерации | да | Данные Минсельхоза России |
| 6.6 | **Контрольная точка:** на официальном сайте Минсельхоза России в сети «Интернет» размещен Перечень мероприятий на сельских территориях Российской Федерации (конкурсы, концерты, ярмарки и др.), в том числе конкурса с номинацией «Популярный сельский туристский маршрут» |  | 31.12.2024 | - | - | Минсельхоз России | Информационное сообщение о проведении мероприятий на сельских территориях, размещенное на официальном сайте Минсельхоза России в сети «Интернет» | да | Данные Минсельхоза России |
| 6.7. | **Контрольная точка:** органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представлены предложения по проведению в очередном году мероприятий на сельских территориях Российской Федерации (конкурсы, концерты, ярмарки и др.), в том числе конкурс с номинацией «Популярный сельский туристский маршрут» |  | 01.05.2025 | - | - | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Предложения по проведению в очередном году мероприятий на сельских территориях Российской Федерации | да | Данные Минсельхоза России |
| 6.8. | **Контрольная точка:** на официальном сайте Минсельхоза России в сети «Интернет» размещен Перечень мероприятий на сельских территориях Российской Федерации (конкурсы, концерты, ярмарки и др.), в том числе конкурса с номинацией «Популярный сельский туристский маршрут» |  | 31.12.2025 | - | - | Минсельхоз России | Информация о проведении мероприятий на сельских территориях размещена на официальном сайте Минсельхоза России в сети  «Интернет» | да | Данные Минсельхоза России |
| 6.9. | **Контрольная точка:** органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представлены предложения по проведению в очередном году мероприятий на сельских территориях Российской Федерации (конкурсы, концерты, ярмарки и др.), в том числе конкурс с номинацией «Популярный сельский туристский маршрут» |  | 01.05.2026 | - | - | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Предложения по проведению в очередном году мероприятий на сельских территориях Российской Федерации | да | Данные Минсельхоза России |
| 6.10. | **Контрольная точка:** на официальном сайте Минсельхоза России в сети «Интернет» размещен Перечень мероприятий на сельских территориях Российской Федерации (конкурсы, концерты, ярмарки и др.), в том числе конкурса с номинацией «Популярный сельский туристский маршрут» |  | 31.12.2026 | - | - | Минсельхоз России | Информация о проведении мероприятий на сельских территориях размещена на официальном сайте Минсельхоза России в сети  «Интернет» | да | Данные Минсельхоза России |
| 6.11 | **Контрольная точка:** органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представлены предложения по проведению в очередном году мероприятий на сельских территориях Российской Федерации (конкурсы, концерты, ярмарки и др.), в том числе конкурс с номинацией «Популярный сельский туристский маршрут» |  | 01.05.2027 | - | - | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Предложения по проведению в очередном году мероприятий на сельских территориях Российской Федерации | да | Данные Минсельхоза России |
| 6.12. | **Контрольная точка:** на официальном сайте Минсельхоза России в сети «Интернет» размещен Перечень мероприятий на сельских территориях Российской Федерации (конкурсы, концерты, ярмарки и др.), в том числе конкурса с номинацией «Популярный сельский туристский маршрут» |  | 31.12.2027 | - | - | Минсельхоз России | Информация о проведении мероприятий на сельских территориях размещена на официальном сайте Минсельхоза России в сети  «Интернет» | да | Данные Минсельхоза России |
| 6.13 | **Контрольная точка:** органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представлены предложения по проведению в очередном году мероприятий на сельских территориях Российской Федерации (конкурсы, концерты, ярмарки и др.), в том числе конкурс с номинацией «Популярный сельский туристский маршрут» |  | 01.05.2028 | - | - | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Предложения по проведению в очередном году мероприятий на сельских территориях Российской Федерации | да | Данные Минсельхоза России |
| 6.14. | **Контрольная точка:** на официальном сайте Минсельхоза России в сети «Интернет» размещен Перечень мероприятий на сельских территориях Российской Федерации (конкурсы, концерты, ярмарки и др.), в том числе конкурса с номинацией «Популярный сельский туристский маршрут» |  | 31.12.2028 | - | - | Минсельхоз России | Информация о проведении мероприятий на сельских территориях размещена на официальном сайте Минсельхоза России в сети  «Интернет» | да | Данные Минсельхоза России |
| 6.15 | **Контрольная точка:** органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представлены предложения по проведению в очередном году мероприятий на сельских территориях Российской Федерации (конкурсы, концерты, ярмарки и др.), в том числе конкурс с номинацией «Популярный сельский туристский маршрут» |  | 01.05.2029 | - | - | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Предложения по проведению в очередном году мероприятий на сельских территориях Российской Федерации | да | Данные Минсельхоза России |
| 6.16. | **Контрольная точка:** на официальном сайте Минсельхоза России в сети «Интернет» размещен Перечень мероприятий на сельских территориях Российской Федерации (конкурсы, концерты, ярмарки и др.), в том числе конкурса с номинацией «Популярный сельский туристский маршрут» |  | 31.12.2029 | - | - | Минсельхоз России | Информация о проведении мероприятий на сельских территориях размещена на официальном сайте Минсельхоза России в сети  «Интернет» | да | Данные Минсельхоза России |
| 6.17 | **Контрольная точка:** органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представлены предложения по проведению в очередном году мероприятий на сельских территориях Российской Федерации (конкурсы, концерты, ярмарки и др.), в том числе конкурс с номинацией «Популярный сельский туристский маршрут» |  | 01.05.2030 | - | - | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Предложения по проведению в очередном году мероприятий на сельских территориях Российской Федерации | да | Данные Минсельхоза России |
| 6.18. | **Контрольная точка:** на официальном сайте Минсельхоза России в сети «Интернет» размещен Перечень мероприятий на сельских территориях Российской Федерации (конкурсы, концерты, ярмарки и др.), в том числе конкурса с номинацией «Популярный сельский туристский маршрут» |  | 31.12.2030 | - | - | Минсельхоз России | Информация о проведении мероприятий на сельских территориях размещена на официальном сайте Минсельхоза России в сети  «Интернет» | да | Данные Минсельхоза России |

Дополнительная информация

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Обеспечено увеличение доходности малых сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет реализации проектов развития сельского  туризма |
| 1.1 | Обеспечено увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма (в фактических ценах) |
|  | **Ключевые риски**: Нарушение получателем субсидии (грантов) условий соглашения и, как следствие, недостижение целей и невыполнение показателей федерального проекта.  **Мероприятия по предупреждению риска**: Мониторинг хода реализации мероприятий согласно заключенному соглашению, в том числе путем проведения совещаний с получателем субсидий (грантов) (в том числе в режиме видеоконференции) для принятия мер по обеспечению  своевременного исполнения мероприятий  **Ключевые риски**: Отсутствие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств субъекта Российской Федерации в размере, достаточном для обеспечения предельного уровня софинансирования расходного обязательства на предоставление субсидии из федерального бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий федерального проекта.  **Мероприятия по предупреждению риска**: Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий федерального проекта с субъектом Российской Федерации только при условии наличия в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на софинансирование соответствующего мероприятия федерального проекта |