## Приложение 8
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Порядку взаимодействия исполнительных органов государственной власти Забайкальского края при организации работы по обеспечению участия Забайкальского края в государственных программах Российской Федерации, федеральных целевых программах, федеральной адресной инвестиционной программы
СЕТЕВОЙ ПЛАН-ГРАФИК НА 2025 г.
Министерство сельского хозяйства Забайкальского края
(наименование исполнительного органа государственной власти Забайкальского края)
№ п/п | Примерный перечень мероприятий | Срок исполнения | I кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IV кв. |  |  | I кв. 2026 года
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Государственная программа Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территрий"
I этап. Предварительный (подготовка бюджетных заявок)
1 | Осуществление мониторинга принятия федеральных законов, указов и поручений Президента Российской Федерации, постановлений и поручений Правительства Российской Федерации, связанных с разработкой (корректировкой) государственных (федеральных целевых) программ Российской Федерации. | постоянно
2 | Проведение анализа проектов государственных (федеральных целевых) программ Российской Федерации, утвержденных государственных (федеральных целевых) программ Российской Федерации в части определения возможности и условий участия в них Забайкальского края | постоянно
3 | Доведение соответствующей информации до органов местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края: | постоянно (на зональных совещаниях, рабочих встречах, в режиме ВКС, письменные разъяснения)
3.1 | - перечень государственных (федеральных целевых) программ Российской Федерации, планируемых к реализации с очередного финансового года
3.2 | - условия и механизмы участия органов местного самоуправления в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации по курируемым направлениям деятельности
3.3 | - сроки формирования и подачи бюджетных заявок в федеральные органы государственной власти
4 | Прием, обработка бюджетных заявок от органов местного самоуправления и направление федеральным заказчикам государственных программ с целью их включения в государственные (федеральные целевые) программы Российской Федерации на очередной год, в сроки и в порядке, установленные государственным заказчиком государственных (федеральных целевых) программ Российской Федерации | до 1 июля
5 | Разработка (корректировка) государственных (государственных региональных, ведомственных целевых) программ, необходимых для обеспечения участия Забайкальского края в реализации государственных (федеральных целевых) программ Российской Федерации | до 1 апреля
II этап. Промежуточный (продвижение бюджетных заявок)
6 | Осуществление защиты бюджетных заявок у соответствующих федеральных заказчиков государственных (федеральных целевых) программ Российской Федерации с целью их включения в государственные (федеральные целевые) программы Российской Федерации на очередной год, в сроки и в порядке, установленные государственным заказчиком государственных (федеральных целевых) программ Российской Федерации | дата защиты определяется государственным заказчиком государственной программы Российской Федерации
7 | Осуществление мониторинга продвижения бюджетных заявок в федеральных органах исполнительной власти и направление отчетов о результатах работы в Министерство экономического развития Забайкальского края | до 20-го числа каждого месяца после направления бюджетной заявки до момента заключения соглашения с ФОИВ
III этап. Заключительный (подписание соглашений и реализация мероприятий)
8 | Подготовка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета краевому бюджету и их дальнейшее согласование и подписание (в сроки установленные государственными заказчиками государственных (федеральных целевых) программ Российской Федерации | до 31 декабря - соглашения на очередной год
9 | Обеспечение реализации мероприятий на территории Забайкальского края | постоянно
10 | Предоставление отчетности о ходе реализации мероприятий по государственным (федеральным целевым) программам Российской Федерации в федеральные органы исполнительной власти, Министерство экономического развития Забайкальского края | в Минсельхоз России: не позднее 15 числа месяца следующего за кварталом; не позднее 15 числа месяца, следующего за годом, в котором была получена Субсидия; в Минэкономразвития: ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об использовании денежных средств; ежеквартально - до 20 апреля, 1 июля, 20 октября, 25 декабря (уточненную информацию по итогам года ежегодно до 1 марта) отчет о достижении показателей результативности
____________________