**ОТЧЕТ**

**о реализации Плана реализации государственной программы Забайкальского края**

**«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков продукции, сырья и продовольствия» за 2019 год**

наименование государственной программы Забайкальского края

**Министерство сельского хозяйства Забайкальского края**

ответственный исполнитель

| **№**  **п/п** | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события** | **Ответственный исполнитель** | **Статус контрольного события**  **(выполнено /**  **не выполнено)** | **Результат реализации**  **мероприятия** | **Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1.** | **Подпрограмма 1. «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»** | Министерство  сельского хозяйства  Забайкальского края |  | Выплаты получателям субсидий в рамках реализации мероприятий подпрограммы составили:  КБ – 230 017,7 тыс. рублей;  ФБ – 213 764,5 тыс. рублей. |  |
| 1.1. | *Контрольное событие программы 1.1.*  Валовой сбор сельскохозяйственных культур составил:  зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий – 126,5 тыс. тонн;  картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 7,5 тыс. тонн;  овощей открытого грунта сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 4,5 тыс. тонн.  Площадь подготовки низкопродуктивной пашни составила 97,0 тыс. га. | Министерство  сельского хозяйства  Забайкальского края | Не выполнено | Валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий – **109,6** тыс. тонн;  валовой сбор картофеля в СХО, КФХ, включая ИП – **11,8** тыс. тонн;  валовой сбор овощей открытого грунта в СХО, КФХ, включая ИП – **2,7** тыс. тонн.  Площадь подготовки низкопродуктивной пашни составила **62,5** тыс. га. | В результате чрезвычайной ситуации природного характера природного характера (засуха) было списано 33,3 тыс. га зерновых культур, что привело к недобору урожая. Кроме того, урожайность зерновых и зернобобовых культур с убранной площади в метеоусловиях отчетного года снизилась до 13,1 ц/га (2018 год – 14,9 ц/га).  Снизилась урожайность овощей открытого грунта в СХО, КФХ, включая ИП до 123,4 ц/га с убранной площади (2018 год –140 ц/га), при этом уменьшились и посевные площади овощей в данных категориях хозяйств из-за сложного финансового состояния.  Высокие атмосферные температуры, отсутствие влаги в пахотном слое не позволили сельскохозяйственным товаропроизводителям осуществить подготовку чистых паров в запланированном объеме. |
| 1.2. | *Контрольное событие  программы 1.2.*  Заключение Соглашения (по мере надобности дополнительного соглашения) между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета | Министерство  сельского хозяйства Забайкальского края | Выполнено | Между Минсельхозом России и Правительством Забайкальского края заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации:  а) на цели поддержки сельскохозяйственного производства:  от 31 января 2019 года № 082-09-2019-025 *(дополнительные соглашения от 1 апреля 2019 года № 082-09-2019-025/1, от 8 июля 2019 года № 082-09-2019-025/2; от 5 ноября 2019 года № 082-08-2019-025/3, от 29 ноября 2019 года № 082-08-2019-025/4)*;  от 8 февраля 2019 года № 082-09-2019-103 (*от 4 марта 2019 года № 082-09-2019-103/1,от 1 апреля 2019 года № 082-09-2019-103/2, от 2 декабря 2019 года № 082-09-2019-103/3)*;  б) на цели компенсации ущерба, причиненного в 2019 году сельскохозяйственным товаропроизводителям в связи с засухой – от 26 декабря 2019 года № 082-17-2019-263. |  |
| **2.** | **Подпрограмма 2. Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»** | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края |  | Выплаты получателям субсидий в рамках реализации мероприятий подпрограммы составили:  КБ – 39 351,0 тыс. рублей;  ФБ – 855 837,2 тыс. рублей. |  |
| 2.1. | *Контрольное событие программы 2.1.*  Производство скота и птицы на убой (в жив. весе) в хозяйствах всех категорий составило 86,0 тыс. тонн;  Поголовье сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на конец года составило, тыс. гол:  маточное поголовье овец и коз – 177,3;  северных оленей – 3,08;  мясных табунных лошадей – 32,06. | Министерство сельского хозяйства  Забайкальского края | Не выполнено | Производство скота и птицы на убой (в жив. весе) в хозяйствах всех категорий составило **85,2** тыс. тонн;  Поголовье сельскохозяйственных животных в СХО и КФХ, включая ИП, на конец года составило, тыс. гол:  маточное поголовье овец и коз – **178,1**;  северных оленей – **3,9;**  мясных табунных лошадей – **35,3**. | Производство скота и птицы на убой не достигнуто из-за наступления обстоятельств непреодолимой силы (ЧС по пожарам, засухе), в результате наступления которых произошли потери скота (гибель в пожарах и обгоревшего скота), снижение выхода молодняка, а также потери мясных кондиций из-за уничтожения естественных пастбищ от воздействия стихий. |
| 2.2. | *Контрольное событие программы 2.2.*  Заключение Соглашения (по мере надобности дополнительного соглашения) между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета | Министерство  сельского хозяйства Забайкальского края | Выполнено | Между Минсельхозом России и Правительством Забайкальского края заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации:  а) на цели поддержки сельскохозяйственного производства:  от 28 января 2019 года № 082-08-2019-034 (от 1 апреля 2019 года № 082-08-2019-034/1, 082-08-2019-034/2 от 8 июля 2019 года);  от 8 февраля 2019 года № 082-09-2019-103 (от 4 марта 2019 года № 082-09-2019-103/1,от 1 апреля 2019 года № 082-09-2019-103/2, от 2 декабря 2019 года № 082-09-2019-103/3);  б) на цели компенсации ущерба, причиненного в 2019 году сельскохозяйственным товаропроизводителям:  в связи с природными пожарами:  от 14 июня 2019 года № 082-17-2019-217. |  |
| **3.** | **Подпрограмма 3. «Развитие мясного скотоводства»** | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края |  | Выплаты получателям субсидий в рамках реализации мероприятий подпрограммы составили:  КБ – 1 928,5 тыс. рублей;  ФБ – 30 213,7тыс. рублей. |  |
| 3.1. | *Контрольное событие программы 3.1.*  Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на конец года составила 8,17 тыс. голов | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | Выполнено | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на конец года составила **8,919** тыс. голов. |  |
| **4.** | **Подпрограмма 4. «Поддержка малых форм хозяйствования»** | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края |  | Выплаты получателям субсидий в рамках реализации мероприятий подпрограммы составили:  КБ – 13 740,0 тыс. рублей;  ФБ – 195 503,7 тыс. рублей. |  |
| 4.1. | *Контрольное событие программы 4.1.*  В крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах создано 82 новых постоянных рабочих места.  **Примечание.** *Согласно соглашению о реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Забайкальский край)» (с учетом дополнительных соглашений) предусмотрен показатель о количестве работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде РФ, принятых КФХ, получившими грант «Агростарап».*  *По всем направлениям поддержки показатель создания рабочих мест составляет 109 единиц* | Министерство  сельского хозяйства Забайкальского края | Выполнено | В крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах, участвовавших в мероприятиях грантовой поддержки в 2019 году, создано **114** новых рабочих места. |  |
| 4.2. | *Контрольное событие программы 4.2.*  Заключение Соглашения (по мере надобности дополнительного соглашения) между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета | Министерство  сельского хозяйства  Забайкальского края | Выполнено | а) на цели поддержки сельскохозяйственного производства:  от 8 февраля 2019 года № 082-09-2019-103 (от 4 марта 2019 года № 082-09-2019-103/1,от 1 апреля 2019 года № 082-09-2019-103/2, от 2 декабря 2019 года № 082-09-2019-103/3);  б) на цели создания системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Забайкальский край)»):  от 28 мая 2019 года № 082-17-2019-166. |  |
| 4.3. | *Контрольное событие программы 4.3.*  Проведение конкурсного отбора на получение гранта на реализацию проектов по развитию семейных животноводческих ферм и проектов начинающих фермеров | Министерство  сельского хозяйства Забайкальского края | Выполнено | Протоколом заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на предоставление грантов на поддержку начинающих фермеров и грантов на развитие семейных животноводческих ферм от 25 апреля 2019 года № 1 допущено к конкурсному отбору на предоставление гранта на развитие семейной животноводческой фермы 2 заявителя; Протоколом от 19 июня 2019 года № 2 оба заявителя признаны победителями конкурсного отбора;  Протоколом заседания конкурсной комиссии от 12 августа 2019 года № 5 допущено 33 заявителя к конкурсному отбору на предоставление гранта начинающим фермерам, в отношении 45 заявителей принято решение об отказе, согласно протоколу № 6 от 15 сентября 2019 года определены победителями конкурсного отбора на предоставление гранта начинающим фермерам 27 заявителей. Учитывая значимость мероприятия в отчетном году был проведен и дополнительный конкурсный отбор. В соответствии с Протоколом от 23 октября 2019 года № 11 к конкурсному отбору было допущено 15 заявителей, из которых в последствии 9 были признаны победителями (Протокол № 12 от 1 ноября 2019 года). |  |
| 4.4. | *Контрольное событие программы 4.4.*  Проведение конкурсного отбора на получение гранта на реализацию проектов развития материально-технической базы среди сельскохозяйственных потребительских кооперативов и потребительских обществ | Министерство  сельского хозяйства Забайкальского края | Выполнено | Протоколом заседания конкурсной комиссии от 28 мая 2019 года № 1 допущено к конкурсному отбору 5 сельскохозяйственных потребительских кооперативов;  протоколом заседания конкурсной комиссии от 11 июня 2019 года № 2 признаны получателями гранта в форме субсидий на поддержку сельскохозяйственного потребительского кооператива для развития материально-технической базы 4 участника конкурсного отбора. |  |
| 4.5. | *Контрольное событие программы 4.5.*  Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации» составит 114 человек.  **Примечание.** *Согласно дополнительному соглашению о реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Забайкальский край)» от 12 августа 2019 года № 082-2019-I70023-1/2 значение показателя увеличено до 200 человек* | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | Выполнено | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации» составило **241** человек |  |
| 4.6. | *Контрольное событие программы 4.6.*  Заключение Соглашения (по мере надобности дополнительного соглашения) о реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Забайкальский край)» на территории Забайкальского края | Министерство  сельского хозяйства  Забайкальского края | Выполнено | Соглашение о реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Забайкальский край)» на территории Забайкальского края заключено от 31 января 2019 года (дополнительные соглашения от 3 мая 2019 года № *№ 082-2019-I70023-1/1, от 12 августа 2019 года № 082-2019-I70023-1/ )* |  |
| 4.7. | *Контрольное событие программы 4.7.*  Проведение конкурсного отбора на получение гранта «Агростартап» для начинающих фермеров | Министерство  сельского хозяйства Забайкальского края | Выполнено | Протоколом заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на предоставление грантов «Агростартап» на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства от 19 августа 2019 года № 1 к конкурсному отбору было допущено 50 участников, из них 19 получили стартовую поддержку в виде гранта «Агростартпа» (Протоколы № 2 от 23 августа 2019 года и № 3 от 23 октября 2019 года). |  |
| **5.** | **Подпрограмма 5 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»** | Министерство  сельского хозяйства Забайкальского края |  | Выплаты получателям субсидий в рамках реализации мероприятий подпрограммы составили:  КБ – 122 506,7 тыс. рублей;  ФБ – 590,3 тыс. рублей. |  |
| 5.1 | *Контрольное событие программы 5.1.*  Удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат на основное производство продукции сельского хозяйства – 23,2 %. | Министерство  сельского хозяйства Забайкальского края | Выполнено | Удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат по оценке на основное производство продукции сельского хозяйства составил **23,2 %.** |  |
| 5.2 | *Контрольное событие программы 5.2.*  Объем экспорта продукции АПК составил 15,21 млн. долл. США  **Примечание.** *Согласно соглашению о реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» от 30 сентября 2019 года № 082-2019-Т20016-1 значение показателя увеличено до 20,4 млн. долларов США* | Министерство  сельского хозяйства Забайкальского края | Выполнено | По предварительным данным экспорт продовольственных товаров, сельскохозяйственной продукции и сырья из Забайкальского края в 2019 году составил **20,7** млн. долларов США |  |
| 5.3. | *Контрольное событие программы 5.3.*  Заключение Соглашения (по мере надобности дополнительного соглашения) о реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» на территории Забайкальского края | Министерство  сельского хозяйства  Забайкальского края | Выполнено | Соглашение о реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» на территории Забайкальского края заключено от 30 сентября 2019 года № 082-2019-Т20016-1 (дополнительное соглашение от 12 декабря 2019 года № *№ 082-2019-Т20016-1/1 )* |  |
| **6.** | **Подпрограмма 6. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»** | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края |  | Выплаты получателям субсидий в рамках реализации мероприятий подпрограммы составили:  КБ – 3 989,2 тыс. рублей;  ФБ – 62 497,0 тыс. рублей. |  |
| 6.1. | *Контрольное событие программы 6.1.*  За счет проведения сельскохозяйственными товаропроизводителями культуртехнических работ вовлечено в оборот 28,9 тыс. га выбывших сельскохозяйственных угодий.  **Примечание.** *Согласно соглашению от 31 января 2019 года № 082-08-2019-147 значение показателя установлено в размере 7100 га* | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | Выполнено | Сельскохозяйственными товаропроизводителями за счет проведения культуртехнических работ вовлечено в оборот **22,989** тыс. га выбывших сельскохозяйственных угодий |  |
| 6.2. | *Контрольное событие программы 6.2.*  Заключение Соглашения (по мере надобности дополнительного соглашения) между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета | Министерство  сельского хозяйства  Забайкальского края | Выполнено | Между Минсельхозом России и Правительством Забайкальского края заключено соглашение от 31 января 2019 года № 082-08-2019-147 (дополнительное соглашение от 26 марта 2019 года № 082-08-2019-147/1) о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. |  |
| **7.** | **Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации государственной программы Забайкальского края** | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края |  | Финансирование мероприятий подпрограммы составило:  КБ – 567 095,7 тыс. рублей; |  |
| 7.1. | *Контрольное мероприятие программы 7.1.* Функции Министерства сельского хозяйства Забайкальского края, государственные задания 36 подведомственных учреждений выполнены в полном объеме. | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | Выполнено | В соответствии с постановлением Губернатора Забайкальского края от 22 апреля 2019 года № 19 «О внесении изменения в структуру исполнительных органов государственной власти Забайкальского края» структура исполнительных органов государственной власти Забайкальского края дополнена позицией «Государственная ветеринарная служба Забайкальского края». В результате разделения полномочий в ведении Министерства находятся 2 учреждения; в ведении Государственная ветеринарная служба – 34.  Государственные задания подведомственными учреждениями выполнены. |  |
| 7.2. | *Контрольное событие программы 7.2.*  Проведение мероприятий по подведению итогов трудового соперничества | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | Выполнено | Мероприятие проведено. |  |
| 7.3. | *Контрольное событие программы 7.3.*  Проведение слета ученических бригад | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | Выполнено | Мероприятие проведено. |  |
| **8.** | **Подпрограмма 9.**  **«Развитие молочного скотоводства»** | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края |  | Выплаты получателям субсидий в рамках реализации мероприятий подпрограммы составили:  КБ – 30 857,2 тыс. рублей;  ФБ – 1 668,5 тыс. рублей. |  |
| 8.1. | *Контрольное событие программы 9.1.*  Производство молока в хозяйствах всех категорий составило 333,9 тыс. тонн | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | Не выполнено | Согласно предварительным данным Забайкалкрайстата в хозяйствах всех категорий в 2019 году производство молока составило **329,7** тыс. тонн, или 99,6 % к уровню 2018 года | Производство молока в хозяйствах всех категорий не достигло планового значения из-за наступления обстоятельств непреодолимой силы (ЧС по пожарам, засухе), в результате наступления которых произошли потери скота (гибель в пожарах), а также в результате снижения продуктивности коров из-за уничтожения естественных пастбищ. |
| 8.2. | *Контрольное событие программы 9.2.*  Заключение Соглашения (по мере надобности дополнительного соглашения) между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | Выполнено | Между Минсельхозом России и Правительством Забайкальского края заключено соглашение от 28 января 2019 года № 082-08-2019-034 (от 1 апреля 2019 года № 082-08-2019-034/1, 082-08-2019-034/2 от 8 июля 2019 года) о предоставлении субсидий из федерального бюджета на повышение молочной продуктивности |  |
| **9.** | **Подпрограмма 10. «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»** | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края |  | Выплаты получателям субсидий в рамках реализации мероприятий подпрограммы составили:  КБ – 28 217,7 тыс. рублей;  ФБ – 68 210,0 тыс. рублей. |  |
| 9.1. | *Контрольное событие программы 10.1.*  Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных составило 13,4 тыс. условных голов | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | Не выполнено | Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных составило **10,75** тыс. условных голов | Снижение целевого значения и невыполнение показателя обусловлено наступлением обстоятельств непреодолимой силы (ЧС по пожарам, засухе), в результате наступления которых произошли потери скота (гибель в пожарах и обгоревшего скота), снижение выхода молодняка, вынужденная его реализация. |
| 9.2. | *Контрольное событие программы 10.2.*  Заключение Соглашения (по мере надобности дополнительного соглашения) между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | Выполнено | Между Минсельхозом России и Правительством Забайкальского края заключено соглашение от 8 февраля 2019 года № 082-09-2019-103 (от 4 марта 2019 года № 082-09-2019-103/1,от 1 апреля 2019 года № 082-09-2019-103/2, от 2 декабря 2019 года № 082-09-2019-103/3) о предоставлении субсидий из федерального бюджета на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития АПК |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_