|  |
| --- |
| **Отчет о выполнении Плана реализации государственной программы Забайкальского края "Устойчивое развитие сельских территорий" за 2019 год** |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события** | **Ответственный исполнитель** | **Статус контрольного события(выполнено/не выполнено)** | **Результат реализации мероприятия** | **Причины невыполнения, предложения по реализации мероприятия** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1. "Развитие сельских территорий" | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края  |  |  |   |
| 1.1.  | *Контрольное событие 1.1.1.* Заключение соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятия по улучшению жилищных условий | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края  | Выполнено | Заключено Соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации  | - |
| 1.1.2.  | *Контрольное событие 1.1.2.* Разработка постановления Правительства Забайкальского края "О распределении субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных районов Забайкальского края на реализацию в 2019 году мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края  | Выполнено | Принято постановление Правительства Забайкальского края  | - |
| 1.1.3. | *Контрольное событие 1.1.3.* Заключение соглашений между Министерством сельского хозяйства Забайкальского края и муниципальными районами Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета и бюджета Забайкальского края на реализацию мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края  | Выполнено | Заключены Соглашения с 17 муниципальными районами Забайкальского края  | - |
| 1.1.4. | *Контрольное событие 1.1.4.* Формирование и утверждение сводного списка мероприятия – получателей социальных выплат по Забайкальскому краю на 2019 год. | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края  | Выполнено | Сформирован и утвержден сводный список  | - |
| 1.1.5. | *Контрольное событие 1.1.5.* Оформление и выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края  | Выполнено | Выдано 70 свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, в том числе 52 молодым семьям и молодым специалистам. За счет дополнительного финансирования в декабре месяце выдано дополнительно 22 свидетельства, в том числе 19 молодым семьям и молодым специалистам | - |
| 1.1.6.  | *Контрольное событие 1.1.6.* Проведение отбора муниципальных районов Забайкальского края для получения субсидий на реализацию в 2020 году мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края  | Не выполнено |  | Действие государственной программы прекращено с 01.01.2020 г. |
| 1.1.7. | *Контрольное событие 1.1.7.* Достижение целевого показателя результативности субсидии «Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов» | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | Выполнено | Введено 10,3 тыс.кв.м. жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 7,9 тыс.кв.м. для молодых семей и молодых специалистов | - |
| 1.2. | ***Основное мероприятие 1.2.*** «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство территориально-го развития Забайкальского края, Министерство здравоохранения Забайкальского края |  |  | - |
| 1.2.1.  | *Контрольное событие 1.2.1.* Заключение Соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на реализацию мероприятия развитию сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности и развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство территориально-го развития Забайкальского края, Министерство здравоохранения Забайкальского края | Выполнено | Заключены соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации  | - |
| 1.2.2.  | *Контрольное событие 1.2.2.*  Разработка распоряжения Правительства Забайкальского края "О передаче бюджетных назначений на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности и развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности" | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство территориального развития Забайкальского края, Министерство здравоохранения Забайкальского края | Выполнено | Принято распоряжение Правительства Забайкальского края о реализации соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета | - |
| 1.2.3. | *Контрольное событие 1.2.3.* Разработка постановления Правительства Забайкальского края "О распределении субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных районов Забайкальского края на реализацию в 2019 году мероприятия по развитию сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности"  | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края  | Выполнено | Принято распоряжение Правительства Забайкальского края |  - |
| 1.2.4. | *Контрольное событие 1.2.4.* Заключение соглашений между Министерством физической культуры и спорта Забайкальского края и муниципальными районами Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета и бюджета Забайкальского края на реализацию в 2019 году мероприятия по развитию сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края | Выполнено | Заключены соглашения с муниципальными районами Забайкальского края  |  - |
| 1.2.5.  | *Контрольное событие 1.2.5.* Проведение отбора муниципальных районов Забайкальского края для предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края на реализацию в 2020 году мероприятий по развитию сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края | Не выполнено |  | Действие государственной программы прекращено с 01.01.2020 г. |
| 1.2.6. | *Контрольное событие 1.2.6.* Достижение целевого показателя результативности использования субсидии «Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений» | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края | Выполнено | Введено в эксплуатацию 1056 кв.м.: площадки в с. Фирсово Сретенского района (576 кв. м.) и в с. Домна Читинского района (480 кв. м.) | - |
| 1.2.7. | *Контрольное событие 1.2.7.*Заключение государственных контрактов на строительство фельдшерско-акушерских пунктов  | Министерство территориального развития Забайкальского края | Выполнено  | Государственные контракты заключены | - |
| 1.2.8. | *Контрольное событие 1.2.8.*Достижение целевого показателя результативности использования субсидии «Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики» | Министерство территориального развития Забайкальского края | Выполнено | Введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт в с. Нарасун Акшинского района | - |
| 1.2.9. | *Контрольное событие 1.2.9.* Заключение Соглашения между Росавтодором и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на развитие сети автомобильных дорог | Министерство территориального развития Забайкальского края | Выполнено | Заключено соглашение с Росавтодором | - |
| 1.2.10. | *Контрольное событие 1.2.10.* Заключение соглашения между Министерством территориального развития Забайкальского края и муниципальным районом «Борзинский район» о предоставлении субсидий из федерального бюджета и бюджета Забайкальского края на реализацию в 2019 году мероприятия по развитию сети автомобильных дорог | Министерство территориального развития | Выполнено | Заключено соглашение с муниципальным районом «Борзинский район» | - |
| 1.2.11. | *Контрольное событие 1.2.11.*Достижение целевого показателя результативности – «Ввод в действие объекта «Строительство автомобильной дороги пгт. Шерловая Гора – с. Приозерное Борзинского района»  | Министерство территориального развития | Не выполнено |  | Объем выполненных работ составляет 85 %. Объект - строительство автомобильной дороги Шерловая Гора - Приозерное в Борзинском районе не введен в эксплуатацию (в связи с отставанием от календарного графика, ведется процедура расторжения муниципального контрактра). Средства федерального бюджета возвращены, планируется восстановление неиспользованных средств и завершение работ по объекту в октябре 2020 года |
| 1.3. | **Основное мероприятие 1.3.** «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края |  |  |  |
| 1.3.1. | *Контрольное событие 1.3.1.* Заключение Соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края  | Выполнено | Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации  |  - |
| 1.3.2.  | *Контрольное событие 1.3.2.* Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов Забайкальского края из бюджета Забайкальского края на реализацию в 2019 году мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края  | Выполнено | Конкурсный отбор проведен |  - |
| 1.3.3. | *Контрольное событие 1.3.3.* Разработка постановления Правительства Забайкальского края "О распределении субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных районов Забайкальского края на реализацию в 2019 году мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности"  | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края  | Выполнено | Приняты постановления Правительства Забайкальского края  |  - |
| 1.3.4.  | *Контрольное событие программы 1.3.4.* Заключение Соглашений между Министерством сельского хозяйства Забайкальского края и муниципальными районами Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета и бюджета Забайкальского края на реализацию в 2019 году мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края  | Выполнено | Заключены соглашения с 5 муниципальными районами Забайкальского края  |  - |
| 1.3.5. | *Контрольное событие программы 1.3.5.* Перечисление субсидии из федерального бюджета и бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов Забайкальского края на реализацию в 2019 году мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | Выполнено | Субсидии бюджетам муниципальных районов Забайкальского края перечислены | - |
| 1.3.6. | *Контрольное событие программы 1.3.6.* Достижение целевого показателя результативности мероприятия «Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку» | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | Выполнено | Реализовано 6 проектов, направленных на создание и обустройство зон отдыха, детских и спортивных игровых площадок  | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_