Приложение 6

**Сведения о выполнении контрольных событий**

**Плана реализации государственной программы Забайкальского края   
«Устойчивое развитие сельских территорий» за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование государственной программы,**  **подпрограмм государственной программы** | **Количество запланированных контрольных событий**  **на 2019 год** | **Количество выполненных**  **контрольных событий**  **в 2019 году** | **Количество не выполненных мероприятий**  **(в том числе частично)** | **Причины не выполнения мероприятия, предложения по дальнейшей реализации** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Итого по государственной программе: | 24 | 21 | 3 |  |
| 2 | подпрограмма 1. «Развитие сельских территорий» | 24 | 21 | 3 | Действие государственной программы прекращено  с 01.01.2020 г., не обеспечение ввода автомобильной дороги Шерловая Гора - Приозерное в Борзинском районе в связи с расторжением муниципального контракта (завершение строительства планируется Минстроем Забайкальского края в октябре 2020 года) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_