## Лист1
Отчет о реализации Плана реализации Государственной программы Забайкальского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков продукции, сырья и продовольствия" за 1 полугодие 2020 года
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков продукции, сырья и продовольствия
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель | Статус контрольного события (выполнено/ не выполнено) | Результат реализации мероприятия в I полугодии 2020 года | Причины невыполнения, предложения по реализации мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Подпрограмма 12 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса"
Основное мероприятие подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, увеличение объемов экеспорта продукции агропромышленного комплекса"
1.1. | Контрольное событие основного мероприятия 1.1.3. Разработка проектов нормативных правовых актов Правительства Забайкальского края (внесение изменений), регулирующих порядок предоставления государственной поддержки в виде субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и их утверждение | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | выполнено | Правительством Забайкальского края принято 13 постановлений об утверждении (внесении изменений) порядков выплаты субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям; принято постановление о внесении изменений в государственную программу Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
1.2. | Контрольное событие основного мероприятия 1.1.4. Размещение на официальном сайте МСХ актуальной информации о порядках предоставления государственной поддеркжи, информирование глав (глав администраций) муниципальных районов о сроках предоставления пакетов документов на получение субсидий через государственную информационную систему Забайкальского края "Электронный документооборот в исполнительных органах государственной власти Забайкальского края" (далее - СЭД "Дело") и/или размещение соответствующей информации на официальном сайте МСХ | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | выполнено | На официальном сайте МСХ в подразделе "Финансовая поддержка" раздела "Господдержка" размещена актуальная информация о порядках предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Забайкальского края; через государственную информационную систему Забайкальского края "Электронный документооборот"осуществляется информирование глав (глав администраций) муниципальных районов о сроках предоставления пакетов документов на получение субсидий, кроме этого данная информация размещается на официальном сайте МСХ.
1.5. | Контрольное событие основного мероприятия 1.1.5. Размещение на официальном сайте МСХ событийных материалов, информации о текущей ситуации в отрасли | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | выполнено | На официальном сайте МСХ в ленте новостей на регулярной основе публикаются информационные события о текущем состоянии отрасли, за первое полугоде 2020 года опубликовано 219 новостных материалов.
Мероприятие "Проведение выставки сельскохозяйственных животных"
1.6. | Контрольное событие основного мероприятия 1.1.13. Выставка сельскохозяйственных животных | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | не выполнено |  | В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением CoViD-19, проведенние выставки сельскохозяйственных животных отменено.
2. | Подпрограмма 13 "Развитие малых форм хозяйствования"
Основное мероприятие "Развитие сельскохозяйственных кооперативово и малых форм хозяйствования, в том числе за счет государственной поддержки, предоставляемой в рамках государственной программы"
2.1. | Контрольное событие основного мероприятия 2.1.3. Разработка проектов нормативных правовых актов Аправительства Забайкальского края (внесение) изменений, регулирующих порядок предоставления государственной поддержки в виде грантов на поддержку начинающего фермера, гранта на развитие семейной фермы, гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | выполнено | Правительством Забайкальского края принято 4 постановления об утверждении Порядков (внесении изменений) регулирующих предоставление государственной поддержки в виде грантов на поддержку начинающего фермера (№ 127 от 27 апреля 2020 года), гранта на развитие семейной фермы (№ 136 от 29 апреля 2020 года), гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива (№ 100 от 14 апреля 2020 года, № 215 от 25 июня 2020 года).
2.4. | Контрольное событие основного мероприятиия 2.1.4. Размещение на официальном сайте МСХ актуальной информации о порядках предоставления государственной поддержки, информирование глав (глав администраций) муниципальных районов о сроках проведения конкурсных отборов в СЭД "Дело" и/или размещение соответствующей информации на официальном сайте МСХ, а также информации о результатах конкурсных отборов | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | выполнено | На официальном сайте МСХ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в подразделе "Финансовая поддержка" раздела "Господдержка" размещена актуальная нормативная правовая документация регламентирующая предоставление грантов, а также информация о порядках предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Забайкальского края; информирование глав (глав администраций) муниципальных районов о сроках предоставления пакетов документов на получение субсидий осуществляется через государственную информационную систему Забайкальского края "Электронный документооборот" и размещается на официальном сайте МСХ.
2.5. | Контрольное событие основного мероприятия 2.2.1. Разработка проектов нормативных правовых актов Правительства Забайкальского края (внесение изменений), регулирующих порядок предоставления государственной поддержки в рамках реализации мероприятия регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Забайкальский край)" | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | выполнено | Правительством Забайкальского края принято постановление № 71 от 27 марта 2020 года "О реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Забайкальский край)», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» которым утверждены порядки предоставления грантов в виде субсидий на создание системы поддержки фермеров, на развитие сельской кооперации, на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.
2.6. | Контрольное событие основного мероприятия 2.2.2. Размещение на официальном сайте МСХ актуальной информации о порядках предоставления государственной поддержки, информирование глав (глав администраций) муниципальных районов о сроках проведения конкурсного отбора "Агростартап" в СЭД "Дело" и/или размещение соответствующей информации на официальном сайте МСХ, а также информации о результатах конкурсного отбора, иных мерах государственной поддержки, предусмотренных в рамках регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Забайкальский край)" | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | выполнено | На официальном сайте МСХ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" во вкладке Агростартап" подраздела "Финансовая поддержка" раздела "Господдержка" размещена актуальная нормативная правовая документация, регламентирующая предоставление гранта "Агростартап", а также уведомления о проведении конкурсных отборов на предоставление гранта "Агростартап". Информирование глав (глав администраций) муниципальных районов о сроках предоставления пакетов документов на получение субсидий осуществляется через государственную информационную систему Забайкальского края "Электронный документооборот".
3. | Подпрограмма 14 "Обеспечение условий развитие агропромышленного комплекса"
Основное мероприятий "Обеспечение деятельности Министерстива сельского хозяйства Забайкальского края и подведомственных ему учреждений"
| Контрольное событие основного мероприятия 3.1.1. Подготовка сводного годового отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей АПК | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | выполнено | Отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышлленного комплекса Забайкальского края подготовлен и направлен в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в форме электронного документа через автоматизированную информационную систему "Субсидии АПК" 23 марта 2020 года в соответствии с графиком предоставления отчетности.