

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА**

**ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

ПРИКАЗ

от 30 декабря 2020 года № 143

г. Чита

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Забайкальского края от 31 января 2020 года № 14 «Об утверждении Плана реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020 год»** |

|  |
| --- |
| В соответствии с пунктом 4 Положения о Министерстве сельского хозяйства Забайкальского края, утвержденного постановлением Правительства Забайкальского края от 16 декабря 2016 года № 466, учитывая постановление Правительства Забайкальского края «О внесении изменений в государственную программу Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденного постановлением Правительства Забайкальского края от 28 декабря 2020 года № 622, в целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации государственной программы приказываю:1. Пункт 1 Приказа Министерства сельского хозяйства Забайкальского края от 31 января 2020 года № 14 «Об утверждении Плана реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020 год» (далее – План) дополнить пунктом 11 следующего содержания:«11. Ответственным исполнителям Плана в срок до 21 января 2021 года предоставить информацию об его исполнении в отдел экономики Министерства сельского хозяйства Забайкальского края.».2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в План. |

Министр сельского хозяйства

Забайкальского края Д.Ю.Бочкарев

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства

сельского хозяйства

Забайкальского края

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. № \_\_

**Изменения,**

**которые вносятся в План реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020 год»**

Изложить План реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020 год» в следующей редакции:

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

сельского хозяйства

Забайкальского края

от 2020 г. №

**ПЛАН**

**реализации государственной программы Забайкальского края**

**«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,**

**сырья и продовольствия» на 2020 год**

|  | № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы | Ответственныйисполнитель | Срок наступленияконтрольного события (дата) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.\* | Ожидаемые результаты реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I полугодие  | II полугодие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1. | Подпрограмма 12 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края (далее – МСХ) | - | - | - | - | КБ – 431 290,9;ФБ – 324 887,0 | - | - |
| 2 | 1.1. | Основное мероприятие подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса» | Корешкова А.Г. – первый заместитель министра;Шахов А.А. – заместитель министра; Кузнецова М.В. – заместитель министра |  |  |  |  | КБ – 430 820,7;ФБ – 301 548,1 |  |  |
| 3 |  | *Контрольное событие основного мероприятия 1.1.1.* |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация проведения сезонных сельскохозяйственных работ в растениеводстве | Шахов А.А. – заместитель министра; Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ | в течение года |  |  | Во всех категориях хозяйств получен валовой сбор зерна – 122,1 тыс. тонн, картофеля – 170,0 тыс. тонн, 25 тыс. тонн масличных культур; 22,3 тыс. тонн овощей |
| 4 |  | *Контрольное событие основного мероприятия 1.1.2.* |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация проведения сезонных сельскохозяйственных работ в животноводстве | Шахов А.А. – заместитель министра; Жамсаранов Б.Б. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ | в течение года |  |  | Во всех категориях хозяйств производство скота и птицы на убой (в живой массе) составило 86,6 тыс. тонн, молока – 336,6 тыс. тонн, яиц – 67,1 млн. штук |
| 5 |  | *Контрольное событие основного мероприятия 1.1.3.* |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка проектов нормативных правовых актов Правительства Забайкальского края (внесение изменений), регулирующих порядок предоставления государственной поддержки в виде субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и их утверждение  | Корешкова А.Г. – первый заместитель министра,Гречишникова Н.С. – начальник отдела правового обеспечения МСХ,Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования и государственной поддержки МСХ,начальники структурных подразделений МСХ | в течение года |  | Правительством Забайкальского края приняты постановления, регулирующие порядок предоставления мер государственной поддержки | Правительством Забайкальского края внесены изменения в действующие постановления, регулирующие порядок предоставления мер государственной поддержки (при необходимости) |
| 6 |  | *Контрольное событие основного мероприятия 1.1.4.* |  |  |  |  |  |
|  |  | Размещение на официальном сайте МСХ актуальной информации о порядках предоставления государственной поддержки, информирование глав (глав администраций) муниципальных районов о сроках предоставления пакетов документов на получение субсидий через государственную информационную систему Забайкальского края «Электронный документооборот в исполнительных органах государственной власти Забайкальского края» (далее – СЭД «Дело») и/или размещение соответствующей информации на официальном сайте МСХ | начальники структурных подразделений МСХ (в соответствии с направлением деятельности) | в течение года |  | Повышение информированности потенциальных получателей государственной поддержки | Повышение информированности потенциальных получателей государственной поддержки |
| 7 |  | *Контрольное событие основного мероприятия 1.1.5.* |  |  |  |  |  |
|  |  | Размещение на официальном сайте МСХ событийных материалов, информаций о текущей ситуации в отрасли | Намсараев Б.Б. – помощник министра (пресс-секретарь МСХ),начальники структурных подразделений МСХ | в течение года |  | Публикация новостных информаций на официальном сайте МСХ, повышение информированности сельскохозяйственных товаропроизводителей, населения | Публикация новостных информаций на официальном сайте МСХ, повышение информированности сельскохозяйственных товаропроизводителей, населения |
| 8 | 1.1.1. | Мероприятие «Возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия почв и качества почв в целях выполнения показателей результативности» |  |  |  |  |  | КБ – 164 313,2 |  |  |
| 9 |  | *Контрольное событие мероприятия 1.1.1.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подведение итогов проведения посевной кампании в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских), включая индивидуальных предпринимателей  | Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ |  |  |  | 31.12.2020 г. |  |  | Посевные площади в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составят 185 тыс. га |
| 10 | 1.1.2. | Мероприятие «Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (финансовое обеспечение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия почв и качества почв)» |  |  |  |  |  | КБ –3 027,5;ФБ – 47 429,9 |  |  |
| 11 |  | *Контрольное событие мероприятия 1.1.2.1* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подведение итогов проведения посевной кампании зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои) и кормовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских), включая индивидуальных предпринимателей  | Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ |  |  |  | 31.12.2020 г. |  |  | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами составят 145,7 тыс. га |
| 12 |  | *Контрольное событие мероприятия 1.1.2.2* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подведение итогов проведения уборочной кампании картофеля, овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских), включая индивидуальных предпринимателей  | Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ |  |  |  | 31.12.2020 г. |  |  | Валовой сбор в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, картофеля составит 9,5 тыс. тонн, овощей открытого грунта – 4,6 тыс. тонн |
| 13 | 1.1.3. | Мероприятие «Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (финансовое обеспечение части затрат на развитие мясного животноводства)» |  |  |  |  |  | КБ –4 016,1;ФБ – 62 919,3 |  |  |
| 14 |  | *Контрольное событие мероприятия 1.1.3.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подведение итогов развития приоритетных подотраслей мясного животноводства | Жамсаранов Б.Б. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ |  |  |  | 31.12.2020 г. |  |  | В сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на конец 2020 года численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород составит – 9,15 тыс. гол, маточное поголовье овец и коз – 179,3 тыс. гол.; годовой объем производства скота и птицы на убой – 11,4 тыс. тонн |
| 15 | 1.1.4. | Мероприятие «Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (финансовое обеспечение части затрат на развитие северного оленеводства, мараловодства и мясного табунного коневодства)» |  |  |  |  |  | КБ – 829,8;ФБ – 13 000 |  |  |
| 16 |  | *Контрольное событие мероприятия 1.1.4.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подведение итогов развития приоритетных подотраслей мясного животноводства | Жамсаранов Б.Б. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ |  |  |  | 31.12.2020 г. |  |  | В сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на конец 2020 года поголовье мясных табунных лошадей будет насчитывать 35,1 тыс. гол., северных оленей – 3,9 тыс. гол. |
| 17 | 1.1.5. | Мероприятие «Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (возмещение части затрат на поддержку производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти)» |  |  |  |  |  | КБ – 614,0;ФБ – 9 619,4 |  |  |
| 18 |  | *Контрольное событие мероприятия 1.1.5.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подведение итогов развития тонкорунного овцеводства | Жамсаранов Б.Б. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ |  |  |  | 31.12.2020 г. |  |  | Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям, составит 0,4 тыс. тонн |
| 19 | 1.1.6. | Мероприятие «Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока)» |  |  |  |  |  | КБ – 705,5;ФБ – 11 053,2 |  |  |
| 20 |  | *Контрольное событие мероприятия 1.1.6.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подведение итогов развития молочного скотоводства | Жамсаранов Б.Б. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ |  |  |  | 31.12.2020 г. |  |  | Объем производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составит 26,2 тыс. тонн |
| 21 | 1.1.7. | Мероприятие «Субсидии на произведенное и реализованное яйцо и мясо птицы» |  |  |  |  |  | КБ – 6 000,0 |  |  |
| 22 |  | *Контрольное событие мероприятия 1.1.7.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подведение итогов развития птицеводства | Жамсаранов Б.Б. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ |  |  |  | 31.12.2020 г. |  |  | Производство яиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составит 7,1 млн. шт. |
| 23 | 1.1.8. | Мероприятие «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (финансовое обеспечение части затрат на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса)» |  |  |  |  |  | КБ – 1 875,1;ФБ – 29 376,4 |  |  |
| 24 |  | *Контрольное событие мероприятия 1.1.8.1* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подведение итогов развития приоритетных подотраслей в растениеводстве | Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ |  |  |  | 31.12.2020 г. |  |  | В 2020 году в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, валовой сбор зерна составит 121,5 тыс. тонн, масличных культур (за исключением рапса и сои) – 0,5 тыс. тонн; прирост производства овощей открытого грунта – 0,1 тыс. тонн |
| 25 |  | *Контрольное событие мероприятия 1.1.8.2.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подведение итогов развития приоритетных подотраслей в животноводстве | Жамсаранов Б.Б. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ |  |  |  | 31.12.2020 г. |  |  | За 2020 год по отношению к 2019 году прирост маточного поголовья овец и коз составит 2,0 тыс. гол., прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород – 0,98 тыс. гол. |
| 26 | 1.1.9. | Мероприятие «Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (финансовое обеспечение части затрат на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных)» |  |  |  |  |  | КБ – 4 182,0;ФБ – 65 518,3 |  |  |
| 27 |  | *Контрольное событие мероприятия 1.1.9.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подведение итогов развития племенного животноводства | Жамсаранов Б.Б. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ |  |  |  | 31.12.2020 г. |  |  | Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) составит 13,5 тыс. гол. |
| 28 | 1.1.10. | Мероприятие «Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (финансовое обеспечение части затрат на племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства)» |  |  |  |  |  | КБ – 159,6;ФБ – 2 500,0 |  |  |
| 29 |  | *Контрольное событие мероприятия 1.1.10.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подведение итогов развития племенного животноводства | Жамсаранов Б.Б. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ |  |  |  | 31.12.2020 г. |  |  | В целях сохранения генофонда (глубокозамороженной спермы) высокопродуктивных сельскохозяйственных животных в АО «Забайкальский центр племенного животноводства» имеется не менее 250 тыс. доз биоматериала высокопродуктивного крупного рогатого скота  |
| 30 | 1.1.11. | Мероприятие «Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных» |  |  |  |  |  | КБ – 20 000,0 |  |  |
| 31 |  | *Контрольное событие мероприятия 1.1.11.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подведение итогов работы по искусственному осеменению маточного поголовья сельскохозяйственных животных | Жамсаранов Б.Б. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ |  |  |  | 31.12.2020 г. |  |  | В 2020 году объемы искусственно осеменено маточного поголовья крупного рогатого скота составят 14,0 тыс. гол. |
| 32 | 1.1.12. | Мероприятие «Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)» | Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования и государственной поддержки МСХ |  |  |  |  | КБ – 43,9;ФБ – 69,5 |  |  |
| 33 |  | *Контрольное событие мероприятия 1.1.12.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мониторинг остатка ссудной задолженности по принятым к субсидированию кредитам |  |  |  |  | 31.12.2020 г. |  |  | Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам) составит не более 6372,2 тыс. рублей |
| 34 | 1.1.13. | Мероприятие «Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства)» |  |  |  |  |  | КБ – 383,8;ФБ – 6 013,1 |  |  |
| 35 |  | *Контрольное событие мероприятия 1.1.13.1* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подведение итогов сельскохозяйственного страхования в растениеводстве  | Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ |  |  | 31.08.2020 г. |  |  |  | Сельскохозяйственными товаропроизводителями, обеспечившими в установленном порядке страховую защиту своих имущественных интересов, обеспечена доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) в размере 7,5 % |
| 36 |  | *Контрольное событие мероприятия 1.1.13.2.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подведение итогов сельскохозяйственного страхования в животноводстве | Жамсаранов Б.Б. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ |  |  |  | 31.12.2020 г. |  |  | Сельскохозяйственными товаропроизводителями, обеспечившими в установленном порядке страховую защиту своих имущественных интересов, обеспечена доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных в размере 9,1 %. |
| 37 | 1.1.14. | Мероприятие «Строительство и (или) модернизация объектов АПК, приобретение техники и оборудования» |  |  |  |  |  | КБ – 189 780,7 |  |  |
| 38 |  | *Контрольное событие мероприятия 1.1.14.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подведение итогов технического обновления | Якунин Р.В. – начальник отдела механизации МСХ  |  |  |  | 31.12.2020 г. |  |  | Сельскохозяйственными товаропроизводителями с государственной поддержкой приобретено 10 ед. энергонасыщенных тракторов, 15 ед. зерноуборочных комбайнов и другая сельскохозяйственная техника и оборудование |
| 39 | 1.1.15. | Мероприятие «Возмещение части затрат на капитально-восстановительный ремонт сельскохозяйственной техники» |  |  |  |  |  | КБ – 7 195,2 |  |  |
| 40 |  | *Контрольное событие мероприятия 1.1.15.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подведение итогов капитально-восстановительного ремонта сельскохозяйственной техники | Якунин Р.В. – начальник отдела механизации МСХ |  |  |  | 31.12.2020 г. |  |  | Количество сельскохозяйственной техники, восстановленной путем капитального ремонта, составит 15 ед. |
| 41 | 1.1.16. | Мероприятие «Осуществление мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» |  |  |  |  |  | КБ – 3 449,9;ФБ – 54 049,0 |  |  |
| 42 |  | *Контрольное событие мероприятия 1.1.16.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подведение итогов осуществление мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ |  |  |  | 31.12.2020 г. |  |  | Сельскохозяйственными товаропроизводителями вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий 12902 га |
| 43 | 1.2. | Основное мероприятие «Региональный проект «Экспорт продукции АПК» | Корешкова А.Г. – первый заместитель министра;Шахов А.А. – заместитель министра |  |  |  |  | КБ – 470,2;ФБ – 23 039,2 |  |  |
| 44 |  | *Контрольное событие мероприятия 1.2.1.* |  |  |  |  |  |
|  |  | Мониторинг объёма экспорта продукции АПК | Мартынова И.А. – заместитель начальника отдел развития малых форм хозяйствования и проектной деятельности МСХ | в течение года |  |  | Экспорт продовольственных товаров, сельскохозяйственной продукции и сырья из Забайкальского края в 2020 году составил 0,025 млрд. долл. США |
| 45 |  | *Контрольное событие основного мероприятия 1.2.1.1.* |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение совещаний с сельскохозяйственными товаропроизводителями по вопросам экспорта сельскохозяйственной продукции | Корешкова А.Г. – первый заместитель министра,Шахов А.А. – заместитель министра | в течение года |  |  | Организация взаимодействия с сельскохозяйственными организациями, ведущими внешнеэкономическую деятельность в части экспорта сельскохозяйственной продукции  |
| 46 |  | *Контрольное событие основного мероприятия 1.2.1.2.* |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Использование зарегистрированных региональных брендов | Корешкова А.Г. – первый заместитель министра,Артемьева Е.А. – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок МСХ | в течение года |  |  | Предоставление организациям агропромышленного комплекса права использования графического изображения и словесного наименования товарного знака «Забайкалье»  |
| 48 | 1.2.2 | Мероприятие «Государственная поддержка производства масличных культур» |  |  | КБ – 470,2;ФБ – 23 039,2 |  |  |
| 49 |  | *Контрольное событие основного мероприятия 1.2.2.1.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подведение итогов сезонных работ в области производства масличных культур (рапса ярового) | Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ |  |  |  | 31.12.2020 г. |  |  | Объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или) семян рапса составил 25 тыс. тонн |
| 50 | 2. | Подпрограмма 13 «Развитие малых форм хозяйствования» | МСХ |  |  |  |  | КБ – 24 830,6;ФБ – 254 933,8 |  |  |
| 51 | 2.1. | Основное мероприятие «Развитие сельскохозяйственных кооперативов и малых форм хозяйствования, в том числе за счет государственной поддержки, предоставляемой в рамках государственной программы» | Корешкова А.Г. – первый заместитель министра |  |  |  |  | КБ – 23 875,7;ФБ – 028 143,5 |  |  |
| 52 |  | *Контрольное событие основного мероприятия 2.1.1.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация проведения конкурсных отборов на предоставление грантов на поддержку начинающего фермера и гранта на развитие семейной фермы. | Горюнова Л.А.. – начальник отдела развития малых форм хозяйствования и проектной деятельности МСХ |  | 30.06.2020 г. |  | . |  |  | К реализации проектов создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки в 2020 году приступили 26 крестьянских (фермерских) хозяйств |
| 53 |  | *Контрольное событие основного мероприятия 2.1.2.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация проведения конкурсных отборов среди сельскохозяйственных потребительских кооперативов на предоставление грантов на развитие материально-технической базы  | Артемьева Е.А. – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок МСХ |  | 30.06.2020 г. |  |  |  |  | К реализации проектов развития материально-технической базы с помощью грантовой поддержки в 2020 году приступили 4 сельскохозяйственных потребительских кооператива |
| 54 |  | *Контрольное событие основного мероприятия 2.1.3.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка проектов нормативных правовых актов Правительства Забайкальского края (внесение изменений), регулирующих порядок предоставления государственной поддержки в виде грантов на поддержку начинающего фермера, гранта на развитие семейной фермы, гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива  | Корешкова А.Г. – первый заместитель министра,Гречишникова Н.С. – начальник отдела правового обеспечения МСХ,Горюнова Л.А.. – начальник отдела развития малых форм хозяйствования и проектной деятельности МСХ,Артемьева Е.А. – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок МСХ |  | 30.04.2020 г. |  |  |  | Правительством Забайкальского края приняты постановления, регулирующие порядок предоставления мер государственной поддержки |  |
| 55 |  | *Контрольное событие основного мероприятия 2.1.4.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Размещение на официальном сайте МСХ актуальной информации о порядках предоставления государственной поддержки, информирование глав (глав администраций) муниципальных районов о сроках проведения конкурсных отборов в СЭД «Дело» и/или размещение соответствующей информации на официальном сайте МСХ, а также информации о результатах конкурсных отборов | Горюнова Л.А.. – начальник отдела развития малых форм хозяйствования и проектной деятельности МСХ,Артемьева Е.А. – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок МСХ |  | 30.06.2020 г. |  |  |  | Повышение информированности потенциальных получателей государственной поддержки, открытость данных об итогах конкурсных отборов |  |
| 56 |  | *Контрольное событие основного мероприятия 2.1.5.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Размещение на официальном сайте МСХ событийных материалов о реализации проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств, развития материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооператива. | Намсараев Б.Б. – помощник министра (пресс-секретарь МСХ),Горюнова Л.А.. – начальник отдела развития малых форм хозяйствования и проектной деятельности МСХ,Артемьева Е.А. – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок МСХ |  |  | 30.09.2020 г. | 31.12.2020 г. |  |  | Публикация новостных информаций на официальном сайте МСХ, повышение информированности сельскохозяйственных товаропроизводителей, населения |
| 57 | 2.1.1. | Мероприятие «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (субсидия в виде грантов на поддержку начинающего фермера)» |  |  |  |  |  | КБ – 7 942,2;ФБ – 124 427,5 |  |  |
| 58 | 2.1.2. | Мероприятие «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (субсидия в виде грантов на развитие семейной фермы)» |  |  |  |  |  | КБ – 1 595,8;ФБ – 25 000,0 |  |  |
| 59 |  | *Контрольное событие мероприятий 2.1.1., 2.1.2.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка аналитической информации об объемах сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получивших грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год) и её сопоставление с данными предыдущего года | Горюнова Л.А.. – начальник отдела развития малых форм хозяйствования и проектной деятельности МСХ |  |  |  | 31.12.2020 г. |  |  | Достижение прироста объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получивших грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году в размере 10 % |
| 60 | 2.1.3. | Мероприятие «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (субсидия в виде грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов)» |  |  |  |  |  | КБ – 3 747,8;ФБ – 58 716,0 |  |  |
| 61 |  | *Контрольное событие мероприятия 2.1.3.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка аналитической информации об объемах сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получивших грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год) и её сопоставление с данными предыдущего года | Артемьева Е.А. – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок МСХ |  |  |  | 31.12.2020 г. |  |  | Достижение прироста объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получивших грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году в размере 10 % |
| 62 | 2.1.4. | Мероприятие «Субсидии на реализованное и (или) отгруженное на собственную переработку молоко, заготовленное у владельцев личных подсобных хозяйств» |  |  |  |  |  | КБ – 10 000,0 |  |  |
| 63 |  | *Контрольное событие мероприятия 2.1.4.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подведение итогов заготовки и отгрузки на переработку (собственную переработку) молока | Артемьева Е.А. – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок МСХ |  |  |  | 31.12.2020 г. |  |  | Объем заготовленного и отгруженного на переработку (собственную переработку) молока составит 3,5 тыс. тонн |
| 64 | 2.1.5. | Мероприятие «Возмещение части процентной ставки по кредитам, взятым малыми формами хозяйствования» |  |  |  |  |  | КБ – 589,9 |  |  |
| 65 |  | *Контрольное событие мероприятия 2.1.5.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мониторинг остатка ссудной задолженности по принятым к субсидированию кредитам | Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования и государственной поддержки МСХ |  |  |  | 31.12.2020 г. |  |  | Объем ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам), взятым малыми формами хозяйствования, составит 22,9 млн. рублей |
| 66 | 2.2. | Основное мероприятие «Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Забайкальский край)» |  |  |  |  |  | КБ – 954,9;ФБ – 46 790,3 |  |  |
| 67 |  | *Контрольное событие основного мероприятия 2.2.1.* |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка проектов нормативных правовых актов Правительства Забайкальского края (внесение изменений), регулирующих порядок предоставления государственной поддержки в рамках реализации мероприятия регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Забайкальский край)» | Корешкова А.Г. – первый заместитель министра,Гречишникова Н.С. – начальник отдела правового обеспечения МСХ,Горюнова Л.А.. – начальник отдела развития малых форм хозяйствования и проектной деятельности МСХ,Артемьева Е.А. – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок МСХ |  |  | Правительством Забайкальского края приняты постановления, регулирующие порядок предоставления мер государственной поддержки | Правительством Забайкальского края внесены изменения в действующие постановления, регулирующие порядок предоставления мер государственной поддержки (при необходимости) |
| 68 |  | *Контрольное событие основного мероприятия 2.2.2.* |  | в течение года |  |  |  |
|  |  | Размещение на официальном сайте МСХ актуальной информации о порядках предоставления государственной поддержки, информирование глав (глав администраций) муниципальных районов о сроках проведения конкурсного отбора «Агростарап» в СЭД «Дело» и/или размещение соответствующей информации на официальном сайте МСХ, а также информации о результатах конкурсного отбора, иных мерах государственной поддержки, предусмотренных в рамках я регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Забайкальский край)» | Горюнова Л.А.. – начальник отдела развития малых форм хозяйствования и проектной деятельности МСХ,Артемьева Е.А. – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок МСХ |  |  | Повышение информированности потенциальных получателей государственной поддержки, открытость данных об итогах конкурсных отборов | Повышение информированности потенциальных получателей государственной поддержки |
| 69 | 2.2.1. | Мероприятие «Предоставление гранта «Агростартап» |  | в течение года | КБ – 860,0;ФБ – 42 140,0 |  |  |
| 70 |  | *Контрольное событие мероприятия 2.2.1.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мониторинг количества работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап» (нарастающим итогом, начиная с 2019 года) | Мартынова И.А. – заместитель начальника отдел развития малых форм хозяйствования и проектной деятельности МСХ |  |  |  | 31.12.2020 г. |  |  | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап» (нарастающим итогом, начиная с 2019 года) составит 54 человека |
| 71 | 2.2.2. | Мероприятие «Предоставление государственной поддержки на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение части фактических затрат, понесенных сельскохозяйственными потребительскими кооперативами» |  |  |  |  |  | КБ – 94,9;ФБ – 4 650,3 |  |  |
| 72 |  | *Контрольное событие мероприятия 2.2.2.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мониторинг количества принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом, начиная с 2019 года) | Артемьева Е.А. – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок МСХ |  |  |  | 31.12.2020 г. |  |  | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом, начиная с 2019 года) составит 241 ед. |
|  |  | Мониторинг количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы (нарастающим итогом, начиная с 2019 года) | Мартынова И.А. – заместитель начальника отдел развития малых форм хозяйствования и проектной деятельности МСХ,Артемьева Е.А. – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперации и заготовок МСХ |  |  |  | 31.12.2020 г. |  |  | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы (нарастающим итогом, начиная с 2019 года) составит 29 ед. |
| 73 | 3. | Подпрограмма 14 «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса» | Корешкова А.Г. –первый заместитель министра;Кузнецова М.В. – заместитель министра |  |  |  |  | КБ – 688 064,0 |  |  |
| 74 | 3.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Забайкальского края и подведомственных ему учреждений» |  |  |  |  |  | КБ – 103 647,6 |  |  |
| 75 |  | *Контрольное событие основного мероприятия 3.1.1.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка сводного годового отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей АПК | Копылова О.А. – начальник отдела бухгалтерского учета, отраслевой отчетности и контроля МСХ |  |  |  |  |  | Предоставление сводного отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей АПК за 2019 год в Минсельхоз России |  |
| 76 |  | *Контрольное событие основного мероприятия 3.1.2.* |  | 30.03.2020 г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Направление в Министерство финансов Забайкальского края предложений по объему и структуре принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период | Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования и государственной поддержки МСХ,начальники структурных подразделений МСХ (в соответствии с направлением деятельности) |  |  | 15.07.2020 г. |  |  |  | Участие МСХ в процессе формирования ведомственной структуры расходов бюджета Забайкальского края на очередной финансовый год и плановый период |
| 77 |  | *Контрольное событие основного мероприятия 3.1.3.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предоставление в Министерство экономического развития показателей среднесрочного прогноза по отрасли «сельское хозяйство» за отчетный период, очередной финансовый год и плановый период  | Самцова Н.Н. – начальник отдела экономики МСХ,начальники структурных подразделений МСХ (в соответствии с направлением деятельности) |  | 30.06.2020 г |  |  |  |  | Участие МСХ в процессе разработки и корректировки среднесрочного прогноза |
| 78 |  | *Контрольное событие основного мероприятия 3.1.4.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заключение соглашений (дополнительных соглашений) с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета, формируемых с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой, утвержденной Минфином России, в текущем году и на очередной финансовый год | Дылыкова Ц.Б. – начальник отдела финансирования и государственной поддержки МСХ,начальники структурных подразделений МСХ (в соответствии с направлением деятельности) |  |  |  | 31.12.2020 г. |  |  | Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении средств федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации |
| 79 | 3.1.1. | Мероприятие «Обеспечение выполнения функций Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края» |  |  |  |  |  | КБ – 58 503,8  |  |  |
| 80 |  | *Контрольное событие мероприятия 3.1.1.* |  |  |  |  |  |
|  |  | Актуализация государственных программ Забайкальского края в области сельского хозяйства и комплексного развития сельских территорий | Самцова Н.Н. – начальник отдела экономики МСХ,Маслова Н.Ю. – начальник отдела социального развития села МСХ |  |  |  | Наличие 2 утвержденных и актуализированных документов стратегического планирования в области сельского хозяйства и комплексного развития сельских территорий |
| 81 | 3.1.2. | Мероприятие «Предоставление субсидий на организацию и выполнение ГУ «Читинская государственная заводская конюшня с ипподромом им. Х. Хакимова» работы по разведению племенных лошадей» |  | в течение года |  |  |  | КБ – 19 585,5 |  |  |
| 82 |  | *Контрольное событие мероприятия 3.1.2.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка информации о выполнении государственного задания государственным учреждением | Копылова О.А. – начальник отдела бухгалтерского учета, отраслевой отчетности и контроля МСХ,Жамсаранов Б.Б. – начальник отдела животноводства и племенного дела МСХ |  |  |  | 31.12.2020 г. |  |  | Выращивание племенного поголовья лошадей в количестве 260 гол. |
| 83 | 3.1.3. | Мероприятие «Предоставление субсидий на организацию и выполнение ГУ «Забайкальский ботанический сад» работы по экологическому просвещению населения» |  |  |  |  |  | КБ – 23 308,3 |  |  |
| 84 |  | *Контрольное событие мероприятия 3.1.3.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка информации о выполнении государственного задания государственным учреждением | Копылова О.А. – начальник отдела бухгалтерского учета, отраслевой отчетности и контроля МСХ,Катников Р.А. – начальник отдела растениеводства МСХ |  |  |  | 31.12.2020 г |  |  | Проведение в 2020 году 52 экологопросветительских мероприятия |
| 85 | 3.1.5 | Мероприятие «Финансирование мероприятий по кадровому обеспечению агропромышленного комплекса и организации выставочно-ярмарочных мероприятий» |  |  |  |  |  | КБ – 2 250,0 |  |  |
| 86 |  | *Контрольное событие мероприятия 3.1.5.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовлена отчетная информация о проведенных мероприятиях, организация которых осуществляется МСХ | Фитина С.В. – начальник управления организационного, информационного и кадрового обеспечения МСХКатников Р.А. –начальник отдела растениеводства МСХ  |  |  |  | 31.12.2020 г. |  |  | При организационном участии МСХ проведены выставки-ярмарки «Золотая сотка» и «Золотая осень», в течение года 150 человек прошли обучение (переобучение) на курсах повышения квалификации, переподготовки (переобучения) |
| 87 | 3.2. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Государственной ветеринарной службы Забайкальского края и подведомственных ей учреждений» | Государственная ветеринарная служба Забайкальского края (далее – ГВС) |  |  |  |  | КБ – 584 416,4 |  |  |
| 88 |  | *Контрольное событие основного мероприятия 3.2.1.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Направление в Министерство финансов Забайкальского края предложений по объему и структуре принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период | Борисова О.Г. – начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и планирования ГВС,начальники структурных подразделений ГВС (в соответствии с направлением деятельности) |  |  | 15.07.2020 г. |  |  |  | Участие ГВС в процессе формирования ведомственной структуры расходов бюджета Забайкальского края на очередной финансовый год и плановый период |
| 89 |  | *Контрольное событие основного мероприятия 3.2.2.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка Плана диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий | Богданов Д.А. – и. о. заместителя руководителя ГВС,Нарышкин Д.Н. –и. о.  начальника отдела противоэпизоотических мероприятий и лабораторно-диагностической работы ГВС |  |  |  | 30.12.2020 г. |  |  | Наличие утвержденного Плана диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий |
| 90 |  | *Контрольное событие основного мероприятия 3.2.3.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Направление в Россельхознадзор заявки на поступление вакцин, ветеринарных препаратов в очередной финансовый год | Лим А.А. – руководитель ГВС |  |  |  | 30.12.2020 г. |  |  | Поставка вакцин, ветеринарных препаратов за счет средств федерального бюджета |
| 91 | 3.2.1. | Мероприятие «Обеспечение выполнения функций Государственной ветеринарной службы Забайкальского края | Лим А.А. – руководитель ГВС,Богданов Д.А. – и. о. заместителя руководителя ГВС, |  |  |  |  | КБ – 26 028,1 |  |  |
| 92 |  | *Контрольное событие мероприятия 3.2.1.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение анализа выполнения Плана диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий | Нарышкин Д.Н. –и. о.  начальника отдела противоэпизоотических мероприятий и лабораторно-диагностической работы ГВС |  |  |  | 30.12.2020 г. |  |  | Мероприятия плана выполнены в соответствии с установленными параметрами показателей |
| 93 | 3.2.2. | Мероприятие «Предоставление субсидий ГУ «Забайкальская краевая ветеринарная лаборатория» и КГУ «Окружная ветеринарная лаборатория», ГБУ «Станция по борьбе с болезнями животных» муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  |  |  |  |  | КБ – 512 718,0 |  |  |
| 94 |  | *Контрольное событие мероприятия 3.2.2.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка информации о выполнении государственного задания государственными учреждениями ветеринарной сети | Нарышкин Д.Н. –и. о.  начальника отдела противоэпизоотических мероприятий и лабораторно-диагностической работы ГВС работы ГВС,Борисова О.Г. – начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и планирования ГВС |  |  |  | 30.12.2020 г. |  |  | В 2020 году государственными учреждениями ветеринарной сети проведено 1028,1 тыс. диагностических мероприятий, 807,1 тыс. лабораторных исследований, 6455,8 тыс. профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц)» |
| 95 | 3.2.3. | Мероприятие «Проведение противоэпизоотических мероприятий, в том числе приобретение лекарственных препаратов ветеринарного назначения, расходных материалов и дезинфицирующих средств, в целях профилактики и лечения особо опасных заболеваний животных и иных заразных болезней, общих для человека и животных» |  |  |  |  |  | КБ – 6 350,0 |  |  |
| 96 |  | *Контрольное событие мероприятия 3.2.3.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка информации о результативности проведения противоэпизоотических мероприятий | Нарышкин Д.Н. –и. о.  начальника отдела противоэпизоотических мероприятий и лабораторно-диагностической работы ГВС работы ГВС |  |  |  | 30.12.2020 г. |  |  | Потери от падежа крупного и мелкого рогатого скота (в расчете на 1000 гол) от болезней, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия, в 2020 году составят 2,1 гол. |
| 97 | 3.2.4. | Мероприятие «Проведение мероприятий по предотвращению заноса, распространения и ликвидация особо опасных болезней животных, в том числе ящура, на территории Забайкальского края» |  |  |  |  |  | КБ – 20 184,0 |  |  |
| 98 |  | *Контрольное событие мероприятия 3.2.4.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мониторинг количества выявленных неблагополучных пунктов (за исключением пунктов, выявленных в дикой среде) в отчетном году и сопоставление их с количеством, выявленном в предыдущем году | Нарышкин Д.Н. –и. о.  начальника отдела противоэпизоотических мероприятий и лабораторно-диагностической работы ГВС работы ГВС |  |  |  | 30.12.2020 г. |  |  | Соотношение количества выявленных неблагополучных пунктов (за исключением пунктов, выявленных в дикой среде) в отчетном году не превышает показатель предыдущего года |
| 99 | 3.2.5. | Мероприятие «Проведение аккредитации ветеринарной лаборатории, в том числе приобретение оборудования и расходных материалов» |  |  |  |  |  | КБ – 500,0 |  |  |
| 100 |  | *Контрольное событие мероприятия 3.2.5.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка информации об аккредитации ветеринарной лаборатории | Нарышкин Д.Н. –и. о. начальника отдела противоэпизоотических мероприятий и лабораторно-диагностической работы ГВС работы ГВС |  |  |  | 30.12.2020 г. |  |  | Получен аттестат об аккредитации (иной документ), подтверждающий компетентность лабораторных исследований |
| 101 | 3.2.6. | Мероприятие «Проведение капитального ремонта в подведомственных учреждениях» |  |  |  |  |  | КБ – 1 611,7 |  |  |
| 102 |  | *Контрольное событие мероприятия 3.2.6.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка информации о завершении работ капитального ремонта | Борисова О.Г. – начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и планирования ГВС |  |  |  | 30.12.2020 г. |  |  | Капитально отремонтирован 1 объект |
| 103 | 3.2.7. | Мероприятие «Проведение мероприятий по отлову безнадзорных животных» |  |  |  |  |  | КБ – 5 097,5 |  |  |
| 104 | 3.2.8. | Мероприятие «Проведение мероприятий по содержанию отловленных безнадзорных животных» |  |  |  |  |  | КБ – 11 927,1 |  |  |
|  |  | *Контрольное событие мероприятия 3.2.7., 3.6.8.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка аналитической информации о количестве отловленных безнадзорных животных и проведенных в отношении их ветеринарных мероприятий | Богданов Д.А. – и. о. заместителя руководителя ГВС, |  |  |  |  |  |  | Количество отловленных безнадзорных животных составит 4,1 тыс. гол., характер проведенных в отношении их ветеринарных мероприятий определен с учетом состоянии здоровья отловленных животных |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Объем ассигнований может быть скорректирован в соответствии с внесением изменений в Закон Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_