УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_А.В.Бардалеев\_

подпись МП расшифровка подписи

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

**Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности государственной программы Забайкальского края**

Государственная программа Забайкальского края «Экономическое развитие»

наименование государственной программы

Ответственный исполнитель Министерство экономического развития Забайкальского края

наименование исполнительного органа государственной власти Забайкальского края

Отчетный год 2021 год

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители: Мутина В.А.    Контакты: 40 17 72  тел., e-mail 09@economy.e-zab.ru | Данные Годового отчета соответствуют данным, внесенным ответственным исполнителем государственной программы Забайкальского края в программный комплекс «Проект-СМАРТ Про»  по состоянию на « 31 » декабря 2021 года |

**Результаты реализации в 2021 году**

**государственной программы Забайкальского края**

**«Экономическое развитие»**

В соответствии с пунктом 37 Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Забайкальского края, утвержденного постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года № 600 (в редакции от 20 апреля 2020 года № 112) подготовлен годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» за 2021 год (далее – соответственно государственная программа, Годовой отчет) на основе данных ответственного исполнителя государственной программы и соисполнителей государственной программы и подпрограмм государственной программы.

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство экономического развития Забайкальского края. Соисполнители государственной программы: Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края, исполнительные органы государственной власти Забайкальского края.

Отчетные сведения приведены в Годовом отчете согласно формам Методических указаний по разработке и оценке эффективности государственных программ Забайкальского края, утвержденных распоряжением Министерства экономического развития Забайкальского края от 29 января 2014 год № 2-р.

В Отчете приведена оценка эффективности реализации государственной программы.

**2.** **Информация о фактических значениях конечных результатов реализации государственной программы и подпрограмм,**

**достигнутых за 2021 год, и анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

В рамках реализации государственной программы для достижения цели государственной программы по созданию условий для устойчивого роста экономики Забайкальского края и решения поставленных задач в 2021 году (далее – отчетный год, 2021 год) достигнуты следующие значения целевых показателей:

Таблица

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели конечных результатов реализации государственной программы** | **2020**  **год**  **факт** | **2021 год** | | **Причины отклонения фактического значения от плановых значений, принятые меры** |
| **план** | **факт** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа 3. «Экономическое развитие» | | | | |
| Индекс физического объема валового регионального продукта, в % к предыдущему году | 96,5\* | 102,2 | 103,8 |  |
| Объем инвестиций в основной капитал (за счет всех источников финансирования), млн. рублей | 126879,0 | 121676,17 | 161548,30 | - |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Забайкальского края, ед. | 29,30 | 0 | 0 | В связи с утверждением Национального проекта (МСП) установлен иной верхнеуровневый показатель. В настоящее время данный показатель не учитывается |
| Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, % | 98,8 | 90,0 | 98,9 | - |
| Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, % | 0,2 | 7,5 | 0,1 | Снижение показателя обусловлено снижением объема инновационных товаров, работ, услуг. Также снижение связано с отсутствием финансирования из бюджета Забайкальского края по мероприятиям подпрограммы |
| Подпрограмма 1.  «Стимулирование инвестиционной деятельности  в Забайкальском крае» | | | | |
| Количество инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку инвестиционной деятельности, ед. | 3 | 2 | 2 |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства» | | | | |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Забайкальского края, ед. | 29,3 | 0 | 0 | В связи с утверждением Национального проекта (МСП) установлен иной верхнеуровневый показатель. В настоящее время данный показатель не учитывается |
| Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | 102 | 103 | 103 | - |
| Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | 119,3 | 109,0 | 106,2 | Показатель не достигнут в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией |
| Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) | 15,9 | 16,4 | 17,3 |  |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | 17,4 | 20,0 | 20,2 |  |
| Доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 13,7 | 27,1 | 11 | Показатель не достигнут в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией. |
| Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) | 14,9 | 16,2 | 18,3 |  |
| Доля средств, направляемых на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в общем объеме финансового обеспечения государственной поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета края | 3,2 | 10,0 | 0 | Показатель не достигнут в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы, ед. | 664 | 387 | 11313 |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. | 544 | 681 | 1096 |  |
| Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. рублей | 171,9 | 175,7 | 188,4 |  |
| Оборот общественного питания на душу населения, тыс. рублей | 9,2 | 8,7 | 10,2 |  |
| Объем бытовых услуг на душу населения, тыс. рублей | 3,6 | 3,8 | 4,3 |  |
| Подпрограмма 3.   «Стимулирование и государственная поддержка инновационной деятельности в Забайкальском крае» | | | | |
| Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, % | 0,2 | 7,5 | 0,1 | Снижение показателя обусловлено снижением объема инновационных товаров, работ, услуг. Также снижение связано с отсутствием финансирования из бюджета Забайкальского края по мероприятиям подпрограммы. |
| Подпрограмма 4. «Повышение эффективности государственного и  муниципального управления» | | | | |
| Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, % | 98,8 | 90 | 98,9 |  |
| Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в исполнительный орган государственной власти Забайкальского края (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, ед. | 2 | 2 | 2 |  |
| Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в исполнительный орган государственной власти Забайкальского края (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг, минут | 5,4 | 15,0 | 4,67 | - |
| Подпрограмма 5. «Совершенствование системы стратегического управления в Забайкальском крае» | | | | |
| Среднее отклонение фактических значений по ключевым показателям социально-экономического развития края от запланированных в предшествующем году значений, проц. пунктов | 16,5 | 10 | 9,3 | Отклонение параметров социально-экономического развития от прогнозных менее чем, на 1 проц. пункта обусловлено стабильными темпами роста по видам экономической деятельности и восстановлением экономики края после пандемии коронавирусной инфекции |
| Степень выполнения квоты в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров | 67 | 100 | 100 |  |
| 7. Обеспечивающая подпрограмма | | | | |
| Степень достижения установленных значений целевых показателей государственной программы и входящих в нее подпрограмм, % | 100 | 100 | 100 | - |
| 8. Развитие промышленности в Забайкальском крае | | | | |
| Индекс промышленного производства, % к предыдущему году | 97,6 | 100,1 | 103,9 | Уточнение объемов производства |
| Удельный вес промышленного производства в валовом региональном продукте | 20 | 33,1 | 33,1\* |  |

\* – оценка

**Подпрограмма 1. «Стимулирование инвестиционной деятельности**

**в Забайкальском крае»**

**Основные результаты, достигнутые в отчетном году**

Реализация мероприятий подпрограммы «Стимулирование инвестиционной деятельности в Забайкальском крае» направлена улучшение инвестиционного климата в Забайкальском крае и повышение эффективности государственных инвестиций.

В 2021 году по результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации Забайкальский край занял 17 место. Интегральный индекс составил 249 баллов, что на 1,1 балла меньше, чем в предыдущем году. В текущем году удалось достичь следующих результатов.

Государственная регистрация предприятий в электронном виде осуществляется в течение 3 рабочих дней. Доля заявлений на регистрацию бизнеса, поданных в электронном виде, составляет 74,7 %.

Сроки прохождения процедур при получении разрешенияна строительство согласно административному регламенту сокращенына 5 дней: по выдаче градостроительного плана земельного участка – до 14 рабочих дней, по выдаче разрешения на строительство – до 5 рабочих дней, по заключению договоров подключения технологического присоединения – до 15 календарных дней, по получению заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий – до 30 дней.

Фактически средний срок прохождения процедур по получению разрешений на строительство составляет 50 дней, что на 7 дней меньше среднего срока в 2020 году.

Кардинально сокращены сроки предоставления услуг по регистрации: на 1 декабря 2021 года средний срок регистрации прав собственности составил 2,5 дня, по постановке на кадастровый учет – 2,3 дня, по единой процедуре регистрации недвижимого имущества – 4,5 дня вместо 12 дней, предусмотренных федеральным законодательством. Регистрация прав

по документам, поступившим в электронном виде, проводится в течение суток.

Забайкальский край занимает лидирующую позицию среди всех регионов по регистрации договоров участия в долевом строительстве

в электронном виде.

Внедрена реестровая модель предоставления услуги по лицензированию медицинской деятельности, что позволило сократить срок предоставления услуги до 18 рабочих дней (в 2020 году – 20 дней).

Среднее время технологического присоединения к электросетям составило 52 дня, что на 13 дней быстрее, чем в 2020 году. Доля заявок, поданных в электронном виде, – 99,5 %. Подписание договоров

на технологическое присоединение осуществляется с помощью электронно-цифровой подписи. В текущем году в указанном порядке подписано

28 договоров.

За истекший период 2021 года проведена оценка регулирующего воздействия 102 проектов нормативных правовых актов, из них

по 58 проектам проведены публичные консультации с бизнесом (в том числе 23 проекта об утверждении положений по видам регионального контроля).

Проведены 19 совещаний по урегулированию разногласий по проектам нормативных правовых актов, затрагивающих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности. По 23 проектам нормативных правовых актов отклонено предлагаемое регулирование или исключены в проекте избыточные требования и ограничения для бизнеса (в том числе не рекомендованы к принятию 2 проекта закона).

В 2021 году сформирован рейтинг состояния инвестиционного климата муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края. Средняя рейтинговая оценка муниципальных образований выросла на 46,3 %.

АО «Корпорация развития Забайкальского края» осуществляет сопровождение 79 инвестиционных проектов по принципу «одного окна». Это на 24 проекта (43,6 %) больше, чем в 2020 году.

На территории региона реализуют свои инвестиционные проекты 39 резидентов ТОР. Общий объем капитальных вложений составляет 211,96 млрд. рублей, планируется создание более 11 тыс. рабочих мест.

Вложено более 93,92 млрд. рублей инвестиций и создано 2 990 рабочих мест. Восемь предприятий реализуют инвестиционные проекты с объемом вложений более 5 млрд. рублей каждый.

В 2021 году подписано 20 соглашений с резидентами ТОР, что в 2 раза больше, чем в 2020 году (11 соглашений), и в 1,5 раза больше, чем в 2019 году (9 соглашений).

**Запланированные, но не достигнутые результаты**

Уровень освоения средств, предусмотренных в бюджете Российской Федерации на создание инфраструктуры для резидентов территории опережающего развития «Забайкалье» составил 89,0 %. Снижение уровня освоения средств обусловлено тем, что в 2021 году предоставлена субсидия из бюджета Забайкальского края юридическим лицам  (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением функций по управлению территорий опережающего социально-экономического развития «Забайкалье» в размере 9 616 000,00 рублей.  
Остаток субсидии на конец отчетного периода составил 1 093 319,74 рублей, который. возник в связи с экономией по статье "расходы".

Масштабные инвестиционные проекты не реализуются, инициаторами проектов информация не предоставляется.

Не достигнуто плановое значение показателя «Уровень освоения средств, предусмотренных в бюджете Забайкальского края на предоставление государственной поддержки завоза продукции (товаров) в населенные пункты с ограниченными сроками завоза грузов (продукции)», который составил 17,4 %. Снижение уровня освоения финансовых средств, предусмотренных на государственную поддержку, связано с ростом задолженности по уплате налогов у юридического лица, в связи с чем, не было возможности обратиться за получением субсидии.

В рамках мероприятия подпрограммы 1 индивидуальному предпринимателю оказана государственная поддержка на сумму 206,843 тыс. руб. на возмещение части транспортных расходов по доставке 226,5 тонн продукции в населенные пункты с ограниченными сроками завоза грузов.

Заключено 2 соглашения (договора) о предоставлении из бюджета Забайкальского края субсидии юридическому лицу (за исключением государственного учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ.

**Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства»**

**Основные результаты, достигнутые в отчетном году**

Фактические значения целевых показателей, достигнутые в 2021 году:

«количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы, единиц» – 11313 рабочих места, при плановом значении 387 рабочих места;

«количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед.» – 1096 единицы, при плановом значении 681 единица;

«оборот общественного питания на душу населения» – 10,2 тыс. рублей, при плановом значении 8,7 тыс. рублей;

«оборот розничной торговли на душу населения» – 188,4 тыс. рублей, при плановом значении 175,7 тыс. рублей;

«объем бытовых услуг на душу населения» – 4,3 тыс. рублей, при плановом значении 3,8 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на решение задачи стимулирования развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка.

Одним из приоритетов деятельности Правительства Забайкальского края является развитие МСП.

В Забайкальском крае работает 25,3 тыс. субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей. В сфере МСП с учетом самозанятых граждан работает 104,2 тыс. человек, при целевом показателе 96,2 тыс. человек (20,2 % в общей численности занятых). Прирост количества занятых у субъектов МСП по сравнению с 2020 годом составил 1,1 %.

В 2021 году объем финансирования мероприятий по развитию МСП составил 119,8 млн рублей, в том числе объем финансирования региональных проектов по МСП – 106,9 млн рублей.

Общая сумма финансовой поддержки составила 1,5 млрд рублей   
(с учетом средств краевого бюджета и средств организаций инфраструктуры), поддержку получили 362 субъекта предпринимательства.

По итогам работы за 2021 год поддержаны:

253 субъекта МСП в виде займов на общую сумму 0,7 млрд рублей;

109 субъектов МСП в виде поручительств на общую сумму 0,8 млрд рублей;

4 тыс. предпринимателей и физических лиц получили услуги в Центре «Мой бизнес» (образовательные и консультационные услуги, возмещение затрат (до 90 %) на продвижение информации о деятельности предпринимателей, лицензирование, сертификацию, патентирование, декларирование, регистрация товарного знака, рекламу, визитки, рекламный ролик, сайт, наружная реклама, брендбук и других услуг).

Доля поддержки производства в общем объеме составила 24,9 %.

Доля поддержанных проектов, реализуемых в муниципальных районах, составляет 52,5 %.

Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства из физических лиц, получивших государственную поддержку при плановом значении 322 человек, фактически 136 человек, показатель не достигнут в связи c введенными ограничениями в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID19.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку при плановом значении 4 ед., фактически 0, показатель не достигнут в связи с отсутствием финансирования на капитализацию региональных гарантийных организаций.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся поддержкой при плановом значении 581 единица, фактически 1814 единиц (увеличение за счет реализации новых региональных проектов).

В 2021 году поддержка МСП осуществлялась путем реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (Забайкальский край участвует в 3 региональных проектах) и подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Забайкальском крае» государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие».

В рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2021 году на финансовую поддержку предусмотрено 37,7 млн рублей (освоено – 100,0 %), в том числе на мероприятия:

на развитие центра «Мой бизнес» - 25,8 млн рублей;

на предоставление грантов социальным предпринимателям – 11,9 млн рублей.

Целевые показатели на 2021 год:

количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, 5,511 тыс. ед., фактическое значение - 8,979 тыс. ед. (162,9 %) (показатель по госпрограмме 5,526 снижен Министерством экономического развития Российской Федерации в декабре 2021 года до 5,511);

объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций, 0,0421 млрд. рублей, фактическое значение - 0,0395 млрд рублей (93,8 %) (показатель по госпрограмме 0,0552 снижен Министерством экономического развития Российской Федерации в декабре 2021 года до 0,421) показатель не достигнут в связи с отсутствием у начинающих предпринимателей кредитной истории, деловой репутации необходимой для получения поддержки);

количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям, - 73 единицы, фактическое значение – 64 (87,7 %).

количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде гранта, 65 единиц, фактическое значение – 67 единиц (103,1 %).

количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги, 1,613 тыс. ед., фактическое значение - 2,615 тыс. ед. (162,1 %).

По итогам 2021 года статус "социальных предприятий" получили 67 субъектов МСП, 26 из которых была оказана финансовая поддержка в виде грантов на общую сумму 11,9 млн. рублей

В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2021 году на реализацию регионального проекта предусмотрено 65,3 млн рублей (освоено – 100,0 %), в том числе на мероприятия:

развитие центра «Мой бизнес» − 13,0 млн рублей;

развитие центра поддержки экспорта – 31,3 млн рублей;

на капитализацию гарантийных организаций – 21,0 млн рублей.

Целевые показатели на 2021 год:

количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги, 223 субъекта МСП, фактически − 360 субъектов МСП (161,4 %);

количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при содействии Центра поддержки экспорта, – 12 единиц, фактически - 19 единиц (158,3 %);

привлечено кредитов действующими субъектами МСП, 740,8 млн рублей, фактически 1 883,4 млн рублей (254,2 %);

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги (уникальных), - 0,223 тыс. человек, фактически 0,36 тыс. человек (161%) (показатель по госпрограмме 0,37 снижен Министерством экономического развития Российской Федерации в декабре 2021 года до 0,22).

В рамках регионального проекта Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2021 году на реализацию регионального проекта предусмотрено 3,972 млн рублей (освоено – 100,0 %).

Целевые показатели на 2021 год:

самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно) 3,8 млн рублей, фактически предоставлено 5,4 млн рублей (142,1 %) (показатель по госпрограмме 9,4 снижен Министерством экономического развития Российской Федерации в декабре 2021 года до 3,8);

количество самозанятых, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения, 127 самозанятых граждан, фактически - 158 (124,4 %);

количество самозанятых граждан, прошедших обучение в Центре «Мой бизнес» 600 субъектов, фактически 732 (122,0%);

количество самозанятых, получивших государственную поддержку, 127 самозанятых граждан, фактически 342 (269 %).

Основная задача проекта − снижение административной нагрузки на субъектов малого и среднего предпринимательства, расширение имущественной поддержки, создание благоприятных условий деятельности для самозанятых граждан.

По данным Управления Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю, на 1 января 2022 года количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых (при плановом значении 5169) составило 8689 единицы (168,1%).

Для решения задачи по содействию реализации товаров местного производства органами исполнительной власти края совместно с органами местного самоуправления продолжена работа по организации ярмарок. В связи с введением мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции количество проводимых ярмарок значительно сокращено и по итогам года составило 681 ярмарку, что на 24,3 % меньше запланированного. Тем не менее, за год число торговых мест на ярмарках составило 6 тысяч, из них 76,3 % по продаже сельскохозяйственной продукции местного производства; населением товара приобретено на сумму 264 млн. рублей, реализовано 300 тонн мяса, 30 тонн овощей, 16 тонн молочной продукции, 3 тонны меда.

В 2021 году в целях решения задачи по созданию стимулов для повышения качества услуг торговли, общественного питания, бытовых услуг организовано проведение конкурса «Лучшие товары и услуги Забайкальского края» - регионального этапа Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России». В региональном этапе приняли участие 28 предприятий, 5 предприятий – победителей конкурса приняли участие и стали лауреатами и дипломантами Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России». Количество участников Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» снизилось в связи с наличием платной основой участия в федеральном этапе.

Количество органов и организаций, входящих в систему защиты прав потребителей в 2021 году по оценке составило – 172.

Согласно информации органов местного самоуправления, в 2021 году проведены 13 232 консультаций в сфере защиты прав потребителей, что на 12 017 единицы больше запланированного, и на 4 330 больше, чем в 2020 году. Перевыполнение показателя связано с ростом количества обращений населения за консультациями в сфере защиты прав потребителей обусловленный введением ограничительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

Наряду с консультированием потребителей органами местного самоуправления в 2021 году проводилась работа по информированию граждан о нормах законодательства в сфере защиты прав потребителей: количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации, направленных на повышение потребительской грамотности составило – 344, что на 279 публикаций больше чем было запланировано. Увеличение количества публикаций связано с необходимостью дачи разъяснений в связи с введением ограничительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

**Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий**

Не достижение значений показателей (8 показателей) в 2021 году связано в основном с распространением новой коронавирусной инфекции.

**Подпрограмма 3. «Стимулирование и государственная поддержка инновационной деятельности в Забайкальском крае»**

**Основные результаты, достигнутые в отчетном году**

Фактическое значение показателя, не достигнутое в 2021 году, «удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг», по оценке Министерства по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края, – 0,1 % при плановом значении 7,5 %. Снижение показателя обусловлено снижением объема инновационных товаров, работ, услуг. Также снижение связано с отсутствием финансирования из бюджета Забайкальского края по мероприятиям подпрограммы.

**В рамках основного мероприятия «Содействие формированию внутреннего спроса на инновации»**

Фактическое значение показателя, достигнутое в 2021 году, «Доля организаций, осуществляющих инновационную деятельность, в общем количестве обследованных организаций (инновационная активность организаций)», по оценке Министерства по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края, – 11,3 при плановом значении 5,3.

**В рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры поддержки инноваций в Забайкальском крае, обеспечивающей запуск и работу «инновационного лифт»**

Фактическое значение показателя, достигнутое в 2021 году, «Количество организаций, занимающихся поддержкой инновационного развития, с которыми сотрудничают органы государственной власти Забайкальского края, и организации края» – 4 при плановом значении 4. Краевыми РОИВами организовано взаимодействие с ООО «Удоканская медь», ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», ПАО «ТГК-14», ООО «ГРК Быстринское».

Фактическое значение показателя, достигнутое в 2021 году, «количество проектов, программ федеральных институтов инновационного развития, реализуемых в крае» – 7 при плановом значении 3. Проекты и программы федеральных институтов инновационного развития реализуются на территории края Забайкальским государственным университетом и Институтом природных ресурсов, экологии и криологии Сибирского отделения Российской академии наук.

Фактическое значение показателя, достигнутое в 2021 году, «Количество субъектов инновационной деятельности, получивших государственную поддержку» – 0 в связи с отсутствием финансирования из бюджета Забайкальского края по данному мероприятию

**В рамках основного мероприятия «Создание условий для улучшения взаимодействия научных и производственных организаций»**

Фактическое значение показателя, достигнутое в 2021 году, «Количество разработок ВУЗов и НИИ Забайкальского края, внедренных в производство» – 19 при плановом значении 2. Внедрены в производство разработки Забайкальского института железнодорожного транспорта и Читинской государственной медицинской академии.

Фактическое значение показателя, достигнутое в 2021 году, «Количество созданных в крае малых инновационных предприятий при вузах (нарастающим итогом)» – 1 при плановом значении 4. В крае действует малое инновационное предприятие при Забайкальском государственном университете.

Решение задач развития науки и технологий в Забайкальском крае сдерживает отсутствие государственной финансовой поддержки формирования научных разработок.

**Подпрограмма 4. «Повышение эффективности государственного**

**и муниципального управления»**

**Основные результаты, достигнутые в отчетном году**

Фактические значения показателей, достигнутые в 2021 году:

- «уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг» – 98,99 %, при плановом значении 90 %;

- «среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в исполнительный орган государственной власти Забайкальского края (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности» – 2, при плановом значении 2;

- «среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в исполнительный орган государственной власти Забайкальского края (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг» – 4,7 минуты, при плановом значении 15 минут.

Реализация мероприятий подпрограммы обеспечивает решение задачи повышения эффективности государственного и муниципального управления.

В рамках выполнения запланированных основных мероприятий и мероприятий подпрограммы не достигнуто плановое значение по двум показателям подпрограммы по объективным причинам.

Министерством экономического развития Забайкальского края проведен мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Забайкальском крае, по результатом которого подготовлен и направлен в адрес Министерства экономического развития Российской Федерации Доклад об итогах проведения мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Забайкальском крае в 2021 году. По итогам мониторинга исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления Забайкальского края даны рекомендации для повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, оптимизации порядка и условий их предоставления.

Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Забайкальском крае осуществляется на базе Краевого государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Забайкальского края» (далее – МФЦ).

Всего на базе МФЦ по состоянию на 31 декабря 2021 года заключено 111 соглашений о взаимодействии и предоставлении услуг, организовано представление 915 услуг, в том числе 69 федеральных услуг, 88 региональных услуг, 698 муниципальных и 60 дополнительных услуг.

Ежегодно увеличивается количество заявителей в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (в 2021 году 990 740 обращений, что на 8% больше чем за 2020 год).

По состоянию на 31 декабря 2021 года в Забайкальском крае государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна» предоставляют 26 филиалов (218 окон) и 98 территориально обособленных структурных подразделений МФЦ (116 окон) и 5 ЦОУ (центры оказания услуг для бизнеса, 9 окон), всего 343 окна по краю.

В многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Забайкальского края проводится работа по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по жизненным ситуациям, прием обращений граждан в рамках жизненных ситуаций осуществляется во всех филиалах МФЦ, уровень доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна» в 2021 году составила 93,7 % (при целевом 90%).

В отчетном году проведены следующие мероприятия по улучшению доступности и качества предоставления услуг:

- во всех офисах МФЦ стала доступна оплата госпошлины через pos-терминалы, установленные в «окнах» приема во всех филиалах МФЦ по краю;

- расширен перечень услуг и сервисов в МФЦ (прием заявок на открытие расчетных счетов, прием заявления на услугу ФНС о гибели или уничтожении объекта налогообложения по транспортному налогу, внедрена государственная услуга ФАДН по учету лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, организована печать и выдача гражданам в окнах МФЦ сертификатов и QR-кодов вакцинированных и переболевших (услугой в 2021 году воспользовались более 16 000 заявителей);

- с 01 декабря 2021 года в МФЦ г. Чита и г. Краснокаменск внедрена возможность оформлять биометрические загранпаспорта с помощью программно-технического комплекса «Криптобиокабина»;

- усовершенствован процесс предоставления услуг Росреестра по экстерриториальному принципу - теперь граждане, проживая в одном регионе РФ, дистанционно могут поставить на учёт и зарегистрировать права на любое недвижимое имущество, находящееся в другом регионе, обратившись в офисы МФЦ.

В 2021 году проведена экспертиза и выданы заключения по 32 проектам приказов органов исполнительной власти Забайкальского края об утверждении административных регламентов по предоставлению государственных услуг, согласно которым административные регламенты дорабатывались органами контроля в части оптимизации сроков и механизмов предоставления услуг.

В целях снижения рисков, связанных с ведением нового регулирования, оценки воздействия государственного регулирования на деловой климат и инвестиционную привлекательность региона в 2021 году осуществлялась работа по проведению оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов нормативных правовых актов Забайкальского края (НПА). В течение года процедуру ОРВ прошли 109 проектов НПА, из которых:

по 62 проектам определена высокая и средняя степень регулирующего воздействия на предпринимательскую и иную экономическую деятельность;

по 4 проектам подготовлены уведомления об отсутствии необходимости проведения ОРВ;

по 43 проектам подготовлены заключения о низкой степени регулирующего воздействия на бизнес.

Проведено 21 совещание по урегулированию разногласий и устранению замечаний в рамках ОРВ проектов НПА. 5 проектов по итогам ОРВ, с учетом мнения бизнес-сообщества края, не рекомендованы к принятию или сняты с дальнейшей разработки, доработаны по итогам ОРВ более 50 % проектов НПА. Отмечается рост активности и участия предпринимательского сообщества в процедурах ОРВ по сравнению с более ранними периодами.

**Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий**

В 2021 году не достигнуто 100% плановое значение показателя «доля государственных услуг, для которых утверждены административные регламенты, соответствующие требованиям федерального законодательства», фактическое значение которого составило 93,7% (в 2020г - 91,7 %), отклонение от плана обусловлено тем, что ряд исполнительных органов государственной власти Забайкальского края не утвердили административные регламенты по 13 государственным услугам из 206.

**Подпрограмма 5. «Совершенствование системы стратегического управления Забайкальского края»**

**Основные результаты, достигнутые в отчетном году**

Фактические значения целевых показателей, достигнутые в 2021 году:

- «степень выполнения квоты в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров – 100 %, при плановом значении 100 %.

Фактическое значение показателя, достигнутое в 2021 году, «среднее отклонение фактических значений по ключевым показателям социально-экономического развития края от запланированных в предшествующем году значений», – 0,7 проц. пункта, при плановом значении 10 проц. пунктов. Отклонение параметров социально-экономического развития от прогнозных менее чем, на 1 проц. пункта обусловлено стабильными темпами роста по видам экономической деятельности и восстановлением экономики края после пандемии коронавирусной инфекции.

В рамках основного мероприятия «Организация и осуществление оценки эффективности реализации государственных программ Забайкальского края» показатель данного мероприятия достигнут - Министерством по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края в 2021 подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Забайкальского края за 2020 год и утвержден распоряжением Правительства Забайкальского края от 9 сентября 2021 года № 285-р.

В рамках основного мероприятия «Реализация Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года» фактическое значение показателя, достигнутое в 2021 году, «ВРП на душу населения», по оценке Министерства по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края, – 355,6 тыс. руб. при плановом значении 374,9 тыс. руб. По уточненным данным Забайкалкрайстата за 2020 год показатель «ВРП на душу населения» составил 402,6 тыс. руб., в связи с этим оценка данного показателя за 2021 будет уточнена в рамках корректировки прогноза социально-экономического развития Забайкальского края на среднесрочный период.

В рамках исполнения мероприятия «Разработка документов стратегического планирования Забайкальского края и мониторинг их реализации» и достижения его показателя проведен открытый конкурс в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение научно-исследовательской работы на тему «Разработка проектов Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года» и с победителем конкурса - ФГБОУВО «Забайкальский государственный университет» заключен государственный контракт от 27.10.2021 года № 2021/9. В соответствии с госконтрактом в 2021 году разработан проект Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года, доработка которого в рамках исполнения 2-го этапа госконтракта будет осуществлена в 2022 году.

Показатель «Подготовка отчета о ходе выполнения Плана по реализации Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года» не выполнен. В 2021 году организована работа по разработки Плана по реализации Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2035 года, в связи с тем что План по реализации Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года утратил актуальность из-за утверждения до принятия базовых документов стратегического планирования. Для разработки Плана по реализации Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года заключен государственный контракт на выполнение научно-исследовательской работы на тему «Разработка проектов Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года» от 27.10.2021 года № 2021/9.

В рамках основного мероприятия «Разработка прогнозов социально-экономического развития Забайкальского края» по показателю «Разработка прогнозов социально-экономического развития Забайкальского края» достигнуто значение 1, при плановом значении 2. Министерством по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края в 2021 году подготовлен прогноз социально-экономического развития Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов и одобрен распоряжением Правительства Забайкальского края от 22 октября 2021 года № 339-р. Не достижение показателя обусловлено тем, что в соответствии с действующим порядком разработка долгосрочного прогноза социально-экономического развития Забайкальского края осуществляется каждые шесть лет и в 2021 году не требовалась.

Заключено дополнительное соглашение к соглашению между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Забайкальского края «О предоставлении субсидии бюджету Забайкальского края из федерального бюджета» (согласовано и подписано в системе электронного бюджета от 25 декабря 2021 года № 139-09-2020-037/3).

Заключено 7 договоров между Министерством экономического развития Забайкальского края, организациями народного хозяйства Российской Федерации, рекомендующими специалистов для обучения в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, и специалистами, прошедшими конкурсным отбор, на обучение в 2020/2021 году.

В 2021 году продолжалось формирование нормативной правовой базы в рамках внедрения механизмов стратегического планирования и государственного управления. Правительством Забайкальского края утвержден ряд нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность исполнительных органов государственной власти в сфере целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования, обеспечивающих взаимоувязку стратегического и бюджетного планирования.

11 февраля 2021 года заключен Государственный контракт № 3 с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому краю на оказание услуг по информационно-статистическому обеспечению Министерства экономического развития Забайкальского края, в Приложении № 1 которого содержится Региональная программа выпуска статистических изданий на 2021 год.

**Подпрограмма 7. «Обеспечивающая подпрограмма»**

**Основные результаты, достигнутые в отчетном году**

Фактическое значение целевого показателя, достигнутого в 2021 году:

«степень достижения установленных значений целевых показателей государственной программы и входящих в нее подпрограмм» – 100 % при плановом значении 100 %.

Реализация мероприятий подпрограммы обеспечивает решение задачи создания условий для реализации полномочий Министерства экономического развития Забайкальского края. Путем выполнения запланированных основных мероприятий и мероприятий подпрограммы достигнуты плановые значения показателей подпрограммы.

Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, исполнительными органами государственной власти Забайкальского края, органами местного самоуправления, организациями и общественными объединениями в пределах своих полномочий; исполняет функции главного распорядителя и получателя средств бюджета Забайкальского края.

Министерством создаются условия для полного и своевременного выполнения основных мероприятий и мероприятий государственной программы, а также достижения целевых значений показателей результатов государственной программы.

**Подпрограмма 8. «Развитие промышленности Забайкальского края»**

**Основные результаты, достигнутые в отчетном году**

Фактические значения целевых показателей, достигнутые в  2021  году:

 «индекс промышленного производства, в % к предыдущему году» – 103,9 %, при плановом значении 100,1 %;

 «удельный вес промышленного производства в валовой региональном продукте, %» – 33,1 % (оценка), при плановом значении 33,1  %.

Реализация мероприятий подпрограммы обеспечивает решение задачи по формированию конкурентоспособного, сбалансированного промышленного комплекса, устойчивого к колебаниям мировой экономической конъюнктуры.

В рамках оказания государственной поддержки производственных предприятий в 2021 году была проведена докапитализация Фонда развития промышленности Забайкальского края в размере 100 млн. рублей, за счет средств которого был предоставлен льготный займ ООО «Забпромстрой» на сумму 20 млн. рублей для реализации инвестиционного проекта «Производство металлоизделий из тонколистовой стали», остаток субсидии продлен на 2022 год. Также одобрен займ федерального Фонда развития промышленности ОАО «Аркуда-Эко» на сумму 50 млн. рублей для производства экструзивной химико-термомеханической массы.

За 2021 год в Забайкальском крае наблюдается рост в производстве готовых металлических изделий – 101,2 %, напитков – 102,3 %, производство прочей неметаллической минеральной продукции – 125 %, ремонт и монтаж машин и оборудования – 176, %.

К основным предприятиям промышленности Забайкальского края можно отнести: ООО «Удоканская медь», ООО «Ново-широкинский рудник», ГРК «Быстринское», ПАО «ППГХО», ООО «Мир». Общий объем инвестиций в основной капитал промышленных предприятий края за 9 месяцев 2020 года составил 40,7 млрд рублей, что выше на 35,1% значения аналогичного периода предыдущего года.

Гособоронзаказ в Забайкальском крае выполняют АО «103 Бронетанковый ремонтный завод», АО «810 Авиационный ремонтный завод», данными предприятиями предоставляются ремонтно-сервисные услуги. В рамках диверсификации деятельности во исполнение Поручения Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 года № Пр-2346 данными организациями также предоставляются услуги гражданского назначения: АО «810 Авиационный ремонтный завод» – услуги по обслуживанию гражданских вертолетов, АО «103 Бронетанковый ремонтный завод» – токарно-фрезерные работы.

Запущено производство ранее профинансированных Фондом развития промышленности Забайкальского края проектов, таких как производство фронтальных погрузчиков «Восток-Агро» ввод - апрель 2021 года, производство литейной продукции по газифицируемым моделям «Забайкальский металлургический завод «ТОР», ввод октябрь 2021 года, производство модульных котельных «Карботек-техно».

В рамках регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда», финансирование регионального проекта в 2020 году не предусмотрено.

**3. Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы в 2021 году и результатах оценки эффективности представлена в таблице** (Приложение 1).

Выгрузка из Смарт-Про

**4. Информация о выполнении основных мероприятий, мероприятий государственной программы за 2021 год представлена в таблице** (Приложение 2).

Приложение № 3

**5. Сведения о выполнении контрольных событий, предусмотренных**

**Планом реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие»**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование государственной программы, подпрограмм Наименование государственной программы** | **Количество запланированных контрольных событий на 2021 год** | **Количество не выполненных мероприятий (в том числе частично)** | **Причины не выполнения мероприятия, предложения по дальнейшей реализации** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** |
| 1 | Итого по государственной программе Экономическое развитие: |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1. «Стимулирование инвестиционной деятельности в Забайкальском крае» | 14 | 8 | Мероприятие частично не выполнено в связи с ростом задолженности по уплате налогов у юридического лица (ранее получавшего субсидии), в связи с чем, не было возможности обратиться за получением субсидии |
| 3 | Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 11 | 1 | В связи с введением мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции количество проводимых ярмарок значительно сокращено |
| 4 | Подпрограмма 3. «Стимулирование и государственная поддержка инновационной деятельности в Забайкальском крае» | 3 | 2 | Снижение связано с отсутствием финансирования из бюджета Забайкальского края |
| 5 | Подпрограмма 4. «Повышение эффективности государственного и муниципального управления» | 8 | 2 | 1) По контрольному событию 4.3.1: из 111 проектов актов, поступивших на ОРВ, по 2-м проектам ОРВ не проведена т.к. один акт был принят до завершения ОРВ (проект Минприроды края), второй отозван разработчиком до окончания ОРВ (проект Минсельхоз)  2) Показатель "Доля государственных услуг, для которых утверждены административные регламенты, соответствующие требованиям законодательства" выполнен на 93,7 % т.к. некоторые ИОГВ края (Минприроды, Минздрав,СОКН) не утвердили административные регламенты по своим услугам (находятся в стадии доработки по итогам экспертизы) |
| 6 | Подпрограмма 5. «Совершенствование системы стратегического управления в Забайкальском крае» | 16 | 2 | Мероприятия не выполнены:  1) Изменения в региональную программу «Комплексное развитие моногородов Забайкальского края» не внесены, в связи с тем, что программа не принята на федеральном уровне;  2) В 2021 году организована работа по разработке Плана по реализации Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2035 года, в связи с тем, что План по реализации Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года утратил актуальность из-за утверждения до принятия базовых документов стратегического планирования |
| 7 | Обеспечивающая подпрограмма | 1 | 1 | - |
| 8 | Подпрограмма 8. «Развитие промышленности Забайкальского края» | 0 | 0 | - |

В рамках выполнения Плана реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» за 2021 год не выполнено 15 контрольных событий из 53.

План реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» на 2021 год не утверждена. Отчет по контрольным событиям сформирован по разработанному плану, но не утвержденному.

**6. Сведения о достижении показателей государственной программы Забайкальского края,**

**соответствующих показателям, содержащимся в Указе Президента Российской Федерации**

**от 07 мая 2012 года № 601**

**за 2021 год**

«Экономическое развитие»

(наименование государственной программы Забайкальского края)

Министерство экономического развития Забайкальского края

(ответственный исполнитель)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Номер Указа** | **Наименование показателей государственной программы, соответствующих и обеспечивающих достижение Указов** | **Значение показателя, предусмотренное Указом** | **Значение показателя госпрограммы**  **в 2021 году** | | **Обоснование отклонения фактических значений показателей от утвержденных Указом** |
| **План1** | **Факт** |

| **1** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 601 | уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | 90 | 90 | 98,99 | - |
| доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг | 90 | 90 | 93,7 | - |
| снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | 2 | 2 | 2 | - |
|  |  | сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг | 15 | 15 | 4,67 | - |

1 – в соответствии с действующей редакцией на 31.12. отчетного года государственной программы Забайкальского края

**7. Оценка эффективности государственной программы**

В соответствии с требованиями Методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности государственных программ Забайкальского края, утвержденных распоряжением Министерства экономического развития Забайкальского края от 29 января 2014 года № 2-р (в редакции от 06 июня 2016 года № 21-р, с изменениями от 12 января 2018 года № 1-р, от 21 декабря 2018 года № 61-р) оценка эффективности реализации государственной программы (подпрограмм) осуществляется исходя из оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы (подпрограмм), оценки степени реализации основных мероприятий и мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств краевого бюджета.

Исходя из этого:

1. Эффективность реализации Подпрограммы 1. «Стимулирование инвестиционной деятельности в Забайкальском крае» составила 0,95 и признается и признается высокой.

2. Эффективность реализации Подпрограммы 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства» составила 0,92 и признается высокой.

3. Эффективность реализации Подпрограммы 3. «Стимулирование и государственная поддержка инновационной деятельности в Забайкальском крае» составила 0,38 и признается неудовлетворительной.

4. Эффективность реализации Подпрограммы 4. «Повышение эффективности государственного и муниципального управления» составила 0,99 и признается высокой.

5. Эффективность реализации Подпрограммы 5. «Совершенствование системы стратегического управления в Забайкальском крае» составила 0,97 и признается высокой.

6. Эффективность реализации Подпрограммы 7. «Обеспечивающая подпрограмма» составила 100,0 и признается высокой.

7. Эффективность реализации Подпрограммы 8 «Развитие промышленности в Забайкальском крае» составила 100,0 и признается высокой.

В результате эффективность реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» за 2021 год составила 0,91 и признается высокой.

**8.** **Информация о вносимых ответственным исполнителем изменениях в государственную программу в течение отчетного года**

В 2021 году в государственную программу Забайкальского края «Экономическое развитие» внесены следующие изменения.

1. Постановление Правительства Забайкальского края от 31 марта 2021 года № 95 изменения касались приведения объемов финансирования государственной программы на 2019 год в соответствие с Законами Забайкальского края от 19 декабря 2019 года № 1778-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», от 30 декабря 2020 года № 1899-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Уточнился показатель «Индекс физического объема валового регионального продукта, в % к предыдущему году». Исключены масштабные инвестиционные проекты «Организация специализированного комплекса «Лесной терминал» в пгт. Забайкальск, Забайкальского края» (ООО «Забайкальский терминал»), «Организация универсального терминально-логистического комплекса в пгт. Забайкальск, Забайкальского края» (ООО «ЗТГ Инвест»), в связи с тем, что реализация проектов не осуществляется, отчетность предусмотренная договорами не поступает. В подпрограмму «Развитие малого и среднего предпринимательства» внесены изменения: включен показатель «Малое и среднее предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – Национальный проект) («Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых»), «Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства из физических лиц, получивших государственную поддержку»; отражены актуальные значения основных показателей по региональным проектам; исключены нефинансируемые мероприятия; внесено изменение в текст «Поддержка физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» вносятся соответствующие изменения в текст подпрограммы. В региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» на территории Забайкальского края в части корректировки показателей включены показатели: количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда; количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда; количество предприятий-участников, вовлеченных в региональный проект через получение адресной поддержки;

количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда; доля предприятий, достигший ежегодный 5 % прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия регионального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте; исключены показатели - рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики; количество средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию регионального проекта; скорректированы наименования и значения показателей: количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК); количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти; количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия регионального проекта под федеральным управлением (с ФЦК); количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия регионального проекта самостоятельно.

2. Постановление Правительства Забайкальского края от 7 октября 2021 года 2020 года № 399. Внесена сумма 46 834,70  тыс. рублей в государственную программу по мероприятию «1.3.1. Мероприятие «Предоставление субсидий из бюджета Забайкальского края юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) в целях поддержки инвестиционной деятельности на территории Забайкальского края в части финансового обеспечения и (или) возмещения затрат, связанных с презентацией инвестиционного потенциала края и привлечением инвестиций, в том числе на российских и международных деловых площадках» на 2021 год. Установлено значение показателя «Количество договоров, соглашений и протоколов о намерениях, заключенных в рамках участия в мероприятиях российских и международных деловых площадок» в количестве 10 шт. на 2021 год. Скорректированы итоговые суммы по основному мероприятию «1.3 Основное мероприятие «Информационная поддержка осуществления инвестиционной деятельности в Забайкальском крае» и подпрограмме «Стимулирование инвестиционной деятельности в Забайкальском крае» по 2021 году. Устранена опечатка и осуществлен перенос объемов финансирования предусмотренного Министерству по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края с мероприятия «1.1.1. Мероприятие «Государственная поддержка инвестиционной и инновационной деятельности, завоза продукции (товаров) в населенные пункты с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) в Забайкальском крае, градообразующих организаций промышленности и приоритетных организаций, составляющих экономическую основу Забайкальского края» на мероприятие «1.3.2 Мероприятие «Предоставление субсидий на финансовое обеспечение и (или) возмещение затрат в целях обеспечения работы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Забайкальский инвестиционный портал». Скорректированы итоговые суммы по основному мероприятию «1.3. Основное мероприятие «Информационная поддержка осуществления инвестиционной деятельности в Забайкальском крае» по 2021 – 2023 годам, «7.1.1. Мероприятие «Обеспечение деятельности Министерства экономического развития Забайкальского края в установленной сфере деятельности» в 2021 году в соответствии со Сводной бюджетной росписью бюджета Забайкальского края по состоянию на   
1 августа 2021 года, «7.1.1. Мероприятие «Обеспечение деятельности Министерства экономического развития Забайкальского края в установленной сфере деятельности» и по подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма», по финансированию государственной программы «Экономическое развитие».

3. Постановление Правительства Забайкальского края от 30 ноября 2021 года № 466. Приведение в соответствие с Законом Забайкальского края от 30 декабря 2020 года № 1899-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» объемов финансирования в 2021 году на реализацию подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы «Экономическое развитие». Актуализация значений показателя «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых».

**9.** **Статистическая информация, на основании которой формировался годовой отчет**

В качестве фактических значений показателей конечных результатов государственной программы (подпрограмм), достигнутых в 2021 году, приведенных в паспортах государственной программы и подпрограмм, на основании которой формировался годовой отчет, использовались по ряду показателей расчетные значения.

По показателю «численность занятых в экономике» приведена оценка значения за 2021 год, в связи с тем, что фактическое значение данного показателя будет сформировано Забайкалкрайстатом в соответствии с Перечнем официальной статистической информации, разрабатываемой в рамках Федерального плана статистических работ в сентябре 2022 года.

Статистическая информация за 2021 год по фактическому значению показателя реализации государственной программы «индекс физического объема валового регионального продукта» будет сформирована Забайкалкрайстатом в соответствии с Перечнем официальной статистической информации, разрабатываемой в рамках Федерального плана статистических работ только 2022 году.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_