Приложение 2

**Информация о выполнении основных мероприятий, мероприятий**

**государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие»**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия**  **( соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)** | **Результаты реализации** | **Примечание** |

| **1** | **2** | **3** | **4** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **1.** **Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в Забайкальском крае»** | | |
| 1.1. | ***Основное мероприятие «Государственная поддержка инвестиционной и инновационной деятельности, завоза продукции (товаров) в населенные пункты с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) в Забайкальском крае, градообразующих организаций промышленности и приоритетных организаций, составляющих экономическую основу Забайкальского края»*** | В 2021 году господдержка инвестиционной деятельности осуществлялась в следующих формах: сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна», информационная поддержка.  Количество инвестиционных проектов в 2021 году, получающих имеющих статус инвестиционного проекта краевого значения, составило 2 проекта:  «Освоение Удоканского месторождения меди»;  «Создание рыбоводческого хозяйства по разведению радужной форели в Читинском районе Забайкальского края» |  |
| 1.1.1. | Мероприятие «Государственная поддержка инвестиционной и инновационной деятельности, завоза продукции (товаров) в населенные пункты с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) в Забайкальском крае, градообразующих организаций промышленности и приоритетных организаций, составляющих экономическую основу Забайкальского края» | Министерством экономического развития Забайкальского края в 2021 году подготовлено 8 анализов исполнения условий инвестиционных договоров организациями, получившими государственную поддержку, в том числе за отчетный период 2020 года.  Информация об эффективности использования средств краевой государственной поддержки рассматривалась на заседании Совета по вопросам кредитно-финансовой и инвестиционной политики Забайкальского края 29 сентября 2021 года.  В рамках мероприятия подпрограммы 1 индивидуальному предпринимателю оказана государственная поддержка на сумму 206,843 тыс. руб. на возмещение части транспортных расходов по доставке 226,5 тонн продукции в населенные пункты с ограниченными сроками завоза грузов |  |
| 1.1.2. | Мероприятие «Организация конкурсных отборов инвестиционных проектов на предоставление государственной поддержки инвестиционной деятельности» | Конкурс на получение субсидий на финансовое обеспечение и (или) возмещение затрат в целях обеспечения работы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" "Забайкальский инвестиционный портал" |  |
| 1.2. | ***Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Забайкальском крае»*** | В 2021 году реализовывался план «быстрых побед» по улучшению инвестиционного климата в Забайкальском крае. По результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации 2021 года, сформированного АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Забайкальский кай занял 17 место из 29. Интегральный индекс составил 249 баллов |  |
| 1.2.1. | Мероприятие «Обеспечение функционирования «одного окна» для инвесторов» | За 2021 год число организаций, получивших поддержку в режиме «одного окна АО "Корпорация развития Забайкальского края" составила 32 организации |  |
| 1.3. | ***Основное мероприятие «Информационная поддержка осуществления инвестиционной деятельности в Забайкальском крае»*** | С целью доведения актуальной информации до субъектов инвестиционной деятельности на Забайкальском инвестиционном портале актуализирована информация об инвестиционных проектах, реализуемых и планируемых к реализации на территории Забайкальского края, инвестиционных предложениях и свободных производственных площадях и земельных участках на территории Забайкальского края. |  |
| 1.4. | ***Основное мероприятие «Развитие механизмов государственно-частного партнерства»*** | В рамках развития государственно-частного партнерства на территории Забайкальского края сформирован Перечень объектов, в отношении которых возможно заключение соглашений о государственно-частном партнерстве. Перечень направлен в корпорацию развития Забайкальского края для размещения на Забайкальском инвестиционном портале.  Информация о реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, концессионных соглашениях обновлялась в системе ГАС «Управление»: всего размещена информация о 161 проекте государственно-частного партнерства |  |
| 1.5. | ***Основное мероприятие «Создание и развитие на территории края индустриальных (промышленных) парков»*** | В соответствии с подписанным Планом-графиком реализации мероприятий по созданию инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации (порядка финансирования строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития за счет средств федерального бюджета) «Забайкалье» принято решение о создании промышленного парка «Кадалинский».  Строительство промышленного парка «Кадалинский» будет реализовываться по двум мероприятиям:  - проектирование и строительство зданий, сооружение с благоустройством и транспортной инфраструктурой;  - проектирование и строительство линии ЛЭП и ТП.  На строительство парка в 2022 году из федерального бюджета выделено 474 503,9 млн. рублей, из которых 331 052,9 млн. рублей на строительство зданий и 143 451,0 млн. рублей на строительство ЛЭП.  В настоящее время идет разработка проектно-сметной документации (далее - ПСД). Срок окончания разработки ПСД по строительству зданий запланировано на 31 мая 2022 года, проведение экспертизы планируется 31 августа 2022 года. Срок окончания разработки ПСД по строительству ЛЭП - июнь 2022 года, проведение экспертизы планируется в августе 2022 года. |  |
| 1.6. | ***Основное мероприятие «Содействие созданию территорий опережающего социально-экономического развития и особых экономических зон»*** | На территории края функционирует ООО «Управляющая компания территорий опережающего социально-экономического развития в Забайкальском крае» |  |
| 1.6.1. | Мероприятие «Создание и обеспечение функционирования организаций, осуществляющих поддержку инвестиционной деятельности на территории Дальневосточного федерального округа» | Общее количество резидентов ТОР Забайкальского края составило 39 резидентов. Общий объем капитальных вложений составляет 211,96 млрд. рублей, планируется создание более 11 тыс. рабочих мест. Вложено более 93,92 млрд. рублей инвестиций и создано 2 990 рабочих мест |  |
| 1.7. | ***Основное мероприятие «Реализация масштабного инвестиционного проекта «Организация производства по переработке отвалов забалансовой руды Завитинского месторождения»*** | Масштабный инвестиционный проект «Организация производства по переработке отвалов забалансовой руды Завитинского месторождения» реализуется с отклонениями от заявленных параметров.  Информация о реализации масштабного инвестиционного проекта за 2020 год подготовлена |  |
|  | **2.** **Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»** | | |
| 2.1. | ***Основное мероприятие «Информационно-аналитическая и организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»*** | В 2021 году проведены обучающие семинары по следующим направлениям:  - «Школа успешного бизнеса»  - Азбука предпринимательства  - Акселератор  - БизКвиз  - вебинар «Продвижение в интернете»  - деловая игра «Social Bus»  - «Как начать свое дело с нуля»  - образовательная программа «Мама-предприниматель»  - тренинг «Мастерство управления»  - тренинг «Мастерство управления»  - мастер-класс «Подбор персонала»  - предакселератор для студентов  - семинар по маркировке товаров  - тренинг «Навыки успешного руководителя»  - форум «Мой бизнес - Моё Забайкалье»  Обучено 1012 субъектов малого и среднего предпринимательства |  |
| 2.2.1. | Организация подготовки управленческих кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства (реализация "Губернаторской программы подготовки управленческих кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства) | Мероприятие не реализовывалось в связи с отсутствием финансирования |  |
| 2.2. | ***Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства"*** | Основное мероприятие выполнено. Объем финансирования мероприятия составил 12872,4 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. Указанные средства были направлены на текущие расходы центра поддержки предпринимательства – 7287,37668 тыс. рублей, центра инноваций социальной сферы – 2597,65332 тыс. рублей, регионального центра инжиниринга – 1878,11315 тыс. рублей, центра поддержки экспорта – 1109,25685 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме, количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку составило 581 единиц |  |
| 2.2.1. | Мероприятие "Софинансирование расходов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства" | Мероприятие не реализовывалось в связи с отсутствием финансирования |  |
| 2.2.2. | Мероприятие "Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства" | Мероприятие реализовывалось. Объем финансирования мероприятия составил 12872,4 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. Указанные средства были направлены на текущие расходы центра поддержки предпринимательства – 7287,37668 тыс. рублей, центра инноваций социальной сферы – 2597,65332 тыс. рублей, регионального центра инжиниринга – 1878,11315 тыс. рублей, центра поддержки экспорта – 1109,25685 тыс. рублей.  Денежные средства освоены в полном объеме, количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку составило 581 единиц |  |
| 2.2.3. | Мероприятие "Взнос в уставный капитал акционерного общества "Корпорация развития Забайкальского края" на финансирование перспективных инвестиционных проектов в форме вхождения в уставный (акционерный) капитал" | Мероприятие не реализовывалось в связи с отсутствием финансирования из бюджета Забайкальского края |  |
| 2.2.4. | Мероприятие "Капитализация микрофинансовых организаций" | Мероприятие не реализовывалось в связи с отсутствием финансирования из бюджета Забайкальского края |  |
| 2.4. | ***Основное мероприятие "Региональный проект "Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию"*** | Основное мероприятие не реализовывалось в связи с отсутствием финансирования |  |
| 2.5.. | ***Основное мероприятие "Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства****"* | Основное мероприятие реализовывалось.  Объем финансирования мероприятия составил 65 301,22451 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 63995,2 тыс. рублей, краевого бюджета – 1306,02451 тыс. рублей.  Денежные средства освоены в полном объеме |  |
| 2.5.1. | Мероприятие "Предоставление субсидий на создание и (или) развитие Центра "Мой бизнес" | Мероприятие реализовывалось. Объем финансирования мероприятия составил 12 914,18368 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 12655,9 тыс. рублей, краевого бюджета – 258,28 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме |  |
| 2.5.2. | 2.5.2. Мероприятие "Предоставление субсидий на создание и (или) развитие центров поддержки предпринимательства" | Мероприятие не реализовывалось в связи с финансированием данного мероприятия через мероприятие "Предоставление субсидий на создание и (или) развитие Центра "Мой бизнес" |  |
| 2.5.3. | Мероприятие "Предоставление субсидий на создание и (или) развитие центров инноваций социальной сферы" | Мероприятие не реализовывалось в связи с финансированием данного мероприятия через мероприятие "Предоставление субсидий на создание и (или) развитие Центра "Мой бизнес" |  |
| 2.5.4. | Мероприятие "Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства" | Мероприятие не реализовывалось в связи с финансированием данного мероприятия через мероприятие "Предоставление субсидий на создание и (или) развитие Центра "Мой бизнес" |  |
| 2.5.5. | Мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных образований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) монопрофильных муниципальных образований, содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства" | Мероприятие не реализовывалось в связи с отсутствием финансирования |  |
| 2.5.6. | Мероприятие "Предоставление субсидий на развитие государственных микрофинансовых организаций в целях ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах" | Мероприятие не реализовывалось в связи с отсутствием финансирования |  |
| 2.5.7. | Мероприятие "Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности Центра поддержки экспорта" | Мероприятие реализовывалось. Объем финансирования мероприятия составил 31342,85715 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 30 716,0 тыс. рублей, краевого бюджета – 626,86 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме |  |
| 2.5.8. | Мероприятие "Предоставление субсидий на создание Промпарка" | Мероприятие не реализовывалось в связи с отсутствием финансирования из бюджета Забайкальского края |  |
| 2.5.9 | Мероприятие "Капитализация региональных гарантийных организаций" | Мероприятие реализовывалось. Объем финансирования мероприятия составил 21 044,18 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 20 523,3 тыс. рублей, краевого бюджета –  420,88368 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме |  |
| 2.5.10. | Мероприятие "Капитализация микрофинансовых организаций" | Мероприятие не реализовывалось в связи с отсутствием финансирования |  |
| 2.6. | ***Основное мероприятие "Региональный проект "Популяризация предпринимательства"*** | Основное мероприятие не реализовывалось в связи с отсутствием финансирования |  |
| 2.7.. | ***Основное мероприятие "Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"*** | Основное мероприятие реализовывалось. Объем финансирования мероприятия составил 37 655,51 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 36 902,4 тыс. рублей, краевого бюджета – 753,11тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме |  |
| 2.7.1 | Мероприятие "Предоставление субсидий на создание и (или) развитие Центра «Мой бизнес»" | Мероприятие реализовывалось. Объем финансирования мероприятия составил 25 755,59 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 25240,47970 тыс. рублей, краевого бюджета – 515,11 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме |  |
| 2.7.2. | Мероприятие "Предоставление социальным предприятиям, включенным в реестр социального предпринимательства, финансовой поддержки в виде грантов" | Мероприятие реализовывалось. Объем финансирования мероприятия составил 11 899,92 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 11661,92030 тыс. рублей, краевого бюджета – 237,99 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме |  |
| 2.8. | ***Основное мероприятие "Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"*** | Основное мероприятие реализовывалось. Объем финансирования мероприятия составил 3 972,45 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 3893,0 тыс. рублей, краевого бюджета – 79,45 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме |  |
| 2.8.1 | Мероприятие "Предоставление субсидий на создание и (или) развитие Центра «Мой бизнес»" | Мероприятие реализовывалось. Объем финансирования мероприятия составил 3 972,45 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 3 893,0 тыс. рублей, краевого бюджета – 79,45 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме |  |
| **3.** **Подпрограмма «Стимулирование и государственная поддержка инновационной деятельности в Забайкальском крае»** | | | |
| 3.1. | ***Основное мероприятие «Содействие формированию внутреннего спроса на инновации»*** | В целях улучшения внутреннего спроса на инновации действует постановление Правительства Забайкальского края от 29 мая 2015 года № 270 «О порядке установления рекомендуемых значений доли инновационных товаров, работ, услуг в совокупном годовом объеме закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, осуществляемых исполнительными органами государственной власти Забайкальского края, краевыми государственными учреждениями и краевыми государственными унитарными предприятиями».  По результатам проведенного мониторинга в 2021 году доля инновационных товаров, работ, услуг по сравнению с 2020 годом уменьшилась и составила 0,1 %. |  |
| 3.2. | ***Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры поддержки инноваций в Забайкальском крае, обеспечивающей запуск и работу «инновационного лифт»*** |  |  |
| 3.2.1. | Мероприятие «Государственная поддержка организаций инновационной инфраструктуры» | В Забайкальском крае действуют организации инновационной инфраструктуры, такие как АО «Корпорация развития Забайкальского края», Забайкальский центр инжиниринга (РЦИ), является структурным подразделением АО «Корпорация развития Забайкальского края», ООО «Забайкальский центр трансфера технологий», Технико-внедренческий парк Забайкальского государственного университета, а также организации поддержки малого и среднего предпринимательства.  В целях создания благоприятных условий, развития деятельности малых инновационных предприятий, ускорения производственного освоения результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ученых, преподавателей, аспирантов и студентов в ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» действует технико-внедренческий парк |  |
| 3.3. | ***Основное мероприятие «Создание условий для улучшения взаимодействия научных и производственных организаций»*** |  |  |
| 3.3.1. | Мероприятие «Стимулирование создания малых инновационных предприятий при вузах и коммерциализации научных разработок» | В целях реализации технических разработок и продвижения технологий, разработанных учеными Забайкальского края, при Забайкальском государственном университете создано и функционирует малое инновационное предприятия, созданное на базе проектов «Визуализатор томографических снимков со встроенным функционалом для обнаружения на фоне паренхимы головного мозга аномальных мест скопления контрастного вещества или его отсутствия»; «Разработка аппаратно-программного комплекса анализа спектрального состава напряжения выбега асинхронных электродвигателей для диагностики технического состояния их подшипников».. |  |
|  | **4.** **Подпрограмма «Повышение эффективности государственного и муниципального управления»** | | |
| 4.1. | ***Основное мероприятие «Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг»*** | В рамках совершенствования предоставления государственных и муниципальных услуг в 2021 году:  1) в Перечень государственных услуг и государственных функций исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, для которых должны быть разработаны административные регламенты и информация о которых должна быть размещена в государственной информационной системе Забайкальского края «Реестр государственных и муниципальных услуг Забайкальского края» и в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» внесены изменения. Актуализированный перечень (по состоянию на 01 декабря 2021 года) размещен на официальном сайте Министерства экономического развития Забайкальского края;  2) проведен мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Забайкальском крае, по результатам которого подготовлены и 26 октября 2021 года направлены в адрес Министерства экономического развития Российской Федерации Доклады об итогах мониторинга качества предоставления услуг в Забайкальском крае в 2021 году, также размещен на сайте Министерства.  В целях повышения доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг приняты меры, направленные на повышение качества услуг, в том числе:  повышение информационной доступности сведений о порядке и условиях предоставления услуг, возможности их получения в электронном виде, по принципу «одного окна»; улучшение комфортности предоставления услуг (в т.ч. доступность оплаты госпошлины через pos-терминалы, установленные в «окнах» приема во всех филиалах Краевого государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Забайкальского края» (далее – МФЦ); расширен перечень услуг и сервисов, внедрен экстерриториальный принцип предоставления услуг Росреестра); повышение квалификации специалистов, участвующих в предоставлении услуг;  устранение нарушения сроков предоставления услуг, а также сроков ожидания в очереди при подаче запросов о предоставлении услуг. |  |
| 4.1.1. | Мероприятие «Обеспечение организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | В части организационных мероприятий предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в 2021 году в Забайкальском крае:  1) актуализирован Перечень государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Забайкальского края и территориальными государственными внебюджетными фондами по Забайкальскому краю в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Забайкальского края, утвержденный постановлением Правительства Забайкальского края от 23 января 2018 года № 16;  2) по состоянию на 31 декабря 2021 года государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна» в Забайкальском крае предоставляли 26 филиалов, 98 ТОСП( территориально обособленное подразделение) МФЦ, 5 ЦОУ ( центр оказания услуг) Всего за 2021 год зарегистрировано 990 740 обращения за услугами в МФЦ. Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг в МФЦ в 2021 г составил 97,4%. Уровень доступности государственных и муниципальных услуг, в т.ч. по принципу «одного окна», составил в 2021 году 93,7 % |  |
| 4.2. | ***Основное мероприятие «Создание условий для повышения эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Забайкальского края»*** | В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» распоряжением Правительства Забайкальского края от 30 июня 2021 года № 167-р утвержден Перечень исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, ответственных за подготовку отчета о достигнутых значениях (уровнях) показателей для оценки эффективности деятельности Губернатора Забайкальского края и исполнительных органов государственной власти Забайкальского края |  |
| 4.2.1. | Мероприятие «Организация и осуществление оценки эффективности и результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность» | В 2021 году в рамках реформы контрольной (надзорной деятельности), в целях реализации на территории Забайкальского края Федерального закона от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) сформирована и утверждена Губернатором Забайкальского края региональная рабочая группа для координации вопросов, касающихся нового регулирования контрольной (надзорной) деятельности (далее – КНД), в состав которой вошли представители органов исполнительной власти и местного самоуправления Забайкальского края, а также утвержден региональный план-график подготовки нормативных правовых актов и осуществления иных мероприятий, необходимых для реализации на территории Забайкальского края норм Федерального закона № 248-ФЗ с определением ответственных органов.  За отчетный период приняты 650 актов об утверждении Положений по видам регионального и муниципального контроля, регламентирующих осуществление контроля в соответствии с требованиями Федерального закона № 248-ФЗ, в т.ч. в части закрепления ключевых и индикативных показателей осуществления контроля (надзора). Обеспечено внесение сведений в единый реестр видов контроля органами контроля Забайкальского края и 100% техническая готовность региональных органов контроля к работе в подсистеме досудебного обжалования ГИС ТОР КНД |  |
| 4.3. | ***Основное мероприятие «Снижение административных барьеров»*** | В целях снижения рисков, связанных с ведением нового регулирования, оценки воздействия государственного регулирования на деловой климат и инвестиционную привлекательность региона в 2021 году осуществлялась работа по проведению оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов нормативных правовых актов Забайкальского края (НПА).  В течение года процедуру ОРВ прошли 109 проектов НПА, из которых:  по 62 проектам определена высокая и средняя степень регулирующего воздействия на предпринимательскую и иную экономическую деятельность;  по 4 проектам подготовлены уведомления об отсутствии необходимости проведения ОРВ;  по 43 проектам подготовлены заключения о низкой степени регулирующего воздействия на бизнес.  Проведено 21 совещание по урегулированию разногласий и устранению замечаний в рамках ОРВ проектов НПА. 5 проектов по итогам ОРВ, с учетом мнения бизнес-сообщества края, не рекомендованы к принятию или сняты с дальнейшей разработки, доработаны по итогам ОРВ более 50 % проектов НПА. Отмечается рост активности и участия предпринимательского сообщества в процедурах ОРВ по сравнению с более ранними периодами |  |
|  | **5. Подпрограмма «Совершенствование системы стратегического управления в Забайкальском крае»** | | |
| 5.1. | ***Основное мероприятие «Разработка документов стратегического планирования Забайкальского края и мониторинг их реализации»*** | Проведен открытый конкурс в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение научно-исследовательской работы на тему «Разработка проектов Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года» и с победителем конкурса - ФГБОУВО «Забайкальский государственный университет» заключен государственный контракт от 27.10.2021 года № 2021/9. В соответствии с госконтрактом в 2021 году разработан проект Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года, доработка которого в рамках исполнения 2-го этапа госконтракта будет осуществлена в 2022 году. |  |
| 5.2. | ***Основное мероприятие «Реализация Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года»*** | В рамках государственного контракта на выполнение научно-исследовательской работы на тему «Разработка проектов Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года» и с победителем конкурса - ФГБОУВО «Забайкальский государственный университет» заключен государственный контракт от 27.10.2021 года № 2021/9 осуществляет разработка Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года в два этапа:  1 этап – разработка проекта Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года –2021 год;  2 этап – корректировка проекта Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года (по итогам общественных обсуждений и анализа поступивших предложений) и разработка проекта Плана мероприятий по реализации стратегии социально экономического развития Забайкальского края до 2035 года –2022 год |  |
| 5.3. | ***Основное мероприятие «Разработка прогнозов социально-экономического развития Забайкальского края»*** | Разработанный прогноз социально-экономического развития Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов одобрен распоряжением Правительства Забайкальского края от 22 октября 2021 года № 339-р |  |
| 5.4. | ***Основное мероприятие «Организация и осуществление оценки эффективности реализации государственных программ Забайкальского края»*** | Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Забайкальского края за 2020 год утвержден распоряжением Правительства Забайкальского края от 9 сентября 2021 года № 285-р |  |
| 5.5. | ***Основное мероприятие «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций реального сектора экономики»*** | В рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства заключены дополнительные соглашения к соглашению между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Забайкальского края «О предоставлении субсидии бюджету Забайкальского края из федерального бюджета» (подписаны в системе «Электронный бюджет» от 29.10.2021 г. № 139-09-2020-037/2, от 25.12.2021 г. № 139-09-2020-037/3).  Заключено 7 договоров между Министерством экономического развития Забайкальского края, организациями народного хозяйства Российской Федерации, рекомендующими специалистов для обучения в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, и специалистами, прошедшими конкурсным отбор, на обучение в 2020/2021 году |  |
| 5.5.1. | Мероприятие «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций реального сектора экономики» | Количество подготовленных управленческих кадров по всем типам образовательных программ 7 человек. Объем финансового обеспечения расходных обязательств составил: всего 305,7 тыс. руб. (198,7 софинансирование из федерального бюджета). |  |
| 5.6. | ***Основное мероприятие «Обеспечение органов государственной власти Забайкальского края информационно-статистическими материалами»*** | Подготовлена и направлена в адрес Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому краю сводная информация для подготовки региональной программы выпуска статистических изданий в 2021 году |  |
| 5.6.1. | Мероприятие «Обеспечение органов государственной власти Забайкальского края информационно-статистическими материалами» | 11 февраля 2021 года заключен Государственный контракт № 3 с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому краю на оказание услуг по информационно-статистическому обеспечению Министерства экономического развития Забайкальского края, в Приложении № 1 которого содержится Региональная программа выпуска статистических изданий на 2021 год |  |
| 5.7. | ***Основное мероприятие «Проведение мониторинга социально-экономического развития Забайкальского края»*** | В 2021 году отчеты направлялись в адрес Министерства экономического развития Российской Федерации четырежды (до 15 февраля, до 15 мая, до 15 августа, до 15 ноября). Также информация о социально-экономическом развитии Забайкальского края систематически размещается на официальном сайте Министерства экономического развития Забайкальского края, что обеспечивает открытость данных.  Мониторинг социально-экономического развития Забайкальского края служит основой для принятия и реализации конкретных мер социально-экономической политики, повышения эффективности управления социально-экономическими процессами, разработки и уточнения прогнозов социально-экономического развития Забайкальского края. Результаты мониторинга используются для обоснования принимаемых решений и действий в сфере экономики, социальной политики, а также способствуют выбору оптимальных вариантов действий Правительства Забайкальского края, недопущению ухудшения социально-экономического развития Забайкальского края |  |
| 5.8. | ***Основное мероприятие «Методологическая и консультативная поддержка разработки документов стратегического планирования муниципальных образований»*** | В течение 2020 года велась консультативная работа с муниципальными районами и городскими округами по вопросам стратегического планирования. |  |
| 5.8.2. | Мероприятие «Составление перечня документов стратегического планирования муниципальных образований Забайкальского края» | Министерством экономического развития Забайкальского края сформирован перечень документов стратегического планирования, планируемых к реализации в разрезе муниципальных районов, городских округов, поселений Забайкальского края |  |
| 5.8.3. | Мероприятие «Актуализация инвестиционных паспортов муниципальных районов и городских округов» | В 2020 году инвестиционные паспорта актуализированы во всех муниципальных районах и городских округах края и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах муниципальных образований, на официальном сайте Министерства экономического развития Забайкальского края |  |
| 5.8.4. | Мероприятие «Проведение методологических и консультативных мероприятий по формированию и реализации стратегических документов социально-экономического развития муниципальных образований» | В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Забайкальского края от 20 ноября 2015 года № 1253-ЗЗК «О стратегическом планировании в Забайкальском крае» Министерством экономического развития Забайкальского края, как исполнительным органом государственной власти Забайкальского края, уполномоченным в сфере стратегического планирования социально-экономического развития Забайкальского края, в течение 2020 года проводилась консультативная работа по вопросам стратегического планирования с муниципальными районами и городскими округами края |  |
|  | **7.** **Обеспечивающая подпрограмма** | | |
| 7.1. | ***Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Министерства экономического развития Забайкальского края в установленной сфере деятельности»*** |  |  |
| 7.1.1. | Мероприятие «Обеспечение деятельности Министерства экономического развития Забайкальского края в установленной сфере деятельности» | Создавались условия для полного и своевременного выполнения мероприятий подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий государственной программы, а также достижения значений показателей конечных результатов реализации государственной программы и подпрограмм |  |
| **8. Подпрограмма «Развитие промышленности в Забайкальском крае»** | | | |
| 8.1. | ***Основное мероприятие «Формирование Фонда развития промышленности Забайкальского края»*** |  |  |
| 8.1.1. | Мероприятие «Пополнение активов Фонда развития промышленности Забайкальского края с целью выдачи займов субъектам деятельности в сфере промышленности на реализацию инвестиционных проектов» | В целях поддержки инвестиционных проектов в 2021 году Фонду развития промышленности Забайкальского края (далее – Фонд)  была выделена субсидия в размере 100 млн. рублей, средства которой были направлены:  Льготное кредитование ООО «Забпромстрой» на сумму 20 млн. рублей для реализации инвестиционного проекта «Производство металлоизделий из тонколистовой стали», остаток субсидии обоснован, продлен на 2022 год |  |
| 8.2. | ***Основное мероприятие «Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда»*** | В соответствии с Планом-графиком, утвержденным протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости» *(от 11 июня 2019 года № 4)* вовлечение Забайкальского края в национальный проект планируется с 2023 года |  |
| 8.2.1. | Мероприятие «Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» | Откорректирован паспорт регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда», утвержденный Распоряжением Губернатора Забайкальского края от 14 декабря 2018 года № 497-р |  |
| 8.3. | ***Основное мероприятие «Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»*** | В соответствии с Планом-графиком, утвержденным протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости» *(от 11 июня 2019 года № 4)* вовлечение Забайкальского края в национальный проект планируется с 2023 года | Обязательства региона по достижению целевых значений показателей наступают после вступления в национальный проект.  Финансирование проекта в 2021 году не осуществлялось |
| 8.3.1. | Мероприятие «Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | Распоряжением Губернатора Забайкальского края от 14 декабря 2018 года № 497-р утвержден паспорт регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».  Подписано Соглашение о реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» на территории Забайкальского края между Министерством экономического развития Забайкальского края и Федеральным центром компетенций (далее – ФЦК) (от 07 октября 2019 года № 2019-L20037-32) |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_