## Лист2
План релизации государственной програмы Забайкальского края "Экономическое развитие" на 2022 год
№ п/п показателя | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  | Объем ресурсного обеспечения, из бюджета Забайкальского края, тыс. рублей | Ожидаемые результаты реализации мероприятий
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | I полугодие | II полугодие
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Всего по государственной программе «Экономическое развитие» | [5 empty] | 1694649.6919
|  | Министерство экономического развития Забайкальского края |  |  |  |  | 403264.9919
|  | Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию |  |  |  |  | 1291384.7
| Подпрограмма 1. «Стимулирование инвестиционной деятельности в Забайкальском крае» | Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию, заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев, заместитель начальника отдела инвестиционной политики и государственно-частного партнерства В.В. Шильников, начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов Д.А. Осипов |  |  |  |  | 1306718
| Основное мероприятие 1.1. «Государственная поддержка инвестиционной и инновационной деятельности, завоза продукции (товаров) в населенные пункты с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) в Забайкальском крае, градообразующих организаций промышленности и приоритетных организаций, составляющих экономическую основу Забайкальского края» | Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию, заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев, заместитель начальника отдела инвестиционной политики и государственно-частного партнерства В.В. Шильников, начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов Д.А. Осипов |  |  |  |  | 582973.7489
1 | Контрольное событие 1.1.1. Показатель «Уровень освоения средств, предусмотренных в бюджете Забайкальского края на предоставление государственной поддержки инвестиционной деятельности, по принятым решениям» | Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию |  |  |  | декабрь | 794890 | 100%
2 | Контрольное событие 1.1.2. Уровень освоения средств, предусмотренных в бюджете Забайкальского края на предоставление государственной поддержки завоза продукции (товаров) в населенные пункты с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев, начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов Д.А. Осипов |  |  |  | декабрь | 1333.7489 |  | Уровень освоения средств, предусмотренных в бюджете Забайкальского края на предоставление государственной поддержки завоза продукции (товаров) в населенные пункты с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) - 100 %.
3 | Контрольное событие 1.1.3. Подготовка сводной информации об эффективности использования средств краевой государственной поддержки для рассмотрения на заседании Совета по вопросам кредитно-финансовой и инвестиционной политики края | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев, заместитель начальника отдела инвестиционной политики и государственно-частного партнерства В.В. Шильников, |  |  | август | декабрь |  |  | Количество инвестиционных проектов, получающих государственную поддержку инвестиционной деятельности – 2
4 | Контрольное событие 1.1.4. Показатель "Количество субъектов инвестиционной и (или) инновационной деятельности, получивших государственную поддержку" | Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию |  |  |  | декабрь |  |  | Количество субъектов инвестиционной и (или) инновационной деятельности, получивших государственную поддержку - 1
| Мероприятие "Организация конкурсных отборов инвестиционных проектов на предоставление государственной поддержки инвестиционной деятельности" | Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию
5 | Контрольное событие 1.1.5 "Количество проведенных конкурсных отборов" | Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию |  |  |  | декабрь |  |  | Количество проведенных конкурсных отборов-1
| Мероприятие «Предоставление субсидии юридическим лицам на возмещение фактически произведенных затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектовна территории Забайкальского края» | Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию |  |  |  |  | 766040
6 | Контрольное событие 1.1.6 «Количество объектов инфраструктуры для новых инвестиционных проектов, введенных в эксплуатацию» | Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию |  |  |  | декабрь |  | 15 ед.
| Основное мероприятие 1.2. «Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Забайкальском крае» | Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев, заместитель начальника отдела инвестиционной политики и государственно-частного партнерства В.В. Шильников, генеральный директор АО «Корпорация развития Забайкальского края» А.В. Тутов
7 | Контрольное событие 1.2.1. Обеспечение функционирования «одного окна» для инвесторов | Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию генеральный директор АО «Корпорация развития Забайкальского края» А.В. Тутов | март | июнь | сентябрь | декабрь |  | Количество инвестиционных проектов, находящихся на сопровождении – 25 ед.
8 | Контрольное событие 1.2.2. Реализация мер по улучшению инвестиционного климата | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев, заместитель начальника отдела инвестиционной политики и государственно-частного партнерства В.В. Шильников |  | июнь |  | декабрь |  | Повышение позиции региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата | Улучшение условий ведения бизнеса в Забайкальском крае
| Основное мероприятие 1.3. «Информационная поддержка осуществления инвестиционной деятельности в Забайкальском крае» | Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Министерство экономического развития Забайкальского края |  |  |  |  | 26369.4
9 | Контрольное событие 1.3.1. Показатель «Обновление информации о свободных производственных площадях и земельных участках на территории Забайкальского края" | Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию |  |  |  | декабрь |  | 1 раз в год
| Мероприятие «Предоставление субсидий из бюджета Забайкальского края юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) в целях поддержки инвестиционной деятельности на территории Забайкальского края в части финансового обеспечения и (или) возмещения затрат, связанных с презентацией инвестиционного потенциала края и привлечением инвестиций, в том числе на российских и международных деловых площадках» | Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Министерство экономического развития Забайкальского края |  |  |  |  | 26369.4
10 | Контрольное событие 1.3.2 Проведение Восточного экономического форума | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев, Заместитель министра экономического развития Забайкальского края М.Б. Ванчикова, заместитель начальника отдела инвестиционной политики и государственно-частного партнерства В.В. Шильников |  |  | сентябрь |  | 20000 |  | Расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Продвижение и демонстрация инвестиционной привлекательности Забайкальского края.
11 | Контрольное событие 1.3.3 Презентация инвестиционного потенциала края | Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию |  |  |  | декабрь | 5276
| Мероприятие «Предоставление субсидий на финансовое обеспечение и (или) возмещение затрат в целях обеспечения работы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" "Забайкальский инвестиционный портал» | Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию |  |  |  |  | 1093.4
12 | Контрольное событие 1.3.3. «Прирост количества посетителей сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет» «Забайкальский инвестиционный портал» | Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию |  |  |  | декабрь |  |  | Продвижение инвестиционного потенциала Забайкальского края
| Основное мероприятие 1.4. Развитие механизмов государственно-частного партнерства | Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев, заместитель начальника отдела инвестиционной политики и государственно-частного партнерства В.В. Шильников |  |  |  |  | 473503.9
13 | Контрольное событие 1.4.1. Ведение реестра заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве | заместитель начальника отдела инвестиционной политики и государственно-частного партнерства В.В. Шильников | февраль | [5 empty] | Обеспечение мониторинга и учета заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве
14 | Контрольное событие 1.4.2. Публикация в открытых источниках перечня объектов, в отношении которых планируется заключить концессионные соглашения и соглашения о ГЧП | заместитель начальника отдела инвестиционной политики и государственно-частного партнерства В.В. Шильников | февраль | [5 empty] | Создание дополнительных условий для привлечения внебюджетных инвестиций в экономику края для создания и модернизации общественной инфраструктуры
| Основное мероприятие 1.6. Содействие созданию территорий опережающего социально-экономического развития и особых экономических зон | Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию |  |  |  |  | 9621.4
15 | Контрольное событие 1.6.1.Показатель «Уровень освоения средств, предусмотренных в бюджете Российской Федерации на создание инфраструктуры для резидентов территорий опережающего развития Забайкальского края» | Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию |  |  |  | декабрь |  | 100%
| Мероприятие 1.6.1. Создание и обеспечение функционирования организаций, осуществляющих поддержку инвестиционной деятельности на территории Дальневосточного федерального округа | Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию
16 | Контрольное событие 1.6.2. Показатель «Количество резидентов территорий опережающего развития Забайкальского края» | Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию | [5 empty] | 5
| Основное мероприятие 1.8. «Реализация масштабного инвестиционного проекта «Организация производства по переработке отвалов забалансовой руды Завитинского месторождения» | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев, заместитель начальника отдела инвестиционной политики и государственно-частного партнерства В.В. Шильников |  |  |  |  | Х
17 | Контрольное событие 1.8.1. Подготовка сводной информации о реализации масштабного инвестиционного проекта | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев, заместитель начальника отдела инвестиционной политики и государственно-частного партнерства В.В. Шильников |  |  | август |  |  |  | Оценка эффективности реализации масштабного инвестиционного проекта
| Основное мероприятие 1.11. "Реализация масштабного инвестиционного проекта "Создание приграничной Транспортно-Логистической зоны "Забайкальск" (ПТЛЗ "Забайкальск") | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев, заместитель начальника отдела инвестиционной политики и государственно-частного партнерства В.В. Шильников
18 | Контрольное событие 1.11.1. Подготовка сводной информации о реализации масштабного инвестиционного проекта | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев, заместитель начальника отдела инвестиционной политики и государственно-частного партнерства В.В. Шильников |  |  | декабрь |  |  |  | Оценка эффективности реализации масштабного инвестиционного проекта
| Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Забайкальском крае» | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев, начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов Д.А. Осипов начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В. Белова |  |  |  |  | 20436.9511
| Основное мероприятие 2.2. «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства» | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев, Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В. Белова | февраль | апрель, июнь | июль, август | октябрь, декабрь | 18448.6
19 | Контрольное событие 2.2. 1 «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства» | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев, Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В. Белова | февраль | апрель, июнь | июль, август | октябрь, декабрь |  |  | «Количество субъектов малого предпринимательства, воспользовавшихся государственной поддержкой» 1859 ед.
| Основное мероприятие 2.3. «Развитие потребительского рынка» | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев, начальника отдела потребительского рынка и денежных доходов Д.А. Осипов |  | май-июнь |  |  | 90
20 | Контрольное событие 2.3. «Мониторинг проведения ярмарок в муниципальных районах (городских округах) Забайкальского края» | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев, Начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов Д.А. Осипов | январь, февраль, март | апрель, май, июнь | июль, август, сентябрь | октябрь, ноябрь, декабрь |  | Работа с органами местного самоуправления по организации ярмарочной торговли, формирование ежемесячной отчетности о проведении ярмарок в муниципальных районах и городских округах Забайкальского края для направления в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому краю. Количество проведенных ярмарок - 925.
| Мероприятие 2.3.1. «Организация участия организаций Забайкальского края в федеральном этапе Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев, начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов Д.А. Осипов |  |  |  |  | 90
21 | Контрольное событие 2.3.1. Проведение регионального конкурса по качеству товаров среди организаций Забайкальского края | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев, начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов Д.А. Осипов |  | май-июнь |  |  | 90 | Привлечение к участию в федеральном этапе Всероссийского конкурса «100 лучших товаров» не менее 7 организаций края.
| Мероприятие 2.3.2 «Мониторинг состояния системы защиты прав потребителей» | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев, начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов Д.А. Осипов
22 | Контрольное событие 2.3.2. Создание региональной системы обеспечения защиты прав потребителей | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев, начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов Д.А. Осипов |  |  |  | декабрь |  | Количество органов и организаций, входящих в систему защиты прав потребителей не менее 173
| Мероприятие 2.3.3. «Организация консультативной помощи в сфере защиты прав потребителей» | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев, начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов Д.А. Осипов |  |  |  |  | Х
23 | Контрольное событие 2.3.4. Организация консультативной помощи в сфере защиты прав потребителей | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев, начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов Д.А. Осипов |  |  |  | декабрь |  | Количество консультаций в сфере защиты прав потребителей не менее 1220
| Мероприятие 2.3.4. «Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей» | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев, начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов Д.А. Осипов |  |  |  |  | Х
24 | Контрольное событие 2.3.4. Размещение и публикация в средствах массовой информации сообщений направленных на повышение потребительской грамотности | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г.Рысев, начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов Д.А. Осипов |  |  |  | декабрь |  | Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации, направленных на повышение потребительской грамотности не менее 70
| Основное мероприятие 2.5. «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев, Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В. Белова |  |  |  |  | Всего- 48 971,73471 ФБ 47 992,3 КБ 979,43471
| Мероприятие 2.5.1. «Предоставление субсидий на создание и (или) развитие Центра «Мой бизнес» | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев, Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В. Белова |  |  |  |  | Всего- 17 787,95919 ФБ 12 532,2 КБ 255,75919
25 | Контрольное событие 2.5.1. Предоставление услуг Центром «Мой бизнес» субъектам малого и среднего предпринимательства | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев, Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В. Белова |  |  |  | декабрь |  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги 0,256 тыс. человек.
| Мероприятие 2.5.7. «Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности Центра поддержки экспорта» | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев, Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В. Белова |  |  |  |  | Всего- 22 865,71429 ФБ 22408,4 КБ 457,31429
26 | Контрольное событие 2.5.7. Оказание поддержки Центром поддержки экспорта субъектам малого и среднего предпринимательства | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев, Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В. Белова |  |  |  | декабрь |  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт, при поддержке ЦПЭ, составит 9 ед.
| Мероприятие 2.5.9. «Предоставление субсидий на капитализацию региональных гарантийных организаций» | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г.Рысев, Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В. Белова |  |  |  |  | Всего- 13 318,06123 ФБ 13051,7 КБ 266,36123
27 | Контрольное событие 2.5.9. Оказание поддержки региональной гарантийной организацией субъектам малого и среднего предпринимательства | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев, Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В. Белова |  |  |  | декабрь |  |  | Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства в размере 756,3838 млн. рублей.
28 | Контрорльное событие 2.5.9.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев, Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В. Белова |  |  |  | декабрь |  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку- 3
| Основное мероприятие 2.7. «Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев, Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В. Белова |  |  |  |  | Всего- 41 475,40818 ФБ 40 645,9 КБ 829,508
| Мероприятие 2.7.1. «Предоставление субсидий на создание и (или) развитие Центра «Мой бизнес» | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев, Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В. Белова |  |  |  |  | Всего- 9 356,32654 ФБ 9 169,2 КБ 187,12654
29 | Контрольное событие 2.7.1. «Оказание услуг Центром «Мой бизнес» | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г.Рысев, Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  |  | Июль-сентябрь | Октябрь-декабрь |  |  | Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, которым оказаны услуги на площадке Центра «Мой бизнес», по итогам 2022 года составит 1,97 тыс. ед.
| Мероприятие 2.7.2. «Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, финансовой поддержки в виде грантов в форме субсидий» | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев, Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В. Белова |  |  |  | декабрь | Всего- 32 119,08164 ФБ 31 476,7 КБ 642,38164
30 | Контрольное событие 2.7.2. «Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, финансовой поддержки в виде грантов в форме субсидий» | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев, Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В. Белова |  |  |  | декабрь |  |  | "Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом, по итогам 2022 года составит 63 ед.
| Основное мероприятие 2.8. «Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев, Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В. Белова |  |  | июль- сентябрь | октябрь-декабрь | Всего 4 470,40817 ФБ 4381,0 КБ 89,40817
| Мероприятие 2.8.1. «Предоставление субсидий на создание и (или) развитие Центра «Мой бизнес» | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев, Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В. Белова |  |  | июль- сентябрь | октябрь-декабрь | Х
31 | Контрольное событие 2.8.1. "Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, накопленным итогом" | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев, Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В. Белова | [6 empty] | «Количество самозанятых граждан, получивших государственную поддержку» 0,224 тыс. ед.
| Подпрограмма 4 «Повышение эффективности государственного и муниципального управления» | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Ю.Ю. Иванова, начальник отдела совершенствования государственного управления О.В. Игнатьева, КГАУ «МФЦ Забайкальского края» |  |  |  |  | 266798.6
| Основное мероприятие 4.1. «Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг» | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Ю.Ю. Иванова, начальник отдела совершенствования государственного управления О.В. Игнатьева, КГАУ «МФЦ Забайкальского края» |  |  |  |  | Всего 266798,6 КБ- 266798,6
| Мероприятие 4.1.1.«Обеспечение организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Ю.Ю. Иванова, начальник отдела совершенствования государственного управления О.В. Игнатьева, КГАУ «МФЦ Забайкальского края» |  |  |  |  | Х
32 | Контрольное событие 4.1.1. - Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Ю.Ю. Иванова, начальник отдела совершенствования государственного управления О.В. Игнатьева, КГАУ «МФЦ Забайкальского края» | апрель | июль | октябрь | январь 2023 г. |  | 90% | 90%
33 | Контрольное событие 4.1.2. Показатель «Процент выполнения государственного задания» | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Ю.Ю. Иванова, начальник отдела совершенствования государственного управления О.В. Игнатьева, КГАУ «МФЦ Забайкальского края» | апрель | июль | октябрь | январь 2023 г. |  | 100% | 100%
| Основное мероприятие 4.2. «Создание условий для повышения эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Забайкальского края» | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Ю.Ю. Иванова, начальник отдела совершенствования государственного управления О.В. Игнатьева, |  |  |  |  | Х
34 | Контрольное событие 4.2.1. Показатель «Доля исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, охваченных оценкой эффективности и результативности контрольно-надзорной деятельности» | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Ю.Ю. Иванова, начальник отдела совершенствования государственного управления О.В. Игнатьева, | [5 empty] | 100% | 100%
| Основное мероприятие 4.3. «Снижение административных барьеров» | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Ю.Ю. Иванова, начальник отдела совершенствования государственного управления О.В. Игнатьева, |  |  |  |  | Х | 100% | 100%
| Контрольное событие 4.3.1. Показатель «Доля проектов нормативных правовых актов Забайкальского края, подлежащих оценке регулирующего воздействия, в отношении которых проведена оценка регулирующего воздействия» | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Ю.Ю. Иванова, начальник отдела совершенствования государственного управления О.В. Игнатьева, | апрель | июль | октябрь | январь 2023 г. |  | 100% | 100%
| Подпрограмма 5 «Совершенствование системы стратегического управления в Забайкальском крае» | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края Ж.Э Бадмажапова, начальник отдела экономической политики В.А. Мутина. |  |  |  |  | 6147.3
| Основное мероприятие 5.1.«Разработка документов стратегического планирования Забайкальского края и мониторинг их реализации» | Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию
| Мероприятие «Проведение конкурса на разработку Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года и плана мероприятий по ее реализации в соответствии с требованиями Федерального закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ» | Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию |  |  |  |  | 6000
35 | Контрольное событие 5.1.1. Показатель «Разработка стратегии» | Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию |  |  |  | декабрь |  |  | стратегия разработана
Основное мероприятие 5.2. "Реализация Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года"
36 | Контрольное событие 5.2.1.Подготовка отчета о ходе выполнения Плана по реализации Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года | Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию | [6 empty] | отчет подготовлен
| Основное мероприятие 5.5. «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций реального сектора экономики» | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края Ж.Э Бадмажапова, начальник отдела развития экономики муниципальных образований Е.С. Номоконова |  |  | Х |  | Всего- 398,1 Кб-147,3 |  | Показатель "Количество специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания на "хорошо" и "отлично" (в процентах к общему количеству специалистов, завершивших обучение) - 80%
37 | Контрольное событие 5.5.1. Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций реального сектора экономики» | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края Ж.Э Бадмажапова, начальник отдела развития экономики муниципальных образований Е.С. Номоконова | Проект соглашения на 2022-2024 год. П-139-09-2022-60 от 23.12.21. | [5 empty] | Количество специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания на «хорошо» и «отлично» (в процентах к общему количеству специалистов, завершивших обучение)- 80%. Количество специалистов, завершивших обучение (в процентах к общему количеству специалистов, приступивших к обучению)- 90%.
| Основное мероприятие 5.7 «Проведение мониторинга социально-экономического развития Забайкальского края» | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края Ж.Э Бадмажапова, начальник отдела экономической политики В.А. Мутина. |  |  |  |  | Х
38 | Контрольное событие 5.6.1. Подготовка ежеквартального мониторинга социально-экономического развития Забайкальского края в Минэкономразвития России | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края Ж.Э Бадмажапова, начальник отдела экономической политики В.А. Мутина. | февраль | май | август | ноябрь |  | Подготовка аналитической информации о проблемах и результатах социально-экономического развития Забайкальского края | Подготовка аналитической информации о проблемах и результатах социально-экономического развития Забайкальского края
| Обеспечивающая подпрограмма | Начальник отдела организационного обеспечения и контроля В.В. Бутин |  |  |  |  | 44417.7
| Основное мероприятие 7.1. «Обеспечение деятельности Министерства экономического развития Забайкальского края в установленной сфере деятельности» | Начальник отдела организационного обеспечения и контроля В.В. Бутин |  |  |  |  | Всего 44417,7
| Подпрограмма 8. «Развитие промышленности Забайкальского края» | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края Ж.Э. Бадмажапова, начальник отдела промышленной политики и внешнеторговой деятельности И.А. Портнягина |  |  |  |  | Х
| Основное мероприятие 8.1. «Формирование Фонда развития промышленности Забайкальского края» | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края Ж.Э. Бадмажапова, начальник отдела промышленной политики и внешнеторговой деятельности И.А. Портнягина |  |  | ноябрь |  | Всего - 157878,69 КБ - 30130,69
| Мероприятие 8.1.2. "Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) регионального фонда развития промышленности, созданного в организационно-правовой форме,предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"» | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края Ж.Э. Бадмажапова, начальник отдела промышленной политики и внешнеторговой деятельности И.А. Портнягина |  |  | ноябрь |  | Всего - 144809,5 КБ - 30000,00
39 | Контрольное событие 8.1.2. Количество инвестиционных проектов в сфере промышленности, получивших поддержку за счет средств Фонда | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края Ж.Э. Бадмажапова, начальник отдела промышленной политики и внешнеторговой деятельности И.А. Портнягина |  |  | ноябрь |  |  | 4 ед.
| Мероприятие 8.1.3. «Мероприятие "Реализация дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) Фонда развития промышленности Забайкальского края" | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края Ж.Э. Бадмажапова, начальник отдела промышленной политики и внешнеторговой деятельности И.А. Портнягина |  |  | октябрь |  | Всего - 13069,19 КБ- 130,69
40 | Контрольное событие 8.1.3. Количество субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших в 2022 году финансовую поддержку | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края Ж.Э. Бадмажапова, начальник отдела промышленной политики и внешнеторговой деятельности И.А. Портнягина |  |  | октябрь |  |  | 1 ед.
| Основное мероприятие 8.5. «Развитие отдельных видов экономической деятельности, относящихся к промышленному производству, на территории Забайкальского края» | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края Ж.Э. Бадмажапова, начальник отдела промышленной политики и внешнеторговой деятельности И.А. Портнягина |  |  | ноябрь |  | Всего 58000,00 КБ- 20000,00
| Мероприятие 8.5.1"Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края Ж.Э. Бадмажапова, начальник отдела промышленной политики и внешнеторговой деятельности И.А. Портнягина |  |  | ноябрь |  | Всего 58000,00 КБ- 20000,00
41 | Контрольное событие 8.5.1. Предоставление субсидии промышленным предприятиям в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением нового оборудования | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края Ж.Э. Бадмажапова, начальник отдела промышленной политики и внешнеторговой деятельности И.А. Портнягина |  |  | ноябрь |  |  | Показатель "Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации" -25 Показатель "Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом)" - 4 Показатель "Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов экономической деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации" - 28