|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮзаместитель председателя Правительства Забайкальского краяБатомункуев Б.Б.«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года |

|  |
| --- |
| **Уточненный годовой отчет о ходе реализации государственной программы****Забайкальского края**(утвержден протоколом Управляющего совета по координации деятельности в рамках реализациигосударственной программы Забайкальского края от 2025 года № )Государственная программа Забайкальского края «Экономическое развитие»Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития Забайкальского краяОтчетный год: 2024 |
| Исполнитель: Мутина Виктория Александровна – начальник отдела экономической политики |
|  |
| Контакты: тел. 8(3022) 40 17 66, e-mail: 04@economy.e-zab.ru. |

**Годовой отчет о ходе реализации государственной программы Забайкальского края**

**«Экономическое развитие»**

Государственная программа Забайкальского края «Экономическое развитие» утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 23 апреля 2014 года № 220 (далее – государственная программа). Срок реализации государственной программы в соответствии с паспортом – 2014-2035 годы.

Куратор государственной программы: Батомункуев Буянто Балданжапович – заместитель председателя Правительства Забайкальского края.

Соисполнители: Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края.

Участники: отсутствуют.

По состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2024 года) государственная программа действовала в редакции, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 18 ноября 2024 года
№ 582 «О внесении изменений в государственную программу Забайкальского края «Экономическое развитие».

Государственная программа направлена на реализацию национальных целей «Устойчивая и динамичная экономика» и «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления экономики и социальной сферы», определенных пунктом [1](#P15) Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и целевых показателей и задач, выполнение которых характеризует достижение:

национальной цели ««Устойчивая и динамичная экономика»:

увеличение к 2030 году объема инвестиций в основной капитал не менее чем на 60 процентов по сравнению с уровнем 2020 года за счет постоянного улучшения инвестиционного климата;

вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда;

увеличение к 2030 году экспорта туристских услуг в три раза по сравнению с уровнем 2023 года;

национальной цели «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления экономики и социальной сферы»:

переход к 2030 году не менее 80 процентов российских организаций ключевых отраслей экономики на использование базового и прикладного программного обеспечения в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы.

Управляющий совет по координации деятельности в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» утвержден распоряжением Правительства Забайкальского края
от 16 февраля 2024 года № 49-р (по состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2024 года) в редакции
от 13 декабря 2024 года № 533-р).

В соответствии с действующей по состоянию на 31 декабря 2024 года редакцией паспорта государственной программы (протокол Управляющего совета по координации деятельности в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» от 2 мая 2024 года) структура государственной программы:

Перечень структурных элементов:

Региональный проект № 1 «Развитие инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития в Забайкальском крае»;

Ведомственный проект № 2 «Государственная поддержка инвестиционной деятельности»;

Ведомственный проект № 3 «Реализация мероприятий в рамках инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета»;

Ведомственный проект № 4 «Реализация инфраструктурных проектов на территории Забайкальского края»;

Комплекс процессных мероприятий № 5 «Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Забайкальском крае»;

Комплекс процессных мероприятий № 6 «Организационное обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности»;

Региональный проект I1-76 «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»;

Региональный проект I4-76 «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»;

Региональный проект I5-76 «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;

Ведомственный проект № 10 «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства»;

Комплекс процессных мероприятий № 12 «Развитие потребительского рынка»;

Комплекс процессных мероприятий № 13 «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Комплекс процессных мероприятий № 14 «Регуляторная политика»;

Ведомственный проект № 15 «Внедрение автоматизированной системы прогнозирования социально-экономического развития Забайкальского края на среднесрочный период»;

Комплекс процессных мероприятий № 16 «Стратегическое планирование и прогнозирование социально-экономического развития Забайкальского края»;

Комплекс процессных мероприятий № 17 «Стимулирование инновационной деятельности в Забайкальском крае»;

Комплекс процессных мероприятий № 18 «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации»;

Региональный проект L1-76 «Системные меры по повышению производительности труда (Забайкальский край)»;

Региональный проект L2-76 «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»;

Региональный проект T6-76 «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»;

Региональный проект № 22 «Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования»;

Региональный проект № 23 «Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) Фонда развития промышленности Забайкальского края»;

Комплекс процессных мероприятий № 24 «Пополнение активов для обеспечения деятельности Фонда развития промышленности Забайкальского края»;

Региональный проект J1-76 «Развитие туристической инфраструктуры (Забайкальский край)»;

Ведомственный проект № 26 «Создание и развитие туристической инфраструктуры в Забайкальском крае»;

Комплекс процессных мероприятий № 27 «Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере туризма»;

Комплекс процессных мероприятий № 28 «Обеспечение деятельности Министерства экономического развития Забайкальского края».

В течение 2024 года добавлены два структурных элемента:

Региональный проект «Реализация мероприятий по созданию «Читинского квартала» в г. Чита».

Комплекс процессных мероприятий № 29 «Цифровая трансформация в сфере промышленности Забайкальского края». (Паспорт государственной программы утвержден протоколом Управляющего совета по координации деятельности в рамках реализации государственной программы Забайкальского края от 26 февраля 2025 года № прбб-32-25).

**1) информация о достижении целей государственной программы (комплексной программы) за отчетный период, а также прогноз достижения целей государственной программы (комплексной программы) на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом.**

Цели государственной программы (протокол Управляющего совета от 30 сентября 2024 года № прбб-80-24):

рост инвестиций в основной капитал – не менее 215,75 % к 2035 году по сравнению с показателем 2020 года;

увеличение численности занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, –
не менее 110,1 тыс. человек к 2035 году;

создание условий для повышения инновационной активности организаций к 2035 году до уровня 11,4;

повышение уровня удовлетворенности граждан качеством государственных и муниципальных услуг – не менее
95 % к 2035 году;

повышение эффективности системы стратегического управления Забайкальского края;

формирование конкурентоспособного, сбалансированного промышленного комплекса с высоким экспортным потенциалом, обеспечивающего рост промышленного производства к 2035 году не менее чем в 2,5 раза к уровню 2022 года;

создание условий для обеспечения доступности гражданам поездок по краю в условиях комфортной и безопасной туристической среды, обеспечивающих увеличение числа туристических поездок к 2035 году до 0,8414 млн человек;

внедрение отечественных программно-аппаратных комплексов и программного обеспечения на промышленных предприятиях Забайкальского края к 2035 году не менее 6 ед.

Основные результаты достижения целей государственной программы (комплексной программы) за 2024 год:

оценка уровня инновационной активности организаций - 6,45 % (риски не достижения показателя отсутствуют);

уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством государственных и муниципальных услуг – 99,63 % (риски не достижения показателя отсутствуют);

индекс промышленного производства – 101,9 % (риски не достижения показателя отсутствуют);

индекс физического объёма инвестиций в основной капитал к уровню 2023 года - 85,1 % (риски не достижения показателя отсутствуют);

оценка индекса физического объема валового регионального продукта – 108,7 % (риски не достижения показателя отсутствуют);

численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых – 122,7 тыс. человек (риски не достижения показателя отсутствуют);

число туристских поездок – 0,33 млн человек (риски не достижения показателя отсутствуют);

количество реализованных за счет мер государственной поддержки проектов по внедрению отечественных программно-аппаратных комплексов и программного обеспечения на промышленных предприятиях Забайкальского края (нарастающим итогом) – 5 единиц (риски не достижения показателя отсутствуют).

Риски не достижения целей государственной программы (комплексных программ) на 2025 год и на период до 2035 года отсутствуют.

2**) перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки**

Всего согласно паспорту государственной программы (протокол Управляющего совета от 26февраля 2025 года № прбб-32-25):

*контрольных точек – 329,*

в том числе *пройдены ­в установленные сроки* – 263,

в том числе *не пройдены в установленные сроки* − 66.

Перечень просроченных контрольных точек

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование структурного элемента госпрограммы | Наименование мероприятия (результата) | Наименование контрольной точки | Просрочка, дни | Примечание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Региональный проект № 1 «Развитие инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития в Забайкальском крае» | Реализованы мероприятия планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа | Предоставление субсидии ООО «КРДВ Забайкалье» на развитие инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития в Забайкальском крае | 6 | Согласование и подготовка документов для предоставления субсидии |
| 2 | Региональный проект № 2 «Государственная поддержка инвестиционной деятельности» | Оказана финансовая поддержка юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Забайкальскому краю, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации | Разработан порядок преставления субсидии | 22 | Устранение замечаний после государственно-правовой экспертизы, согласование проекта НПА |
| Принят порядок преставления субсидии | 107 | Некорректно проставлена дата контрольной точки, в связи с неверным планированием сроков достижения контрольных точек |
| Направлена заявка на включение в перечень новых инвестиционных проектов | 111 | Некорректно проставлена дата контрольной точки, в связи с неверным планированием сроков достижения контрольных точек |
| Направлена заявка на включение в перечень новых инвестиционных проектов | 111 | Некорректно проставлена дата контрольной точки, в связи с неверным планированием сроков достижения контрольных точек |
| Произведен отбор получателей субсидии | 38 | Некорректно проставлена дата контрольной точки, в связи с неверным планированием сроков достижения контрольных точек |
| Оказано финансовое обеспечение и (или) возмещение затрат на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в целях реализации новых инвестиционных проектов на территории Забайкальского края | Предоставлена субсидия | 13 | Некорректно проставлена дата контрольной точки, в связи с неверным планированием сроков достижения контрольных точек |
| 3 | Ведомственный проект № 3 «Реализация мероприятий в рамках инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета» | Открыт картинг-центр «МАСМА» (профинансировано технологическое присоединение к сетям электроснабжения, теплоснабжения) | Разработан порядок предоставления субсидии | 23 | Несвоевременное внесение информации в электронный бюджет |
| 4 | Ведомственный проект № 4 «Реализация инфраструктурных проектов на территории Забайкальского края» | Построен гостиничный комплекс «ETALON» (произведено технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения) | Разработан порядок преставления субсидии | 39 | Устранение замечаний после государственно-правовой экспертизы, согласование проекта НПА |
| Утвержден порядок предоставления субсидии | 27 | Устранение замечаний после государственно-правовой экспертизы, согласование проекта НПА |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 13 | Некорректно проставлена дата контрольной точки, в связи с неверным планированием сроков достижения контрольных точек |
| Открыт санаторно-курортный комплекс на ТОР «Забайкалье» (заасфальтирована подъездная дорога, произведена реконструкция воздушной линии электропередачи) | Разработан проект порядка предоставления субсидии | 23 | Проект «Асфальтирование подъездной дороги, а также осуществление реконструкциивоздушной линии электропередачи с заменой ТП / Асфальтирование подъездной дороги площадью 3800 м2; Реконструкция воздушной линии электропередачи 0,4 кВ с заменойТП-250 кВА и концевой анкерной опоры 10 кВ» заменен на проект «Создание объекта туристической инфраструктуры (парковой зоны) в рамках строительства санаторно-курортного комплекса «Здравницы Забайкалья» (экокурорт Кука) подпунктом 2.1.3 Протокола заочного голосования президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 22 марта 2024 года № 24пр. Проект «Создание объекта туристической инфраструктуры (парковой зоны) в рамках строительства санаторно-курортного комплекса «Здравницы Забайкалья» (экокурорт Кука)» передан в Министерство экономического развития Забайкальского края (ГРБС; Постановление Правительства Забакальского края от 24 мая 2024 года № 254) |
| Представлен пакет документов на предоставление субсидии | 33 |
| Проверен пакет документов на предоставление субсидии | 28 |
| Построена теплотрасса «Тепличный комплекс «Ясногорский» (произведено технологическое присоединение к теплосетям). | Разработан проект порядка предоставлении субсидии | 137 | Проект «Строительство теплотрассы в целях технологического присоединения ктепловым сетям тепличного комплекса Ясногорский (30 Гкал/час)» исключен подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 Протокола заочного голосования президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 22 марта 2024 года № 24пр |
| Утвержден порядок предоставления субсидии | 123 |
| Представлен пакет документов на предоставление субсидии | 8 |
| Построен цементный завод (построен водозабор с водопроводом) | Разработан порядок предоставления субсидии | 135 | Некорректно проставлена дата контрольной точки, в связи с неверным планированием сроков достижения контрольных точек |
| Объявлен отбор на получение субсидии | 93 | Некорректно проставлена дата контрольной точки, в связи с неверным планированием сроков достижения контрольных точек |
| Определен получатель субсидии | 62 | Некорректно проставлена дата контрольной точки, в связи с неверным планированием сроков достижения контрольных точек |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидии | 79 | Некорректно проставлена дата контрольной точки, в связи с неверным планированием сроков достижения контрольных точек |
| Направлена заявка на получение субсидии (финансирование) | 56 | Некорректно проставлена дата контрольной точки, в связи с неверным планированием сроков достижения контрольных точек |
| Представлена субсидия | 25 | Некорректно проставлена дата контрольной точки, в связи с неверным планированием сроков достижения контрольных точек |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий № 5 «Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Забайкальском крае» | Осуществлено финансовое обеспечение и (или) возмещены затраты, связанные с презентацией инвестиционного потенциала края и привлечением инвестиций, в том числе на российских и международных деловых площадках | Утвержден порядок предоставления субсидии | 80 | Некорректно проставлена дата контрольной точки, в связи с неверным планированием сроков достижения контрольных точек |
| Проведен отбор получателя субсидии | 1 | Подведение итогов. Проверка документов |
| Предоставлена субсидия | 1 | Согласование заявки на предоставление субсидии |
| Обеспечена работа сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Забайкальский край инвестиционный портал» | Заключено соглашение о предоставлении субсидии | 81 | Некорректно проставлена дата контрольной точки, в связи с неверным планированием сроков достижения контрольных точек |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий № 6 «Организационное обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности» | Предоставлены субсидии из бюджета Забайкальского края в целях поддержки инвестиционной деятельности на территории Забайкальского края в части финансового обеспечения и (или) возмещения затрат, связанных с презентацией инвестиционного потенциала края и привлечения инвестиций, в том числе на российских и международных площадках | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение - определен подрядчик по выполнению работ, связанных с презентацией инвестиционного потенциала края и привлечением инвестиций, в том числе на российских и международных деловых площадках | 27 | Несвоевременное внесение информации в электронный бюджет |
| 7 | Региональный проект I1-76 «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» | В центре «Мой бизнес» организовано предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки для самозанятых граждан | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 6 | Срок нарушен в связи с техническим сбоем в работе системы «Управления национальными проектами» ГИИС Электронный бюджет» |
| 8 | Региональный проект I5-76 «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО) | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 6 | Срок нарушен в связи с техническим сбоем в работе системы «Управления национальными проектами» ГИИС Электронный бюджет» |
| Обеспечено функционирование организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 16 |
| Услуга оказана (работы выполнены) | 16 |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий № 12 «Развитие потребительского рынка» | Организовано участие организаций Забайкальского края в федеральном этапе Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» | Объявление о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса Программы «100 Лучших товаров России» | 63 | В соответствии с Регламентом проведения Всероссийского конкурса Программы «100 Лучших товаров России» субъекты Российской Федерации самостоятельно определяют даты объявления о проведении региональных этапов конкурса. Перенос дат объявления конкурса не оказывает влияния на достижение целевых показателей |
| Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса Программы «100 Лучших товаров России», определение победителей конкурса | 95 |
| Направление документов на участие в федеральном этапе Всероссийского конкурса Программы «100 Лучших товаров России» | 32 |
| 10 | Комплекс процессных мероприятий № 16 «Стратегическое планирование и прогнозирование социально-экономического развития Забайкальского края» | Подготовлен отчет о результатах деятельности Правительства Забайкальского края | Направлен запрос предложений в исполнительные органы Забайкальского края для формирования отчета о результатах деятельности Правительства Забайкальского края за 2023 год | 29 | В связи с внутренним согласованием структуры отчета о результатах деятельности Правительства Забайкальского края |
| Подготовлен проект распоряжения Правительства Забайкальского края «Об утверждении отчета о результатах деятельности Правительства Забайкальского края за 2023 год» | 7 | Долгое согласование отчета с исполнительными органами Забайкальского края |
| Утверждено распоряжение Правительства Забайкальского края «Об утверждении отчета о результатах деятельности Правительства Забайкальского края за 2023 год» | 21 | Изменение даты рассмотрения отчета о результатах деятельности Правительства Забайкальского края за 2023 год в Законодательном собрании Забайкальского края |
| Проведена оценка эффективности государственных программ Забайкальского края | Направлен запрос данных в исполнительные органы Забайкальского края для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Забайкальского края за 2023 год | 4 | Выработка формата сводного годового доклада |
| Утверждено распоряжение Правительства Забайкальского края «О Сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Забайкальского края за 2023 год» | 91 | Позднее предоставление ИОЗК отчетов о ходе реализации государственных программ Забайкальского края |
| Разработан прогноз социально-экономического развития Забайкальского края на среднесрочный период | Участникам разработки прогноза социально-экономического развития Забайкальского края на среднесрочный период направлены основные параметры прогноза | 8 | Сценарные условия функционирования экономикиРоссийской Федерации, основные параметры прогнозасоциально-экономического развития РоссийскойФедерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов)на товары, услуги хозяйствующих субъектов,осуществляющих регулируемые виды деятельностив инфраструктурном секторе, на 2025 год и на плановыйпериод 2026 и 2027 годов Минэкономом Российской Федерации были направлены письмом № 1-6020 от 6 мая 2024 года |
| Разработан прогноз социально-экономического развития Забайкальского края на долгосрочный период | Подготовлен проект распоряжения Правительства Забайкальского края | 16 | Долгое согласование проекта распоряжения с исполнительными органами Забайкальского края |
| Подготовлен отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2035 года | Направлен запрос предложений в исполнительные органы Забайкальского края для формирования отчета о ходе исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2035 года | 29 | В связи с внутренним согласованием структуры отчета о результатах деятельности Правительства Забайкальского края |
| Подготовлен проект распоряжения Правительства Забайкальского края «Об утверждении отчета о ходе исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2035 года за 2023 год» | 7 | Долгое согласование отчета с исполнительными органами Забайкальского края |
| Утверждено распоряжение Правительства Забайкальского края «Об утверждении отчета о ходе исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2035 года за 2023 год» | 21 | Изменение даты рассмотрения отчета о результатах деятельности Правительства Забайкальского края за 2023 год в Законодательном собрании Забайкальского края |
| 11 | Комплекс процессных мероприятий № 18 «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации» | Подготовлены управленческие кадры для организаций народного хозяйства Российской Федерации | Проведен контроль обучения специалистов в образовательных организациях в соответствии с Государственным планом | 183 | В связи с прерыванием обучения одним специалистом по собственной инициативе, в связи со сменой места жительства |
| 12 | Региональный проект № 22 «Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования» | Предоставлены субсидии на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования | Разработан порядок предоставления субсидий | 156 | Проект в 1 версии заведен 26 марта 2024 года, в связи с кадровой необеспеченностью в отделе промышленной политики и внешнеторговой деятельности проект постановления пересматривался с учетом заключений и замечаний Министерства финансов Забайкальского края, Государственно-правового управления Администрации Губернатора Забайкальского края. В сентябре 2024 года разработан Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования |
| Утвержден (подписан) порядок выделения субсидии | 127 | Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования утвержден Постановлением Правительства Забайкальского края от 4 сентября 2024 года № 444 |
| Прием заявок | 127 | Протокол вскрытия заявок 10.октября 2024 года |
| Рассмотрение и оценка заявок участников | 123 | Протокол рассмотрения заявок 29 октября 2024 года |
| Протокол конкурсной комиссии | 169 | Протокол подведения итогов 07 ноября 2024 года |
| Предоставление субсидий получателям | 182 | По итогам конкурсной комиссии субсидия предоставлена получателям 29 ноября 2024 года |
| 13 | Региональный проект № 23 «Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) Фонда развития промышленности Забайкальского края» | Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) Фонда развития промышленности Забайкальского края | Разработан порядок выделения субсидии | 159 | Проект в 1 версии заведен 11 апреля 2024 года, в связи с кадровой необеспеченностью в отделе промышленной политики и внешнеторговой деятельности проект постановления пересматривался с учетом заключений и замечаний Министерства финансов Забайкальского края, Государственно-правового управления Администрации Губернатора Забайкальского края. Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» разработан в сентябре 2024 года |
| Утвержден (подписан) порядок выделения субсидии | 131 | Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» утвержден Постановлением Правительства Забайкальского края от 12 сентября 2024 года № 458 |
| Получатель субсидии представляет заявку на финансирование | 173 | Получатель предоставил заявку 19 сентября 2024 года № И/750 |
| Проверка документов заявителя | 232 | Проверка документов закончена 25 сентября 2024 года |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 228 | Соглашение заключено 22 октября 2024 года № 40-2024-002784 |
| Перечисление субсидии получателю | 225 | Субсидия перечислена 5 ноября 2024 года платежное поручение № 229258 |
| 14 | Комплекс процессных мероприятий № 24 «Пополнение активов для обеспечения деятельности Фонда развития промышленности Забайкальского края» | Пополнены активы Фонда развития промышленности Забайкальского края с целью выдачи займов субъектам деятельности в сфере промышленности на реализацию инвестиционных проектов | Актуализировано Постановление Правительства Забайкальского края от 27 марта 2018 года № 98 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления из бюджета Забайкальского края субсидий для пополнения активов Фонда развития промышленности Забайкальского края | 275 | В 2024 году финансирование не предусмотрено |
| Проверка документов заявителя | 184 |
| Принятие решения о предоставлении субсидии | 92 |
| 15 | Региональный проект J1-76 «Развитие туристической инфраструктуры (Забайкальский край» | Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения | Субъектом Российской Федерации предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидий | 19 | Задержка предоставления подтверждающих документов предпринимателей |
| Субъектом Российской Федерации предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидий | 6 | Задержка предоставления подтверждающих документов предпринимателей |
| Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы «Число туристских поездок» | Субъектом Российской Федерации предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидий | 19 | Несвоевременный ввод отчетности |
| Субъектом Российской Федерации предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидий | 6 | Несвоевременный ввод отчетности |
| 16 |  Ведомственный проект № 26 «Создание и развитие туристической инфраструктуры в Забайкальском крае» | Обеспечена организация событийных мероприятий в сфере туризма | Направлен запрос в муниципальные образования и исполнительные органы Забайкальского края о планируемых событийных мероприятиях | 59 | Задержка с изготовлением буклета событийного календаря |

**3) информация о достижении фактических значений показателей государственной программы (комплексной программы) и фактических значений показателей и результатов региональных и ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий за отчетный период**

*В структуре государственной программы 75 показателей, в том числе в паспорте* *государственной
программы – 8, в паспортах структурных элементов – 67.*

*Из восьми показателей паспорта государственной программы в 2024 году достигнуты целевые значения по шести показателям, в том числе:*

1. Уровень инновационной активности организаций *план – 6,45 %, прогноз – 6,45 %;*
2. Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством государственных и муниципальных услуг *план –95,0 %, факт – 99,63 %;*
3. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал к 2020 году *план – 115,1 %, факт – 168,1 %;*
4. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых *план – 0,104 млн чел., факт – 0,1227 млн чел.;*
5. Число туристских поездок *план – 0,28 млн чел., факт – 0,33 млн чел.;*
6. Количество реализованных за счет мер государственной поддержки проектов по внедрению отечественных программно-аппаратных комплексов и программного обеспечения на промышленных предприятиях Забайкальского края (нарастающим итогом) – *план - 5 единиц, факт – 5 единиц.*

*НЕ достигнуты целевые значениям по двум показателям, в том числе:*

1. Индекс промышленного производства *план – 105,5 %, факт – 101,9 %*
2. Индекс физического объема валового регионального продукта, в % к 2021 году *план – 131,1 %,
факт – 111,8 %*

*Приложение 1*

**Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений показателей государственной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя государственной программы Забайкальского края(протокол управляющего совета от 2 мая 2024 года) | Единица измерения | Значение показателя государственной программы Забайкальского края | Степень достижения установленного значения показателя, % | Обоснование отклонения значения показателя на конец отчетного года |
| 2023 год | 2024 год |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Государственная программа Забайкальского края Экономическое развитие
 |
| 1 | Уровень инновационной активности организаций | процент | 6,0 | 6,45 | 6,45(оценка) | 100 | Значение показателя на дату формирования отчета отсутствует |
| 2 | Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством государственных и муниципальных услуг | процент | 90 | 95 | 99,63 | 104,87 | Государственные и муниципальные услуги становятся более доступными через интернет. Портал госуслуг и мобильные приложения упрощают процесс получения необходимых услуг. Органы власти становятся более открытыми к отзывам граждан и активно используют различные каналы для получения обратной связи о качестве предоставляемых услуг |
| 3 | Индекс промышленного производства | процент | 104 | 105,5 | 101,9 | 96,59 | Одним из факторов невыполнения планового значения показателя произошло, в том числе за счет снижения объемов выпуска продукции в обрабатывающих производствах по 11 из 18 видов производств |
| 4 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал к 2020 году | процент | 111,2 | 115,1 | 168,1 | 146,05 | В связи с ростом числа резидентов территорий опережающего развития (далее - ТОР). В том числе, за счет наращивания темпов роста объема инвестиций на крупнейших месторождениях Забайкальского края |
| 5 | Индекс физического объема валового регионального продукта | в % к 2021 году |  | 131,1 | 111,8 | 85,28 | При разработке прогнозных значений показателя Индекс физического объема валового регионального продукта в Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2035 года были учтены данные 2021 года. В связи с переносом корректировки Стратегии на 2025 год значения показателя указаны в соответствии с действующей Стратегией |
| 6 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Миллион человек | 0,0996 | 0,1035 | 0,1227 | 118,6 | Перевыполнение на 18,6 % за счет роста числа самозанятых |
| 7 | Число туристских поездок | Миллион человек | 0,22 | 0,28 | 0,33 | 117,86 | Подписано дополнительное соглашение 6 декабря 2024 года № 2023-00866/1 с Министерством экономического развития Российской Федерации о корректировке показателя «Число туристких поездок» на 2024 год – в количестве 0,28 млн чел. |
| Направление «Стимулирование инвестиционной деятельности в Забайкальском крае» |
| Региональный проект № 1 «Развитие инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития в Забайкальском крае» |
| 1 | Количество резидентов территорий опережающего развития Забайкальского края | единица | 0 | 0 | 0 | 100 | В текущем периоде строительство промышленного парка «Кадалинский» не завершено. Статус резидента ТОР заявитель может получить после ввода в эксплуатацию данного объекта |
| 2 |  Количество объектов инфраструктуры территорий опережающего развития в Забайкальском крае | единица | 0 | 1 | 1 | 100 |
| Ведомственный проект № 2 «Государственная поддержка инвестиционной деятельности» |
| 1 | Количество резидентов индустриальных (промышленных парков) | единица | 0 | 0 | 0 | 100 | В текущем периоде строительство промышленного парка не завершено. Статус резидента ТОР заявитель может получить после ввода в эксплуатацию данного объекта |
| 2 | Количество действующих промышленных парков | единица | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3 | Количество действующих цементных и известковых заводов | единица | 0 | 0 | 0 | 100 | В текущем периоде по проектам строительства известкового и цементного заводов ведутся работы по разработке проектно-сметной документации |
| Ведомственный проект «Реализация мероприятий в рамках инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета» |
| 1 |  Количество подключенных объектов | единица | 0 | 1 | 0 | 0 | Реализация мероприятия по картинг-центру МАСМА перенесена на 2025 год |
| 2 | Количество благоустроенных территорий | единица | 0 | 1 | 1 | 100 |  |
| Ведомственный проект № 4 «Реализация инфраструктурных проектов на территории Забайкальского края» |
| 1 | Количество построенных теплотрасс | единица | 0 | 1 | 0 | 0 | Проект «Строительство теплотрассы в целях технологического присоединения ктепловым сетям тепличного комплекса Ясногорский (30 Гкал/час)» исключен подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 Протокола заочного голосования президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 22 марта 2024 года № 24пр. |
| 2 | Количество объектов к которым осуществлено технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения | единица | 0 | 0 | 0 | 100 | Проект «Асфальтирование подъездной дороги, а также осуществление реконструкциивоздушной линии электропередачи с заменой ТП / Асфальтирование подъездной дороги площадью 3800 м2; Реконструкция воздушной линии электропередачи 0,4 кВ с заменойТП-250 кВА и концевой анкерной опоры 10 кВ» заменен на проект «Создание объекта туристической инфраструктуры (парковой зоны) в рамках строительства санаторно-курортного комплекса «Здравницы Забайкалья» (экокурорт Кука) подпунктом 2.1.3 Протокола заочного голосования президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 22 марта 2024 года № 24пр. Проект «Создание объекта туристической инфраструктуры (парковой зоны) в рамках строительства санаторно-курортного комплекса «Здравницы Забайкалья» (экокурорт Кука)» передан в Министерство экономического развития Забайкальского края (ГРБС; Постановление Правительства Забайкальского края от 24 мая 2024 года № 254) |
| 3 |  Количество реконструированных объектов воздушной линии электропередачи с заменой ТП | единица | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Количество асфальтированных подъездных дорог | единица | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Количество построенных водозаборов с водопроводом | единица | 0 | 0 | 0 | 100 | В текущем периоде по проекту строительства цементного заводов ведутся работы по разработке проектно-сметной документации |
| Комплекс процессных мероприятий № 5 «Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Забайкальском крае» |
| 1 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал к 2020 году | процент | 111,2 | 115,1 | 168,1 | 146,05 | В связи с ростом числа резидентов ТОР. В том числе, за счет наращивания темпов роста объема инвестиций крупнейшими месторождениями Забайкальского края |
| 2 |  Количество резидентов территорий опережающего развития Забайкальского края | единица | 56 | 56 | 100 | 178,57 | Рост количества резидентов ТОР |
| 3 | Количество договоров, соглашений и протоколов о намерениях, заключенных в рамках участия в мероприятиях российских и международных деловых площадок | единица | 13 | 13 | 13 | 100 |  |
| 4 | Прирост количества посетителей сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Забайкальский инвестиционный портал» | процент | 30 | 30 | 64 | 213,33 | Рост экономической активности в регионе способствует увеличению числа пользователей, ищущих информацию |
| 5 | Количество мероприятий с участием Забайкальского края | единица | 2 | 2 | 4 | 200 | Увеличение мероприятий в рамках мероприятия «Дни регионов Дальнего Востока» |
| 6 | Объем частных инвестиций, привлеченных специализированной организацией, в том числе в рамках концессий | Тысяча рублей | 1000000 | 1200000 | 1200000 | 100 |  |
| 7 | Количество инвестиционных проектов, привлеченных специализированной организацией, с объемом инвестиций более 50 млн. рублей | единица | 0 | 0 | 1 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий № 6 «Организационное обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности» |
| 1 | Количество договоров, соглашений и протоколов о намерениях, заключенных в рамках участия в мероприятиях российских и международных деловых площадок | единица | 8 | 6 | 6 | 100 |  |
| Направление «Развитие малого и среднего предпринимательства» |
| Региональный проект I1-76 «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» |
| 1 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом | Тысяча человек | 7,458 | 8,029 | 48,217 | 600,5 | Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД) пользуется популярностью у населения Забайкальского края |
| Региональный проект I4-76 «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» |
|  | Показателей нет |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект I5-76 «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» |
| 1 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | млн. человек | 0,0996 | 0,1035 | 0,1227 | 118,6 | Перевыполнение показателя обеспечен за счет прироста самозанятых  |
| Ведомственный проект № 10 «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства» |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся господдержкой | единица | 2680 | 2031 | 3855 | 189,81 | Проведение масштабных мероприятий (Форум Экспо», «Мой бизнес – Мое Забайкалье» способствовало выполнению показателя |
| Комплекс процессных мероприятий №12 «Развитие потребительского рынка» |
| 1 |  Количество соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета Забайкальского края субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части транспортных расходов по доставке продукции (товаров) в населенные пункты с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) в Забайкальском крае | единица | 5 | 4 | 4 | 100 |  |
| 2 | Количество организаций Забайкальского края, принявших участие в федеральном этапе Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» | единица | 8 | 8 | 11 | 137,5 | В 2024 году в региональном этапе конкурса «100 лучших товаров» приняли участие рекордное количество производителей – 80, из числа которых рекомендованы для участия в федеральном этапе конкурса большее количество организаций, чем планировалось |
| 3 | Количество проведенных ярмарок | единица | 821 | 830 | 1373 | 165,42 | Связано с активизацией деятельности органов местного самоуправления по проведению ярмарок, большим спросом населения на ярмарочный формат торговли как наиболее доступный, предоставляющий возможность приобрести населению товары напрямую от производителей по сниженным ценам |
| Направление «Повышение эффективности государственного и муниципального управления» |
| Комплекс процессных мероприятий № 13 «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» |
| 1 | Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством государственных и муниципальных услуг | процент | 90 | 95 | 99,63 | 104,87 | Государственные и муниципальные услуги становятся более доступными через интернет. Портал госуслуг и мобильные приложения упрощают процесс получения необходимых услуг. Органы власти становятся более открытыми к отзывам граждан и активно используют различные каналы для получения обратной связи о качестве предоставляемых услуг |
| 2 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | процент | 90 | 90 | 94,75 | 105,28 | Доступ к государственным услугам по принципу «одного окна» значительно расширился благодаря развитию многофункциональных центров (далее - МФЦ). Эти учреждения облегчают гражданам получение различных услуг, таких как оформление документов, регистрация, получение справок и другие |
| Комплекс процессных мероприятий № 14 «Регуляторная политика» |
| 1 | Доля муниципальных образований Забайкальского края, в которых на систематической основе проводится оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее - ОРВ), в общем числе муниципальных образований Забайкальского края, в которых проведение ОРВ является обязательным | процент | 57 | 58 | 58,8 | 101,38 |  |
| Направление «Совершенствование системы стратегического управления и поддержка инновационной деятельности в Забайкальском крае» |
| Ведомственный проект №15 «Внедрение автоматизированной системы прогнозирования социально-экономического развития Забайкальского края на среднесрочный период» |
| 1 | Отклонение прогнозных значений ключевых показателей прогноза социально-экономического развития Забайкальского края текущего года от фактических | процент | 13,946 | 10 | 4,4 | 227,27 | Аналитические инструменты и методы, использованные для прогноза ключевых показателей, качественно отражают реальность  |
| Комплекс процессных мероприятий № 16 «Стратегическое планирование и прогнозирование социально-экономического развития Забайкальского края» |
| 1 | Индекс физического объема валового регионального продукта к 2021 году | процент |  | 131,1 | 111,8 | 85,28 | Оценочно при объеме ВРП в 2024 году, равном 732,9 млрд рублей, индексе -дефляторе 108,1 % индекс физического объема ВРП к 2021 году (487,4 млрд рублей) составил 111,8 % |
| Комплекс процессных мероприятий № 17 «Стимулирование инновационной деятельности в Забайкальском крае» |
| 1 | Уровень инновационной активности организаций | процент | 6 | 6,45 | 6,45 (оценка) | 100 | Значение показателя на дату формирования отчета отсутствует |
| 2 | Количество субъектов инновационной деятельности, получивших государственную поддержку | единица | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 3 | Количество действующих в крае малых инновационных предприятий при высших учебных заведениях | единица | 4 | 4 | 0 | 0 | В связи с отсутствием финансирования малые инновационные предприятия при высших учебных заведениях, действовавшие на территории Забайкальского края, закрыты |
| Комплекс процессных мероприятий № 18 «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации» |
| 1 | Количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства по всем типам образовательных программ | человек |  | 2 | 1 | 50 | 1 специалист прервал обучение по собственной инициативе, в связи со сменой места жительства  |
| 2 | Количество специалистов, завершивших обучение (в процентах к общему количеству специалистов, приступивших к обучению) | процент | 100 | 100 | 50 | 50 | 1 специалист прервал обучение по собственной инициативе, в связи со сменой места жительства  |
| 3 | Количество специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания на «хорошо» и «отлично» (в процентах к общему количеству специалистов, завершивших обучение) | процент | 87,5 | 90 | 90 | 100 |  |
| Направление «Развитие промышленности в Забайкальском крае» |
| Региональный проект L1-76 «Системные меры по повышению производительности труда (Забайкальский край)» |
|  | нет показателей |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект L2-76 «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» |
| 1 | Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом | человек | 15 | 30 | 33 | 110,0 | Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, возросло в результате привлечения дополнительных представителей органов исполнительной власти Забайкальского края |
| 2 | Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом | Условная единица | 2 | 5 | 6 | 120,0 | Количество предприятий – участников, вовлеченных в национальный проект «Производительность труда» через получение адресной поддержки – 6, в том числе 5 – под федеральным управлением, 1 - самостоятельно |
| 3 | Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте | процент | 0 | 50 | 50 (оценка) | 100 | Значение показателя на дату формирования отчета отсутствует |
| 4 | Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом | человек | 36 | 91 | 95 | 104,4 | Обеспечено привлечение дополнительное привлечение сотрудников прошедших специалистов обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК) |
| 5 | Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом | условная единица | 2 | 5 | 5 | 100 |  |
| 6 | Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом | человек | 51 | 121 | 128 | 105,8 | Обеспечено привлечение дополнительное привлечение предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда |
| 7 | Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом | человек | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 8 | Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом | Условная единица | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| Региональный проект T6-76 «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» |
| 1 | Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0 | единица | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| Региональный проект № 22 «Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования» |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации | Миллион рублей | 88 | 147 | 5311,6 | 3613,33 | Спрос на продукцию предприятий способствует развитию и как следствие рост объема инвестиций в основной капитал  |
| 2 | Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом) | единица | 28 | 35 | 501 | 1431,43 | Модернизация предприятий и обновление оборудования позволяют сохранить и увеличить количество рабочих мест |
| 3 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов экономической деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации | Миллион рублей | 134 | 206 | 61672,1 | 29937,91 | Модернизация оборудования способствует внедрению новых технологий и повышению эффективности производственных процессов, что приводит к улучшению количества и качества продукции |
| 4 | Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства « Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов») | Миллион рублей | 0 | 10 | 296,0 | 2960 | Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за счет приобретения нового оборудования |
| Региональный проект № 23 «Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) Фонда развития промышленности Забайкальского края» |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации | Миллион рублей | 115 | 176 | 329,1 | 186,99 | Спрос на продукцию предприятий способствует развитию и как следствие рост объема инвестиций в основной капитал  |
| 2 | Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом) | единица | 20 | 26 | 157 | 603,85 | Модернизация предприятий и обновление оборудования позволяют сохранить и увеличить количество рабочих мест |
| 3 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов экономической деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации | Миллион рублей | 154 | 205 | 534,4 | 260,68 | Модернизация оборудования способствует внедрению новых технологий и повышению эффективности производственных процессов, что приводит к улучшению количества и качества продукции |
| 4 | Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства « Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов») | Миллион рублей | 0 | 1 | 16,5 | 1650 | Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за счет приобретения нового оборудования |
| Комплекс процессных мероприятий № 24 «Пополнение активов для обеспечения деятельности Фонда развития промышленности Забайкальского края» |
| 1 | Количество инвестиционных проектов в сфере промышленности получивших поддержку за счет средств Фонда развития промышленности Забайкальского края | единица | 2 | 0 | 0 | 100 |  |
| Направление «Развитие внутреннего и въездного туризма и индустрии гостеприимства в Забайкальском крае» |
| Региональный проект J1-76 «Развитие туристической инфраструктуры (Забайкальский край)» |
|  | Нет показателей |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Реализация мероприятий по созданию «Читинского квартала» в г. Чита» |
| 1 | Площадь благоустроенной территории | тысяча квадратных метров общей площади | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 2 | Количество разработанных ПСД на благоустройство улиц Богомягкого, Ленина, Кастринская | единица | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 3 | Количество переселенных квартир | единица | 0 | 13 | 10 | 76,9 | C городским округом «город Чита» заключено дополнительное соглашение от 15 января 2025 года № 76701000-1-2024-034/3 о переносе расселения 3-х квартир на 2025 год за счет средств инвестора |
| 4 | Количество объектов, к которым осуществлено технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения | единица | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| Ведомственный проект № 26 «Создание и развитие туристической инфраструктуры в Забайкальском крае» |
| 1 | Количество созданных объектов туристической инфраструктуры | Единица | 4 | 4 | 4 | 100 |  |
| 2 | Количество проведенных событийных мероприятий | единица | 2 | 2 | 2 | 100 |  |
| 3 | Количество проведенных исследовательских и аналитических работ в сфере туризма | единица | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 4 | Количество общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой | единица | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий № 27 «Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере туризма» |
| 1 | Количество физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей получивших консультационную и информационную поддержку | единица |  | 300 | 326 | 108,67 | Количество консультационных услуг превышено в связи с началом деятельности в 2024 году отдела развития проектов, который оказывал консультационные и услуги по финансовой поддержке в сфере туризма Министерства экономического развития Забайкальского края (в том числе по приему заявок на модульные некапитальные средства размещения) |
| Направление «Обеспечение деятельности Министерства экономического развития Забайкальского края» |
| Комплекс процессных мероприятий № 28 «Обеспечение деятельности Министерства экономического развития Забайкальского края» |
| 1 | Исполнение годовых бюджетных ассигнований Министерства экономического развития Забайкальского края | процент | 98 | 98 | 99,49 | 101,52 | Отклонение незначительное |
| Направление «Цифровая трансформация в экономике» |
| Комплекс процессных мероприятий№ 29 «Цифровая трансформация в сфере промышленности Забайкальского края» |
| 1 | Количество реализованных за счет мер государственной поддержки проектов по внедрению отечественных программно-аппаратных комплексов и программного обеспечения на промышленных предприятиях Забайкальского края (нарастающим итогом) | единица | 3 | 5 | 5 | 100 |  |
| 2 | Доля крупных и средних предприятий обрабатывающих отраслей промышленности, сформировавших цифровые паспорта на платформе ГИСП, в общем объеме промышленных предприятий Забайкальского края | Процент | 50 | 85 | 85 | 100 |  |

**4) информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков**

Всего – 29 структурных элементов (в том числе добавлены два структурных элемента в течении 2024 года), из них реализация осуществлялась с нарушением установленных параметров и сроков – 66, в том числе:

 РП «Развитие инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития в Забайкальском крае» - 1;

 РП «Государственная поддержка инвестиционной деятельности» - 6;

 ВП «Реализация мероприятий в рамках инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета» - 1;

 ВП «Реализация инфраструктурных проектов на территории Забайкальского края» - 15;

 КПМ «Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Забайкальском крае» - 4;

 КПМ «Организационное обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности» - 1;

 РП «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» - 1;

 РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» - 3;

 КПМ «Развитие потребительского рынка» - 3;

 КПМ «Стратегическое планирование и прогнозирование социально-экономического развития Забайкальского края» - 10;

 КПМ «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации» - 1;

 ВП «Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового
оборудования» - 6;

 РП «Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) Фонда развития промышленности Забайкальского края» - 6;

 КПМ «Пополнение активов для обеспечения деятельности Фонда развития промышленности Забайкальского края» - 3;

 РП «Развитие туристической инфраструктуры (Забайкальский край» - 4;

 ВП «Создание и развитие туристической инфраструктуры в Забайкальском крае» - 1.

Информация о причинах невыполнения контрольных точек приведена в разделе 2 перечень просроченных контрольных точек.

**5) анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы (комплексной программы).**

Государственная программа Забайкальского края «Экономическое развитие» направлена на привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест и улучшение экономической ситуации в регионе.

По направлению «Стимулирование инвестиционной деятельности в Забайкальском крае» в рамках инвестиционного развития региона создаются благоприятные условия для привлечения отечественных и иностранных инвестиций, осуществляется расширение спектра инвестиционных возможностей и привлекательности региона, реализуются важные инфраструктурные проекты, обеспечивается укрепление партнерских отношений между региональными властями и бизнесом.

Одним из основных индикаторов, позволяющих оценить состояние инвестиционного климата и эффективность принимаемых мер, является Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее – Рейтинг). По результатам Рейтинга Забайкальский край занял 21 место. Забайкальскому краю удалось улучшить интегральный индекс на 6,33 балла (259,39 балла по итогам рейтинга 2024 года).

На территории региона реализуют инвестиционные проекты 85 резидентов территории опережающего развития. Общий объем инвестиций в соответствии с заключенными соглашениями 867806,9 млн рублей (инвестировано – 334884,8 млн рублей), планируется создание 35569 рабочих мест (создано – 11756 рабочих мест).

В ходе реализации ВП «Реализация мероприятий в рамках инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета» внешним фактором, повлиявшим на корректировку планового срока ввода в эксплуатацию инфраструктурного объекта на 2025 год, стало отсутствие объектов капитального строительства для подачи тепла.

Фактором, повлиявшим на выполнение целевых показателей направления «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы «Экономическое развитие» является 100 процентное и эффективное освоение средств, предусмотренных федеральным и краевым бюджетами.

Оценка результатов государственной поддержки МСП осуществляется по нескольким ключевым показателям, которые позволяют определить эффективность мер поддержки и оценить общий вклад в развитие бизнеса: финансирование и субсидии, количество созданных предприятий, создание рабочих мест, результативность программ господдержки.

На территории Забайкальского края в 2024 году осуществляли деятельность 30200 субъектов МСП, количество занятых у субъектов МСП составило 124680 человек, что на 10,3 % выше уровня 2023 года.

Поддержка МСП осуществлялась путем реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (Забайкальский край участвует в 3 региональных проектах) и подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Забайкальском крае».

Объем финансирования региональных проектов по МСП в 2024 году составил 60,4 млн рублей.

Общая сумма финансовой поддержки составила 2,2 млрд рублей (с учетом средств краевого бюджета и средств организаций инфраструктуры), поддержку получили 587 субъектов предпринимательства.

На финансовую поддержку регионального проекта «Создание условий для легкого старта
и комфортного ведения бизнеса» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусмотрено 19,7 млн рублей (освоено – 100,0 %).

 На реализацию регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусмотрено 33,9 млн рублей (освоено – 100,0 %).

На реализацию регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусмотрено 6,8 млн рублей (освоено – 100,0 %).

Факторами, повлиявшим на реализацию КПМ «Развитие потребительского рынка» стали: активная деятельность органов местного самоуправления и Министерства экономического развития Забайкальского края по проведению ярмарок, большой спрос населения на ярмарочный формат торговли как наиболее доступный, предоставляющий возможность приобрести населению товары напрямую от производителей по сниженным ценам, рост количества организаций, производящих и оказывающих высококачественные товары и услуги в Забайкальском крае, что позволило 11 организациям стать победителями Всероссийского конкурса «100 лучших товаров»; проведенная информационно-разъяснительная работа с организациями торговли, осуществляющими поставку товаров в населенные пункты, приравненные к территориям северного завоза.

В числе факторов, оказавших положительное влияние на реализацию государственной программы по направлению «Развитие внутреннего и въездного туризма и индустрии гостеприимства в Забайкальском крае является создание в 2024 году АНО «Агентство по туризму Забайкальского края» (далее – АНО АТЗК). Основное направление деятельности – продвижение туристического потенциала Забайкальского края на рынке туристических услуг, поддержка и продвижение проектов в сфере туризма. АНО АТЗК в 2024 году (с мая по декабрь) приняло участие более чем в 15 событийных мероприятиях туристической направленности, представило туристический потенциал региона на международном форуме «Россия» (г. Москва), Международном Восточном внешнеэкономическом форуме (г. Владивосток), выпустило печатные материалы о Забайкалье, в том числе на английском и китайском языках, опубликовало 980 материалов на страницах АНО АГЗК в информационно-коммуникационной сети Интернет. Среднемесячная посещаемость сайта «Визит-Забайкал» составила более 8 тысяч.

Региональная поддержка в 2024 году составила 36,1 млн рублей. Введена новая мера поддержки – возмещения части затрат на приобретение котельных и электрических генераторов в целях создания условий бесперебойного и круглогодичного функционирования средств размещения на природных объектах.

 Фактором, повлиявшим на реализацию РП «Реализация мероприятий по созданию «Читинского квартала» в г. Чита» стало невозможность заключения соглашений с собственниками квартир в 2024 году по причине до оформления полного пакета документов гражданами (собственниками квартир) и внесением изменений в ЕГРН, в связи с чем расселение 3-х квартир перенесено на 2025 год за счет средств инвестора.

Внешним фактором повлиявшем на реализацию КПМ «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации» отказ от обучения, в связи со сменой места жительства 1 слушателя программы.

Государственная поддержка в 2024 году предоставлена субсидия 6 (шести) промышленным предприятиям на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования (Постановление Правительства Забайкальского края от 4 сентября 2024 года № 444 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования») на сумму 40,224 млн рублей. На докапитализацию Фонда развития промышленности Забайкальского края в 2024 году направлено 60,336 млн рублей (Постановление Правительства Забайкальского края от 12 сентября 2024 года № 458 (в редакции от 11 марта 2025 года) «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона от 31 декабря 2014 года
№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»). Льготные займы получили 2 (два) промышленных предприятия Забайкальского края.

В числе факторов, повлиявших на реализацию государственной программы по направлению «Развитие промышленности в Забайкальском крае» льготные займы Фонда развития промышленности Забайкальского края, субсидии на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования позволили промышленным предприятиям Забайкальского края организовать (модернизировать) производства различного вида продукции (строительные материалы, запасные части к горно-добывающей технике и оборудованию, текстильные изделия). Использование нового современного оборудования позволило предприятиям освоить выпуск новых продуктов, модернизировать имеющиеся производства.

**6) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы (комплексной программы)**

*Приложение 2*

**Сведения о выполнении расходных обязательств Забайкальского края,**

**связанных с реализацией государственной программы «Экономическое развитие» в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование** **государственной программы Забайкальского края/****ответственный исполнитель****(протокол управляющего совета от 2 мая 2024 года № б/н)** | **Плановое значение, тыс. руб.** | **Фактическое значение, тыс. руб.** | **% выполнения расходных обязательств Забайкальского края, связанных с реализацией государственных программ** | **Справочно: оценка кассового исполнения расходов к уточненному плану бюджетных ассигнований по состоянию****на 31 декабря 2024 года** **(по данным Минфина****Забайкальского края), %** |
|  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **7** |
|  | **Всего:** |  |  |  |  |
|
| 1 | «Экономическое развитие» | 5 369 733,68 | 5 449 788,78 | 101,5 | 99,74 |

7) **предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или государственной программы (комплексной программы) в целом**

С 2025 года запланировано прекращение действия 7 структурных элементов:

РП Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами;

РП Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса;

РП Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства;

РП Развитие туристической инфраструктуры (Забайкальский край);

РП Системные меры по повышению производительности труда (Забайкальский край);

РП Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях;

РП Системные меры развития международной кооперации и экспорта.

8) сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в государственную программу (комплексную программу):

1. Постановление Правительства Забайкальского края от 4 марта 2024 года № 98 «О внесении изменений в постановление Правительства Забайкальского края от 23 апреля 2014 года № 220 «Об утверждении государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие»;

2. Постановление Правительства Забайкальского края от 3 мая 2024 года № 223 «О внесении изменений в государственную программу Забайкальского края «Экономическое развитие»;

3. Постановление Правительства Забайкальского края от 18 ноября 2024 года № 582 «О внесении изменений в стратегические приоритеты государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие».

Изменения в паспорт госпрограммы внесены:

1. Протокол Управляющего совета от 2 мая 2024 года № б/н – внесены изменения в паспорт государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие»;

2. Протокол Управляющего совета от 30 сентября 2024 года № прбб-80-24 – внесены изменения в стратегические приоритеты государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие»;

3. Протокол Управляющего совета от 26 февраля 2025 года № прбб-32-25 – внесены изменения в паспорт государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие».

**Оценка эффективности государственной программы**

Оценка кассового исполнения расходов к уточненному плану бюджетных ассигнований по состоянию
на 31 декабря 2024 года – 99,74 % (в 2023 году – 99,9 %), уровень эффективности финансового управления реализацией государственной программы – снизился на 0,16 %.

Значение показателя эффективности реализации государственной программы в 2024 году, в рамках степени достижения запланированных значений показателей конечных результатов реализации государственной программы составило 0,85 (или 85 %), уровень эффективности реализации государственной программы *средний.*

Отчет подготовлен с использованием и в строгом соответствии с информацией, содержащейся (сформированной и утвержденной куратором государственной программы и министром экономического развития Забайкальского края в ГИИС «Электронный бюджет».

**Паспорт государственной программы «Экономическое развитие» (первая версия), утвержденный протоколом Управляющего совета от 2 мая 2024 года, б/н, в электронном виде, прилагается.**

**Паспорт государственной программы «Экономическое развитие» (вторая версия), утвержденный протоколом Управляющего совета от 26 февраля 2025 года, № прбб-32-25, в электронном виде, прилагается.**

Полноту, достоверность и непротиворечивость приведенной в данном отчете информации подтверждаю.

Министр экономического развития

Забайкальского края Ж.Э.Бадмажапова