**Отчет за 2017 год об исполнении Перечня мероприятий по реализации Инвестиционной стратегии**

**Забайкальского края на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Губернатора Забайкальского края**

**от 15 декабря 2014 года № 496-р**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Сроки**  **реализации** | **Информация о выполнении мероприятия** |
| **Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата** | | | |
| **1.Реализация Стандарта деятельности органов исполнительной власти**  **субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата**  **в регионе** |  |  |  |
| 1.1 Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в регионе | Министерство территориального развития Забайкальского края | 2014-2020 гг. | Министерством территориального развития Забайкальского края осуществляется ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Забайкальском крае.  В марте 2017 года распоряжением Министерства территориального развития Забайкальского края утвержден План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Забайкальском крае на 2017 год, который размещен на официальном сайте Министерства территориального развития Забайкальского края (<http://минтер.забайкальскийкрай.рф>), а также на Забайкальском инвестиционном портале (<http://www.zab-investportal.ru>). |
| 1.2 Подготовка ежегодного послания Губернатора Забайкальского края «Инвестиционный климат и инвестиционная политика субъекта Российской Федерации» | Министерство экономического развития Забайкальского края | 2014-2020 гг. | В 2017 году послание Губернатора Забайкальского края «Инвестиционный климат и инвестиционная политика субъекта Российской Федерации» подготовлено и размещено на Забайкальском инвестиционном портале (http://www.zab-investportal.ru/poslanie-gubernatora/). |
| 1.5 Обучение, повышение квалификации сотрудников профильных исполнительных органов государственной власти Забайкальского края и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | Администрация Губернатора Забайкальского края | 2014-2020 гг. | В 2017 году представители исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, органов местного самоуправления Забайкальского края приняли участие в образовательной программе профессиональной переподготовки «Обучение команд, управляющих проектами развития моногородов» в Московской школе управления «Сколково».  Также в 2017 году прошла обучение региональная управленческая команда из числа представителей исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, администрации городского округа «Город Чита» и ресурсоснабжающих организаций прошли обучение в рамках образовательной программы РАНХиГС, направленной на повышение управленческого мастерства. |
| 1.6 Обеспечение работы Совета по улучшению инвестиционного климата, взаимодействию с инвесторами и развитию государственно-частного партнерства | Министерство экономического развития Забайкальского края | 2014-2020 гг. | В 2017 году проведено четыре заседания Совета по улучшению инвестиционного климата, взаимодействию с инвесторами и развитию государственно-частного партнерства. Кроме того, в рамках Совета проведено заседание «круглого стола» по вопросам контрольно-надзорной деятельности в Забайкальском крае, ежегодная сессия стратегического развития.  В распоряжение от 17 января 2012 года № 4-р «Об образовании Совета по улучшению инвестиционного климата, взаимодействию с инвесторами и развитию государственно-частного партнерства» в 2017 году внесены следующие изменения: актуализирован состав Совета, перечень задач Совета дополнен рассмотрением результатов реализации целевых моделей (распоряжения Правительства Забайкальского края от 31 марта 2017 года № 127-р, от 03 ноября 2017 года № 485-р). |
| 1.7 Проведение оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность | Министерство экономического развития Забайкальского края | 2014-2020 гг. | В 2017 году оценка регулирующего воздействия проведена в отношении 158 проектов нормативных правовых актов. По 32 проектам подготовлены уведомления об отсутствии необходимости проведения оценки регулирующего воздействия. По 33 проектам имелись замечания по положениям, затрагивающим вопросы ведения предпринимательской деятельности, в том числе проведены публичные консультации по 18 проектам, содержащим положения, необоснованно затрудняющие предпринимательскую деятельность. |
| 1.8 Совершенствование законодательства в части поддержки инвесторов, установления гарантий неухудшения прав инвесторов | Министерство экономического развития Забайкальского края | 2014-2020 гг. | Принят Закон Забайкальского края от 02 мая 2017 года № 1476-ЗЗК «О внесении изменений в отдельные законы Забайкальского края», согласно которому для участников региональных инвестиционных проектов Забайкальского края с объемом капитальных вложений не менее 30 млрд. рублей снижены ставки налога:  - на имущество организаций с 1,65 до 1,1 процента в отношении имущества, созданного и (или) приобретенного в ходе реализации указанного инвестиционного проекта и предназначенного для его реализации, применяя ее в течение десяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором такой участник был включен в реестр участников региональных инвестиционных проектов;  - на прибыль организаций в части сумм налога на прибыль организаций, зачисляемых в бюджет Забайкальского края, с 10 до 0 процентов в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от реализации товаров, произведенных в результате реализации регионального инвестиционного проекта, и с 13,5 до 10 процентов в течение следующих пяти налоговых периодов.  Приняты нормативные правовые акты Забайкальского края, согласно которым инвесторам обеспечена возможность подачи документов для получения мер государственной поддержки инвестиционной деятельности в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, через сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Забайкальский инвестиционный портал» (http://www.zab-investportal.ru).  В 2017 году Корпорация развития края определена специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, в полномочия которой по принципу «одного окна» входит оперативное решение вопросов, возникающих при реализации инвестиционных проектов. За 2017 год 21 проект получили поддержку по принципу «одного окна».  На инвестиционном портале края работает штаб помощи для инвесторов. Это канал прямой связи инвесторов и руководства края для оперативного решения возникающих вопросов. В этой связи внесены изменения в раздел 6 «Порядок обеспечения обратной связи» Регламента информационного наполнения и технического сопровождения специализированного информационного интернет-ресурса «Забайкальский инвестиционный портал», утвержденного распоряжением Губернатора Забайкальского края от 28 сентября 2016 года № 437-р, согласно которым срок рассмотрения обращения инвестора к руководству края посредством канала прямой связи не должен превышать 10 рабочих дней.  Для построения более эффективной коммуникации между органами государственной власти и бизнесом сформирован план мероприятий по формированию комплексной модели взаимодействия для формирования благоприятного инвестиционного климата «Диалог 2.0». В числе мероприятий плана – проведение исследований состояния развития бизнеса, степени удовлетворенности деловых кругов, изучение опыта регионов, формирование конструктивного диалога исполнительных органов с бизнес-сообществом путем регулярного проведения и участия в совещаниях, форумах, встречах с представителями деловых объединений и кругов, эффективное взаимодействие с АСИ, освещение взаимодействия власти и бизнеса с целью улучшения инвестиционного климата в СМИ. |
| 1.9 Формирования прогноза потребности в специалистах различных направлений для отраслей экономики, соответствующих стратегическим направлениям развития Забайкальского края | Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края | 2014-2020 гг. | В соответствии с Регламентом разработки ежегодного Прогноза потребности рынка труда Забайкальского края в рабочих кадрах и квалифицированных специалистах по видам экономической деятельности, утвержденным распоряжением Правительства Забайкальского края от 28 мая 2014 года № 324-р, сформирован и утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края от 31 марта 2017 года № 573 Прогноз потребности рынка труда Забайкальского края в рабочих кадрах и квалифицированных специалистах по видам экономической деятельности, на 2017-2023 годы. Прогноз составлен на основе данных органов исполнительной власти Забайкальского края, местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края и инвесторов, реализующих или планирующих к реализации на территории Забайкальского края инвестиционные проекты. |
| 1.10 Организация профессионального ориентирования и совершенствования образовательного комплекса Забайкальского края с целью своевременного изменения состава и численности выпускаемых специалистов соответствующих специальностей и профессий в зависимости от потребности инвесторов | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края,  Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | 2014-2020 гг. | На основе Прогноза потребности рынка труда Забайкальского края в рабочих кадрах и квалифицированных специалистах по видам экономической деятельности сформировано и направлено для использования в Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края техническое задание на подготовку кадров. |
| 1.11 Функционирование системы переподготовки и содействие трудоустройству выпускников, не востребованных на рынке труда | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края,  Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | 2014-2020 гг. | В 2017 году в органы службы занятости населения Забайкальского края в целях поиска подходящей работы обратилось 815 выпускников учебных заведений, в том числе:  выпускников образовательных организаций высшего образования - 93 чел.;  выпускников профессиональных образовательных организаций - 503 чел.;  выпускников общеобразовательных организаций – 219 чел.  В течение отчетного периода:  признано безработными - 652 чел. (в том числе выпускников образовательных организаций высшего образования - 63 чел., профессиональных образовательных организаций - 421 чел., общеобразовательных организаций - 168 чел.);  снято с учета в связи с трудоустройством - 203 чел. (в том числе выпускников образовательных организаций высшего образования - 44 чел., профессиональных образовательных организаций - 123 чел., общеобразовательных организаций - 36 чел.)  Доля трудоустроенных выпускников образовательных организаций в общей численности выпускников, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы - 20,8 %.  В целях повышения занятости молодежи, включая учащихся и выпускников образовательных организаций общего и профессионального образования, в Забайкальском крае реализуется Комплекс мер по проведению профессиональной ориентации на 2015-2018 годы, включающий мероприятия по сопровождению профессионального самоопределения, успешной социализации и социально профессиональной адаптации молодых граждан на рынке труда.  Организованы и проведены 188 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в том числе 15 специализированных ярмарок для учащихся общеобразовательных учреждений и выпускников профессиональных организаций.  Всего ярмарки учебных мест посетили 544 учащихся и выпускников общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций.  В отчетном периоде прошли профессиональное обучение 6 выпускников образовательных организаций, из них трудоустроено 2 человека. |
| **2. Реализация национальной предпринимательской инициативы по улучшению инвестиционного климата** |  |  |  |
| 2.1 Обеспечение работы Совета по реализации национальной предпринимательской инициативы | Министерство экономического развития Забайкальского края | 2014-2020 гг. | В 2017 году состоялось 6 заседаний Совета по реализации национальной предпринимательской инициативы, в том числе 2 заочных заседания, на которых были рассмотрены результаты внедрения лучших муниципальных практик в муниципальных образованиях Забайкальского края, и совещание в рамках Совета по реализации национальной предпринимательской инициативы по вопросу формирования в Забайкальском крае комплексной системной модели взаимодействия власти бизнеса «Диалог 2.0». На прочих заседаниях Совета были рассмотрены результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Забайкальском крае за 2016 год, дорожные карты внедрения лучших практик на территории муниципальных образований Забайкальского края. |
| 2.3 Оптимизация процедуры подключения к инженерным сетям, повышение доступности энергетической инфраструктуры, сокращение сроков предоставления государственных услуг в сфере строительства и земельных отношений | Министерство территориального развития Забайкальского края | 2016-2020 гг. | Оптимизация процедуры подключения к инженерным сетям, повышение доступности энергетической инфраструктуры осуществляется в рамках утвержденной распоряжением Правительства Забайкальского края от 22 февраля 2017 года № 79-р дорожной карты по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» на территории Забайкальского края.  Целевым показателем «дорожной карты» является срок технологического присоединения – 90 дней. Согласно представленной сетевыми организациями информации в 2017 году срок технологического присоединения энергопринимающих устройств (до 150 кВт) юридических лиц составил 90 дней.  Распоряжением Правительства Забайкальского края от 22 февраля 2017 года № 78-р утверждена дорожная карта по внедрению в Забайкальском крае целевой модели по направлению «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».  Целевая модель «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» определяет порядок сокращения сроков прохождения процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, и их количество. За период с 01 января по 31 декабря 2017 года сокращены сроки предоставления (государственных) муниципальных услуг:  1) по выдаче градостроительного плана земельного участка до 20 рабочих дней;  2) по выдаче разрешения на строительство до 7 рабочих дней;  3) по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий до 30 календарных дней;  4) получению заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий до 45 дней;  5) прохождению дополнительных процедур, связанных с особенностью градостроительной деятельности, до 20 календарных дней.  Среднее время получения разрешений на строительство – 90 дней (при плановом значении в 129 дней).  Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений на строительство, - 9 шт. (при плановом значении в 12 шт.).  Удовлетворенность деятельностью государственных и муниципальных органов, уполномоченных на выдачу разрешений на строительство, составила 4.43 балла (при плановом значении 4,5 балла). |
| **3. Формирование позитивного инвестиционного имиджа Забайкальского края** |  |  |  |
| 3.1 Организация и участие Забайкальского края в конгрессно-выставочных мероприятиях | Министерство международного сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского края,  Министерство экономического развития Забайкальского края | 2014-2020 гг. | В рамках работы по привлечению иностранных инвестиций, формированию и улучшению международного имиджа Забайкальского края как равноправного и надежного партнера значимым мероприятием, проведенным в 2017 году, является Презентация торгово-инвестиционного потенциала Забайкальского края, которая состоялась 12 апреля в Посольстве Российской Федерации в Китае. В рамках мероприятия проведена биржа контактов и круглый стол на базе Китайского комитета содействия развитию международной торговли. Итогом проведения мероприятия стало не только восстановление и укрепление дружественных связей с регионами Китая, но и привлечение китайских инвестиций для реализации новых инвестиционных проектов: строительство углехимического комплекса «Приаргунский» в Приаргунском районе Забайкальского края (с.п. Дурой); строительство гостиницы (пять звезд) корпоративной гостиничной сети «Золотая лошадь» в г. Чите, создание кабарожьей фермы и экспорт мускуса (струи кабарги) в Читинском районе. Между Телерадиостанцией провинции Ляонин (г. Шэньян) и АО «АЛЬТЕС» (г. Чита) подписан договор о сотрудничестве, предусматривающий создание дружеских контактов между «LRTV» и АО «АЛЬТЕС», взаимовыгодное развитие проектов в области практического обмена в сфере СМИ и культурной индустрии, а также сотрудничество в области обмена передачами. Подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере образования между Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края и Департаментом образования провинции Хэйлунцзян.  05-10 июня в г.Чите на базе АО «Забайкальский центр племенного животноводства» и ГУ «Читинская государственная заводская конюшня с ипподромом им. Хосаена Хакимова» состоялась XIV межрегиональная Сибирско-Дальневосточная выставка племенных овец и коз и конноспортивные соревнования. В выставке приняли участие представители Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Департамента животноводства и племенного дела, Департамента экономики и Государственной поддержки АПК Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Забайкальского края, НКО «Национальный союз овцеводов», а также руководители, специалисты сельского хозяйства, главные ветеринарные врачи, селекционеры племенных хозяйств из республик Дагестан, Татарстан, Хакасия, Алтай, Бурятия, Тыва, Алтайского, Хабаровского, Ставропольского и Забайкальского края, Иркутской, Саратовской, Новосибирской областей, гг.Москва и Санкт-Петербург. Также в выставке приняла участие делегация Восточного аймака Монголии во главе с заведующим лабораторией ветеринарной клиники Департамента сельского хозяйства и продовольствия Восточного аймака.  16 июня 2017 года официальная делегация Забайкальского края приняла участие в мероприятиях IV Российско-Китайского ЭКСПО и XXVIII Харбинской торгово-экономической ярмарки, где состоялась церемония подписания Протокола о намерениях между Правительством Забайкальского края Российской Федерации и Компанией с ограниченной ответственностью «Научно-техническая корпорация Чжункунь Цзюйлинь (Пекин)» КНР по реализации проекта строительства углехимического комплекса в Приаргунском районе Забайкальского края. В рамках визита состоялась протокольная встреча первого заместителя председателя Законодательного Собрания Забайкальского края С.П. Михайлова с заместителем председателя Собрания народных представителей провинции Хэйлунцзян КНР Чжао Минь по вопросам осуществления гуманитарных, студенческих обменов и обменов преподавателями с целью изучения законодательства России и Китая, реализации совместных проектов в различных областях сотрудничества, а также возможности проведения на регулярной основе встреч между представителями государственных законодательных органов Забайкальского края и провинции Хэйлунцзян. Кроме того состоялась протокольная встреча заместителя председателя Правительства Забайкальского края – министра экономического развития Забайкальского края С.С.Новиченко с заместителем Губернатора провинции Хэйлунцзян Ли Хайтао. В рамках встречи директора Департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса Минпромторга России В.А. Потапкина с делегацией Хэйлунцзянской акционерной компании «Синбан» по вложению международных ресурсов во главе с председателем правления Сюй Цзянчу обсуждались вопросы реализации инвестиционного проекта по созданию Амазарского промышленного парка и строительству Амазарского целлюлозно-бумажного комбината, включая вопросы осуществления инвестиций в соответствии с утвержденным графиком, а также возможность включения Амазарского промышленного парка в федеральный реестр индустриальных парков для предоставления ему государственной поддержки.  02-05 июля 2017 года делегация Забайкальского края в составе представителей Думы и Администрации г.Читы, муниципальных районов Забайкальского края и 13 предприятий города посетила г.Маньчжурия АРВМ КНР с целью участия в мероприятиях 14-й китайской северной (маньчжурской) научно-технической выставки. В ходе визита в г.Маньчжурия представители Думы и Администрации г. Читы приняли участие в рабочей встрече с членами Собрания народных представителей и председателем комитета – Го Цзиньминем по вопросам сотрудничества между двумя городами.  22 сентября 2017 года в г. Чите прошла международная научно-практическая конференция «Приграничный регион в историческом развитии: партнерство и сотрудничество». В конференции приняли участие представители из Китая, Монголии, Германии, Беларуси, Киргизии и Украины. В рамках конференции организован выезд официальной делегации Забайкальского края и участников конференции в г.Чанчунь КНР, в рамках которого проведены встречи с представителями Цзилиньского университета и Цзилиньского института иностранных языков «Хуацяо», по итогам которых достигнуты договоренности о подписании соглашений о сотрудничестве между высшими учебными заведениями, проведении совместных научных мероприятий на территории России и Китая, совместном издании сборников результатов научных исследований российских и китайских ученых, взаимном обмене студентами и преподавателями и обучении китайских студентов на языковых курсах в ЗабГУ. Официальная делегация Забайкальского края приняла участие в переговорах с представителями Канцелярии иностранных дел провинции Цзилинь, органов государственной власти провинции Цзилинь и г.Чанчунь по вопросам сотрудничества между Забайкальским краем и провинцией Цзилинь; представителями корпорации «Железная дорога Северо-Восточной Азии» по вопросам организации поставок угля из Забайкальского края в провинцию Цзилинь; представителями корпорации «Автомобильный завод № 1» (FAW) в г. Чанчунь по вопросам открытия дилерского центра в г. Чите. Проведена встреча первого заместителя председателя Законодательного Собрания Забайкальского края с представителями ВСНП провинции Цзилинь по вопросам сотрудничества между Забайкальским краем и провинцией Цзилинь.  С 27 сентября по 1 октября 2017 года в целях продвижения туристического потенциала Забайкальского края, позиционирования региона как территории благоприятной для развития международного туризма, в том числе военно-исторического (красного) туризма, официальная делегация Забайкальского края приняла участие во II китайско-монгольском ЭКСПО, а также мероприятиях по пропаганде и продвижению торгово-туристического пути Китайско-Российско-Монгольского союза «Чайный путь» в г.Хух-Хото АРВМ КНР, г.Чжэнчжоу провинции Хэнань КНР и г.Тайюань провинции Шаньси КНР. В рамках программы мероприятий проведены презентации, а также официальные переговоры с делегациями Канцелярии иностранных дел и Комитета по развитию туризма АРВМ КНР по вопросам дальнейшего сотрудничества.  20-24 ноября 2017 года в г.Чите состоялась Международная научно-практическая конференция «Шелковый путь, Транссиб. Маршруты сопряжения: экономика, экология», в которой приняли участие представители органов государственной власти, государственных учреждений, органов местного самоуправления, бизнес-структур, образовательных, научных и общественных организаций Забайкальского края, а также ученые и специалисты из КНР. Конференция проводилась с целью обмена опытом и обсуждения вопросов, касающихся дальнейшего развития транспортно-логистической системы евроазиатского региона, трансграничных экологических проблем и эффективности природоохранной деятельности, путей продвижения «зеленой экономики» при развитии экономического коридора «Шелковый путь», а также трансграничных аспектов развития туристической индустрии.  24-25 ноября 2017 года в г.Чите проведен комплекс мероприятий по продвижению туристского потенциала Забайкальского края. В рамках программы мероприятий состоялась презентация туристского потенциала Забайкальского края, в том числе этнокультурного туризма, туристских маршрутов. Программа презентации включала выступление представителей органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций и организаций туристической отрасли по вопросам развития туризма, демонстрацию презентационных материалов, представление проектов в туристской сфере, творческие выступление коллективов. В мероприятиях приняли участие эксперты в сфере туризма, представители СМИ Китая, Монголии и Израиля. Организована экскурсионная программа с посещением основных туристических объектов г.Читы.  11-13 декабря 2017 года состоялся визит официальной и деловой делегаций Забайкальского края для участия в презентации приграничного торгового комплекса Хэйшаньтоу (г. Эргуна АРВМ КНР). Предприниматели Забайкалья познакомились с условиями деятельности в приграничном торговом комплексе Хэйшаньтоу, ориентированном на импорт в Китай российской продукции. В рамках визита 12 декабря проведены переговоры делегации Забайкальского края с делегацией г.Эргуна по вопросам развития двустороннего сотрудничества в сфере сельского хозяйства, поставок российской продукции в приграничный торговый комплекс Хэйшаньтоу. По результатам переговоров подписан протокол.  18 декабря 2017 года состоялась Биржа контактов сельскохозяйственных производителей Забайкальского края и городов Хулунбуир, Эргуна и Маньчжурия. В мероприятии с китайской стороны приняли участие крупные сельскохозяйственные компании, которые ориентированы на импорт из России масличных и зерновых культур, продуктов питания (мука, растительное масло), кормовых трав, каменного угля, мясных изделий; создание совместных предприятий для выращивания овощей, зерновых культур, а также разведения КРС. По итогам встречи достигнуты ряд договоренностей о сотрудничестве. В рамках биржи контактов состоялись переговоры делегации Забайкальского края с делегацией города Хулунбуир АРВМ КНР во главе с начальником Управления коммерции города Хулунбуир по вопросам развития сотрудничества в сфере сельского хозяйства, реконструкции пунктов пропуска. Достигнута договоренность о создании механизма регулярных встреч между Министерством международного сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского края и Управлением коммерции города Хулунбуир.  15 марта 2017 года в Российском союзе промышленников и предпринимателей (г. Москва) в рамках Недели российского бизнеса-2017 состоялась презентация экономического и инвестиционного потенциала Забайкальского края. Её участниками стали более 150 человек, в числе которых представители федеральных министерств, посольств Польши, Румынии и Норвегии, руководители крупнейших корпораций, агрохолдингов, российские и зарубежные инвесторы. Кроме того, в презентации приняли участие представители региональных предприятий пищевой промышленности. Забайкальскую продукцию — мясо, колбасы, кефир, йогурт, разные сорта хлеба и выпечки, минеральную воду, газированные напитки — попробовали и высоко оценили участники мероприятия: ООО «Мясокомбинат «Даурский»,  ЗАО «Читинские ключи», ППСК «Хлебомир», АО «Читинский молочный комбинат», ИП Тумуров. Также свою продукцию предоставили ООО  «Таежная компания», ООО «Маккавеевский пищекомбинат», ООО «Мясокомбинат «Агинский».  В рамках презентации были организованы интерактивные стенды с подробной информацией о Забайкалье, от истории и климатических особенностей до инвестиционных предложений современного региона. Одним из соорганизаторов презентации выступил Фонд инвестиционного развития Забайкальского края.  Между Правительством Забайкальского края и Общероссийской общественной организацией «Российский союз промышленников и предпринимателей» подписано соглашение о сотрудничестве.  По итогам работы XX Петербургского международного экономического форума (1-3 июня 2017 года) делегацией Правительства Забайкальского края под руководством Губернатора Забайкальского края Н.Н.Ждановой проведены ряд деловых встреч с крупными инвесторами, осуществляющими реализацию инвестиционных проектов на территории Забайкальского края, с такими как АО «СУЭК» и его руководителем Владимиром Валерьевичем Рашевским, генеральным директором, Председателем правления ПАО «Россети» Олегом Михайловичем Бударгиным и другими, подписаны соглашения о сотрудничестве с Республикой Крым и ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель». |
| 3.2 Разработка и продвижение бренда Забайкальского края на продукцию, произведенную в Забайкальском крае | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Министерство экономического развития Забайкальского края | 2014-2020 гг. | С целью продвижения продукции, произведенной в Забайкальском крае, был разработан логотип «Забайкалье». Логотип и ряд сопроводительных документов были направлены в Федеральную службу по интеллектуальной собственности Российской Федерации (Роспатент).  26 октября 2017 года от Роспатента было получено уведомление о невозможности использования товарного знака «Забайкалье» по причине присутствия в названии элемента «Байкал».  С целью решения данной проблемы были подготовлены письма в Министерство природных ресурсов Российской Федерации (получен отказ, в связи с отсутствием прав на элемент «Байкал»), Росприроднадзор (получен отказ), Байкальский природный заповедник (получен отказ).  В настоящее время Министерством сельского хозяйства Забайкальского края направлен запрос в адрес ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» с просьбой о предоставлении разрешения на использование элемента «Байкал». |
| **4. Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании** | Органы местного самоуправления муниципальных образований края, Министерство экономического развития Забайкальского края | 2017-2020 гг. | В рамках работы по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях Забайкальского края проводится работа по внедрению лучших практик, проводится работа по созданию института инвестиционных уполномоченных в муниципальных образованиях Забайкальского края. |
| **Создание условий для нового экономического роста, модернизации действующих производств и обеспечение диверсификации и**  **устойчивости к изменениям внешней среды экономики края** | | | |
| **6. Расширение государственной поддержки инвестиционной деятельности** | Правительство Забайкальского края,  Министерство экономического развития Забайкальского края | 2014-2020 гг. | В 2017 году господдержка инвестиционной деятельности осуществлялась в следующих формах:  - налоговые льготы;  - предоставление земельного участка в аренду без торгов;  - снижение размера арендной платы за аренду имущества, земли, являющегося госсобственностью края.  Финансовые меры господдержки были приостановлены в соответствии с Законом края от 26.12.2016 № 1435-ЗЗК «О приостановлении действия отдельных положений законов края, не обеспеченных источниками финансирования в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов».  Всего статус инвестиционных проектов краевого значения в 2017 году имели 5 проектов, использующих налоговые льготы по налогу на имущество, налогу на прибыль организаций, получающих земельные участки в аренду без торгов. По информации, представленной инвесторами в 1 полугодии 2017 года, объем инвестиций составил 352,4 млн. рублей, среднесписочная численность работников данных организаций - 597 чел., сумма уплаченных налогов в консолидированный бюджет края – более 94 млн. рублей, получено налоговых льгот на сумму более 5,7 млн. рублей, предоставлено в аренду без проведения торгов более свыше 50 тыс. га. |
| **7. Реализация планов развития монопрофильных муниципальных образований** | Администрации монопрофильных поселений Забайкальского края | 2014-2020 гг. | В 2017 году на территории монопрофильных поселений Забайкальского края реализовывалось более 25 инвестиционных проектов.  Объем привлеченных инвестиций в основной капитал составил 2,59 млрд. рублей, из них 1,7 млрд. рублей направлены на модернизацию градообразующих предприятий.  В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Забайкальском крае» государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» г.Краснокаменск признан победителем для предоставления бюджету субсидий для софинансирования мероприятий, осуществляемых в рамках реализации муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Данная субсидия в размере 1327,493 тыс. рублей, (в том числе федеральные средства – 1234,569 тыс. рублей, краевые средства – 929,24 тыс. рублей) направлена на предоставление субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях. Поддержан один субъект предпринимательства, будет создано 3 рабочих места.  В целом в 2017 году создано в 8 монопрофильных поселениях 99 новых рабочих мест. На 01 января 2018 года уровень регистрируемой безработицы в монопоселениях составил от 0,7 % (ГП «Новопавловское») до 6,2 % (ГП «Вершино-Дарасунское») (по Забайкальскому краю – 1,8 %). |
| **8. Формирование**  **минерально-сырьевой базы, обеспечивающей ускоренный рост добывающей промышленности** |  |  |  |
| 8.1 Поиск и разведка редкоземельных металлов в районе Нижне-Вереинского проявления | Министерство природных ресурсов Забайкальского края, субъекты предпринимательской деятельности на конкурсной основе | 2014-2020 гг. | Лицензия ЧИТ 02637 ТП на геологическое разведывание, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых в районе Верхне-Алиинского проявления, выданная 11.01.2016 года ООО «Аврора Проперти», сдана 23.03 2017 года, ведется поиск инвестора. |
| 8.2 Поиск и разведка редкоземельных металлов в районе Каменско-Черновского рудного поля | Министерство природных ресурсов Забайкальского края, субъекты предпринимательской деятельности на конкурсной основе | 2014-2020 гг. | Министерством природных ресурсов Забайкальского края осуществляются работы по включению данного мероприятия в подпрограмму «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» Государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов». |
| 8.3 Поиск и разведка сурьмы в Тыргетуй-Жипкошинской зоне кварц-антимонового золотосодержащего оруднения | Министерство природных ресурсов Забайкальского края, субъекты предпринимательской деятельности на конкурсной основе | 2014-2020 гг. | По информации, предоставленной Центрсибнедра от 30.01.2018 года № 02-02/519 поисковые работы на сурьмяное оруднение в центральной части Тыргетуй-Жипкошинской металлогенической зоны включены в программу работ на 2019 год за счет средств федерального бюджета. |
| 8.4 Поиск и разведка углеводородного сырья в районе Читино-Ингодинской впадины | Министерство природных ресурсов Забайкальского края, субъекты предпринимательской деятельности на конкурсной основе | 2014-2020 гг. | Заключен предварительный договор с научно-производственным предприятием геофизической аппаратуры «Луч» о разработке проектно-сметной документации, ведется поиск инвесторов. |
| 8.5 Поиск и разведка углеводородного сырья в районе Ононской впадины | Министерство природных ресурсов Забайкальского края, субъекты предпринимательской деятельности на конкурсной основе | 2014-2020 гг. | Заключен предварительный договор с научно-производственным предприятием геофизической аппаратуры «Луч» о разработке проектно-сметной документации, ведется поиск инвесторов. |
| **9. Модернизация и стимулирование внедрения инноваций в реальном секторе экономики** |  |  |  |
| 9.3 Оказание государственной поддержки физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и организациям в сфере инновационной деятельности | Министерство экономического развития Забайкальского края | 2014-2020 гг. | Оказание государственной поддержки физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и организациям в сфере инновационной деятельности приостановлено ввиду дефицита краевого бюджета. |
| **Обеспечение пространственного и инфраструктурного развития Забайкальского края** | | | |
| **10. Создание специализированного технопарка, который станет ядром межрегионального агропромышленного кластера** | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 2015-2020 гг. | Мероприятие не реализуется. |
| **11. Проработка с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и с заинтересованными корпорациями вопроса о создании свободной энергетической зоны** | Министерство территориального развития Забайкальского края | 2014-2020 гг. | В настоящее время термин «свободная энергетическая зона» нормативно не закреплен, и решение данного вопроса на уровне Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока не планируется. Соответственно, работа по данному вопросу в 2017 году Министерством территориального развития Забайкальского края не велась. |
| **12. Проработка с Правительством Российской Федерации вопроса о газификации Забайкальского края** | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | 2014-2020 гг. | С 2016 года осуществлялось взаимодействие с Минэнерго России, ПАО «Газпром», АО «Газпром промгаз» по вопросам газоснабжения и газификации Забайкальского края. 25 мая 2016 года состоялось заседание Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, на котором был рассмотрен вопрос газификации края. Во исполнение решений Правительственной комиссии в ПАО «Газпром» направлена информация о перспективных объемах потребления природного газа на территории края. В июне 2016 года проведено совещание с участием органов местного самоуправления и представителей АО «Газпром промгаз» по вопросу предварительного согласования результатов корректировки Генеральной схемы газоснабжения и газификации Забайкальского края. В 2016 году структурными подразделениями ПАО «Газпром» были выполнены работы по корректировке Генеральной схемы газоснабжения и газификации Забайкальского края, а также прединвестицонному исследованию «Технико-экономический анализ строительства газопровода-отвода от магистрального газопровода «Сила Сибири» для газификации Забайкальского края и Республики Бурятия». Однако, результаты выполненных работ в Правительство Забайкальского края не поступали. |
| **13. Обеспечение деятельности существующих и создание новых индустриальных (промышленных) парков на территории Забайкальского края** |  |  |  |
| 13.2 Проведение мероприятий по созданию промышленного парка в городе Краснокаменск (подготовка пакета документов для участия в конкурсных отборах на право получения средств федерального бюджета на строительство инфраструктуры промышленного парка, создание управляющей компании и т.д.) | Министерство экономического развития Забайкальского края | 2014-2020 гг. | Средства на разработку проектно-сметной документации у Управляющей компании промпарка отсутствуют. В связи с дефицитом средств краевого бюджета выделение ассигнований на данные цели из бюджета Забайкальского края не представляется возможным. Министерством экономического развития Забайкальского края и Управляющей компанией продолжается поиск инвесторов, заинтересованных в строительстве производства на территории промышленного парка. |
| 13.3 Обеспечение деятельности промышленного парка в поселке Могойтуй | Министерство экономического развития Забайкальского края | 2020 г. | Промышленный парк «Могойтуй» в настоящее время не востребован и подлежит консервации. |
| **14. Стимулирование создания кластеров** |  |  |  |
| 14.2. Проведение мероприятий по созданию металлургических кластеров на территории Забайкальского края | Министерство экономического развития Забайкальского края | 2015-2020 гг. |  |
| **15. Создание территориальных образований с особыми условиями ведения хозяйственной деятельности (зоны территориального развития, территории опережающего развития, особые экономические зоны и т.д.)** |  |  |  |
| 15.1 Проведение мероприятий по созданию в Забайкальском крае территорий опережающего развития | Министерство экономического развития Забайкальского края, заинтересованные исполнительные органы государственной власти Забайкальского края | 2014-2020 гг. | В июле 2016 года в моногороде Краснокаменске была создана территория опережающего социально-экономического развития. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 675 от 16 июля 2016 года «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Краснокаменск» минимальный объем капитальных вложений в течение 1-го года после включения юридического лица в реестр резидентов ТОСЭР определен в сумме 5 млн. рублей, минимальное количество новых постоянных рабочих мест – 20 единиц. Кроме того, определено 22 вида экономической деятельности, осуществление которых допускается в результате реализации инвестиционных проектов на территории опережающего развития.  В 2017 году в реестр резидентов ТОСЭР «Краснокаменск» включены 4 организации: ООО «Медицинский центр «Азбука здоровья», АО «Атомспеццемент», ООО «Краснокаменский сурьмяный комбинат», ООО «Краснокаменскпромстрой».  Резиденты ТОСЭР «Краснокаменск» реализуют следующие проекты:   1. «Строительство помольного комплекса завода специальных цементов, производительностью 0,6 млн. тонн цемента в год» (АО «Атомспеццемент»). Целью проекта является локализация производства цемента на юго-востоке Забайкальского края (производство общестроительных и специальных (сульфатостойких, тампонажных) цементов). Заявленный объем инвестиций 3121,0 млн. рублей, количество создаваемых рабочих мест – 129. Срок реализации проекта: 2017-2021 гг. 2. Проект по созданию на территории Забайкальского края нового гидрометаллургического производства по переработке сурьмяного флотоконцентрата (ООО «Краснокаменский сурьмяный комбинат»). Проект предполагает организацию гидрометаллургического завода по переработке сурьмяного флотконцентрата с получением рафинированной металлической сурьмы. Заявленный объем инвестиций 958,5 млн. рублей, количество создаваемых рабочих мест – 107. Срок реализации проекта: 2017-2021 гг. 3. «Строительство производственного комплекса по выпуску общестроительного цемента, мощностью 100 тыс. тонн в год» (ООО «Краснокаменскпромстрой»). В рамках реализации инвестиционного проекта планируется строительство современного производственного комплекса по выпуску общестроительного цемента. Заявленный объем инвестиций 650,0 млн. рублей, количество создаваемых рабочих мест – 48. Срок реализации проекта: 2017-2020 гг. 4. «Открытие современного частного медицинского центра в городе Краснокаменск» (ООО «Медицинский центр «Азбука здоровья»). Цель проекта: создание комплексного медицинского центра с комфортной и уютной обстановкой, применяющего методы современной диагностики и лечения по всему спектру поликлинических, диагностических и стоматологических услуг. Заявленный объем инвестиций 6,5 млн. рублей, количество создаваемых рабочих мест – 30.   Открытие Медицинского центра «Азбука здоровья» состоялось 08 ноября 2017 года. |
| **16. Развитие государственно-частного партнерства в Забайкальском крае** |  |  |  |
| 16.1 Реализация положений Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Забайкальского края | Министерство экономического развития Забайкальского края | 2016-2020 гг. | По результатам опубликованного Министерством экономического развития Российской Федерации и Центром развития ГЧП рейтинга регионов по уровню развития ГЧП Забайкальский край поднялся на 5 позиций с 62 на 57 место.  В настоящее время на территории Забайкальского края на принципах ГЧП реализуются проекты создания сети гемодиализных центров, создания автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений ПДД, создания, реконструкции и эксплуатации объектов электроснабжения сел Менза, Укыр, Шонуй Красночикойского района с использованием энергоэффективных технологических решений и другие.  Принято распоряжение Правительства Забайкальского края от 25 июля 2017 года № 322-р «Об образовании Комиссии по рассмотрению вопросов реализации проектов государственно-частного, муниципально-частного партнерства на территории Забайкальского края».  Заключено Соглашение между Правительством Забайкальского края и Ассоциацией участников государственно-частного партнерства «Центр развития ГЧП» о реализации мероприятий по развитию институциональной среды в сфере государственно-частного партнерства на территории Забайкальского края от 11 июля 2017 года  № 49-Д/СГ-2.  Распоряжением Правительства Забайкальского края от 21 ноября 2017 года № 496-р утвержден План мероприятий по развитию институциональной среды в сфере государственно-частного партнерства на территории Забайкальского края на 2017−2018 годы. |
| **Развитие ресурса малого и среднего предпринимательства как одного из факторов**  **реализации экономического, инвестиционного и социального потенциала Забайкальского края** | | | |
| **17. Создание на микро- и макроуровне благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства** |  |  |  |
| 17.1 Увеличение объемов финансирования мероприятий подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие».  Повышение результативности государственной поддержки | Министерство экономического развития Забайкальского края | 2014-2020 гг. | Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» в 2017 году составил 37050,28172 тыс. рублей (в том числе 33214,285 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 3835,996 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета).  Сумма средств, привлеченных из внебюджетных источников, составила около 431,4 млн. рублей (на каждый 1 рубль бюджетных средств привлечено 11,6 рублей внебюджетных средств). |
| 17.2 Внесение изменений в государственную программу Забайкальского края «Экономическое развитие» в части расширения мероприятий поддержки на основании обсуждения с объединениями предпринимателей | Министерство экономического развития Забайкальского края | 2014-2020 гг. | В 2017 году поддержка оказывалась в условиях ограниченных бюджетных возможностей, субсидирование сократилось в 2,2 раза. Новые мероприятия не реализовывались. |
| 17.4 Участие Забайкальского края в проводимых Министерством экономического развития Российской Федерации конкурсах на предоставление средств федерального бюджета для реализации мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства | Министерство экономического развития Забайкальского края | 2014-2020 гг. | По результатам участия Забайкальского края в проводимых Министерством экономического развития Российской Федерации конкурсах на предоставление средств федерального бюджета для реализации мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в 2017 году было привлечено 33214,285 тыс. рублей. |
| 17.5 Внесение изменений в нормативные правовые акты Забайкальского края в части вопросов, касающихся налогообложения малого и среднего предпринимательства. | Министерство экономического развития Забайкальского края | 2014-2020 гг. | В Забайкальском крае действует Закон Забайкальского края от 24 июня 2015 года № 1178-ЗЗК (в редакции Закона Забайкальского края № 1501-ЗЗК от 18.07.2017) «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов при применении упрощенной и патентной систем налогообложения для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей». Настоящим законом установлена налоговая ставка в размере 0 процентов для налогоплательщиков, осуществляющих виды предпринимательской деятельности, в производственной, социальной и научной сферах, при этом доля дохода индивидуальных предпринимателей в вышеперечисленных видах деятельности не может быть менее 70% от общей суммы дохода предпринимателя.  Виды предпринимательской деятельности, при осуществлении которых можно рассчитывать на льготы:  - при применении УСН – деятельность в сферах сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства, обрабатывающих производств, образования, деятельность в области здравоохранения, в области спорта, отдыха и развлечений, научных исследований и разработок, и ветеринарная деятельность;  - при применении патентной системы налогообложения – могут рассчитывать предприниматели, занимающиеся бизнесом в сфере оказания услуг по обучению населения на курсах и по репетиторству, услуг по присмотру и уходу за детьми и больными; ремонту, чистке, окраске и пошиву обуви, и др.  Следует отметить, что налоговые каникулы применяются только в рамках упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения и только к впервые зарегистрированным индивидуальным предпринимателям. Индивидуальные предприниматели вправе в течение двух налоговых периодов (максимум – двух лет) после регистрации работать в рамках налоговых каникул, то есть, по нулевой налоговой ставке.  Срок действия закона о налоговых каникулах установлен до конца 2020 года.  Налоговые льготы предусмотрены Законом Забайкальского края от 04 мая 2010 года № 360-ЗЗК (в редакции Закона Забайкальского края № 1539-ЗЗК от 04.12.2017 гда) «О размере налоговой ставки для отдельных категорий налогоплательщиков при применении упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов».  В настоящее время указанным законом установлена налоговая ставка в размере 5 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков, осуществляющих такие виды предпринимательской деятельности как:  переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции;  производство молочной продукции;  производство текстильных изделий;  производство одежды;  производство кожи и изделий из кожи;  производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки;  производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов;  производство прочих транспортных средств и оборудования.  При этом доля дохода индивидуальных предпринимателей в вышеперечисленных видах деятельности не может быть менее 70% от общей суммы дохода предпринимателя. |
| **18. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность**  **в важнейших для социально-экономического развития края сферах** |  |  |  |
| 18.1 Государственная поддержка проектов начинающих фермеров на условиях конкурсного отбора | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 2014-2020 гг. | В целях развития малых форм хозяйствования, повышения их доходности, улучшения качества жизни в сельской местности в рамках государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 25 апреля 2014 года № 237, реализуется мероприятие по развитию крестьянских (фермерских) хозяйств на базе начинающих фермеров.  В результате конкурсного отбора, проведенного Министерством в рамках реализации мероприятий по развитию фермерства, в 2017 году победителями определены 24 начинающих фермера.  Объем финансирования мероприятий па поддержку начинающих фермеров в 2017 году составил 63,000 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 55,595 млн. рублей, краевого бюджета 7,495 млн. рублей. |
| 18.2 Государственная поддержка  крестьянских (фермерских) хозяйств, реализующих проекты по строительству (реконструкции) семейных животноводческих ферм на конкурсной основе | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 2014-2020 гг. | В целях развития малых форм хозяйствования, повышения их доходности, улучшения качества жизни в сельской местности в рамках государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края oт 25 апреля 2014 года № 237 реализуется мероприятие по развитию крестьянских (фермерских) хозяйств на базе семейных животноводческих ферм.  В результате конкурсного отбора, проведенного Министерством в рамках реализации мероприятий по развитию фермерства, в 2017 году победителями определены 6 семейных животноводческих ферм.  Объем финансирования мероприятий на развитие семейных животноводческих ферм составил 49,787 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 30,335 млн. рублей, краевого бюджета 19.452 млн. рублей. |
| 18.5 Субсидирование расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях и экспортно-импортной деятельностью | Министерство экономического развития Забайкальского края | 2015-2020 гг. | Мероприятия по субсидированию расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях и экспортно-импортной деятельностью, не проводились в связи с отсутствием финансирования. |
| **19. Повышение доступности мер финансовой поддержки малого и среднего бизнеса (предоставление льгот, субсидий, предоставление гарантий и т.д.)** |  |  |  |
| 19.2 Развитие системы гарантирования займов и кредитов для субъектов малого и среднего предпринимательства | Организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП | 2014-2020 гг. | В 2017 году в целях обеспечения доступа к кредитным ресурсам субъектов малого и среднего предпринимательства, не имеющим достаточного залогового обеспечения, в 2017 году ООО «Гарантийный фонд Забайкальского края» оказало поддержку в виде поручительств 35 субъектам малого и среднего предпринимательства в размере 211,1 млн. рублей на общую сумму кредитов 431,4 млн. рублей. Поручительство предоставляется в размере до 70 % от необходимого залогового обеспечения. В 2017 году популярность набрал такой вид поддержки как предоставление микрозаймов под поручительство Гарантийного фонда. Доля микрозаймов, представленных под поручительство Гарантийного фонда, составило – 33,3 %.  В 2017 году АО «Корпорация «МСП» в регионе по Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Программа стимулирования) предоставлено 5 поручительств на сумму 119,5 млн рублей (по ставке до 10,6% годовых), что позволило местным субъектам МСП привлечь кредитные ресурсы на общую сумму 119,5 млн рублей. За указанный период гарантии не выдавались. Была расширена Программа стимулирования: получили в АО «Корпорация «МСП» статус уполномоченного банка 49 банков, снижен минимальный порог кредитования до 5 млн. рублей, увеличен лимит Программы стимулирования со 125 до 175 млрд руб. |
| **20. Повышение роли органов местного самоуправления в реализации политики по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства** |  |  |  |
| 20.1 Проведение выездных обучающих курсов для муниципальных служащих по вопросам государственной поддержки малого и среднего предпринимательства | Министерство экономического развития Забайкальского края | 2014-2020 гг. | В целях информирования представителей органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) о мерах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Забайкальском крае в 2017 году проведены выездные совещания в 13 муниципальных районах (городских округах): «Агинский район», «Борзинский район», «Газимуро-Заводский район», «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», «Нерчинско-Заводский район», «Карымский район», «Красночикойский район», «Оловяннинский район», «Сретенский район», «Хилокский район», «Улетовский район», «Чернышевский район», «Тунгокоченский район» с представителями органов местного самоуправления муниципальных районов, а также субъектами малого и среднего предпринимательства. Кроме того, в муниципальные районы (городские округа) Забайкальского края направлялись анонсы с указанием мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства и кратким описанием.  14 декабря 2017 года принято участие в обучающим семинар для заместителей глав муниципальных районов (городских округов), курирующих вопросы экономики и начальников комитетов экономики администраций муниципальных образований края с докладом «О мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2018 году».  По тем или иным вопросам предпринимательской деятельности, в том числе по вопросам оказания государственной поддержки, в Министерстве экономического развития Забайкальского края работает телефон горячей линии: 8 (3022)40-17-83, 40-17-84, 40-17-85. |
| 20.2 Предоставление субсидий на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, содействие развитию инфраструктуры поддержки предпринимательства. | Министерство экономического развития Забайкальского края | 2014-2020 гг. | В 2017 году в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» было поддержано 892 субъекта малого и среднего предпринимательства на общую сумму 3225,80646 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 3000,0 тыс. рублей, средств краевого бюджета – 225,80646 тыс. рублей). Из местных бюджетов на условиях софинансирования выделено 242,919 тыс. рублей.  В рамках мероприятия «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) монопрофильных муниципальных образований, содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства» поддержано 2 монопрофильных поселений на общую сумму 3225,80646 тыс. рублей тыс. рублей (4 субъекта малого предпринимательства – получатели поддержки, которые создадут 8 новых рабочих мест):  - городское поселение «Первомайское» - сумма поддержки 1898,312 тыс. рублей;  - городское поселение «Город Краснокаменск» - сумма поддержки 1327,493 тыс. рублей. |
| **21. Повышение инвестиционной активности бизнеса** |  |  |  |
| 21.1 Стимулирование инвестиционного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства | Министерство экономического развития Забайкальского края | 2014-2020 гг. | Для снижения расходов субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов в 2014-2015 гг. реализовывалось мероприятие по субсидированию процентной ставки по инвестиционным кредитам. По результатам проведенных конкурсных отборов признаны победившими:  - в 2014 году 10 субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 5,41 млн. рублей;  - в 2015 году 19 субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 10 млн. рублей;  - в 2016 году 16 субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 10,0 млн. рублей;  - в 2017 году мероприятие не реализовывалось в связи тем, что поддержка оказывалась в условиях ограниченных бюджетных возможностей. |
| 21.2 Привлечение средств ОАО «МСП Банк» для финансирования инвестиционных проектов | Организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП | 2014-2020 гг. | За счет средств «МСП Банка» предоставлены в 2017 году поддержку в виде 8 микрозаймов на общую сумму 8,1 млн. рублей. |
| 21.3 Организация «инвестиционных сессий» в муниципальных образованиях в целях поиска и поддержки (продвижения) инвестиционных проектов. | Министерство экономического развития Забайкальского края, организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП, кредитные организации, органы местного самоуправления | 2014-2020 гг. | «Инвестиционные сессии» в муниципальных образованиях в целях поиска и поддержки (продвижения) инвестиционных проектов в 2015 и 2016 годах не проводились. В 2017 году принято решение о возобновлении работы «инвестиционных сессия» в 2018-2020 годах. |
| 21.5 Мониторинг и систематизация информации о реализации инвестиционных бизнес-проектов | Министерство экономического развития Забайкальского края | 2014-2020 гг. | В соответствии с распоряжением Правительства Забайкальского края «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра инвестиционных проектов и инвестиционных предложений Забайкальского края и реестра инфраструктурных площадок в Забайкальском крае» от 16 февраля 2015 года № 51-р ведется реестр ключевых инвестиционных проектов, в том числе включенных в Перечень первоочередных (распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 №3411п-П16).  По состоянию на конец 2017 года в реестр включено 38 инвестиционных проектов с общей суммой необходимых вложений около 800 млрд. руб. Реализация данных проектов позволит создать более 22 тысяч рабочих мест и обеспечить потенциальные налоговые поступления в объеме более 29 млрд. руб. в год в бюджеты всех уровней к 2036 году. |
| **22. Развитие взаимодействия**  **бизнеса и власти** |  |  |  |
| 22.1 Развитие института Уполномоченного по защите прав предпринимателей | Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей | 2014-2020 гг. | В муниципальных районах Забайкальского края назначено 6 общественных помощников Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Забайкальском крае: в Агинском, Балейском, Нерчинско-Заводском, Тунгокоченском, Нерчинском районах, в городских округах «Город Чита» и «Поселок Агинское». |
| 22.2 Создание Регионального центра инжиниринга как инструмента повышения технологического и организационного уровня субъектов малого и среднего предпринимательства | Министерство экономического развития Забайкальского края | 2014-2020 гг. | В целях повышения технологической готовности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет разработки (проектирования) технологических и технических процессов и обеспечения решения проектных, инженерных, технологических и организационно-внедренческих задач, возникающих у субъектов малого и среднего предпринимательства; поддержки технологического развития, проведения модернизации и внедрения новых технологий на производственных предприятиях малого и среднего бизнеса в 2014 году в Забайкальском крае создан региональный центр инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – РЦИ).  В 2017 году РЦИ предоставлена субсидия в размере 10 млн. рублей: 0,7 млн. рублей за счет краевого бюджета и 9,3 млн. рублей за счет федерального бюджета. Денежные средства освоены в полном объеме, количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку составило 98 единиц. |
| 22.3 Увеличение расходов на финансирование подпрограммы «Стимулирование инновационного развития» государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» | Министерство экономического развития Забайкальского края | 2014-2020 гг. | Мероприятие не реализовывалось ввиду дефицита краевого бюджета. |
| **23. Популяризация предпринимательской деятельности и совершенствование кадрового потенциала бизнеса** |  |  |  |
| 23.1 Создание образовательного центра для субъектов малого и среднего предпринимательства | Министерство экономического развития Забайкальского края | 2014-2020 гг. | В 2017 году в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» реализовывалось мероприятие по предоставлению субсидии на реализацию мероприятия «Поддержка и развитие молодежного предпринимательства». Объем финансирования мероприятия составил 3402,6560 тыс. рублей (3164,47008 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 238,47 тыс. рублей – средства краевого бюджета). Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно) завершивших обучение, направленное на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий составило 775 человек; обученные – по основной образовательной программе (выдача удостоверений) – 200 человек, вовлеченных в реализацию мероприятий – 2 457 человек. |
| 23.2 Проведение мастер-классов с привлечением лучших практик ведения предпринимательской деятельности в различных сферах | Министерство экономического развития Забайкальского края, Организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП, Торгово-промышленная палата Забайкальского края, Читинский филиал РАНХиГС при Президенте Российской Федерации | 2014-2020 гг. | В 2017 году в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» реализовывалось мероприятие по предоставлению субсидии на реализацию мероприятия «Поддержка и развитие молодежного предпринимательства». Объем финансирования мероприятия составил 3402,6560 тыс. рублей (3164,47008 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 238,47 тыс. рублей – средства краевого бюджета). Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно) завершивших обучение, направленное на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий составило 775 человек; обученные – по основной образовательной программе (выдача удостоверений) – 200 человек, вовлеченных в реализацию мероприятий – 2 457 человек.  Проводились образовательные программы: обучающий курс «Бизнес-школа» (94 участника); открытый урок с участием действующих предпринимателей - 741 чело-век; деловая игра «Ты – предприниматель» - 374 чело-века; конкурс по предпринимательству среди 34 участников было выбрано 3 победителя; тематическая ин-формационно-образовательной смены по предпринимательству (160 участников); созданы и модерируются 2 групп и страница по молодежному предпринимательству в социальных сетях и сервисах (https://vk.com/molpred75,https://www.facebook.com/molpred75/ https://www.instagram.com/molpred75/); реализована образовательная программа с привлечением бизнес-тренеров и экспертов обучено 207 человек города Чита и кустовые семинары организованы в муниципальных районах Забайкальского края, а именно - Борзинский район, Забайкальский район, Оловяннинский район, Шилкинский район, Чернышевский район, Нерчинский район, Агинский район, Могойтуйский район, Дульдургниский район, Краснокаменский район, Петровск-Забайкальский район. |
| 23.3 Публикация печатных изданий о государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Забайкальском крае | Министерство экономического развития Забайкальского края | 2014-2020 гг. | В газете «Азия-Экспресс» (тираж 4000 экз.) публиковалась следующая информация о государственной поддержке малого и среднего предпринимательства:  - нормативные правовые акты о порядках конкурсных отборов для предоставления субсидий и грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, бюджетам муниципальных образований;  - объявления о проведении вышеуказанных конкурсных отборов.  В 2015 году подготовлено 100 экз. брошюры «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства». |
| 23.4 Организация взаимодействия профессиональных учебных заведений с малыми и средними предприятиями. | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Министерство экономического развития Забайкальского края, профессиональные образовательные организации | 2014-2020 гг. | Читинский филиал РАНХиГС проводятся краткосрочные курсы по предпринимательской деятельности. Ежегодно данные курсы проходят более 40 начинающих предпринимателей в целях подготовки документов для участия в мероприятии по предоставлению грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства. |
| **24. Расширение взаимодействия малого и среднего бизнеса с другими субъектами экономического пространства** |  |  |  |
| 24.1 Заключение межрегиональных соглашений по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства | Министерство экономического развития Забайкальского края | 2014-2020 гг. | В рамках действующих соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Правительством Забайкальского края и Правительством Иркутской области, Правительством Забайкальского края Правительством Бурятии, заключенных ранее, осуществляется межрегиональное развитие малого и среднего предпринимательства.  Межрегиональные соглашения по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в 2015, 2016 и 2017 годах не заключались. |
| 24.2 Проведение (принятие участия) межрегиональных встреч по рассмотрению вопросов взаимодействия и сотрудничества в сфере развития малого и среднего предпринимательства | Министерство экономического развития Забайкальского края | 2014-2020 гг. | 23-24 ноября 2017 года в VII Всероссийская конференция «Развитие системы инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в городе Челябинске приняли участи и выступили с докладом заместитель министра экономического развития Забайкальского края Е.Р.Шулимова и начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |
| 24.3 Реализация на территории Забайкальского края кластерной политики | Министерство экономического развития Забайкальского края | 2014-2020 гг. | В 2017 году данное мероприятие не реализовывалось. |