**Отчет о выполнении Плана реализации государственной программы Забайкальского края**

**«Экономическое развитие» за 2018 год**

| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия,****ведомственной целевой программы, контрольного события** | **Ответственный исполнитель** | **Статус****контрольного события****(выполнено/не выполнено)** | **Результат реализации мероприятий** | **Причины невыполнения, предложения по реализации мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Подпрограмма 1. «Стимулирование инвестиционной деятельности в Забайкальском крае»** |  |  |  |  |
| **1.1.** | **Основное мероприятие «Государственная поддержка инвестиционной и инновационной деятельности, завоза продукции (товаров) в населенные пункты с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) в Забайкальском крае, градообразующих организаций промышленности и приоритетных организаций, составляющих экономическую основу Забайкальского края»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерстваС.А.Климович, начальник отделагосударственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политикиМ.Б.Ванчикова, начальник отдела потребительского рынка и денежных доходовЛ.В.Сверкунова  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1.1.Заключение Соглашений о предоставлении из бюджета Забайкальского края субсидии юридическому лицу (за исключением государственного учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческихпродуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ,оказанием услуг | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,начальник отдела потребительского рынка и денежных доходовЛ.В.Сверкунова | Выполнено частично | В рамках мероприятия подпрограммы юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям оказана государственная поддержка на сумму 707,622 тыс. руб. на возмещение части транспортных расходов по доставке 524,523 тонн продукции в населенные пункты с ограниченными сроками завоза грузов. Заключено 9 соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета Забайкальского края субсидии юридическому лицу (за исключением государственного учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг). | Не использован лимит по мероприятию (436,699 тыс .рублей) в связи с изменениями региональной нормативной правовой базы в 2017 году, в соответствии с которой определен исчерпывающий перечень расходов, которые могут быть включены в состав транспортных расходов: расходы на ГСМ (согласно установленной распоряжением Минтранс России от 14 марта 2008 года № АМ-23-р норме), заработную плату водителя (не более среднемесячной номинальной заработной платы работников крупных и средних организаций, сложившуюся по муниципальному району за рейс) и страховых взносов с нее, в связи с чем произошло уменьшение сумм выдаваемой субсидий. |
|  | Контрольное событие 1.1.2. Подготовка сводной информации об эффективности использования средств краевой государственной поддержки для рассмотрения на заседании Совета по вопросам кредитно-финансовой и инвестиционной политики края | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,начальник отделагосударственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политикиМ.Б.Ванчикова | Выполнено | Министерством экономического развития Забайкальского края подготовлено 15 анализов исполнения условий инвестиционных договоров организациями, получившими государственную поддержку.Информация об эффективности использования средств краевой государственной поддержки рассматривалась на заседаниях Совета по вопросам кредитно-финансовой и инвестиционной политики Забайкальского края 10 апреля 2018 года, 12 ноября 2018 года. |  |
|  | Контрольное событие 1.1.3. Обеспечение участия организаций Забайкальского края в мероприятиях федеральных институтов поддержки и развития инвестиционной деятельности | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерстваС.А.Климович | Выполнено | **В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 16 октября 2014 года № 1055 и деятельности Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона**Проект ПАО «ППГХО» «Освоение Аргунского и Жерлового месторождений. Строительство Рудника № 6» (далее – проект Рудник № 6) прошел процедуру конкурсного отбора в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2014 года № 1055 в конце 2016 года. После многочисленных обращений Правительства Забайкальского края в Правительство российской Федерации предприятию направлены средства в сумме 958,6 млн. рублей в декабре 2018 года (1 транш).В законе о федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено предоставление в 2019 году бюджетных ассигнований на второй этап строительства внешней инфраструктуры в рамках проекта «Рудник № 6» в размере 1,882 млрд. рублей, изменения в госпрограмму до настоящего времени не внесены.**В рамках конкурса «Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое развитие»** 30 января 2018 года принято участие в вебинаре на тему «Организация взаимодействия при реализации инвестиционных проектов с господдержкой/госучастием на базе проектного финансирования».Проведены организционно-информационные мероприятия весеннего , осеннего отборов региональных проектов в рамках Конкурса. Организации, заявленные от Забайкальского края отбор не прошли. |  |
| **1.2.** | **Основное мероприятие «Внедрение и реализация Стандарта деятельности органов исполнительной власти края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Забайкальском крае»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политики М.Б. Ванчикова |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.2.1. Обеспечение функционирования «одного окна» для инвесторов | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников, Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края И.П.Лизунова,начальник отделагосударственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политикиМ.Б. Ванчикова,начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерстваС.А.Климович,генеральный директор АО «Корпорация развития Забайкальского края»А.Б.Бирюков | Выполнено | Количество инвестиционных проектов, находящихся на сопровождении – 30. |  |
| **1.3.** | **Основное мероприятие «Информационная поддержка осуществления инвестиционной деятельности в Забайкальском крае»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников, Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края И.П.Лизунова,начальник отделагосударственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политикиМ.Б.Ванчикова,начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства А.С.Климович,генеральный директор АО«Корпорация развития Забайкальского края»А.Б.Бирюков |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.3.1. Обновление информации в Перечне инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Забайкальского края, Перечне инвестиционных предложений и перечне свободных производственных площадей и земельных участков на территории Забайкальского края, обеспечение размещения данной информации в сети «Интернет» на Забайкальском инвестиционном портале | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерстваА.С.Климович | Выполнено | В соответствии с распоряжением Правительства Забайкальского края от 16 февраля 2015 года № 51-р «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра инвестиционных проектов и инвестиционных предложений Забайкальского края и реестра инфраструктурных площадок в Забайкальском крае» проводится ежеквартальная актуализация реестра инвестиционных проектов и инвестиционных предложений и реестра инфраструктурных площадках в Забайкальском крае. Информация публикуется на инвестиционном портале Забайкальского края и на официальном сайте Министерства экономического развития Забайкальского края.По итогам 3 квартала 2018 года в реестры включен 41 инвестиционный проект, 20 инвестиционных предложений и 104 свободных инфраструктурных площадки (информация за 2018 год будет сформирована в феврале 2019 года).  |  |
|  | Контрольное событие 1.3.2. Обновление информации на Забайкальском инвестиционном портале | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края И.П.Лизунова,начальник отделагосударственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политикиМ.Б. Ванчикова,генеральный директор АО «Корпорация развития Забайкальского края» (микрофинансовая организация)А.Б.Бирюков | Выполнено | В текущем году интерфейс Забайкальского инвестиционного портала был обновлен: навигация на портале стала более удобной, внедрены понятные заголовки разделов, подразделов, страниц, трехуровневая система вложенности, якорные информационные блоки, навигационная карта. Доработан единый стиль инвестиционного портала. Забайкальский инвестиционный портал предусматривает подачу заявки для реализации инвестиционного проекта и получения государственной поддержки инвестиционной деятельности в электронной форме. Для инвесторов работает канал прямой связи. С целью доведения актуальной информации до субъектов инвестиционной деятельности, а также актуализации информации, размещаемой на инвестиционном портале, проводится своевременная актуализация региональных инвестиционных предложений, паспортов инвестиционных проектов (по согласованию с инвестором) и «историй успеха» (примеров успешной реализации инвестиционных проектов). Всего размещена информация о 121 инвестиционном предложении, проектах, «историях успеха», площадках и т.п. |  |
| **1.4.** | **Основное мероприятие «Развитие механизмов государственно-частного партнерства»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерстваА.С.Климович |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.4.1. Реализация Плана мероприятий по развитию институциональной среды в сфере государственно-частного партнерства на территории Забайкальского края на 2017−2018 годы, утвержденного распоряжением Правительства Забайкальского края от 21 ноября 2017 года № 496-р  | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства А.С.Климович | Выполнено частично | План реализуется:1. 23 января 2018 года принято распоряжение Правительства Забайкальского края № 6-р «Об утверждении Перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о государственно-частном партнерстве». Перечень размещен на инвестпортале Забайкальского края (пункт 13 Плана);2. Распоряжением Правительства Забайкальского края от 22 мая 2018 года № 215-р Совет по улучшению инвестиционного климата, взаимодействию с инвесторами и развитию государственно-частного партнерства, утвержденный распоряжением Правительства Забайкальского края от 17 января 2012 года № 4-р, наделен полномочиями по подготовке предложений по вопросам улучшения инвестиционного климата в Забайкальском крае и развитию государственно-частного партнерства, в том числе предложений о целесообразности реализации проектов государственно-частного партнерства и заключении концессионных соглашений на территории Забайкальского края (пункт 3 Плана);3. На инвестиционном портале Забайкальского края создан раздел «ГЧП», содержащий информацию о политике Забайкальского края в сфере ГЧП и иных вопросах развития ГЧП (пункт 11 Плана);4. Разработан проект распоряжения Правительства Забайкальского края «Об определении организации, осуществляющей подготовку и сопровождение проектов государственно-частного, муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений». Проект согласован с заинтересовааными органами исполнительной власти. В связи с отсутствием полномочий Правительства Забайкальского края по определению организации, осуществляющей подготовку и сопровождение проектов государственно-частного, муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений, установлению ее функций и полномочий распоряжение было отклонено ГПУ (пункт 2 Плана);5. Формируется план развития общественной инфраструктуры (сроком не менее чем на 6 лет) с указанием сроков создания (реконструкции) объектов, ответственных исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, способов реализации (в том числе с использованием механизмов ГЧП), планируемых источников финансирования. Собраны предложения исполнительных органов государственной власти и муниципальных образований Забайкальского края (пункт 12 Плана);5 Комиссия по рассмотрению вопросов реализации проектов государственно-частного, муниципально-частного партнерства на территории Забайкальского края образована распоряжением Правительства Забайкальского края от 25 июля 2017 года № 322-р (пункт 4) |  |
|  | Контрольное событие 1.4.2.Консультирование органов местного самоуправления и исполнительных органов государственной власти по вопросам развития механизмов государственно-частного партнерства | Заместитель министра экономического развития Забайкальского краяА.И.Садовниковначальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерстваС.А.Климович | Выполнено | По обращению органов местного самоуправления и исполнительных органов государственной власти ведется консультирование по вопросам развития механизмов государственно-частного партнерства. |  |
| **1.5.** | **Основное мероприятие «Создание и развитие на территории края индустриальных (промышленных) парков»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства А.С.Климович |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.5.1. Контрольное событие: Размещение в телекоммуникационной сети «Интернет» информации о промышленных парках Забайкальского края для поиска потенциальных резидентов и инвесторов. | Заместитель министра экономического развития Забайкальского краяА.И.Садовников,начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерстваС.А.Климович,генеральный директор АО «Корпорация развития Забайкальского края»А.Б.Бирюков | Выполнено | Информация о промышленных парках Забайкальского края размещена на инвестпортале Забайкальского края, сайте Минэкономразвития Забайкальского края в целях поиска потенциальных резидентов и инвесторов. |  |
| **1.6.** | **Основное мероприятие «Содействие созданию территорий опережающего социально-экономического развития и особых экономических зон»** | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края И.П.Лизунова,заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерстваА.С.Климович, начальник отдела развития экономики муниципальных образованийТ.В.Тирских |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.6.1. Проработка возможности и целесообразности создания ТОСЭРов на территории муниципальных образований Забайкальского края  | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края И.П.Лизунова,заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников, начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерстваС.А.Климовичначальник отдела развития экономики муниципальных образованийТ.В.Тирских | Выполнено | В 2018 году подготовлена заявка на создание ТОСЭР «Северное Забайкалье» и направлена в Минэкономразвития России (от 19 октября 2018 года № 2035-АК) и Правительство РФ (от 19 октября 2018 года № 2036-АК). Заявка была отклонена в связи с действующим мораторием на создание ТОСЭР на территориях не входящих в ДФО и не являющихся моногородами (от 30 октября 2018 года №31637-ВЖ/Д14и).В связи с включением Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа (Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 03 ноября 2018 года № 632) работа по созданию ТОСЭР на территории края продолжена. |  |
|  | Контрольное событие 1.6.2.Проведение работы по привлечению инвесторов на территорию ТОСЭР «Краснокаменск» | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края И.П.Лизунова,начальник отдела развития экономики муниципальных образованийТ.В.Тирских, генеральный директор АО «Корпорация развития Забайкальского края»А.Б.Бирюков | Выполнено | В реестре резидентов ТОСЭР 5 организаций: 2017 год - ООО «Медицинский центр «Азбука здоровья», АО «Атомспеццемент», ООО «Краснокаменский сурьмяный комбинат», ООО «Краснокаменскпромстрой»; 2018 год - «Организация птицефабрики в г. Краснокаменск» |  |
| **1.7.** | **Основное мероприятие «Реализация масштабного инвестиционного проекта «Создание площадки, обеспеченной коммунальной и транспортной инфраструктурой, для размещения новых производств в городе Краснокаменске с целью диверсификации экономики моногорода»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства А.С.Климович, генеральный директор АО «ЗабИнвестФонд» микрофинансовая организация)А.Б.Бирюков |  |  |  |
|  | 1.7.1.Контрольное событие: Мониторинг хода реализации масштабного инвестиционного проекта «Создание площадки, обеспеченной коммунальной и транспортной инфраструктурой, для размещения новых производств в городе Краснокаменске с целью диверсификации экономики моногорода» | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства А.С.Климович,генеральный директор АО «ЗабИнвестФонд»(микрофинансовая организация)А.Б.Бирюков | Выполнено | Сроки реализации проекта перенесены на более поздний период в связи с изменением планов по реализации инвестиционных проектов потенциальных резидентов промышленного парка «Краснокаменск». В настоящее время деятельность не осуществляется. Соответствующие изменения внесены в госпрограмму (25 сентября 2018 года № 388). |  |
| **1.8.** | **Основное мероприятие «Реализация масштабного инвестиционного проекта «Организация специализированного комплекса «Лесной Терминал» в пгт. Забайкальск, Забайкальского края»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,начальник отделагосударственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политикиМ.Б. Ванчикова |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.8.1. Подготовка сводной информации о реализации масштабного инвестиционного проекта | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,начальник отделагосударственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политикиМ.Б. Ванчикова | Выполнено | Министерством экономического развития Забайкальского края подготовлен анализ исполнения условий инвестиционного договора. |  |
| **1.9** | **Основное мероприятие «Реализация масштабного инвестиционного проекта «Организация универсального терминально-логистического комплекса в пгт. Забайкальск, Забайкальского края»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,начальник отделагосударственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политикиМ.Б. Ванчикова |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.9.1. Подготовка сводной информации о реализации масштабного инвестиционного проекта | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,начальник отделагосударственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политикиМ.Б. Ванчикова | Выполнено | Министерством экономического развития Забайкальского края подготовлен анализ исполнения условий инвестиционного договора. |  |
| **1.10.** | **Основное мероприятие «Реализация масштабного инвестиционного проекта «Организация производства по переработке отвалов забалансовой руды Завитинского месторождения»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,начальник отделагосударственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политикиМ.Б. Ванчикова |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.10.1. Подготовка сводной информации о реализации масштабного инвестиционного проекта | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,начальник отделагосударственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политикиМ.Б. Ванчикова | Выполнено | Министерством экономического развития Забайкальского края подготовлен анализ исполнения условий инвестиционного договора. |  |
| **2.** | **Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Забайкальском крае»** | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  |  |  |
| **2.1.** | **Основное мероприятие «Информационно-аналитическая и организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»** | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.1.1.Проведение информационной кампании среди субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях, с целью освещения деятельности центра поддержки предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | Выполнено | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную поддержку, от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства Забайкальского края составила 5 %  |  |
| **2.2.** | **Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»** | Начальник отдела малого и среднего предпринимательстваН.В.Белова |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.2.1.Участие в рассмотрении мероприятий субъектов Российской Федерации, бюджетами которых в 2019 году предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, проводимом Министерством экономического развития Российской Федерации | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Беловаисполнительный директор НМК Фонд поддержки малого предпринимательства Забайкальского краяР.В.Асташов | Выполнено частично | Заявка подана в установленные Министерством Экономического развития Российской Федерации сроки (30 января 2019 года) | Срок приема заявок для рассмотрения мероприятий субъектов Российской Федерации, бюджетами которых в 2019 году предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, был установлен Министерством экономического развития РФ с 22 по 30 января 2019 года. |
|  | Контрольное событие 2.2.2. Внесение изменений в постановление Правительства Забайкальского края от 23 мая 2016 года № 203 «Об утверждении Порядка об использовании бюджетных ассигнований на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства»  | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | Выполнено | Постановлением Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213 постановление Правительства Забайкальского края от 23 мая 2016 года № 203 «Об утверждении Порядка об использовании бюджетных ассигнований на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства» признано утратившим силу. Постановление Правительства Забайкальского края от 25 мая 2018 года «О внесении изменений в постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213. |  |
|  | Контрольное событие 2.2.3. Внесение изменений в действующие Порядки конкурсных отборов для предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства и порядок рассмотрения в целях предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на условиях софинансирования в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) монопрофильных муниципальных образований, содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства утвержденные приказами Министерства экономического развития Забайкальского края от 31 мая 2017 года № 55-од, от 26 июня 2017 года № 66-од" | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | Выполнено | Приказы Минэкономразвития Забайкальского от 30 мая 2018 года № 55-од «О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития Забайкальского края от 31 мая 2017 года № 55-од», от 29 мая 2018 года № 54 «О внесении изменений в Порядок конкурсных отборов для предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие», утвержденный приказом Министерства экономического развития Забайкальского края от 26 июня 2017 года № 66-од». |  |
|  | Контрольное событие 2.2.4.Объявление конкурсных отборов для предоставления субсидий организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства и приема документов для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на условиях софинансирования в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) монопрофильных муниципальных образований, содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательстваН.В.Белова | Выполнено | Распоряжения Министерства экономического развития Забайкальского края от 29 мая 2018 года № 54, от 30 мая 2018 года № 22-р «О проведении конкурсных отборов для предоставления в 2018 году субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие»; Распоряжения Минэкономразвития Забайкальского края от 01 июня 2018 года № 25-р, 30 августа 2018 года № 48-р, от 25 октября 2018 года № 49-р, от 07 ноября 2018 года № 51, от 13 ноября 2018 года № 54 «О начале приема документов, представляемых администрациями монопрофильных муниципальных образований Забайкальского края, для рассмотрения (согласования) мероприятий в целях предоставления в 2018 году субсидий из бюджета Забайкальского края бюджетам монопрофильных муниципальных образований Забайкальского края на реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) монопрофильных муниципальных образований, содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства». |  |
|  | Контрольное событие 2.2.5.Подведение итогов конкурсного отбора для получения субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства; субсидий бюджетам муниципальных образований на условиях софинансирования в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) монопрофильных муниципальных образований, содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательстваН.В.Белова | Выполнено | Протоколы заседаний конкурсной комиссии по предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидий и грантов в форме субсидий в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» от 14 июня 2018 года № 7, № 8, от 09 июля 2018 № 18, от 20 сентября 2018 № 30, от 12 октября 2018 № 31, от 16 ноября 2018 № 37, от 20 ноября 2018 № 38, от 26 ноября 2018 № 39. |  |
| **2.3.** | **Мероприятие «Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства»** | Начальник отдела малого и среднего предпринимательстваН.В.Белова |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.3.1.Внесение изменений в Порядок конкурсного отбора для предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие», утвержденный приказом Министерства экономического развития Забайкальского края от 26 июня 2017 года № 66-од | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | Выполнено | Приказ Минэкономразвития Забайкальского края от 29 мая 2018 года № 54 «О внесении изменений в Порядок конкурсных отборов для предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие», утвержденный приказом Министерства экономического развития Забайкальского края от 26 июня 2017 года № 66-од» |  |
|  | Контрольное событие 2.3.2.Объявление конкурсного отбора для предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | Выполнено | Распоряжение Министерства экономического развития Забайкальского края от 30 мая 2018 года № 22-р «О проведении конкурсных отборов для предоставления в 2018 году субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие». |  |
|  | Контрольное событие 2.3.3.Подведение итогов конкурсного отбора по представлению субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | Выполнено | Протокол заседания Конкурсной комиссии по предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидий и грантов в форме субсидий в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» от 14 июня 2018 года № 8. |  |
|  | Контрольное событие 2.3.4.Оказание поддержки региональным центром инжинирингасубъектам малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | Выполнено частично |  | В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии количество поддержанных субъектов МСП будет известно по итогам предоставления отчетности до 01 апреля 2019 года. |
| **2.4.** | **Мероприятие «Предоставление субсидий на создание и увеличение капитализации гарантийных организаций (фондов поручительств)»** | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.4.1.Внесение изменений в Порядок конкурсного отбора для предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие», утвержденный приказом Министерства экономического развития Забайкальского края от 26 июня 2017 года № 66-од | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | Выполнено | Приказ Минэкономразвития Забайкальского края от 29 мая 2018 года № 54 «О внесении изменений в Порядок конкурсных отборов для предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие», утвержденный приказом Министерства экономического развития Забайкальского края от 26 июня 2017 года № 66-од». |  |
|  | Контрольное событие 2.4.2.Объявление конкурсного отбора для предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на создание и увеличение капитализации гарантийных организаций (фондов поручительств) | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | Выполнено | Распоряжение Министерства экономического развития Забайкальского края от 30 мая 2018 года № 22-р «О проведении конкурсных отборов для предоставления в 2018 году субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие». |  |
|  | Контрольное событие 2.4.3.Подведение итогов конкурсного отбора по представлению субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на создание и увеличение капитализации гарантийных организаций (фондов поручительств) | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | Выполнено | Протокол заседания Конкурсной комиссии по предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидий и грантов в форме субсидий в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» от 14 июня 2018 года № 7. |  |
|  | Контрольное событие 2.4.4.Оказание поддержки гарантийными организациями (фондами поручительств) субъектам малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | Выполнено частично |  | В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии количество поддержанных субъектов МСП будет известно по итогам предоставления отчетности до 01 апреля 2019 года. |
| **2.5.** | **«Предоставление субсидий на создание и (или) развитие центров поддержки предпринимательства»** | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.5.1.Внесение изменений в Порядок конкурсного отбора для предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие», утвержденный приказом Министерства экономического развития Забайкальского края от 26 июня 2017 года № 66- од | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | Выполнено | Приказ Минэкономразвития Забайкальского края от 29 мая 2018 года № 54 «О внесении изменений в Порядок конкурсных отборов для предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие», утвержденный приказом Министерства экономического развития Забайкальского края от 26 июня 2017 года № 66-од». |  |
|  | Контрольное событие 2.5.2.Объявление конкурсного отбора для предоставления субсидий на создание и (или) развитие центров поддержки предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | Выполнено | Распоряжение Министерства экономического развития Забайкальского края от 09 июня 2018 года № 29-р «О проведении конкурсных отборов для предоставления в 2018 году субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие». |  |
|  | Контрольное событие 2.5.3.Подведение итогов конкурсного отбора по представлению субсидий на создание и (или) развитие центров поддержки предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | Выполнено | Протокол заседания Конкурсной комиссии по предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидий и грантов в форме субсидий в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» от 25 июня № 14. |  |
|  | Контрольное событие 2.5.4.Оказание поддержки центром поддержки предпринимательства субъектам малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | Выполнено частично  |  | В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии количество поддержанных субъектов МСП будет известно по итогам предоставления отчетности до 01 апреля 2019 года. |
| **2.6.** | **«Предоставление субсидий на создание и (или) развитие центров инноваций социальной сферы»** | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.6.1.Внесение изменений в Порядок конкурсного отбора для предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие», утвержденный приказом Министерства экономического развития Забайкальского края от 26 июня 2017 года № 66- од | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | Выполнено | Приказ Минэкономразвития Забайкальского края от 29 мая 2018 года № 54 «О внесении изменений в Порядок конкурсных отборов для предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие», утвержденный приказом Министерства экономического развития Забайкальского края от 26 июня 2017 года № 66-од». |  |
|  | Контрольное событие 2.6.2Объявление конкурсного отбора для предоставления субсидийна создание и (или) развитие центров инноваций социальной сферы | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | Выполнено | Распоряжение Министерства экономического развития Забайкальского края от 09 июня 2018 года № 29-р «О проведении конкурсных отборов для предоставления в 2018 году субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие». |  |
|  | Контрольное событие 2.6.3.Подведение итогов конкурсного отбора по представлению субсидий на создание и (или) развитие центров инноваций социальной сферы | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | Выполнено | Протокол заседания Конкурсной комиссии по предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидий и грантов в форме субсидий в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» от 25 июня 2018 года № 16. |  |
|  | Контрольное событие 2.6.4.Оказание поддержки центром инноваций социальной сферы субъектам малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | Выполнено частично |  | В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии количество поддержанных субъектов МСП будет известно по итогам предоставления отчетности до 01 апреля 2019 года. |
| **2.7.** |  **«Предоставление субсидий на реализацию мероприятия «Поддержка и развитие молодежного предпринимательства»** | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.7.1.Внесение изменений в Порядок конкурсного отбора для предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие», утвержденный приказом Министерства экономического развития Забайкальского края от 26 июня 2017 года № 66- од  | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | Выполнено | Приказ Минэкономразвития Забайкальского края от 29 мая 2018 года № 54 «О внесении изменений в Порядок конкурсных отборов для предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие», утвержденный приказом Министерства экономического развития Забайкальского края от 26 июня 2017 года № 66-од». |  |
|  | Контрольное событие 2.7.2Объявление конкурсного отбора для предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на реализацию мероприятия «Поддержка и развитие молодежного предпринимательства» | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | Выполнено | Распоряжение Министерства экономического развития Забайкальского края от 09 июня 2018 года № 29-р «О проведении конкурсных отборов для предоставления в 2018 году субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие». |  |
|  | Контрольное событие 2.7.3.Подведение итогов конкурсного отбора по представлению субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на реализацию мероприятия «Поддержка и развитие молодежного предпринимательства» | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | Выполнено | Протокол заседания Конкурсной комиссии по предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидий и грантов в форме субсидий в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» от 25 июня 2018 года № 12. |  |
|  | Контрольное событие 2.7.4. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | Выполнено | Количество субъектов малого предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченными в реализацию мероприятий, составило 43 ед. |  |
| **2.8** |  **«Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества»** | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.8.1.Внесение изменений в Порядок конкурсного отбора для предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие», утвержденный приказом Министерства экономического развития Забайкальского края от 26 июня 2017 года № 66- од  | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | Выполнено | Приказ Минэкономразвития Забайкальского края от 29 мая 2018 года № 54 «О внесении изменений в Порядок конкурсных отборов для предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие», утвержденный приказом Министерства экономического развития Забайкальского края от 26 июня 2017 года № 66-од». |  |
|  | Контрольное событие 2.8.2.Объявление конкурсного отбора для предоставления субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | Выполнено | Распоряжение Министерства экономического развития Забайкальского края от 09 июня 2018 года № 28-р «О проведении конкурсного отбора для предоставления в 2018 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие». |  |
|  | Контрольное событие 2.8.3.Подведение итогов конкурсного отбора по представлению субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | Выполнено | Протокол заседания Конкурсной комиссии по предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидий и грантов в форме субсидий в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» от 25 июня 2018 года № 10. |  |
|  | Контрольное событие 2.8.4.Оказание поддержки центром молодежного инновационного творчества субъектам малого и среднего предпринимательства |  | Выполнено | Количество субъектов малого предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченными в реализацию мероприятий, составило 1 ед. |  |
| **2.9.** | **«Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) монопрофильных муниципальных образований, содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства** | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.9.1. Внесение изменений в Порядок подачи документов, представляемых администрациями монопрофильных муниципальных образований Забайкальского края, для рассмотрения (согласования) мероприятия в целях предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края бюджетам монопрофильных муниципальных образований Забайкальского края на реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) монопрофильных муниципальных образований, содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, утвержденный приказом Министерства экономического развития Забайкальского края от 31 мая 2017 года № 55-од  | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | Выполнено | Приказ Минэкономразвития Забайкальского от 30 мая 2018 года № 55-од «О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития Забайкальского края от 31 мая 2017 года № 55-од». |  |
|  | Контрольное событие 2.9.2. Прием документов от муниципальных образований для предоставления их бюджетам субсидий на условиях софинансирования в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) монопрофильных муниципальных образований, содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | Выполнено | Распоряжения Минэкономразвития Забайкальского края от 01 июня 2018 года № 25-р, 30 августа 2018 года № 48-р, от 25 октября 2018 года № 49-р, от 07 ноября 2018 года № 51, от 13 ноября 2018 года № 54 «О начале приема документов, представляемых администрациями монопрофильных муниципальных образований Забайкальского края, для рассмотрения (согласования) мероприятий в целях предоставления в 2018 году субсидий из бюджета Забайкальского края бюджетам монопрофильных муниципальных образований Забайкальского края на реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) монопрофильных муниципальных образований, содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства». |  |
|  | Контрольное событие 2.9.3.Подведение итогов рассмотрения документов муниципальных образований для предоставления их бюджетам субсидий на условиях софинансирования в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) монопрофильных муниципальных образований, содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | Выполнено | Протоколы заседаний Конкурсной комиссии по предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидий и грантов в форме субсидий в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» от 09 июля 2018 № 18, от 20 сентября 2018 № 30, от 12 октября 2018 № 31, от 16 ноября 2018 № 37, от 20 ноября 2018 № 38, от 26 ноября .2018 № 39. |  |
|  | Контрольное событие 2.9.4.Оказание поддержки субъектам малого предпринимательства в рамках реализации программ, подпрограмм монопрофильных муниципальных образований, содержащих мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | Выполнено | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка, составила 13 ед. |  |
| **2.11.** | **Мероприятие «Субсидирование юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»** | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.11.1.Внесение изменений в постановление Правительства Забайкальского края от 23 мая 2016 года № 203«Об утверждении Порядка об использовании бюджетных ассигнований на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства» | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | Выполнено | Постановлением Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213 постановление Правительства Забайкальского края от 23 мая 2016 года № 203 «Об утверждении Порядка об использовании бюджетных ассигнований на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства» признано утратившим силу. Постановление Правительства Забайкальского края от 25 мая 2018 года «О внесении изменений в постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213. |  |
|  | Контрольное событие 2.11.2.Утверждение Порядков для предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства  | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | Выполнено | Приказ Минэкономразвития Забайкальского края от 26 июля 2018 года № 80-од «Об утверждении Порядка конкурсных отборов для предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие». |  |
|  | Контрольное событие 2.11.3.Объявление конкурсного отбора для предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства  | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | Выполнено | Распоряжения Минэкономразвития Забайкальского края от 21 июня 2018 года № 32-р, от 07 августа 2018 года № 41-р, от 21 июня 2018 года № 32-р, от 07 августа 2018 года № 41-р «О проведении конкурсных отборов для предоставления в 2018 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие». |  |
|  | Контрольное событие 2.11.4.Подведение итогов конкурсных отборов для получения субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства  | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | Выполнено | Протоколы заседаний Конкурсной комиссии по предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидий и грантов в форме субсидий в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» от 15 августа 2018 № 24, 20 августа 2018 № 25, от 20 сентября 2018 № 28, 15 августа 2018 № 23, от 20 сентября 2018 № 29. |  |
|  | Контрольное событие 2.11.5.Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | Выполнено | Количество субъектов малого предпринимательства, воспользовавшихся государственной поддержкой, составило 16 единиц. |  |
| **2.12.** | **Мероприятие** **«Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях модернизации производства»** | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.12.1. Разработка Порядка конкурсного отбора для предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях модернизации производства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | Выполнено | Приказ Минэкономразвития Забайкальского края от 26 июля 2018 года № 80-од «Об утверждении Порядка конкурсных отборов для предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие». |  |
|  | Контрольное событие 2.12.2.Объявление конкурсного отбора о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях модернизации производства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | Выполнено | Распоряжение Минэкономразвития Забайкальского края от 21 июня 2018 года № 32-р, от 07 августа 2018 года № 41-р «О проведении конкурсных отборов для предоставления в 2018 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие». |  |
|  | Контрольное событие 2.12.3.Подведение итогов конкурсного отбора о предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях модернизации производства  | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | Выполнено | Протоколы заседаний Конкурсной комиссии по предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидий и грантов в форме субсидий в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» от 15 августа .2018 № 24, 20 августа 2018 № 25, от 20 сентября 2018 № 28. |  |
|  | Контрольное событие 2.12.4.Оказание поддержки субъектам малого предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | Выполнено | Количество субъектов малого предпринимательства, воспользовавшихся государственной поддержкой, составило 9 единиц. |  |
| **2.13.** | **Мероприятие «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещение затрат по созданию мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет в детских дошкольных учреждениях»** | **Начальник отдела малого и среднего предпринимательства** **Н.В.Белова** |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.13.1. Разработка Порядка конкурсного отбора для предоставления муниципальных образований для предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещение затрат по созданию мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет в детских дошкольных учреждениях  | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | Выполнено | Приказ Минэкономразвития Забайкальского края от 26 июля 2018 года № 80-од «Об утверждении Порядка конкурсных отборов для предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» |  |
|  | Контрольное событие 2.13.2.Объявление конкурсного отбора о предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещение затрат по созданию мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет в детских дошкольных учреждениях | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | Выполнено | Распоряжение Минэкономразвития Забайкальского края от 21 июня 2018 года № 32-р, от 07 августа 2018 года № 41-р «О проведении конкурсных отборов для предоставления в 2018 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» |  |
|  | Контрольное событие 2.13.3.Подведение итогов конкурсного отбора о предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещение затрат по созданию мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет в детских дошкольных учреждениях | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | Выполнено | Протоколы заседаний Конкурсной комиссии по предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидий и грантов в форме субсидий в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» от 15 августа 2018 года № 23, от 20 сентября 2018 года № 29. |  |
|  | Контрольное событие 2.13.4.Оказание поддержки субъектам малого предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | Выполнено | Количество субъектов малого предпринимательства, воспользовавшихся государственной поддержкой, составило 7 единиц. |  |
| **2.14.** | **Основное мероприятие «Развитие потребительского рынка»** | **Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,****начальника отдела потребительского рынка и денежных доходов****Л.В.Сверкунова** |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.14.1Мониторинг проведения ярмарок в муниципальных районах (городских округах) Забайкальского края | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников, заместитель начальник отдела потребительского рынка и денежных доходовЛ.В.Сверкунова | Выполнено | По данным органов местного самоуправления в 2018 году на территории Забайкальского края проведено 980 ярмарок (на 55 больше запланированного). Перевыполнение показателя связано с активизацией ярмарочной торговли. |  |
| **2.5** | **Мероприятие «Организация участия организаций Забайкальского края в федеральном этапе Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников, начальник отдела потребительского рынка и денежных доходовЛ.В.Сверкунова |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.5.1.Проведение регионального конкурса по качеству товаров среди организаций Забайкальского края | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников, начальник отдела потребительского рынка и денежных доходовЛ.В.Сверкунова | Выполнено | В Забайкальском крае проведен ежегодный региональный конкурс по качеству товаров среди организаций Забайкальского края, который является первым этапом Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России». В 2018 году 8 предприятий – победителей Регионального конкурса приняли участие и стали лауреатами и дипломантами федерального этапа Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России». |  |
|  | **Мероприятие «Мониторинг состояния системы защиты прав потребителей»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников, начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов |  |  |  |
|  | Контрольное событие Создание региональной системы обеспечения защиты прав потребителей  | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников, начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов | Выполнено | Количество органов и организаций, входящих в систему защиты прав потребителей – 169. |  |
|  | **Мероприятие «Организация консультативной помощи в сфере защиты прав потребителей»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников, начальник отдела потребительского рынка и денежных доходовЛ.В.Сверкунова |  |  |  |
|  | Контрольное событие Организация консультативной помощи в сфере защиты прав потребителей  | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников, начальник отдела потребительского рынка и денежных доходовЛ.В.Сверкунова | Выполнено | Количество консультаций в сфере защиты прав потребителей – 1200. |  |
|  | **Мероприятие «Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников, начальник отдела потребительского рынка и денежных доходовЛ.В.Сверкунова |  |  |  |
|  | Контрольное событие Размещение и опубликование в средствах массовой информации сообщений направленных на повышение потребительской грамотности | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников, начальник отдела потребительского рынка и денежных доходовЛ.В.Сверкунова | Выполнено | Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации, направленных на повышение потребительской грамотности – 50. |  |
| **3.** | **Подпрограмма 3. «Стимулирование и государственная поддержка инновационной деятельности в Забайкальском крае»** | **Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства А.С.Климович** |  |  |  |
| **3.1.** | **Основное мероприятие «Содействие формированию внутреннего спроса на инновации»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства А.С.Климович |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3.1.1. Осуществление мониторинга установления рекомендуемых значений доли инновационных товаров, работ, услуг в совокупном годовом объеме закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, осуществляемых исполнительными органами государственной власти Забайкальского края, краевыми государственными учреждениями и краевыми государственными унитарными предприятиями, в соответствии с постановлением Правительства Забайкальского края от 29 мая 2015 года № 270 | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерстваА.С.Климович | Выполнено | По результатам проведенного мониторинга в 2017 году доля инновационных товаров, работ, услуг по сравнению с 2016 годом выросла с 1,2 % до 1,3 %. Низкая доля закупок инновационных товаров, работ, услуг связана со сложной финансовой ситуацией в крае, бюджетные ассигнования выделяются только на финансовое обеспечение первоочередных расходов, таких как, зарплата и другие социальные выплаты. (Мониторинг осуществляется 1 раз в год). |  |
| **3.2.** | **Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры поддержки инноваций в Забайкальском крае, обеспечивающей запуск и работу «инновационного лифта»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства А.С.Климович |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3.2.1.Мониторинг деятельности организаций инфраструктуры поддержки инноваций в Забайкальском крае | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства А.С.Климович | Выполнено  | В Забайкальском крае действуют организации инновационной инфраструктуры, такие как АО «Корпорация развития Забайкальского края», Забайкальский центр инжиниринга (РЦИ), является структурным подразделением АО «Корпорация развития Забайкальского края», ООО «Забайкальский центр трансфера технологий», Технико-внедренческий парк Забайкальского государственного университета, а также организации поддержки малого и среднего предпринимательства. |  |
| **3.3.** | **Основное мероприятие «Создание условий для улучшения взаимодействия научных и производственных организаций»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства А.С.Климович |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3.3.1. Мониторинг количества разработок ВУЗов и НИИ Забайкальского края, внедренных в производство | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства А.С.Климович | Выполнено | В целях создания благоприятных условий, развития деятельности малых инновационных предприятий, ускорения производственного освоения результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ученых, преподавателей, аспирантов и студентов в ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет» действует технико-внедренческий парк. В 2018 году на базе технико-внедренческого парка выполнено 28 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.  |  |
| **3.4** | **Основное мероприятие «Формирование Фонда развития промышленности Забайкальского края»** | Начальник отдела промышленной политики Т.С.Волкова |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3.4.1.Содействие промышленным предприятиям Забайкальского края в получении государственной поддержки на реализацию проектов модернизации и развития производства по средствам Фонда развития промышленности  | Начальник отдела промышленной политики Т.С.Волкова | Не выполнено |  В целях поддержки инвестиционных проектов в 2018 году Фонду была выделена субсидия в размере 18 млн. руб., которую планируется направить на поддержку следующих проектов:* организация серийного производства импортозамещающего горношахтного оборудования ООО «Завод Гормаш». Проект отклонен экспертным советома ФГАУ «ФРП»
* организация производства фронтальных погрузчиков ООО «Восток-Агро». Проект находится на стадии комплексной экспертизы ФГАУ «ФРП».
 | Учитывая, что решение о возможности софинансирования проекта ООО «Восток-Агро»может быть принято только после его одобрения экспертным советом ФГАУ «ФРП», заседание которого состоится во 2 квартале 2019 года, было принято решение об использовании остатков средств субсидии, предоставленной Фонду в 2018 году с целью выдачи займов субъектам деятельности в сфере промышленности на реализацию инвестиционных проектов, в 2019 году, с продлением сроков исполнения соглашения о предоставлении субсидии и достижения показателей результативности ее использования. |
| **4.** | **Подпрограмма 4. «Повышение эффективности государственного и муниципального управления»** | Начальник отдела совершенствования государственного управления О.В.Игнатьева |  |  |  |
| **4.1.** | **Основное мероприятие «Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг»** | Начальник отдела совершенствования государственного управления О.В.Игнатьева |  |  |  |
|  | Контрольное событие 4.1.1.«Внесение изменений в Перечень государственных услуг и государственных функций исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, для которых должны быть разработаны административные регламенты и информация о которых должна быть размещена в государственных информационных системах «Реестр государственных и муниципальных услуг Забайкальского края» и «Портал государственных и муниципальных услуг Забайкальского края» | Начальник отдела совершенствования государственного управления О.В.Игнатьева | Выполнено | В 2018 году в Перечень государственных услуг и государственных функций исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, для которых должны быть разработаны административные регламенты и информация о которых должна быть размещена в государственных информационных системах «Реестр государственных и муниципальных услуг Забайкальского края» и «Портал государственных и муниципальных услуг Забайкальского края» внесены изменения 30 октября 2018 года. Актуализированный перечень размещен на сайте адмреформа.забайкальскийкрай.рф . |  |
|  | Контрольное событие 4.1.2.«Проведение мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ» | Начальник отдела совершенствования государственного управления О.В.Игнатьева | Выполнено | Министерством экономического развития подготовлен доклад об итогах мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Забайкальском крае в 2018 году и об итогах мониторинга качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Забайкальском крае и направлен в адрес Минэкономразвития Российской Федерации 31 октября 2018 года. |  |
| **4.2.** | **Мероприятие «Обеспечение организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»** | Начальник отдела совершенствования государственного управления О.В.Игнатьева  |  |  |  |
|  | Контрольное событие4.2.1. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ | Начальник отдела совершенствования государственного управления О.В.Игнатьева | Выполнено | МФЦ Забайкальского края по состоянию на 01.01.2019 года заключено 100 Соглашений о взаимодействии с органами власти и местного самоуправления. Организованно предоставление 995 услуг, в том числе государственные услуги федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов – 75, государственные услуги исполнительных органов государственной власти Забайкальского края – 91, муниципальные услуги – 778, дополнительные услуги – 51. |  |
| **4.3.** | **Основное мероприятие «Создание условий для повышения эффективности деятельности и органов местного самоуправления»** | Начальник отдела совершенствования государственного управления О.В.Игнатьева |  |  |  |
|  | Контрольное событие 4.3.1. Разработка комплекса мер, направленных на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | Начальник отдела совершенствования государственного управления О.В.Игнатьева | Выполнено | Сводный доклад Забайкальского края о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2017 год одобрен распоряжением Правительства Забайкальского края от 25 сентября 2018 года 408-р, который содержит комплекс мер, необходимых для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Забайкальского края. |  |
| **4.4.** | **Основное мероприятие «Снижение административных барьеров»** | Начальник отдела совершенствования государственного управления О.В.Игнатьева |  |  |  |
|  | Контрольное событие 4.4.1. Проведение оценки регулирующего воздействия всех проектов нормативных правовых актов, представленных на рассмотрение в Министерство экономического развития Забайкальского края и подлежащих оценке регулирующего воздействия | Начальник отдела совершенствования государственного управления О.В.Игнатьева | Выполнено | В течение 2018 года процедуру оценки регулирующего воздействия прошел 141 проект нормативных правовых актов, из которых:по 35 проектам нормативных правовых актов подготовлены уведомления об отсутствии необходимости проведения оценки регулирующего воздействия;по 106 проектам нормативных правовых актов составлены заключения, проведены публичные консультации - по 31 проекту нормативных правовых актов.Положительный результат по итогам ОРВ (удалось не допустить негативного воздействия на субъекта предпринимательской деятельности, отклонить избыточные административные барьеры, необоснованные, завышенные требования): 4 проекта отозваны разработчиками для доработки, в 7 проектах устранены положения, содержащие избыточные обязательства (требования) для субъектов предпринимательской деятельности.  |  |
| **5.** | **Подпрограмма 5.****«Совершенствование системы стратегического управления в Забайкальском крае»** | **Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края** **И.П.Лизунова,****начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования** **А.В.Ахметова** |  |  |  |
| **5.1.** | **Основное мероприятие «Разработка документов стратегического планирования Забайкальского края и мониторинг их реализации»** | Первый заместительминистра экономического развития Забайкальского края И.П.Лизунова,начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования А.В Ахметова, начальник отдела развития экономикимуниципальных образований |  |  |  |
|  | Контрольное событие 5.1.1. Корректировка государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 23 апреля 2014 года № 220 | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края И.П.Лизунова,начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования А.В.Ахметова | Выполнено | Постановлениями Правительства Забайкальского края от 15 января 2018 года № 6, от 28 марта 2018 года № 103, от 24 апреля 2018 года № 164, от 25 мая 2018 года № 211, от 25 сентября 2018 года № 388 внесены изменения в государственную программу Забайкальского края «Экономическое развитие», утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 23 апреля 2014 года № 220. |  |
|  | Контрольное событие 5.1.2. Внесение изменений в Перечень государственных программ Забайкальского края | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края И.П.Лизунова,начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования А.В.Ахметова | Выполнено | Изменения в Перечень государственных программ Забайкальского края внесены, утверждены распоряжениями Правительстваот 04 мая 2018 года № 183-р, от 31 июля 2018 года № 331-р, от 16 октября 2018 года № 434-р. |  |
|  | Контрольное событие 1.5.3.Разработка региональной программы «Комплексное развитие моногородов «Забайкальского края» | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края И.П.Лизунова,начальник отдела развития экономики муниципальных образованийТ.В.Тирских | Выполнено | Программа разработана |  |
| **5.2.** | **Основное мероприятие «Реализация Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года»** | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края И.П.Лизунова,начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования А.В.Ахметова |  |  |  |
|  | Контрольное событие 5.2.1. Подготовка Отчета об исполнении мероприятий Плана по реализации Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года за 2017 год | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края И.П.Лизунова,начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования А.В.Ахметова | Выполнено | Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года за 2017 год утвержден распоряжением Правительства Забайкальского края от 31 мая 2018 года № 242-р. |  |
|  | Контрольное событие 5.2.2.Корректировка Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 26 декабря 2013 года № 586 | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края И.П.Лизунова,начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования А.В.Ахметова | Выполнено частично | Внесены корректировки в Стратегию социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года (постановление Правительства Забайкальского края от 28 января 2019 года № 14). | Проект не был рассмотрен и подписан в декабре 2018 года в связи с отменой заседания Правительства Забайкальского края. |
| **5.3.** | **Основное мероприятие «Разработка прогнозов социально-экономического развития Забайкальского края»** | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края И.П.Лизунова,начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования А.В.Ахметова |  |  |  |
|  | Контрольное событие 5.3.1. Согласование с органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Забайкальского края основных показателей прогноза социально-экономического развития на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края И.П.Лизунова,начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования А.В.Ахметова | Выполнено | С 18 по 27 июня 2018 года проведено согласование с органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Забайкальского края основных показателей прогноза социально-экономического развития на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов, результаты согласования подписаны, справки основных показателей социально-экономического развития Забайкальского края на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов муниципальных районов, городских округов Забайкальского края на бумажном носителе и в электронном виде направлены в Министерство финансов Забайкальского края. |  |
|  | Контрольное событие 5.3.2. Разработка прогноза социально-экономического развития Забайкальского края на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края И.П.Лизунова,начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования А.В.Ахметова | Выполнено | Прогноз социально-экономического развития Забайкальского края на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов одобрен распоряжением Правительства Забайкальского края от 23 октября 2018 года № 443-р, внесены изменения от 19 декабря 2018 года № 506-р. |  |
|  | Контрольное событие 5.3.3. Корректировка прогноза социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года (при необходимости) | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края И.П.Лизунова,начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования А.В.Ахметова | Выполнено | В соответствии с письмом Минэкономразвития России прогноз социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года откорректирован на период до 2035 года. |  |
| **5.4.** | **Основное мероприятие «Организация и осуществление оценки эффективности реализации государственных программ Забайкальского края»** | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края И.П.Лизунова,начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования А.В.Ахметова |  |  |  |
|  | Контрольное событие 5.4.1. Подготовка Сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Забайкальского края за 2017 год  | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края И.П.Лизунова,начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования А.В.Ахметова | Выполнено | Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Забайкальского края за 2017 год утвержден распоряжением Правительства Забайкальского края от 27 апреля 2018 года № 174-р. |  |
| **5.5.** | **Основное мероприятие «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций реального сектора экономики»** | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края И.П.Лизунова,начальник отдела развития экономики муниципальных образованийТ.В.Тирских |  |  |  |
|  | Контрольное событие 5.5.1. Согласование проекта соглашения «Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета» | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края И.П.Лизунова,начальник отдела развития экономики муниципальных образованийТ.В.Тирских | Выполнено | Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Забайкальского края из федерального бюджета согласовано и подписано в системе электронного бюджета (14 февраля 2018 года №139-08-2018-05). |  |
| **5.6.** | **Основное мероприятие «Проведение мониторинга социально-экономического развития Забайкальского края»** | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского краяИ.П.Лизунова,начальник отдела мониторинга и отраслевого прогнозированияИ.Г.Яценко |  |  |  |
|  | Контрольное событие 5.6.1. Подготовка ежеквартального мониторинга социально-экономического развития Забайкальского края в Минэкономразвития России | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского краяИ.П.Лизунова,начальник отдела мониторинга и отраслевого прогнозированияИ.Г.Яценко |  | В 2018 году отчеты направлялись в адрес Министерства экономического развития Российской Федерации четырежды (до 15 февраля, до 15 мая, до 15 августа, до 15 ноября). Также информация о социально-экономическом развитии Забайкальского края систематически размещается на официальном сайте Министерства экономического развития Забайкальского края и на официальном портале Забайкальского края, что обеспечивает открытость данных.Мониторинг социально-экономического развития Забайкальского края служит основой для принятия и реализации конкретных мер социально-экономической политики, повышения эффективности управления социально-экономическими процессами, разработки и уточнения прогнозов социально-экономического развития Забайкальского края. Результаты мониторинга используются для обоснования принимаемых решений и действий в сфере экономики, социальной политики, а также способствуют выбору оптимальных вариантов действий Правительства Забайкальского края, недопущению ухудшения социально-экономического развития Забайкальского края. |  |
| **5.7.** | **Основное мероприятие «Методологическая и консультативная поддержка разработки стратегий социально-экономического развития муниципальных образований в соответствии с Федеральным законом № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»**  | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края И.П.Лизунова,начальник отдела развития экономики муниципальных образованийТ.В.Тирских |  |  |  |
|  | Контрольное событие 5.7.1. Консультирование муниципальных районов (городских округов) по вопросу разработки стратегий | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края И.П.Лизунова,начальник отдела развития экономики муниципальных образованийТ.В.Тирских | Выполнено | Приняты (утверждены) стратегии социально-экономического развития в 32 муниципальных образованиях. Не утверждены в 3-х муниципальных образованиях – в Акшинском районе, Ононском районе и Краснокаменском районе.Планы мероприятий по реализации стратегий утверждены в 26 муниципальных образованиях. Не утверждены в 9 муниципальных образованиях – в Акшинском районе, Краснокаменском районе, пос.Агинское, Александрово-Заводском районе, Кыринском районе, Могойтуйском районе, Ононском районе, Сретенском районе, Чернышевском районе. |  |
| **5.8.** | **Мероприятие «Актуализация инвестиционных паспортов муниципальных районов и городских округов»** | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края И.П.Лизунова,начальник отдела развития экономики муниципальных образованийТ.В.Тирских |  |  |  |
|  | Контрольное событие 5.8.1. Консультирование муниципальных районов (городских округов) по вопросу актуализации инвестиционных паспортов муниципальных районов и городских округов | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края И.П.Лизунова,начальник отдела развития экономики муниципальных образованийТ.В.Тирских | Выполнено | Актуализированы инвестиционные паспорта муниципальных районов и городских округов – 34. |  |
| **7** | **Обеспечивающая подпрограмма** |  |  |  |  |
| **7.1.** | **Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Министерства экономического развития Забайкальского края в установленной сфере деятельности»** | Начальник отдела финансового обеспечения и контроля О.Н.Черепанова,начальник отдела организационного обеспечения и контроляВ.В.Бутин | Выполнено | Деятельность Министерства экономического развития Забайкальского края обеспечена. |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_