**План реализации государственной программы Забайкальского края**

**«Экономическое развитие» на 2019 год**

| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия,****ведомственной целевой программы, контрольного события** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления****контрольного события****(дата)** | **Объем ресурсного обеспечения, из бюджета Забайкальского края, тыс. рублей** | **Ожидаемые результаты реализации мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** | **I полугодие**  | **II полугодие** |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Всего по государственной программе «Экономическое развитие»** |  |  |  |  |  | **517357,71\*- ВСЕГО****302391,56 – КБ****214966,15 – ФБ** |  |  |
| **1.** | **Подпрограмма 1. «Стимулирование инвестиционной деятельности в Забайкальском крае»** | **Заместитель министра экономического развития Забайкальского края** **А.И.Садовников,****начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства****С.А.Климович,** **начальник отдела****государственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политики****М.Б.Ванчикова,****начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов****Л.В.Сверкунова** |  |  |  |  | **1150\*-КБ****0-ФБ** |  |  |
| **1.1.** | **Основное мероприятие «Государственная поддержка инвестиционной и инновационной деятельности, завоза продукции (товаров) в населенные пункты с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) в Забайкальском крае, градообразующих организаций промышленности и приоритетных организаций, составляющих экономическую основу Забайкальского края»** | **Заместитель министра экономического развития Забайкальского края** **А.И.Садовников,****начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства****С.А.Климович,** **начальник отдела****государственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политики****М.Б.Ванчикова,** **начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов****Л.В.Сверкунова** |  |  |  |  | **1150\*-КБ****0-ФБ** |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1.1.Заключение Соглашенийо предоставлении из бюджета Забайкальского края субсидииюридическому лицу (за исключением государственногоучреждения), индивидуальному предпринимателю, физическомулицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещениезатрат (недополученных доходов) в связи с производством(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров,кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческихпродуктов, произведенных из выращенного на территорииРоссийской Федерации винограда), выполнением работ,оказанием услуг | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,начальник отдела потребительского рынка и денежных доходовЛ.В.Сверкунова |  |  |  | декабрь | **1150\*-КБ****0-ФБ** |  | Количество получателей поддержки – 3 |
|  | Контрольное событие 1.1.2. Подготовка сводной информации об эффективности использования средств краевой государственной поддержки для рассмотрения на заседании Совета по вопросам кредитно-финансовой и инвестиционной политики края | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,начальник отделагосударственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политикиМ.Б.Ванчикова |  |  | август | декабрь | Х |  | Количество инвестиционных проектов, получающих государственную поддержку инвестиционной деятельности – 4 |
|  | Контрольное событие 1.1.3. Обеспечение участия организаций Забайкальского края в мероприятиях федеральных институтов поддержки и развития инвестиционной деятельности | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерстваС.А.Климович |  | апрель |  | декабрь | Х |  | Информирование организаций Забайкальского края о проводимых федеральными институтами поддержки и развития инвестиционной деятельности конкурсах и мероприятиях, оказание содействия по участию в них. |
| **1.2.** | **Основное мероприятие «Внедрение и реализация Стандарта деятельности органов исполнительной власти края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Забайкальском крае»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политики М.Б. Ванчикова,начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерстваС.А.Климович,генеральный директор АО «Корпорация развития Забайкальского края»А.Б.Бирюков |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 1.2.1. Обеспечение функционирования «одного окна» для инвесторов | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников, Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края И.П.Лизунова,начальник отделагосударственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политикиМ.Б. Ванчикова,начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерстваС.А.Климович,генеральный директор АО «Корпорация развития Забайкальского края»А.Б.Бирюков | март | июнь | сентябрь | декабрь | Х | Количество инвестиционных проектов, находящихся на сопровождении - 20 | Количество инвестиционных проектов, находящихся на сопровождении - 20 |
| **1.3.** | **Основное мероприятие «Информационная поддержка осуществления инвестиционной деятельности в Забайкальском крае»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников, начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства А.С.Климович,начальник отделагосударственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политикиМ.Б.Ванчикова,генеральный директор АО«Корпорация развития Забайкальского края»А.Б.Бирюков |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 1.3.1. Обновление информации в Перечне инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Забайкальского края, Перечне инвестиционных предложений и перечне свободных производственных площадей и земельных участков на территории Забайкальского края, обеспечение размещения данной информации в сети «Интернет» на Забайкальском инвестиционном портале | Начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства А.С.Климович,начальник отделагосударственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политикиМ.Б.Ванчикова,генеральный директор АО«Корпорация развития Забайкальского края»А.Б.Бирюков | март | июнь | сентябрь | декабрь | Х | Обеспечение информированности инвесторов об инвестиционном потенциале Забайкальского края | Обеспечение информированности инвесторов об инвестиционном потенциале Забайкальского края |
|  | Контрольное событие 1.3.2. Информирование организаций о возможности участия в выставках, форумах, касающихся продвижения инвестиционных проектов и инвестиционного потенциала Забайкальского края | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерстваС.А.Климович |  | июль |  | декабрь | Х | Создание благоприятного имиджа инвестиционного потенциала Забайкальского края, содействие продвижению забайкальских компаний на рынке | Создание благоприятного имиджа инвестиционного потенциала Забайкальского края, содействие продвижению забайкальских компаний на рынке |
| **1.4.** | **Основное мероприятие «Развитие механизмов государственно-частного партнерства»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерстваА.С.Климович |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 1.4.1.Ведение реестра заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства А.С.Климович |  |  |  | декабрь | Х |  | Обеспечение мониторинга и учета заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве |
|  | Контрольное событие 1.4.2.Публикация в открытых источниках перечня объектов, в отношении которых планируется заключить концессионные соглашения и соглашения о ГЧП | Заместитель министра экономического развития Забайкальского краяА.И.СадовниковНачальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерстваС.А.Климович |  |  |  | декабрь | Х |  |  Создание дополнительных условий для привлечения внебюджетных инвестиций в экономику края для создания и модернизации общественной инфраструктуры |
| **1.5.** | **Основное мероприятие «Создание и развитие на территории края индустриальных (промышленных) парков»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства А.С.Климович |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 1.5.1. Размещение в телекоммуникационной сети «Интернет» информации о промышленных парках Забайкальского края для поиска потенциальных резидентов и инвесторов. | Заместитель министра экономического развития Забайкальского краяА.И.СадовниковНачальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерстваС.А.КлимовичАО «Забинвестфонд»А.Б.Бюрюков |  | июнь |  | декабрь | Х | Развитие на территории края промышленных парков | Развитие на территории края промышленных парков |
| **1.6.** | **Основное мероприятие «Содействие созданию территорий опережающего социально-экономического развития и особых экономических зон»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерстваА.С.Климович |  |  |  |  | \* |  |  |
|  | Контрольное событие 1.6.1. Подготовка и направление в Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока заявочной документации по созданию территории опережающего социально-экономического развития на территории края  | Заместитель министра экономического развития Забайкальского краяА.И.СадовниковНачальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерстваС.А.Климович |  | май |  | декабрь | Х | Постановление Правительства Российской федерации о создании территории опережающего социально-экономического развития на территории края | Функционирование территории опережающего социально-экономического развития на территории края |
|  | Контрольное событие 1.6.2.Внесение необходимых изменений в нормативные правовые акты Забайкальского края по предоставлению преференций резидентам территории опережающего социально-экономического развития | Заместитель министра экономического развития Забайкальского краяА.И.СадовниковНачальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерстваС.А.Климович |  |  |  | декабрь | Х |  | Приведение действующего законодательства Забайкальского края в соответствие с требованиями федерального законодательства в области территорий опережающего развития |
|  | Контрольное событие 1.6.3.Создание и обеспечение функционирования организаций, осуществляющих поддержку инвестиционной деятельности на территории Дальневосточного федерального округа | Заместитель министра экономического развития Забайкальского краяА.И.СадовниковНачальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерстваС.А.Климович |  |  | июль |  | Х | Создание дочернего зависимого общества АО «КРДВ» - управляющей компании территории опережающего развития |  |
| **1.7.** | **Основное мероприятие «Реализация масштабного инвестиционного проекта «Организация специализированного комплекса «Лесной Терминал» в пгт. Забайкальск, Забайкальского края»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,начальник отделагосударственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политикиМ.Б. Ванчикова |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 1.8.1. Подготовка сводной информации о реализации масштабного инвестиционного проекта | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,начальник отделагосударственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политикиМ.Б. Ванчикова |  |  | август |  | Х |  | Оценка эффективности реализации масштабного инвестиционного проекта  |
| **1.8.** | **Основное мероприятие «Реализация масштабного инвестиционного проекта «Организация универсального терминально-логистического комплекса в пгт. Забайкальск, Забайкальского края»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,начальник отделагосударственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политикиМ.Б. Ванчикова |  |  |  |  | *Х* |  |  |
|  | Контрольное событие 1.8.1. Подготовка сводной информации о реализации масштабного инвестиционного проекта | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,начальник отделагосударственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политикиМ.Б. Ванчикова |  |  | август |  | Х |  | Оценка эффективности реализации масштабного инвестиционного проекта  |
| **1.9.** | **Основное мероприятие «Реализация масштабного инвестиционного проекта «Организация производства по переработке отвалов забалансовой руды Завитинского месторождения»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,начальник отделагосударственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политикиМ.Б. Ванчикова |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 1.9.1. Подготовка сводной информации о реализации масштабного инвестиционного проекта | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,начальник отделагосударственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политикиМ.Б. Ванчикова |  |  | август |  | Х |  | Оценка эффективности реализации масштабного инвестиционного проекта  |
| **2.** | **Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Забайкальском крае»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,начальник отделапотребительского рынка и денежных доходовЛ.В.Сверкунованачальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  |  |  |  | **225 923, 2\*- ВСЕГО****11 427, 36 - КБ****214 495, 84 - ФБ** |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательств, которым оказана поддержка, составит 317 ед., количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы – 83 ед. |
| **2.1.** | **Основное мероприятие «Информационно-аналитическая и организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»** | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  |  |  |  | **Х** |  |  |
|  | Контрольное событие 2.1.1.Проведение информационной кампании среди субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях, с целью консультирования | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | март | июнь | сентябрь | декабрь | **Х** |  | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную поддержку, от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства Забайкальского края составит 5 %  |
| **2.2.** | **Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»** | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  |  |  |  | **7000\*–КБ****0- ФБ** |  |  |
|  | **Мероприятие «Субсидирование юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»** | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  |  |  |  | 7000**\*** – КБ0- ФБ |  |  |
|  | Контрольное событие 2.2.1.Объявление конкурсного отбора для предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства  | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  | июнь |  |  | Х | Распоряжение Министерства экономического развития Забайкальского края |  |
|  | Контрольное событие 2.2.2.Подведение итогов конкурсных отборов для получения субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства  | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  |  | август |  | Х | Протокол Конкурсной комиссии по предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидий и грантов в форме субсидий в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» |  |
|  | Контрольное событие 2.2.3.Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  |  | сентябрь |  | 7000**\*** – КБ0- ФБ |  | Количество субъектов малого предпринимательства, воспользовавшихся государственной поддержкой составит 8 ед. |
| **2.3.** | **Основное мероприятие «Развитие потребительского рынка»** | **Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,****начальника отдела потребительского рынка и денежных доходов****Л.В.Сверкунова** |  |  |  |  | **49,90\*– КБ****0- ФБ** |  |  |
|  | Контрольное событие 2.3.1.Мониторинг проведения ярмарок в муниципальных районах (городских округах) Забайкальского края | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,начальник отдела потребительского рынка и денежных доходовЛ.В.Сверкунова | январь, февраль, март | апрель, май, июнь | июль,август,сентябрь | октябрь, ноябрь, декабрь | Х |  | Работа с органами местного самоуправления по организации ярмарочной торговли, формирование ежемесячной отчетности о проведении ярмарок в муниципальных районах и городских округах Забайкальского края для направления в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому краю |
|  | **Мероприятие «Организация участия организаций Забайкальского края в федеральном этапе Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников, начальник отдела потребительского рынка и денежных доходовЛ.В.Сверкунова |  |  |  |  | 49,90\*– КБ0- ФБ |  |  |
|  | Контрольное событие 2.3.2.Проведение регионального конкурса по качеству товаров среди организаций Забайкальского края | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников, начальник отдела потребительского рынка и денежных доходовЛ.В.Сверкунова |  | май |  |  | 49,90\*– КБ0- ФБ | Привлечение к участию в федеральном этапе Всероссийского конкурса «100 лучших товаров» не менее 5 организаций края |  |
|  | **Мероприятие «Мониторинг состояния системы защиты прав потребителей»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников, начальник отдела потребительского рынка и денежных доходовЛ.В.Сверкунова |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 2.3.3.Создание региональной системы обеспечения защиты прав потребителей  | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников, начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов |  |  |  | декабрь | Х | Количество органов и организаций, входящих в систему защиты прав потребителей не менее 170 |
|  | **Мероприятие «Организация консультативной помощи в сфере защиты прав потребителей»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников, начальник отдела потребительского рынка и денежных доходовЛ.В.Сверкунова |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 2.3.4.Организация консультативной помощи в сфере защиты прав потребителей  | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников, начальник отдела потребительского рынка и денежных доходовЛ.В.Сверкунова |  |  |  | декабрь | Х | Количество консультаций в сфере защиты прав потребителей не менее 1205 |
|  | **Мероприятие «Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников, начальник отдела потребительского рынка и денежных доходовЛ.В.Сверкунова |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 2.3.5.Размещение и публикация в средствах массовой информации сообщений направленных на повышение потребительской грамотности | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников, начальник отдела потребительского рынка и денежных доходовЛ.В.Сверкунова |  |  |  | декабрь | Х | Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации, направленных на повышение потребительской грамотности не менее 55 |
| **2.4.** | **Основное мероприятие «Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»** | **Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова** |  |  |  |  | **1857, 99\* –КБ****91041, 85**\* **- ФБ** |  | Консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках Национальной гарантийной системы, составит 0,140 млрд. руб. |
|  | **Мероприятие «Капитализация региональных гарантийных организаций»** | **Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова** |  |  |  |  | 851, 97\* –КБ41746, 45\* - ФБ |  |  |
|  | Контрольное событие 2.4.1.Объявление конкурсного отбора для предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на создание и увеличение капитализации гарантийных организаций (фондов поручительств) | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  | апрель |  |  | Х | Распоряжение Министерства экономического развития Забайкальского края |  |
|  | Контрольное событие 2.4.2.Подведение итогов конкурсного отбора по представлению субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на создание и увеличение капитализации гарантийных организаций (фондов поручительств) | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  | май |  |  | Х |  | Протокол Конкурсной комиссии по предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидий и грантов в форме субсидий в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» |
|  | Контрольное событие 2.4.3.Оказание поддержки гарантийными организациями (фондами поручительств) субъектам малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  |  |  | декабрь | 851, 97\* –КБ41746, 45\* - ФБ |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка, составит 50 ед. |
|  | **Мероприятие «Капитализация микрофинансовых организаций»** | **Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова** |  |  |  |  | 1006,03\* – КБ49295,4\* - ФБ |  |  |
|  | Контрольное событие 2.4.4.Объявление конкурсного отбора для предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на пополнение фондов (активов) микрофинансовых организаций | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  | апрель |  |  | Х | Распоряжение Министерства экономического развития Забайкальского края |  |
|  | Контрольное событие 2.4.5.Подведение итогов конкурсного отбора по представлению субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства на пополнение фондов (активов) микрофинансовых организаций | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  | май |  |  | Х |  | Протокол Конкурсной комиссии по предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидий и грантов в форме субсидий в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» |
|  | Контрольное событие 2.4.6.Увеличение капитализации микрофинансовых организаций | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  |  |  | декабрь | 1006, 03\* –КБ49295,4\* - ФБ |  | Количество действующих микрозаймов составит 1168 ед. |
| **2.5.** | **Основное мероприятие «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»** | **Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова** |  |  |  |  | **2427,11**\* **– КБ****118928,44**\* **- ФБ** |  | **Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, составит 1488 ед.** |
|  | **Мероприятие «Предоставление субсидий на создание и (или) развитие Центра «Мой бизнес»** | **Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова** |  |  |  |  | 1172,38\* – КБ57446,58\* - ФБ |  |  |
|  | Контрольное событие 2.5.1.Объявление конкурсного отбора для предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на создание и (или) развитие Центра «Мой бизнес» | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  | апрель |  |  | Х | Распоряжение Министерства экономического развития Забайкальского края |  |
|  | Контрольное событие 2.5.2.Подведение итогов конкурсного отбора по представлению субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства на создание и (или) развитие Центра «Мой бизнес» | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  | май |  |  | Х |  | Протокол Конкурсной комиссии по предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидий и грантов в форме субсидий в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» |
|  | Контрольное событие 2.5.3.Предоставление услуг Центром «Мой бизнес» субъектам малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  |  |  | декабрь | 1172,38\* – КБ57446,58\* - ФБ |  | Доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес», составит 3% |
|  | **Мероприятие «Предоставление субсидий на создание и (или) развитие центров поддержки предпринимательства»** | **Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова** |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 2.5.4.Объявление конкурсного отбора для предоставления субсидий на создание и (или) развитие центров поддержки предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  | апрель |  |  | Х | Распоряжение Министерства экономического развития Забайкальского края |  |
|  | Контрольное событие 2.5.5.Подведение итогов конкурсного отбора для представления субсидий на создание и (или) развитие центров поддержки предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  | май |  |  | Х |  | Протокол Конкурсной комиссии по предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидий и грантов в форме субсидий в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» |
|  | Контрольное событие 2.5.6.Оказание поддержки центром поддержки предпринимательства субъектам малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  |  |  | декабрь | Х |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку |
|  | **Мероприятие «Предоставление субсидий на создание и (или) развитие центров инноваций социальной сферы»** | **Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова** |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 2.5.7.Объявление конкурсного отбора для предоставления субсидий на создание и (или) развитие центров инноваций социальной сферы | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  | апрель |  |  | Х | Распоряжение Министерства экономического развития Забайкальского края |  |
|  | Контрольное событие 2.5.8.Подведение итогов конкурсного отбора для представления субсидий на создание и (или) развитие центров инноваций социальной сферы | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  | май |  |  | Х |  | Протокол Конкурсной комиссии по предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидий и грантов в форме субсидий в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» |
|  | Контрольное событие 2.5.9.Оказание поддержки центром инноваций социальной сферы среднего предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  |  |  | декабрь | Х |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку |
|  | **Мероприятие «Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства»** | **Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова** |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 2.5.10. Объявление конкурсного отбора для предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  | апрель |  |  | Х | Распоряжение Министерства экономического развития Забайкальского края |  |
|  | Контрольное событие 2.5.11.Подведение итогов конкурсного отбора по представлению субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  | апрель |  |  | Х | Протокол Конкурсной комиссии по предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидий и грантов в форме субсидий в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» |  |
|  | Контрольное событие 2.5.12.Оказание поддержки региональным центром инжиниринга субъектам малого и среднего предпринимательства. |  |  |  |  | декабрь |  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку |
|  | **Мероприятие «Предоставление субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных образований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) монопрофильных муниципальных образований, содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства»** | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  |  |  |  | 676,42\*– КБ33144,7\* - ФБ |  |  |
|  | Контрольное событие 2.5.13. Прием документов от муниципальных образований для предоставления их бюджетам субсидий на условиях софинансирования в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) монопрофильных муниципальных образований, содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  | май |  |  | Х | Распоряжение Министерства экономического развития Забайкальского края |  |
|  | Контрольное событие 2.5.14.Подведение итогов рассмотрения документов муниципальных образований для предоставления их бюджетам субсидий на условиях софинансирования в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) монопрофильных муниципальных образований, содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  | июнь |  |  | Х | Протокол Конкурсной комиссии по предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидий и грантов в форме субсидий в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства Государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» |  |
|  | Контрольное событие 2.5.15.Оказание поддержки субъектам малого предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) монопрофильных муниципальных образований, содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  |  |  | декабрь | 676,42\*– КБ33144,7\*- ФБ |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, составит 6 единиц |
|  | **Мероприятие «Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности Центра поддержки экспорта»** | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  |  |  |  | 578,31\* – КБ28337,15\* - ФБ |  |  |
|  | Контрольное событие 2.5.16. Внесение изменений в постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213 «Об утверждении Порядков предоставления из бюджета Забайкальского края субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства»  | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | март |  |  |  | Х |  | Постановление Правительства Забайкальского края |
|  | Контрольное событие 2.5.17. Объявление конкурсного отбора для предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на создание и (или) обеспечение деятельности Центра поддержки экспорта | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  | апрель |  |  | Х | Распоряжение Министерства экономического развития Забайкальского края |  |
|  | Контрольное событие 2.5.18. Подведение итогов конкурсного отбора по представлению субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на создание и (или) обеспечение деятельности Центра поддержки экспорта | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  | апрель |  |  | Х | Протокол Конкурсной комиссии по предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидий и грантов в форме субсидий в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» |  |
|  | Контрольное событие 2.5.19Оказание поддержки Центром поддержки экспорта субъектам малого и среднего предпринимательства. | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  |  |  | декабрь | 578,31\* – КБ28337,15\* - ФБ |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, составит 2 единицы |
|  | **Мероприятие «Предоставление субсидий на создание и (или) развитие многофункциональных центров для бизнеса»** | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 2.5.20. Внесение изменений в постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213 «Об утверждении Порядков предоставления из бюджета Забайкальского края субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства»  | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | март |  |  |  | Х |  | Постановление Правительства Забайкальского края |
|  | Контрольное событие 2.5.21. Объявление конкурсного отбора для предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на создание и (или) развитие многофункциональных центров для бизнеса | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  | апрель |  |  | Х | Распоряжение Министерства экономического развития Забайкальского края |  |
|  | Контрольное событие 2.5.22. Подведение итогов конкурсного отбора по представлению субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на создание и (или) развитие многофункциональных центров для бизнеса | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  | апрель |  |  | Х | Протокол Конкурсной комиссии по предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидий и грантов в форме субсидий в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» |  |
|  | Контрольное событие 2.5.23.Оказание поддержки многофункциональными центрами для бизнеса субъектам малого и среднего предпринимательства. | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  |  |  | декабрь | **Х** |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку |
| **2.6.** | **Основное мероприятие «Региональный проект «Популяризация предпринимательства»** | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  |  |  |  | **92,36**\* **– КБ****4525,56**\***- ФБ** |  |  |
|  | **Мероприятие «Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества»** | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 2.6.1.Объявление конкурсного отбора для предоставления субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  | апрель |  |  | Х | Распоряжение Министерства экономического развития Забайкальского края |  |
|  | Контрольное событие 2.6.2. Подведение итогов конкурсного отбора по представлению субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  | апрель |  |  | Х | Протокол Конкурсной комиссии по предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидий и грантов в форме субсидий в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие |  |
|  | Контрольное событие 2.6.3. Оказание поддержки центром молодежного инновационного творчества субъектам малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  |  |  | декабрь | Х |  | Количество субъектов малого предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченными в реализацию мероприятий  |
|  | **Мероприятие «Предоставление субсидий на реализацию мероприятия «Поддержка и развитие молодежного предпринимательства»** | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 2.6.4.Объявление конкурсного отбора для предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на реализацию мероприятия «Поддержка и развитие молодежного предпринимательства» | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  | апрель |  |  | Х | Приказ Министерства экономического развития Забайкальского края,Распоряжение Министерства экономического развития Забайкальского края |  |
|  | Контрольное событие 2.6.5.Подведение итогов конкурсного отбора по представлению субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на реализацию мероприятия «Поддержка и развитие молодежного предпринимательства» | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  | апрель |  |  | Х | Протокол Конкурсной комиссии по предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидий и грантов в форме субсидий в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» |  |
|  | Контрольное событие 2.6.6. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  |  |  | декабрь | Х |  | Количество субъектов малого предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченными в реализацию мероприятий |
| **2.7.** | **Основное мероприятие «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»** | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | **Мероприятие «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»** | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 2.7.1. Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых иди используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых субъектом Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | В течение года | Х | Отчет о реализации мероприятия |
| **3.** | **Подпрограмма 3. «Стимулирование и государственная поддержка инновационной деятельности в Забайкальском крае»** | **Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства** **А.С.Климович,****начальник отдела промышленной политики** **Т.С.Волкова** |  |  |  |  | **14000,00**\* **- ВСЕГО****14000,00 – КБ****0- ФБ** |  |  |
| **3.1.** | **Основное мероприятие «Содействие формированию внутреннего спроса на инновации»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства А.С.Климович |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 3.1.1. Осуществление мониторинга установления рекомендуемых значений доли инновационных товаров, работ, услуг в совокупном годовом объеме закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, осуществляемых исполнительными органами государственной власти Забайкальского края, краевыми государственными учреждениями и краевыми государственными унитарными предприятиями, в соответствии с постановлением Правительства Забайкальского края от 29 мая 2015 года № 270 | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерстваА.С.Климович |  |  | июль |  | Х |  | Создание условий для закупок инновационных товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, осуществляемых исполнительными органами государственной власти Забайкальского края, краевыми государственными учреждениями и краевыми государственными унитарными предприятиями |
| **3.2.** | **Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры поддержки инноваций в Забайкальском крае, обеспечивающей запуск и работу «инновационного лифта»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства А.С.Климович |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 3.2.1.Мониторинг деятельности организаций инфраструктуры поддержки инноваций в Забайкальском крае | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства А.С.Климович |  |  |  | декабрь | Х |  | Оценка доступности инфраструктуры поддержки инноваций в Забайкальском крае |
| **3.3.** | **Основное мероприятие «Создание условий для улучшения взаимодействия научных и производственных организаций»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства А.С.Климович |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 3.3.1. Мониторинг количества разработок ВУЗов и НИИ Забайкальского края, внедренных в производство | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края А.И.Садовников,начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства  А.С.Климович |  |  |  | декабрь | Х |  | Организация взаимодействия научных и производственных организаций |
| **3.4** | **Основное мероприятие «Формирование Фонда развития промышленности Забайкальского края»** | Начальник отдела промышленной политики Т.С.Волкова |  |  |  |  | 14 000,0\*0 – КБ0- ФБ |  |  |
|  | Контрольное событие 3.4.1.Пополнение активов Фонда развития промышленности Забайкальского края с целью выдачи займов субъектам деятельности в сфере промышленности на реализацию инвестиционных проектов  | Начальник отдела промышленной политики Т.С. Волкова | - | - | - | декабрь | 14 000,00\* – КБ0- ФБ | - | Поддержка одного субъекта деятельности в сфере промышленности в форме займов на реализацию инвестиционных проектов |
| **4.** | **Подпрограмма 4. «Повышение эффективности государственного и муниципального управления»** | **Начальник отдела совершенствования государственного управления О.В.Игнатьева****КГАУ «МФЦ Забайкальского края»** |  |  |  |  | **232 465,8**\* **- ВСЕГО****232 465,8 – КБ****0- ФБ** |  |  |
| **4.1.** | **Основное мероприятие «Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг»** | Начальник отдела совершенствования государственного управления О.В.ИгнатьеваКГАУ «МФЦ Забайкальского края» |  |  |  |  | 232 465,8\* – КБ0- ФБ |  |  |
|  | Контрольное событие 4.1.1.«Внесение изменений в Перечень государственных услуг и государственных функций исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, для которых должны быть разработаны административные регламенты и информация о которых должна быть размещена в государственных информационных системах «Реестр государственных и муниципальных услуг Забайкальского края» и «Портал государственных и муниципальных услуг Забайкальского края» | Начальник отдела совершенствования государственного управления О.В.Игнатьева |  |   |   | декабрь | Х |   | Актуализированный Перечень государственных услуг и государственных функций исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, для которых должны быть разработаны административные регламенты и информация о которых должна быть размещена в ГИС «Реестр государственных и муниципальных услуг Забайкальского края и «Портал государственных и муниципальных услуг Забайкальского края»  |
|  | Контрольное событие 4.1.2.«Проведение мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ» | Начальник отдела совершенствования государственного управления О.В.Игнатьева |  |  |   | октябрь | Х |   | Оценка качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ: доклад об итогах мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Забайкальском крае в 2019 году; доклад об итогах мониторинга качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ в 2019 году |
|  | **Мероприятие «Обеспечение организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»** | Начальник отдела совершенствования государственного управления О.В.Игнатьева |  |  |  |  | 232 465,8 \*– КБ0- ФБ |  |  |
|  | Контрольное событие4.1.3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ | Начальник отдела совершенствования государственного управления О.В.Игнатьева, КГАУ «МФЦ Забайкальского края» |  |  |  | декабрь | 232 465,8\* – КБ0- ФБ |  | Обеспечение доступности предоставления наиболее востребованных услуг во всех филиалах МФЦ и ТОСП |
| **4.2.** | **Основное мероприятие «Создание условий для повышения эффективности деятельности и органов местного самоуправления»** | Начальник отдела совершенствования государственного управления О.В.Игнатьева |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | **Мероприятие «Организация и осуществление оценки эффективности и результативности исполнительных органов государственной власти Забайкальского края»** | Начальник отдела совершенствования государственного управления О.В.Игнатьева |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 4.2.1. Проведение итоговой оценки, характеризующей достижение показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, уполномоченных ИОГВ Забайкальского края | Начальник отдела совершенствования государственного управления О.В. Игнатьева |  |  | март |   | Х  |   | Ранжирование ИОГВ Забайкальского края по результатам эффективности и результативности их контрольно-надзорной деятельности |
|  | Контрольное событие 4.2.2. Разработка комплекса мер, направленных на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | Начальник отдела совершенствования государственного управления О.В.Игнатьева |  |  | сентябрь |  | Х |  | Сводный доклад Забайкальского края о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2018 год |
| **4.3.** | **Основное мероприятие «Снижение административных барьеров»** | Начальник отдела совершенствования государственного управления О.В.Игнатьева |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 4.3.1. Проведение оценки регулирующего воздействия всех проектов нормативных правовых актов, представленных на рассмотрение в Министерство экономического развития Забайкальского края и подлежащих оценке регулирующего воздействия | Начальник отдела совершенствования государственного управления О.В.Игнатьева |  |  |  | декабрь | Х |  | Выявление положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности |
| **5.** | **Подпрограмма 5.****«Совершенствование системы стратегического управления в Забайкальском крае»** | **Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края** **И.П.Лизунова,****начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования** **А.В.Ахметова,****начальник отдела развития экономики муниципальных образований** **Т.В. Тирских,****начальник отдела мониторинга и отраслевого прогнозирования****И.Г.Яценко** |  |  |  |  | **723,5**\* **- ВСЕГО****253,2- КБ****470,3- ФБ** |  |  |
| **5.1.** | **Основное мероприятие «Разработка документов стратегического планирования Забайкальского края и мониторинг их реализации»** | Первый заместительминистра экономического развития Забайкальского края И.П.Лизунова,начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования А.В Ахметова, начальник отдела развития экономикимуниципальных образованийТ.В.Тирских |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 5.1.1. Корректировка государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 23 апреля 2014 года № 220 | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края И.П.Лизунова,начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования А.В.Ахметова,Начальники отделов Министерства экономического развития Забайкальского края | В течение года по мере необходимости | Х | Корректировка государственной программы «Экономическое развитие»  |
|  | Контрольное событие 5.1.2. Внесение изменений в Перечень государственных программ Забайкальского края | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края И.П.Лизунова,начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования А.В.Ахметова |  |  | июль |  | Х | Корректировка перечня в соответствие с приоритетами развития Забайкальского края | Корректировка перечня в соответствие с приоритетами развития Забайкальского края  |
|  | Контрольное событие 5.1.3.Внесение изменений в региональную программу «Комплексное развитие моногородов Забайкальского края» | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края И.П. Лизунова, начальник отдела развития экономики муниципальных образований Т.В. Тирских |  |  | сентябрь |  | Х |  | Принятие региональной программы «Комплексное развитие моногородов Забайкальского края» |
| **5.2.** | **Основное мероприятие «Реализация Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года»** | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края И.П.Лизунова,начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования А.В.Ахметова |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 5.2.1. Подготовка Отчета об исполнении мероприятий Плана по реализации Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года за 2018 год | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края И.П.Лизунова,начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования А.В.Ахметова |  | май |  |  | Х | Подготовка Отчета о реализации Плана мероприятий по реализацииСтратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года за 2018 год |  |
| **5.3.** | **Основное мероприятие «Разработка прогнозов социально-экономического развития Забайкальского края»** | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края И.П.Лизунова,начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования А.В.Ахметова |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 5.3.1. Согласование с органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Забайкальского края основных показателей прогноза социально-экономического развития на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края И.П.Лизунова,начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования А.В.Ахметова,заинтересованные начальники отделов Министерства экономического развития Забайкальского края  |  | июнь |  |  | Х | Формирование согласованных показателей социально-экономического развития муниципальных образований Забайкальского края для разработки прогноза социально-экономического развития Забайкальского края |  |
|  | Контрольное событие 5.3.2. Разработка прогноза социально-экономического развития Забайкальского края на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края И.П.Лизунова,начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования А.В.Ахметова,заинтересованные начальники отделов Министерства экономического развития Забайкальского края |  |  |  | октябрь | Х |  | Одобрение прогноза социально-экономического развития Забайкальского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов Правительством Забайкальского края |
| **5.4.** | **Основное мероприятие «Организация и осуществление оценки эффективности реализации государственных программ Забайкальского края»** | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края И.П.Лизунова,начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования А.В.Ахметова |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 5.4.1. Подготовка Сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Забайкальского края за 2018 год  | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края И.П.Лизунова,начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования А.В.Ахметова |  | апрель |  |  | Х | Рассмотрение на заседании Правительства Забайкальского края Сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Забайкальского края за 2018 год |  |
| **5.5.** | **Основное мероприятие «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций реального сектора экономики»** | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края И.П.Лизунова,начальник отдела развития экономики муниципальных образованийТ.В.Тирских |  |  |  |  | 253,2\*- КБ470,3- ФБ |  |  |
|  | Контрольное событие 5.5.1. Согласование проекта соглашения «Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета» | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края И.П.Лизунова,начальник отдела развития экономики муниципальных образованийТ.В.Тирских | февраль |  |  |  | 253,2\*- КБ470,3- ФБ | Распоряжение Правительства Забайкальского края «О Согласовании проекта соглашения «Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета» |  |
| **5.6.** | **Основное мероприятие «Проведение мониторинга социально-экономического развития Забайкальского края»** | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского краяИ.П.Лизунова,начальник отдела мониторинга и отраслевого прогнозированияИ.Г.Яценко |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 5.6.1. Подготовка ежеквартального мониторинга социально-экономического развития Забайкальского края в Минэкономразвития России | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского краяИ.П.Лизунова,начальник отдела мониторинга и отраслевого прогнозированияИ.Г.Яценко | февраль | май | август | ноябрь | Х | Подготовка аналитической информации о проблемах и результатах социально-экономического развития Забайкальского края | Подготовка аналитической информации о проблемах и результатах социально-экономического развития Забайкальского края |
| **5.7.** | **Мероприятие «Актуализация инвестиционных паспортов муниципальных районов и городских округов»** | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края И.П.Лизунова,начальник отдела развития экономики муниципальных образованийТ.В.Тирских |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 5.7.1. Консультирование муниципальных районов (городских округов) по вопросу актуализации инвестиционных паспортов муниципальных районов и городских округов | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края И.П.Лизунова,начальник отдела развития экономики муниципальных образованийТ.В.Тирских |  |  |  | декабрь | Х |  | Актуализированные инвестиционные паспорта муниципальных районов и городских округов – 34 |
| **6.** | **Обеспечивающая подпрограмма** |  |  |  |  |  | **43 095,2– КБ** |  |  |
| **6.1.** | **Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Министерства экономического развития Забайкальского края в установленной сфере деятельности»** | Начальник отдела организационного обеспечения и контроляВ.В.Бутин | январь |  |  |  | Х | Отчет о выполнении индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих Министерства экономического развития Забайкальского края за 2018 год подготовлен |  |
| 8 | **Подпрограмма 8. Забайкальского края «Развитие промышленности Забайкальского края»** | Начальник отдела промышленной политики Т.С. Волкова |  |  |  |  | **0 - КБ****0 - ФБ** |  |  |
| 8.1 | Основное мероприятие «Формирование Фонда развития промышленности Забайкальского края»  | Начальник отдела промышленной политики  Т.С. Волкова | - | - | - | - | **0 – КБ****0 - ФБ** |  |  |
|  | Контрольное событие 8.1.1. Пополнение активов Фонда развития промышленности Забайкальского края с целью выдачи займов субъектам деятельности в сфере промышленности на реализацию инвестиционных проектов  | Начальник отдела промышленной политики  Т.С. Волкова | - | - | - | декабрь | **0 – КБ** **0 - ФБ** |  | \*\*  |

\*- Общий объем ассигнований может быть скорректирован в соответствии с внесением изменений в Закон Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;

\*\* -реализация в рамках контрольного события «Пополнение активов Фонда развития промышленности Забайкальского края с целью выдачи займов субъектам деятельности в сфере промышленности на реализацию инвестиционных проектов» Подпрограммы 3 «Стимулирование и государственная поддержка инновационной деятельности в Забайкальском крае».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_